## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS · RESIDUOS PELIGROSOS
INMLCF · Regionales Bogotá y Oriente - Licitación pública 005-SG-2026
Valoración = probabilidad + impacto. Residual = estimación tras aplicar controles. Fechas por hitos: consultar Método y análisis.
N.º | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del evento | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad inicial | Impacto inicial | Valoración inicial | Categoría inicial | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / control a implementar | Probabilidad residual | Impacto residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar tratamiento | Inicio estimado del tratamiento | Finalización estimada del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Fundamento de la valoración propuesta
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ruptura de recipientes o manejo inseguro durante cargue, descargue o reembalaje a cargo del operador. | Derrame, exposición biológica o química y contaminación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista: manipulación bajo su control, sin excluir responsabilidades legales concurrentes | Aplicar procedimientos de manipulación y sujeción. Usar ayudas y recipientes compatibles, EPP y elementos de contención. Aislar el área y atender el incidente con personal entrenado. Notificar al supervisor y autoridades cuando corresponda. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Responsable operativo y SST del contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Último descargue y cierre de incidentes | Observación de maniobras, inspección de equipos e investigación de incidentes. | En cada cargue y descargue | La formación y contención no permiten descartar lesiones o contaminación graves.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pesaje incorrecto, diferencias de tara o facturación de cantidades no gestionadas. | Pagos indebidos, controversias y registros de generación inexactos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista: pesaje y factura. Entidad: contraste y pago | Pesar por sede y corriente con equipos verificados y calibrados según uso y exigencias aplicables. Registrar tara, peso neto y aceptación de partes. Conciliar comprobante, recepción del gestor, certificado y factura, investigando diferencias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y supervisor con apoyo de sede | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Último pago | Conciliación de kg y tarifas con soportes de calibración y trazabilidad. | Cada recolección y cada factura | La evidencia cruzada reduce diferencias. El impacto financiero requiere cuantificación con el presupuesto.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla mecánica o indisponibilidad de vehículos que impide una ruta. | Retraso de retiros y acumulación de residuos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar mantenimiento e inspección preoperacional. Acreditar vehículo sustituto con condiciones equivalentes y documentación exigible. Reprogramar dentro de los tiempos pactados sin mezclar corrientes incompatibles. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Jefe de transporte del contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Último descargue y cierre de incidentes | Revisión de preoperacionales, mantenimiento, documentos y uso de respaldo. | Antes de cada ruta y consolidado mensual | La redundancia limita el tiempo de afectación por falla ordinaria de flota.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Accidente de tránsito con derrame o dispersión de residuos durante carga, transporte o descarga. | Daños a personas, suelo o agua, cierre de vías e interrupción del servicio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista: prevención y respuesta operativa. Remitente y transportador: solidaridad legal aplicable | Verificar conducción, vehículo, embalaje y sujeción. Implementar plan de contingencia por ruta, comunicaciones y respuesta especializada. Evaluar seguros pertinentes y sus exclusiones. Definir intervención de la Entidad sin excluir responsabilidades ambientales legales. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Jefe de transporte del contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Último transporte y cierre de contingencias | Inspección de rutas y recursos, simulacros e informes de incidente con acciones correctivas. | En cada ruta, revisión trimestral y ante incidentes | La prevención disminuye frecuencia. La magnitud de un accidente severo conserva impacto 5.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente de trabajo o exposición biológica o química de trabajadores del operador. | Lesiones graves, investigación, ausentismo e interrupción operativa. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista como empleador. Entidad: coordinación de SST en sus instalaciones | Verificar afiliaciones y formación para la tarea. Exigir EPP, procedimientos de bioseguridad, vigilancia de salud y atención postexposición según SG-SST. Coordinar ingreso y maniobras con SST de la Entidad. Investigar eventos y asegurar reemplazos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Responsable SST del contratista con SST institucional | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación ejecución del contrato y cierre de eventos laborales | Inspecciones SST, evidencias de formación y análisis de incidentes y reemplazos. | Cada actividad, mensual y ante incidentes | La consecuencia sobre la salud conserva gravedad. Las barreras disminuyen probabilidad.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Almacenamiento interno en sedes con capacidad, temperatura, ventilación o contención inadecuadas. | Descomposición, derrames, vectores y exposición de servidores o usuarios. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad: infraestructura y gestión interna. Contratista: retiros y alertas | Verificar capacidad y condiciones por sede y corriente. Monitorear permanencia, ocupación y temperatura cuando proceda. Corregir infraestructura a cargo de la Entidad y coordinar retiros extraordinarios. Aplicar transiciones normativas sin relajar condiciones sanitarias exigibles. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Responsable ambiental regional y administración de sede | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación ejecución del contrato, con adecuaciones en el plazo normativo aplicable | Registro de ocupación, tiempos, temperatura e inspección sanitaria de almacenamiento. | Diaria y antes de cada retiro | El almacenamiento inseguro tiene consecuencias graves. La corrección y alerta temprana reducen ocurrencia.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Mezcla de residuos químicamente incompatibles durante transporte o gestión externa. | Incendio, reacción, emisión tóxica o explosión. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista y gestores por operaciones bajo su control | Aplicar matriz de compatibilidad y fichas de seguridad. Segregar cargas y almacenamiento. Capacitar operarios. Verificar correspondencia entre residuo declarado y recibido. Detener manipulación insegura y activar respuesta especializada ante reacción. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Responsable técnico del contratista y gestores | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Tratamiento del último residuo | Inspección de segregación, documentación de peligrosidad y revisión de no conformidades. | Cada recepción y movimiento | Las barreras previenen mezclas. Una reacción química severa mantiene impacto 5.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Saturación de planta o falta de capacidad efectiva para tratar las cantidades recibidas. | Retraso de tratamiento y acumulación en cadena. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Asegurar capacidad disponible por corriente considerando otros clientes. Programar recepción y tratamiento. Mantener alternativa autorizada y compatible, acreditada antes de su uso. Informar cambios y conservar trazabilidad, sin disminuir requisitos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Director operativo y gestores de tratamiento | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Tratamiento del último residuo | Verificar cupos, tiempos de recepción-tratamiento y disponibilidad de planta alternativa. | Semanal y ante incremento de carga | La disponibilidad de una alternativa limita interrupciones por saturación ordinaria.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Emisiones, vertimientos u otras descargas de instalaciones gestoras fuera de las condiciones autorizadas. | Daño ambiental, medidas de autoridad y suspensión de operaciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista y gestor por cumplimiento de su operación | Verificar seguimiento a permisos, mantenimiento y monitoreos exigibles. Revisar requerimientos de autoridad que afecten el servicio. Exigir plan correctivo y activar alternativa autorizada ante restricción. Evaluar seguros sin presumir cobertura de multas o contaminación. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Gestor de instalación y responsable ambiental del contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Cierre de gestión e incidentes del contrato | Revisar informes de seguimiento ambiental y actuaciones de autoridad, con evidencia de cierre. | Según permiso, revisión mensual y ante requerimientos | El monitoreo reduce ocurrencia y anticipa restricciones. El potencial de daño ambiental se mantiene.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Disposición no autorizada de cenizas u otros residuos resultantes del tratamiento. | Daño ambiental, medidas de autoridad y suspensión de operaciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista y gestor del tratamiento y disposición | Exigir identificación y caracterización de subproductos cuando corresponda. Garantizar destino autorizado. Para cenizas peligrosas, verificar disposición en celdas de seguridad autorizadas y compatibles. Exigir balance y certificados de destino del subproducto, sin asumir que toda ceniza tiene igual peligrosidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Gestor de tratamiento y disposición. Contratista consolida | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Cierre de gestión e incidentes del contrato | Conciliar masas de proceso y certificados del receptor final con tecnología y residuos autorizados. | Por lote y consolidado mensual | El balance reduce desvíos. La disposición indebida de subproductos peligrosos conserva impacto 5.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Certificados de gestión falsos, genéricos, tardíos o emitidos por quien no ejecutó la operación. | No se acredita tratamiento o destino, pagos sin soporte y responsabilidad por residuos pendientes. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista: obtener soportes auténticos. Gestor: expedir por su operación. Entidad: verificar | Exigir trazabilidad desde sede hasta gestor final, certificados verificables por operación y conciliación de kg, fechas y corrientes. Distinguir recolección, almacenamiento y gestión concluida. Aplicar contenido y plazos vigentes con sus transiciones. Condicionar recibo y pago a soportes pactados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista, gestores y supervisión | Primera recolección | Recepción y validación de todos los certificados | Cruzar comprobantes, recepción y certificados. Verificar autenticidad directamente con el emisor y controlar pendientes por antigüedad. | Cada recolección, cada factura y semanal para pendientes | La trazabilidad cruzada reduce ocurrencia y alcance. No se presume cerrado un residuo por el solo retiro.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Suspensión, pérdida o restricción de permisos por incumplimientos del contratista o de su cadena gestora. | Imposibilidad de usar instalaciones y suspensión del servicio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista por su cadena de gestión | Monitorear estado y alcance de permisos. Informar actuaciones que afecten la operación. Activar instalación alternativa autorizada y disponible, con verificación previa del supervisor. No continuar operaciones prohibidas ni usar gestores de menor estándar. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Representante del contratista y responsable ambiental | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Gestión final del último residuo | Consultar actos de autoridad y verificar soporte y capacidad de cada alternativa. | Mensual, ante cambios y antes de usar alternativa | La alternativa reduce probabilidad de interrupción total. La pérdida simultánea de capacidad conserva impacto 5.
13 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Sismo, inundación, deslizamiento u otro evento natural que afecte sedes, vías o plantas. | Inaccesibilidad, pérdida de contención e interrupción de gestión. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Cada parte: prevención sobre recursos bajo su control. Efectos extraordinarios: según ley y prueba del evento | Mapear exposición de rutas, sedes y plantas. Disponer rutas y gestores alternos, comunicaciones y respuesta. Preservar almacenamiento seguro. Documentar causalidad, medidas y costos para decisiones contractuales motivadas. No trasladar globalmente fuerza mayor o imprevisión. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Contratista y responsables institucionales de emergencias y supervisión | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación ejecución del contrato y cierre de contingencias | Consultar alertas oficiales, verificar recursos alternos y evaluar restablecimiento por sede. | Antes de rutas, revisión trimestral y ante alerta | La redundancia limita duración y alcance. La severidad y exposición locales requieren validación.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Bloqueos, alteraciones de orden público o restricciones de movilidad que impiden acceso. | Rutas suspendidas y acumulación de residuos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista: contingencia logística previsible. Entidad: coordinación de accesos. Hechos extraordinarios: análisis legal | Revisar alertas y programar rutas seguras alternativas. Coordinar con sedes, sin exponer personal. Activar contingencia antes de saturación y documentar imposibilidad real y duración para decisiones del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Coordinador de transporte Contratista y enlaces de sede Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación ejecución del contrato y cierre del evento | Seguimiento de acceso, alertas oficiales, servicios aplazados y capacidad remanente de almacenamiento. | En cada ruta y durante el evento | Las alternativas reducen afectación ordinaria. No se asignan sin límite hechos externos incontrolables.
15 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo sobre gestión, transporte, tecnología, reportes o tributos con incidencia contractual. | Necesidad de adaptar procedimientos, costos o instalaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Cada parte: sus deberes legales. Efectos económicos extraordinarios: evaluación conforme a ley y contrato | Mantener vigilancia normativa y plan de adaptación con responsables. Separar obligaciones vigentes o con transición conocida de cambios sobrevinientes. Analizar causalidad y efecto probado antes de modificar condiciones o reconocer valores. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Responsables jurídicos y ambientales de ambas partes | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación ejecución del contrato y cierre de obligaciones aplicables | Registro de normas nuevas, fechas exigibles y evidencia de adaptación. | Mensual y ante nueva disposición | Los cambios ya conocidos deben incorporarse en el precio y plan. La revisión permite adaptación anticipada.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Acceso, divulgación o retiro no autorizado de información forense o material con interés judicial por personal del operador. | Afectación de reserva, investigación o derechos de terceros. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista: conducta de su personal. Entidad: autorizar ingreso y liberar material antes de entrega | Autorizar personal e ingreso por áreas. Suscribir compromisos de reserva y prohibir capturas no autorizadas. Desidentificar lo procedente y verificar liberación formal antes de tratar material de interés judicial. Usar trazabilidad que no exponga datos innecesarios. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Representante legal del contratista y responsable institucional de la entrega | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Cierre contractual y vigencia de deberes de reserva | Registro de accesos, autorizaciones de entrega e investigación de incidentes de confidencialidad. | Cada ingreso y entrega | La baja frecuencia no reduce el daño potencial a evidencia o información reservada.