## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - ANEXO ESTUDIOS PREVIOS
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Interno | Selección | Técnico | El pliego de condiciones NO contempla la información requerida y necesaria para la suscripción del contrato, asi mismo el suministro de informacion errada de afiliados o de siniestralidad reportada, conlleva a que las pólizas expedidas por la Compañía Aseguradora, no cubran todos los intereses asegurables requeridos por la Entidad Contratante | Entrega errónea, incompleta y fuera de los tiempos establecidos de los seguros a contratar | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Estricto cuidado en la elaboración del pliego de condiciones y verificación de los anexos cargados, verificando la informción publicada con dependencia líder del proceso. Atención y verificación oportuna de las observaciones que lleguen al proceso y brindando respuesta en los tiempos establecidos por la Ley, para brindar claridad a todos los interesados. Estricto cuidado a las fechas de entrega de la documentación y/o información que pueda ser requerida por las partes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde la publicción del proyecto de pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y durante el vinculo contractual, los funcionarios responsables de liderar el proceso, deberan definir fechas con la suficiente antelación para evitar esta situación y verificar todos los requisitos técnicos y anexos publicados | Permanente
2 | Específico | Externo | Selección | Jurídico | No legalización del contrato por parte de la compañía aseguradora antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo. | Retraso en la expedición de las pólizas contratadas. Lo que a su vez genera un incumplimiento legal por no contar con coberturas de los seguros que obliga la Ley | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | La aseguradora lee atentamente los pliegos de condiciones, estudios previos y anexos del proceso, realiza observaciones en el momento establecido en el cronograma, si tiene inquietud frente a los requisitos legales que debe cumplir para la legalización del contrato. Cuenta con un área jurídica que realiza revisión oportuna de la minuta contractual y realiza la firma del contrato en los terminos establecidos en el cronograma de la presente licitación. En los mismos terminos del cronograma da cumplimiento a los requisitos de legalización. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la etapa de ejecución del contrato | El abogado asignado a liderar jurídicamente el proceso hace seguimiento permanente a la firma y legalizacion del contrato | Por evento
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reporte de siniestros por parte de la Entidad Contratante que requieran afectación a las pólizas adquiridas | La compañía aseguradora realiza la Indemnización de los siniestros reportados y en consecuencia se genera aumento de la siniestralidad lo que conlleva afectación a futuro en el proceso contractual de seguros del año 2027 | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante | Verificar que la comunidad en general realice seguimiento a los protocolos y politicas de la entidad enfocados en prevención de riesgos, así como monitoreo permamnete al inventario | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratante | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Al vencimiento de la vigencia de las pólizas | A través del personal administrativo de | Por evento
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Entidad, las fihcas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades y expedir las pólizas, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro. | Por evento
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el pago de las indemnizaciones requeridas en las diferentes pólizas consecuencia de un siniestro | Demandas y reclamaciones legales y administrativas | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Que la aseguradora realice cumpla con las obligaciones del contrato y brinde las asesorías correspondientes frente a cada reclamación por siniestro de manera oportuna | 2 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Una vez ocurrido el siniestro | Hasta finalizar la vigencia de las pólizas | Con los informes presentados y evidencias de los pagos o indemnizaciones que apliquen | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación