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	CÓDIGO: FEDI003

	
	
	VERSIÓN Nro. 1
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DE FEBRERO DE 2013



MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos
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1 G E P RIESGO 
REGULATORIO Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto



2 G E E RIESGO 
OPERACIONAL 



Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando LA
PERSONERIA y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se
refiere a los mayores costos asumidos por el contratista debido a demoras ocasionadas por otras
entidades públicas. Riesgo que asume el MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a
cargo del CONTRATISTA.



3 E I P RIESGO 
GENERAL



Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones del proceso, en las
unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos,
operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y La  Personería



4 E I E RIESGO 
GENERAL



Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la
adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia
o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA.



5 G I C RIESGO 
GENERAL



Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los
documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que
asume el CONTRATISTA.



6 G I C RIESGO 
OPERACIONAL 



Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el
CONTRATISTA



7 G E E
RIESGO 



SOCIAL O 
POLITICO



Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar en la zona de ejecución del
contrato. Riesgo que asume La  Personería y el CONTRATISTA



8 E E E RIESGO 
OPERACIONAL 



Problemas presentados entre, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o
familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan
con La  Personería. Riesgo que asume el CONTRATISTA.



9 G I E RIESGO 
FINANCIERO



Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Secretria Administrativa
y Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y
firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA



No
.



Cl
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Tipo de Riesgo Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)



2 2 2 RIESGO 
BAJO 100%



1 1 2 RIESGO 
BAJO 100%



3 4 7 RIESGO 
ALTO 50%



2 3 7 RIESGO 
ALTO 100%



2 3 7 RIESGO 
ALTO 100%



2 3 7 RIESGO 
ALTO 100%



2 2 5 RIESGO 
MEDIO 25% 75%



2 2 5 RIESGO 
MEDIO 100%



4 4 8 RIESGO 
EXTREMO 100%
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A QUIEN SE ASIGNA



PERSONERIA
PROPONENTE 



Y/O 
CONTRATISTA 










1 G E P

RIESGO 

REGULATORIO 

Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto

2 G E E

RIESGO 

OPERACIONAL 

Riesgo delcontratoocasionadoacausadelacoordinacióninterinstitucional.CuandoLA

PERSONERIA y/oCONTRATISTAdependendedecisionesdeotrasentidadesoficiales.Se

refierealosmayorescostosasumidosporelcontratistadebidoademorasocasionadasporotras

entidadespúblicas.RiesgoqueasumeelMUNICIPIO,exceptoparalospermisosambientalesa

cargo del CONTRATISTA.

3 E I P

RIESGO 

GENERAL

Erroresinvoluntariosquehayanquedadoenlospliegosdecondicionesdelproceso,enlas

unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos,

operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y La  Personería

4 E I E

RIESGO 

GENERAL

Riesgopresentadoporaccidentalidady/omuertedepersonaldelCONTRATISTAdesdela

adjudicacióny/odurantelaejecucióndelcontrato,porcausasexternasalproyectooporausencia

o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el 

CONTRATISTA.

5 G I C

RIESGO 

GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboración delaspropuestas y/oenlos

documentoselaboradosporelCONTRATISTAdurantelaejecucióndelcontrato.Riesgoque

asume el CONTRATISTA.

6 G I C

RIESGO 

OPERACIONAL 

DemoraenlalegalizacióndelcontratoporpartedelCONTRATISTA.Riesgoqueasumeel

CONTRATISTA

7 G E E

RIESGO 

SOCIAL O 

POLITICO

Parosy/oproblemasdeOrdenPúblicoquesepuedanpresentarenlazonadeejecucióndel

contrato. Riesgo que asume La  Personería y el CONTRATISTA

8 E E E

RIESGO 

OPERACIONAL 

Problemaspresentadosentre,sociosy/oconsorciadosy/ointegrantesdeunionestemporalesy/o

familiaresdelasempresasy/ofirmasqueconformanlaFIRMACONTRATISTAyquecontratan

con La  Personería. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

9 G I E

RIESGO 

FINANCIERO

Demoraenlaradicación(enlaventanilladeradicacióndecuentasdelaSecretriaAdministrativa

yFinanciera)oportunaporpartedelCONTRATISTAdelasactas(correctamentediligenciadasy

firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA
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Tipo de Riesgo Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)

2 2 2

RIESGO 

BAJO

100%

1 1 2

RIESGO 

BAJO

100%

3 4 7

RIESGO 

ALTO

50%

2 3 7

RIESGO 

ALTO

100%

2 3 7

RIESGO 

ALTO

100%

2 3 7

RIESGO 

ALTO

100%

2 2 5

RIESGO 

MEDIO

25% 75%

2 2 5

RIESGO 

MEDIO

100%

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%
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A QUIEN SE ASIGNA

PERSONERIA

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 


image2.emf



10 G I E RIESGO 
GENERAL



Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que
ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA



11 E E E RIESGO 
GENERAL



Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en
las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y
demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre
otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.



12 G E E RIESGO 
FINANCIERO Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA



13 G E E RIESGO DE LA 
NATURALEZA



Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, inundaciones fluviales, deslizamientos
exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la
naturaleza. Riesgo que asumeLa  Personería



14 G E E RIESGO 
GENERAL



Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del
CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.



CATEGORIA



RARO
IMPROBABLE



POSIBLE
PROBABLE



CASI CIERTO



IMPACTO DEL RIESGO



CATEGORIA



INSIGNIFICANTE
MENOR



MODERADO
MAYOR 



CATASTROFICO



Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)No
.



Cl
as



e



Fu
en



te



Et
ap



a



Tipo de Riesgo



NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



PROBABILIDAD DE RIESGO



4 4 8 RIESGO 
EXTREMO 100%



4 4 8 RIESGO 
EXTREMO 100%



2 2 6 RIESGO 
ALTO 100%



3 2 5 RIESGO 
MEDIO 100%



2 2 5 RIESGO 
MEDIO 100%



Va
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n
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A QUIEN SE ASIGNA



NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



PERSONERIA
PROPONENTE 



Y/O 
CONTRATISTA 



1 RIESGO INSIGNIFICANTE



CATEGORIA DEL RIESGO



TIPO CONVENCION



GENERAL G



6, 7 RIEGO ALTO
5 RIESGO MEDIO



ESPECIFICO E



2, 3, 4 RIESGO BAJO



CATEGORIA DEL RIESGO



VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA



8, 9, 10 RIEGO EXTREMO



Pr
ob



ab
ilid



ad



Im
pa



ct
o










10 G I E

RIESGO 

GENERAL

ErrorescometidosporelCONTRATISTAenlaelaboración delasactasy/ocuentasque

ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA

11 E E E

RIESGO 

GENERAL

Accidentalidadpresentadaporladeficienteseñalizaciónpreventivaubicadaensitioscríticosyen

laszonasdondeesterealizandolostrabajosELCONTRATISTA,equiposdecomunicacióny

demásseñalizaciónnecesaria,seguridadindustrial,yelementosdeprotecciónpersonal,entre

otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

12 G E E

RIESGO 

FINANCIERO

Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA

13 G E E

RIESGO DE LA 

NATURALEZA

Terremotos,huracanes,tornados,volcanes,inundaciones,inundacionesfluviales,deslizamientos

exorbitantes,tsunamis,vientosexorbitantes,incendiosnoprovocadosy/odemásfuerzasdela

naturaleza. Riesgo que asumeLa  Personería

14 G E E

RIESGO 

GENERAL

Accidentesdeltransportadorquelleveinsumosy/oelementosy/omaterialesy/opersonaldel

CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

CATEGORIA

RARO

IMPROBABLE

POSIBLE

PROBABLE

CASI CIERTO

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

MAYOR 

CATASTROFICO

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)
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Tipo de Riesgo

NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ES T A B LE ZC A  C O LO M B IA  C O M P R A  E FIC IE N TE

PROBABILIDAD DE RIESGO

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

4 4 8

RIESGO 

EXTREMO

100%

2 2 6

RIESGO 

ALTO

100%

3 2 5

RIESGO 

MEDIO

100%

2 2 5

RIESGO 

MEDIO

100%

V
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C

a

t
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a

A QUIEN SE ASIGNA

N O T A :  D ILIG E N C IA R  LA  P R E S E N TE  M A TR IZ TE N IE N D O  E N  C O N S ID E R A C IÓ N  LA  G U ÍA  Q U E  P A R A  E L  E FE C T O ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

PERSONERIA

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

1 RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO

TIPO CONVENCION

GENERAL G

6, 7 RIEGO ALTO

5 RIESGO MEDIO

ESPECIFICO E

2, 3, 4 RIESGO BAJO

CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA

8, 9, 10 RIEGO EXTREMO
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