## Matriz Riesgos
| Versión: Proyecto de pliego | [5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Afecta el equilibrio economico del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
+ | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio de dispensación de medicamentos (variaciones del precio de los medicamentos, entre otras). | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Establecer en el contrato cláusulas que permitan evidenciar el tratamiento que el contratista va a adelantar en caso de variacion en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio de dispensación de medicamentos | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Si | Entidad Contratante + Contratista | Etapa de planeación | Finalización en la vigencia del contrato | Verificación de la normatividad en cuanto a tributos, aranceles aplicables. | Según lineamientos del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Incremento en los precios de los medicamentos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Revisión y registro automático de la TRM frente a variaciones históricas. Informe de comportamiento y anomalías de la TRM. Actualización de presupuestos y proyecciones ante cambios bruscos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Si | Entidad Contratante + Contratista | Etapa de planeación. | Finalizacion en la vigencia del contrato | Seguimiento a la TRM y el impacto en los precios de los productos pactados | Trimestralmente.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del contrato / incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato y sus correspondientes estudios previos, incluidas sus adiciones o modificaciones | Afectación sobre la salud de los pacientes. Insatisfacción de los usuarios con el servicio prestado Riesgo reputacional | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Aplicar el procedimiento establecido en el contrato para la aplicación de multas y sanciones y/o aplicación de las glosas correspondientes por parte del interventor o supervisores, según corresponda | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato (incluidas sus prórrogas) | Auditoria de cuentas Informes de supervisión y/o interventoría mensuales, donde se manifiesta el cumplimiento o no a lo pactado contractualmente | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en la operación logística en la distribución de medicamentos por situaciones como: Afectación en el orden público que puede interrumpir el normal flujo de la cadena de suministros Declaración de una epidemia o pandemia lo cual impida el traslado de medicamentos, provisiones y mercancías. Desastre natural. Riesgo sanitario por algún factor contaminante que afecte el transporte de medicamentos. | Los pacientes no tienen oportunidad en el acceso a los tratamientos farmacologicos lo cual puede afectar su estado de salud | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante + Contratista | Presentar un plan de contigencia para actuar frente a la presentacion de uno delos eventos anteriormente mencionados. Ante eventuales situaciones (alteraciones del órden público, desastres naturales, etc) la DIGSA adelantará las coordinaciones respectivas para mitigar la posible afectación en el suministro y/o dispensación de medicamentos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | no | Entidad Contratante + Contratista | Fecha de inicio del contrato | Al finalizar la ejecucion contractua (Incluidas sus prorogas)l. | Verificación de la conveniencia y efectividad del plan de contingencia que plantee el contratista y su puesta en marcha en el momento que alguno de los eventos mencionados se presente. | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega de medicamentos fraudulentos, adulterados, vencidos o falsificados. | Afectación a la salud del usuario. Insatisfación del usuario Posible impacto económico secundario | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Verificar boletines y alertas sanitarias emitidas por autoridades competentes. Realizar devolución de medicamentos Aplicar glosas a la factura y soportes Diseñar Planes de mejora Realizar denuncia ante entidad competente (en caso de aplicar) Implementar PLAN DE RECALL. Adicionalmente: verificación del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), control de cadena de frío, verificación de lotes y trazabilidad, uso de código de barras/UDI y alertas de vencimiento, conforme a las Resoluciones 1403 de 2007, 1604 de 2013 y 1809 de 2025. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante + Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato (incluidas sus prórrogas) | Visitas de verificación en puntos de dispensación y almacenamiento. Auditoría de calidad de medicamentos Monitoreo a reportes y/o alertas sanitarias por las entidades competentes. Seguimientos a PQRS y farmacovigilancia. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Incumplimiento de las normas de habilitación en salud. | Cierre de puntos y retención de medicamentos por parte de ente de control. Falta de cobertura en los usuarios. Riesgos para la salud del paciente insatisfacción de los usuarios. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de la normatividad respecto a los puntos de dispensación. Entrega de las herramientas y/o documentación pertinente al operador logístico para que mantenga los puntos de dispensación de conformidad a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | No | Entidad Contratante + Contratista | Al inicio de la operación contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prórrogas). | Visitas de verificación en puntos de dispensación por parte de la interventoria o supervision. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Desabastecimiento por parte de los laboratorios de moléculas y/o medicamentos contratados | Los usuarios de la entidad contratante no pueden acceder al medicamento. Insatisfacción de los usuarios. Riesgo para la salud de los usuarios. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Contratante + Contratista | Establecer condiciones para presentar medicamentos de marcas sustitutas ante posibles desabastecimientos y consideraciones especiales para novedad de varias marcas de un mismo medicamento. La Entidad revisa posibles sustitutos farmacéuticos para mitigar el posible desabastecimiento de alguna molécula, realizando la difusion correspondiente al personal prescriptor para la busqueda y formulacion de una alternativa terapeutica dispónible. Para el caso de items con una sola opción, diseñar planes de contigencia para contrarrestar los efectos negativos que genera este fenomeno. Adicionalmente: mantenimiento de un inventario de seguridad, gestión de una segunda fuente de suministro, seguimiento permanente a las alertas INVIMA (novedades de BPM, suspensión de registros sanitarios, moléculas descontinuadas) y activación de plan de contingencia ante la novedad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | No | Entidad Contratante + Contratista | Desde el inicio de la etapa contractual | Al finalizar la ejecución contractual (Incluidas sus prórrogas). | Realizando seguimiento a los inventarios de medicamentos,pendientes y reportes de desabastecimiento por parte del contratista a nivel nacional. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores en la dispensación de medicamentos por parte del contratista. | Afectación en la salud de los usuarios. Insatisfacción del usuario. Riesgo reputacional. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Informar a a la entidad contratante de la novedad presentada con la finalidad de adelantar procedimiento de auditoría y glosa pertinente, al igual que iniciar con los correspondientes trámites de seguridad del paciente y análisis del reporte de evento adverso. Capacitación continua al personal. Adicionalmente: doble verificación en la dispensación, validación electrónica de la fórmula médica, alertas de interacción y duplicidad, y emisión de la tirilla (etiqueta de dispensación), conforme a las Resoluciones 1403 de 2007 y 1809 de 2025. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | No | Entidad Contratante + Contratista | Al inicio de la operación contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prórrogas). | Seguimiento a indicadores y a la operación. Farmacovigilancia activa. Seguimiento PQRS . | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Disolución anticipada de la unión temporal, Consorcios y/o Promesa de Sociedad Futura | Incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Establecer el requerimiento de unas polizas contractuales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Afectar garantía única. Inicar nuevo proceso de contratación. Adicionalmente: exigencia de garantía de cumplimiento y responsabilidad solidaria de los integrantes de la estructura plural, en los términos del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Si | Entidad Contratante | Fecha de conocimiento de la disolución. | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Seguimiento por parte de la Entidad Contratante a notificaciones directa de la Union temporal,consorcios o sociedades. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Preparación, empaque, marcaje, o re-envase de medicamentos con características técnicas diferentes a las requeridas en los pliegos de condiciones, estudios previos, adiciones o modificaciones en el contrato | Afectación en la seguridad del paciente, con posibles riesgos en su salud. No cumplimiento de estandares de calidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Establecer por parte de la entidad contratante los estandares de calidad definidos para la recepcion de estos medicamentos objeto de adecuación. Realizar verificacion de los estandares por parte del interventor o supervisor Realizar devolucion de medicamentos,glosa a la factura y soportes. Afectar garantia ünica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | No | Entidad Contratante | Al inicio de la operación contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Seguimiento a las condiciones minimas especificadas en el anexo técnico y seguimiento por parte de la Interventoria o Supervision | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Agotamiento de inventarios en las farmacias | Falta de oportunidad y continuidad en los tratamientos a dispensar a los usuarios. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Diseñar planes de contingencia para mitigar el riesgo de impacto por contingencia de salud publica y/o actualizacion del plan de beneficios. El contratista debera analizar y reportar a la entidad contratante las cifras de rotacion que se presenten en los puntos de dispensacion producto de la ejecucion del contrato las cuales servirán de retrolimentacion para su planificación de abastecimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Si | Entidad Contratante + Contratista | Etapa de planeación. | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Seguimiento desde la Interventoria o Supervision al comportamiento de medicamentos dados cambios abruptos en la prescripcion ya sea por contingencias de salud publica y/o actualizaciones en el plan de beneficios. | Mensual
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Indisponibilidad del software del contratista | Inicio proceso manual, retraso en el proceso de entrega de medicamentos y pérdida de control | 5 | 4 | 9 | Extremo | Entidad Contratante + Contratista | Activar plan de contingencia establecido por la Entidad y el contratista. Implementar mecanismos de control ante la necesidad de la dispensacion manual de medicamentos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | No | Contratista | Desde el inicio de la etapa contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Seguimiento por parte de la Entidad Contratante. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Pedidos incumplidos por parte de las casas farmacéuticas con afectacion en los inventarios del operador logistico | Afectación sobre la salud de los pacientes. Insatisfacción al usuario. Incremento en los reportes de desabastecimiento del contratista. Afectacion de los indicadores de oportunidad y eficacia. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar al contratista las cartas de comercializaión de los medicamentos pactados . Realizar verificación de desabastecimiento por parte de la entidad contratante con la industria farmaceútica. Adicionalmente: diversificación de proveedores, mantenimiento de inventario de seguridad y soporte de la novedad mediante carta del titular del registro sanitario. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | No | Contratista | Al inicio de la operación contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Realizando seguimiento al informe de supervisión del contrato y/o reportes por parte del contratista | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de desfinanciación por rotaciones altas de medicamentos no previstos. | Disminucion en los plazos de ejecucion planificados. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Contratante | Diseñar estrategias y realizar seguimiento a su cumplimiento por parte de las unidades para que optimicen el uso racional de los recursos de acuerdo a los lineamientos institucionales, para implementacion de mecanismos de control y seguimiento a consumo. Busqueda de nuevas fuentes de financiamiento (adición presupuestal, realizacion de un nuevo proceso ) | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Si | Entidad Contratante | Desde la etapa de planeacion | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Monitoreo a la rotacion de medicamentos para detectar consumos anormales y gestionar los debidos controles para minimizar el impacto en el gasto de recursos dispuestos para el contrato. | Mensual
15 | General | Interno | Planeación | Económico | Asignacion presupuestal insuficiente para el proceso contractual de adquisición y suministro de medicamentos | Disminución en los plazos de ejecución planificados. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Diseñar estrategias y realizar seguimiento a su cumplimiento por parte de las unidades para que optimicen el uso racional de los recursos de acuerdo a los lineamientos institucionales, para implementacion de mecanismos de control y seguimiento a consumo. Busqueda de nuevas fuentes de financiamiento (adición presupuestal, realizacion de un nuevo proceso ). Adicionalmente: gestión de vigencias futuras, expedición oportuna del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y del Registro Presupuestal (RP), y articulación con el Plan Anual de Adquisiciones. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Si | Entidad Contratante | Desde la etapa de planeacion | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | 1. Entrega del estudio previo con respaldo de CDP. 2. De acuerdo a necesidades de adiciones al contrato vigente. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | No asignación de recursos (cupo PAC) por parte de MINHACIENDA por un tiempo prolongado. | Incumplimiento con los compromisos contractuales adquiridos con el contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Proyectar necesidades en solicitud de cupo PAC - Realizar seguimiento al cuplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 001 del 05/01/2026 "Calendario PAC Vigencia Fiscal 2026 y aspectos a considerar para su aprobación" expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de incumplimiento reportar novedad a la entidad y organismos de control. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Si | Entidad Contratante | Inicio del contrato | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Acta y/o comunicado oficial de solicitud de recursos (cupo PAC) | Mensual
17 | General | Externo | Planeación | Regulatorios | Declaratoria de desierto del proceso (Resultado de la evaluacion económica - jurídica - técnica) | No adjudicación del proceso contractual (por factores como el corto periodo de ejecución, baja rentabilidad financiera) llevando a la necesidad de una declaratoria de Urgencia Manifiesta. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Entidad Contratante | Establecer condiciones precontractuales y contractuales acordes a la situacion actual del mercado. Establecimiento de condiciones que estimule la pluralidad de ofertas. Establecer condiciones que protejan los principios de la contratacion estatal. | 2 | 5 | 7 | Alto | SI | No | Entidad Contratante | Etapa de planeación | Adjudicación del contrato | Definir factibilidad en el cumplimiento de los criterios técnicos frente a los requerimientos establecidos por la DIGSA. | Permanente
18 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | No suscripción del contrato sin justa causa posterior a la adjudicación | No inicio de la ejecución contractual. Afectacion en la prestacion del servicio. Afectacion en la salud de los usuarios Riesgo reputacional. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista (adjudicatario) | Afectar garantia de seriedad de la oferta. Como tratamiento principal procede la garantía de seriedad de la oferta, que ampara la suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante | Etapa de Planeación | Inicio de la ejecución contratual | Verificacion de los indicadores financieros y de experiencia del proponente. | Permanente durante la etapa precontractual
19 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | Falta de constitución de las garantías del proceso, por parte del proponente adjudicatario | No inicio de la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Afectar la garantia de seriedad de la oferta. Como tratamiento procede la terminación del proceso de selección por no constitución de las garantías y la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante | Fecha de adjudicacion | Fecha de la aprobacion de la garantia que cubre los riesgos propios de la etapa contractual | Verificacion de la entrega de la garantia Unica de cumplimiento. | Posterior a la adjudicacion y previo al inicio del contrato.
20 | General | Externo | Selección | Regulatorios | Retiro de la oferta después del término fijado para la presentación de las ofertas. | Falta de la suscripción del contrato. Declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente | Afectar la garantía de seridad de la oferta. El tratamiento aplicable es la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante | Fecha de presentacion de la oferta | Fecha de la aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual | Verificando que se cumpla la garantía de seriedad de la oferta | Posterior a la fecha limite de presentacion de ofertas hasta la adjudicación del contrato.
21 | General | Externo | Planeación | Regulatorios | No presentación de ofertas en el SECOP II | Declaratoria de desierto del proceso y en consecuencia declaratoria de una nueva Urgencia Manifiesta. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Contratante | Realizar audiencias informativas con explicación detallada de los requisitos del proceso contractual Dar respuesta oportuna a observaciones presentadas durante el proceso precontractual | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | No | Entidad Contratante | Etapa de Planeacion | Fecha limite de presentacion de la oferta. | Verificacion del cumplimiento de las tareas de socialización propuestas en el tratamiento y envío de alertas de vencimiento de plazos en el cronograma precontractual. | Permanente durante la etapa de planeación.
22 | General | Externo | Ejecución | Económico | Insolvencia por parte del contratista | Suspensión o incumplimiento en la ejecucion contractual. Riesgo de afectacion de la salud de los usuarios. Riesgo reputacional. Posibilidad de cesión del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reailizar pago oportuno de cuentas radicados. Conciliación oportuna de glosas. Considerar la solicitud de créditos y empréstitos por parte del proveedor. Adicionalmente: verificación de la capacidad financiera del contratista (índices de liquidez y endeudamiento), exigencia de garantías, y previsión de mecanismos de cesión o terminación del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Si | Entidad Contratante + Contratista | Inicio de la ejecución contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Verificación de indicadores financieros y/o solicitudes de balances y estados financieros ante reporte de desequilibrio económico por parte del contratista. | Trimestralmente.
23 | ESpecífico | Externo | Ejecución | Económico | Adjudicación por parte de la ANCP-CCE de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda que incluya medicamentos objeto del contrato con precios unitarios inferiores a los adjudicados | Pago por parte de la Entidad de precios superiores a los disponibles en los instrumentos de agregación de demanda. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de la cláusula de ajuste de precios por Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda más favorable prevista en la minuta del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Si | Entidad Contratante | Inicio de la ejecución contractua | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas | Supervisor y/o interventdor del contrato, mediante verificación periódica del catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Trimestralmente.
24 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Corrupción de funcionarios encargados de la supervisión, auditoría y/o interventoría | Pérdidas económicas como consecuencia de la mala utilización y/o administración de recursos públicos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Contratante | Fortalecimiento de mecanismos de auditoria interna/externa tanto de la entidad contratante como el contratista, y ante la detección de una posible eventualidaden donde se sospeche un acto de corrupción se solicitará el acompañamiento de los entes de control del estado. Adicionalmente: controles de transparencia e integridad (declaración de conflictos de interés, rotación de funcionarios en actividades de control, canal de denuncias). | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | No | Entidad Contratante + Contratista | Etapa precontractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Auditorías de control periódicas para detección oportuna de casos. Seguimiento de PQRS con relación a eventuales actos de corrupción de funcionarios de la DIGSA o de la Interventoría. Realizar denuncia ante entidad competente (en caso de aplicar) | Permanente
25 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Fraudes en el proceso de prescripción y dispensacion de medicamentos por simulación, suplantacion, sustitución por parte de los usuarios o prestadores del SSFFMM. | Mal utilizacion de recursos públicos al generar facturación de medicamentos en usuarios en los cuales hay inconsistencias Y/o novedades de afiliación y/o actuaciones indebidas en la utilización del servicio de salud. Detrimento patrimonial, responsabilidad civil, fiscal y penal | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Actualizacion permanente de las novedades de afiliacion de los usuarios del SSFFMM. Depuracion de bases de datos con relacion a los eventos vitales de los usuarios (desafiliaciones). Reporte oportuno de inconsistencias detectadas al momento de la dispensación. Adicionalmente: validaciones automáticas, control de duplicidad, auditoría de fórmulas y alertas de fraude integradas a la plataforma tecnológica, con intervención de la Entidad Contratante en su definición. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | No | Entidad Contratante + Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de reportes de mortalidad de usuarios provenientes de entes internos y externos. Seguimiento de posibles multiafialiaciones al SGSSS. Realizar denuncia ante entidad competente (en caso de aplicar) | Permanente
26 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato | Ejecución inadecuada del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Capacitación al personal. Reemplazo talento humano Adecuación de volumen de la oferta de talento humano Afectar garantía cumplimiento. Adicionalmente: verificación de perfiles del personal durante la ejecución (títulos, matrícula profesional y certificaciones vigentes). | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | NO | Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Mensual
27 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Venta por parte de los pacientes de los medicamentos que les son suministrados | Afectación a la salud del paciente | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Contratante | Control a la doble dispensación a través del software y/o política de dispensación. Marcaje de empaques con texto restrictivo "Uso institucional". Adicionalmente: educación al usuario, trazabilidad del medicamento y control de dispensación por titular del derecho, como tratamiento más realista frente al alcance del contratista. | 2 | 5 | 7 | Alto | SI | NO | Entidad Contratante+ Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Mensual
28 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Modificación del manual de medicamentos y terapéutica vigente para el SSMP (Acuerdo 080 de 2022) | Afectaciones técnicas (cambio en las moléculas y/o plataforma tecnológica) y afectación financiera (incremento o disminución de Costos) del contrato. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad Contratante + Contratista | Selección de productos nuevos para el contrato. Pactar precios. Modificación de contrato. Parametrización. Socialización novedades al cuerpo medico. Adicionalmente: revisión periódica de precios y del catálogo, y cláusula de recomposición del contrato ante cambios del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | NO | Entidad Contratante+ Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Verificacion de la Publicación en diario oficial o en página MINDEFENSA | Trimestralmente.
29 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Facturación de productos o precios no pactados, facturación de cantidades no coincidentes con la entrega. Facturación sin soportes | Glosas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Supervisar, Auditar y/o Glosar la facturación | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | NO | Entidad contratante | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Mensual
30 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No radicación o radicación extemporánea de la facturación mensual | Afectación en el seguimiento administrativo y omisión a normatividad presupuestal | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Notificación al contratista de la demora | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | NO | CONTRATISTA | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Mensual
31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Que no se celebren y/o suscriban los contratos de arrendamiento de las farmacias dentro de los plazos. | Imposibilidad de dar cumplimiento a la dispensación de medicamentos | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Pedir al contratista copia de los contratos de arrendamiento suscritos con la unidades militares. Realizar las gestiones pertinentes con las unidades militares para la celebración de contratos. Informar a la DIGSA novedades sobre suscripción de contratos de arriendo. Intervenir ante las unidades militares para la suscripción de los contratos de arrendamiento | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | NO | Entidad Contratante+ Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Posterior a la adjudicacion y previo al inicio del contrato.
32 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de cánones de arrendamiento | Imposibilidad de dar cumplimiento a la dispensación de medicamentos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El control y vigilancia permanente en el pago de los cánones de arrendamiento. Exigibilidad de garantías que amparen a la entidad el NO pago de dichos cánones de arrendamiento. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | NO | Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revision de los informes de interventorio o supervision | Mensual
33 | General | Externo | Selección | Operacionales | Indisponibilidad del SECOP II | Imposibilidad de presentar observaciones, ofertas y/o subsanaciones. Imposibilidad de expedir adendas. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Contratante + Contratista | Establecer medios alternos en el pliego de condiciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | NO | NO | Entidad contratante | Desde el inicio de la etapa contractual | Hasta la adjudicación | Verificación de la Plataforma Secop II. | Permanente
34 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Entrega inoportuna o incompleta por parte de los ESM de las herramientas necesarias para la atención farmacéutica a cargo del Químico Farmacéutico del contratista: usuario de SALUD.SIS y su funcionalidad, agendamiento, consultorio, acceso a historias clínicas y demás elementos requeridos para las consultas farmacéuticas, cuya administración y disposición corresponde a la Entidad. | Imposibilidad material o restricción para prestar la atención farmacéutica aun cuando el contratista haya dispuesto oportunamente el talento humano. Afectación de los indicadores asociados a la actividad por causas no imputables al contratista. Afectación en la oportunidad de la atención a los usuarios. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Los ESM asignarán usuarios, permisos de acceso, agendas y espacios físicos dentro del plazo que fije el Anexo Técnico, contado desde la solicitud formal del contratista. El contratista solicitará por escrito, con la debida antelación, los accesos y herramientas, con el listado del talento humano asignado por ESM. La supervisión y/o interventoría registrará la fecha de solicitud y de entrega de cada herramienta. Los periodos de indisponibilidad imputables al ESM, verificados por la supervisión y/o interventoría, no se computarán en contra del contratista en la medición de los indicadores de la actividad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | No | Entidad Contratante | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Revisión de los informes de supervisión y/o interventoría con el registro de solicitudes de acceso, fechas de entrega y novedades por ESM. | Mensual
35 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Aprobación inoportuna del cronograma de capacitaciones por parte de la Entidad, o falta de disposición por parte de los ESM de los espacios físicos o virtuales, de la convocatoria del personal de salud y de los usuarios, y de los demás medios requeridos para ejecutar las capacitaciones a cargo del contratista. | Reprogramación de las capacitaciones. Incumplimiento de las metas de capacitación por causas no imputables al contratista. Subutilización del talento humano dispuesto por el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | El contratista presentará el cronograma de capacitaciones con la antelación que fije el Anexo Técnico, y la Entidad lo aprobará o formulará observaciones dentro del plazo allí previsto. Los ESM dispondrán los espacios físicos o virtuales y realizarán la convocatoria del personal de salud y de los usuarios. Las reprogramaciones por causas imputables a la Entidad se documentarán en acta y no se computarán en contra del contratista. El contratista soportará cada capacitación con el listado de asistencia correspondiente. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | No | Entidad Contratante | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Seguimiento al cumplimiento del cronograma aprobado, actas de reprogramación y listados de asistencia, mediante los informes de supervisión y/o interventoría. | Mensual
36 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Inconsistencias en el manejo de los medicamentos de control especial (Resolución 1478 de 2006) y de los medicamentos de los carros de paro en los servicios de los ESM, originadas en: (i) condiciones locativas, ambientales, de seguridad o de custodia de los servicios de los ESM, o (ii) fallas en el almacenamiento, registro, control de existencias y trazabilidad a cargo del contratista; incluidas las diferencias entre existencias físicas y registros de los carros de paro. | Pérdida, deterioro o uso indebido de medicamentos de control especial. Diferencias de inventario y glosas. Sanciones por parte de las autoridades sanitarias y del Fondo Nacional de Estupefacientes o fondos rotatorios departamentales. Indisponibilidad de medicamentos de urgencia en los carros de paro, con afectación a la salud de los pacientes. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante + Contratista | Entidad Contratante (ESM): garantizar las condiciones locativas, ambientales, de seguridad y de custodia de los servicios donde se ubican los carros de paro y los medicamentos de control especial una vez entregados al servicio, y designar responsables de su custodia. Contratista: cumplir la Resolución 1478 de 2006 en el almacenamiento, registro en libros oficiales, control de existencias, trazabilidad y reportes de los medicamentos a su cargo; reponer los carros de paro conforme a los procedimientos de los ESM; y registrar y reportar las condiciones ambientales en sus áreas. Conciliación periódica conjunta de inventarios de carros de paro y de medicamentos de control especial, mediante acta suscrita por el ESM y el contratista. Las diferencias se asignarán según el resultado de la conciliación y la custodia que tenía cada parte al momento del hallazgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | No | Entidad Contratante + Contratista | Inicio de la ejecucion contractual | Al finalizar la ejecucion contractual (Incluidas sus prorrogas). | Actas de conciliación de inventarios, registros de condiciones ambientales y visitas de verificación de la supervisión y/o interventoría a los servicios de los ESM. | Mensual

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo