## Hoja 1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Baja participación de oferentes en el proceso de selección. | -Retrasos en la contratación por reprocesos en la planeación. -Supuestas inconformidades por parte de los posibles oferentes. - Probabilidad de declarar desierto el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDM | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso, las características de los servicios a contratar, sin direccionamiento alguno, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se busca reducir con la aplicación de los principios de publicidad por medio de SECOP II, entre otros. Del mismo modo, se hace revisión por parte del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Inicio del contrato | Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica técnica y jurídica | Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | El proceso se declare desierto | -Se retrasa la satisfacción de las necesidades de la entidad y el cumplimiento de los fines de la SDM. -Desgaste administrativo por reabrir el proceso de contratación. -Retraso en la ejecución y cumplimiento del PAA. - Imposibilidad de dar inicio al contrato de obra sin contar con el interventor respectivo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SDM | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo estableciendo requisitos de participación adecuados y proporcionales al objeto del contrato que se pretende celebrar. De igual forma, adoptó la forma de evaluación del personal mínimo requerido que manejan los documentos tipo de interventoría de Colombia Compra Eficiente como una buena práctica contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Fecha máxima para expedir adendas | Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica técnica y jurídica | Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
3 | Específico | Interno y Externo | Contratación | Operacional | El contrato de obra objeto de interventoría tiene un proceso fallido o no hay posibilidad de iniciarlo. En general que no se haya suscrito el contrato de obra objeto de interventoría | No se puede iniciar tanto el contrato de interventoría como el de obra | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SDM | Se debe suspender el proceso de contratación de la interventoría hasta que no se cuente con un contrato de obra | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Hasta suscribir contrato de interventoría una vez se suscriba el contrato de obra. | Gestionando ágilmente el nuevo proceso de selección o solución de problemas que impida la contratación del proceso de obra. | En el momento que se materialice el riesgo
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la ejecución de las actividades debidas al inadecuado seguimiento por parte de la supervisión | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SDM | Fortalecer controles periódicos por parte del supervisor en los comités de obra | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Finalización de la ejecución del contrato | Controles periódicos | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normativa durante la ejecución del contrato | Retrasos y sobrecostos en las actividades, lo cual puede llegar a reducir el alcance de las obras a atender y la vigilancia realizada por el Interventor | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | I NTERVENTOR Y SDM | Verificación de normativa aplicable al comienzo y durante la ejecución del contrato y las actividades, dando aplicación a la misma según sus lineamientos y transición. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Finalización de la ejecución del contrato | Controles periódicos | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista interventor en la ejecución del contrato producto de sus obligaciones financieras. | Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del contratista producto de factores externos al pago del contrato con la SDM | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | Análisis de las opciones financieras por parte del Interventor como es, solicitar crédito por su cuenta y riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Controles periódicos | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Participar en la elaboración de planes de contingencia | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría/ Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se superen las circunstancias que materializaron el riesgo | Seguimientos periódicos a la aplicación de los planes de contingencia | Permanente mientras se supera la contingencia
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se superen las circunstancias que materializaron el riesgo del evento | Seguimiento del cumplimiento de las disposiciones presentadas | Permanente mientras se mantengan las disposiciones del gobierno
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato por factores asociados a enfermedades en general. | Suspensión parcial del servicio prestado por el contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Se debe realiza el remplazo temporal o definitivo del personal con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el anexo técnico | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Cuando se superen las circunstancias que materializaron el riesgo del evento | Seguimiento del cumplimiento del personal mínimo requerido en el anexo técnico | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones en los costos directos e indirectos, tales como impuestos, tasas o contribuciones, entre otros, que afecten el valor del contrato. | Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar la correcta ejecución y el equilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando se reestablezca el equilibrio económico del contrato | Seguimiento periódico a las normas legales en relación a los impuestos | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la gestión, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en los mantenimientos y adecuaciones, o incumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del contratista de obra. | Sanciones ambientales, multas y retrasos en la ejecución de la obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir el cumplimiento del plan de manejo ambiental y seguimiento estricto por parte de la interventoría | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras y/o afectaciones a la ejecución del contrato por causas imputables al personal contratado por parte de la intervetoría | Retrasos en la ejecución del contrato y falta de seguimiento a las obras | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Reemplazo inmediato del personal que no cumpla con sus funciones o renuncie | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Cuando se presente la novedad del personal | Verificación de asistencia y cumplimiento de obligaciones | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Suspensión o afectación del plazo de ejecución por temporada invernal o temporada de lluvia que supere los niveles o estandares promedio | Retrasos en la ejecución de las actividades de obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / SDM | Ajuste de cronogramas y planes de contingencia para trabajos en clima adverso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría / Secretaría Distrital de Movilidad | Durante la temporada invernal | Monitoreo de condiciones climáticas y avance de obra | Permanente durante la temporada de lluvias
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectaciones a los inmuebles de la entidad por causas imputables a la indebida prestación del servicio o inexperiencia de la misma en estructuras, redes, mobiliario de la entidad. | Daños a la infraestructura y bienes de la entidad, sobrecostos por reparaciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir pólizas de responsabilidad civil extracontractual y supervisión estricta de los trabajos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Inspecciones periódicas a las áreas de trabajo | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Ejecución acelerada por parte del contratista de obra que derive en el agotamiento prematuro de los recursos a monto agotable y la terminación anticipada del proyecto. | Sobrecarga operativa del equipo supervisor en un menor tiempo y pérdida de las cuotas del "Pago Mensual Fijo" del interventor, generando un desequilibrio económico en el contrato de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento estricto al cronograma de las actividades de obra y alertas tempranas sobre la ejecución de recursos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Finalización de la ejecución del contrato | Revisión de cronogramas y avance financiero | Mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso, paralización o ejecución deficiente por parte del contratista de obra que impida la aprobación de cantidades de obra | Afectación de la remuneración variable del interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Contratista / SDM | Requerir al contratista de obra el cumplimiento de los plazos establecidos para la atención de las actividades de acuerdo con el anexo técnico. Aplicar multas o sanciones si es necesario. La SDM debe coordinar la ejecución de las actividades programadas y habilitar las zonas de intervención, para la ejecución uniforme del presupuesto del contrato de obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría / Secretaría Distrital de Movilidad | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento al cronograma y avance de obra | Semanal
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Prórroga del contrato de obra por retrasos imputables exclusivamente al contratista de obra o la SDM | Afectación de la remuneración variable del interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/SDM | Justificación técnica y jurídica de las prórrogas, ajustando los cronogramas y planes de inversión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría / Secretaría Distrital de Movilidad | Finalización de la ejecución del contrato | Revisión de justificaciones de prórroga | Cada vez que se solicite una prórroga
Note on A13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la propuesta de @dmendozas@movilidadbogota.gov.co se incluyen los riesgos sugeridos