## Matriz riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra y accesorios originales u homologados) de las motocicletas que se encuentran al servicio de la Fiscalía General de la Nación en las Seccionales Cali, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% | 0% | Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Sí | Entidad | Desde el inicio de la estructruación del estudio del sector por parte del área técnica | A la generación del analisis del sector con la estimacion del presupuesto oficial | A través del responsable del estudio del sector | Un evento durante la elabroación del estudio del sector
2 | General | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | No presentación de proponentes al proceso | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. Reprocesos administrativos por cuenta de la publicación de un nuevo proceso de selección para satisfacer la necesidad. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 100% | 0% | Estructurar el proceso de selección con reglas claras y exigencas que promuevan la libre concurrencia. Analizar las observaciones frente a las condiciones técnicas, con el fin de efecutar los ajustes perfinentes al proceso de contratación, procurando la participación y promoviendo la pluralidad de oferentes. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | A través del abogado responsable del proceso de contratación verificando la atención y respuesta a las observaciones y la generación de adendas si hay lugar a ellas. | En la etapa precontractual.
4 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato | Suspensión de la ejecución contractual por cuenta de la necesidad de analisis de cambios al contrato o imposibilidad de satisfacción total de la necesidad por insuficiencia de recursos en razón a mayores costos de servicios impactados por el cambio normativo. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 30% | 70% | Estar atentos de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Permanente
5 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o de la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" y garantizar a traves del supervisor del contrato el recibo a satisfacción de los bienes y servicios en las condiciones que han sido contratadas. El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el compromiso anticorrupción. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Evaluador jurídico en la etapa de selección, Supervisor del contrato por parte de la Entidad en la etapa de ejecución. Contratista | Presentación de la Oferta. | Una vez firmado el compromiso y a la terminación del contrato | A través del abogado responsable del proceso y del supervisor del contrato los informes de supervisión | Entidad: Un solo evento (Firma del anexo) y de forma permanente a través de los informes de supervisión Contratista: permanente.
6 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato, aporte de pólizas exigidas o constitución indebida de las mismas. | Retrasos en el inicio del contrato, afectando la intervención del parque automotor, restringiendo su uso y afectando negativamente la continuidad del servicio público que debe garantizar la entidad. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas y/o plazos establecidos en el proceso para la suscripción, perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de requisitos de ejecución como la constitución de polizas en las condiciones exigidas en los documentos del proceso de selección y aprobaciòn de las mismas. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Con la etapa precontractual | Con la firma del acta de inicio | A través del abogado responsable del proceso de contratación | En la etapa correspondiente hasta la culminación de la misma.
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento contractual | Retrasos afectando la intervención del parque automotor, restringiendo su uso y afectando negativamente la continuidad del servicio público que debe garantizar la entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza de cumplimiento que ampare el riesgo por un 30% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio | Posibles daños en el parque automotor, restringiendo su uso y afectando negativamente la continuidad del servicio público que debe garantizar la entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 30% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes | Posibles daños en el parque automotor, restringiendo su uso y afectando negativamente la continuidad del servicio público que debe garantizar la entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 30% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 12 meses más. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 5% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato | Reclamaciones y/o demandas a la Fiscalia General de la Nación por parte de los afectados. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | 100% | Constitución de garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV (según sea el caso) y con una vigencia que será Igual a la del plazo del contrato. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato | Incumplimientos contractuales que generan paralización en la prestación del servicio y afectación de la satisfacción de la necesidad de la entidad. Suspensión o cesión del contrato, generando reprocesos o desgastes administrativos por cuenta de las diversas actividades que deban realizarse para solventar la situación y neutralizar la paralización del servicio. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 0 | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad Contratista | Con el inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | A través del abogado responsable del proceso de contratación, verificando que el evaluador financiero efectue la evaluación del cumplimiento de los requisitos financieros exigidos y dejando constancia de esto en el informe de evaluación de ofertas. A través del reporte del análisis realizado. | Entidad: Al momento de la evaluación de la oferta y en caso de presentarse la eventualidad.
13 | General | Externo - interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso o al sector. | Incumplimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
14 | Específico | Externo/interno | Contratación | Economico | Prestación de servicios sin existencia de recursos | Configuracion de hechos cumplidos con las correlativas sanciones | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Se comparte el riesgo en el sentido de que las partes tendrán el deber de controlar el consumo del presupuesto a efecto de evitar la configuarcion del riesgo, estando en el deber de generar las alertas a que haya lugar antes del agotamiento del presupuesto en caso de requerir la prestacion de deermuinado servicio. En ese orden de ideas, quedará como obligación contractual contenida en los documentos del proceso y en el contrato. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensualmente
15 | Ejecución | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada disposición de residuos | Sanciones por entidades ambientales | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | El contratista deberá implemente medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente
16 | General | Interno - externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la ejecución contractual | Incumplimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
17 | Específico | Externo/interno | Liquidación | Operacional | Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | Perder la competencia para la liquidación y dar lugar a procesos sancionatorios a cargo del supervisor | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Establecer en los documentos del proceso de selección los plazos para gsetionar la liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato junto al contratista | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | NO | Contratista/Supervisor | Desde la estructuración del proceso de contratación | A la suscripción del acta de liqiuidación y trámite en el secop dentro del tiempo contractualmente establecido o en su defecto dentro del plazo legalmente fijado. | Abogado responsable del proceso/ Supervisor | Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y periodicamente a través del supervisor del cotnrato a partir de la terminación del contrato

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico