## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | RO | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado | Perìodos cortos de amparo de los bienes y de las personas | 2 | 1 | 3 | 3 | ENTIDAD | Preveer acciones de orden financiero, legal y de tèrminos para adelantar un solo proceso de Selección | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe Oficina Juridica | Al inicio del proceso de selección | Hasta la adjudicacion del proceso de selección | Revisiòn constante del proceso. | Diario y hasta la adjudicacion del proceso de selección.
2 | G | I | P | RO | Se puede caer el proceso o llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por la falta de adecuación del pliego a la normatividad vigente | Posibles consultas de los organismos de Control, que retarden el proceso de contrataciòn. | 1 | 2 | 3 | 3 | ENTIDAD | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe Oficina Juridica | Al inicio del proceso de selección | Hasta la adjudicacion del proceso de selección | Aplicaciòn de la normatividad legal vigente | Permanente-mensual y hasta la adjudicacion del proceso de selección.
3 | E | I | P | RO | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado. | Se asegura un perìodo menor y se deben buscar recursos adicionales. | 2 | 1 | 3 | 3 | ENTIDAD | Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe Oficina Juridica | A la entrega del presupuesto | Hasta la terminacion del contrato | Revisión por parte de la Entidad del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros. | Cuando se prepara el proyecto de Presupuesto de la entidad y en forma mensual hasta la terminacion del contrato.
4 | E | I | P | RO | Límite de término para prorrogas. | Bienes y personas no asegurados por un perìodo de tiempo | 1 | 1 | 2 | 2 | ENTIDAD | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe Oficina Juridica | A partir del acta de inicio | Hasta la terminacion del contrato | Revisiòn constante del proceso. | Mensual-Permanente.
5 | E | E | C | RO | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | No aseguramiento oportuno de bienes y personas. | 1 | 1 | 2 | 2 | ENTIDAD | Cumplimiento estricto del cronograma definido. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Jefe Oficina Juridica | Al inicio del proceso de selección | Hasta la adjudicacion del proceso de selección | Seguimiento al cronograma | Mensual-Constante durante el proceso de contrataciòn.
6 | E | I | C | RF | Riesgo de consecuciòn de financiaciòn. | Se asegura un perìodo menor y se deben buscar recursos adicionales. | 1 | 1 | 2 | 2 | ENTIDAD | Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Jefe Oficina Juridica | A la entrega del presupuesto | Hasta la terminacion del contrato | Revisiòn constante del proceso | Permanente-Mensual
7 | G | E | C | RR | Cambios en la regulaciòn de los ramos a contratar | Condiciones de precio pactadas inicialmente, pueden no ser vàlidas. | 2 | 2 | 4 | 4 | ENTIDAD | Establecer en el contrato mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo. | 2 | 1 | 3 | 3 | Si | Corredor de Seguros | Con el acta de inicio | La terminacion del contrato | Revisiòn constante a la normatividad vigente en materia de regulaciòn y comunicaciòn constante con la Superfinanciera. | Mensual
8 | G | I | C | RO | Suministro tardìo de informaciòn para constituir las pòlizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros | Errònea relaciòn de los bienes e intereses patrimoniales a asegurar | 2 | 2 | 4 | 4 | ENTIDAD | Estricto seguimiento a las fechas de entrega de la informaciòn | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Corredor de Seguros | Al inicio del proceso de selección | La terminacion del contrato | El Área de Seguros y el Corredor de Seguros, deberàn de definir fechas con la suficiente antelaciòn, para evitar esta situaciòn. | Dos (2) meses antes de la entrega del pre-pliego y luego semanalmente hasta la entrega de la informaciòn.
9 | G | E | C | RO | Las Compañìas de Seguros se abstienen de presentar ofertas | Dejar expuesta a la entidad a quedar sin seguros | 1 | 5 | 6 | 6 | ENTIDAD | Establecer un plan de contrataciòn alterno definido por la Ley como la pròrroga y/o algùn otro proceso de contrataciòn, que requiera menos tiempo. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Oficina Jurìdica | Al inicio del proceso de selección | Hasta la adjudicacion del proceso de selección | La Oficina Jurìdica solicitarà al Corredor de Seguroa un Plan "B" para efectos de la contrataciòn de Compañias de Seguros cuando asì se requiera. | Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso y en forma mensual.
10 | G | I | C | RO | Error en la informaciòn de los bienes asegurables | No pago de un siniestro del bien que no se presenta en el listado suministrado a las Compañias de Seguros. | 2 | 3 | 5 | 5 | ENTIDAD | Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el suministro de la informaciòn actualizada de los bienes a asegurar | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Jefe Oficina Juridica | Al inicio del proceso de selección | Hasta la adjudicacion del proceso de selección | Cuando se solicita la informaciòn, recordar a las Areas de la Entidad que esta debe de ser confiable, oportuna y de calidad. | Dos (2) meses antes del inicio del proceso de contrataciòn, con posterior seguimiento cada 15 dias hasta que se entregue la informaciòn.
11 | G | E | C | RO | Terminaciòn unilateral del contrato de seguro por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada | La entidad queda sin el respaldo de un programa de Seguros, que permita resarcir economicamente a la entidad, en el caso de un siniestro. | 1 | 5 | 6 | 6 | ENTIDAD | Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 60 dìas. | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Oficina Jurìdica y/o Dirección Administrativa y de Talento Humano | Al inicio del proceso de selección | Con la firma del contrato y hasta la terminacion del mismo | Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza". | Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras y en forma mensual.
12 | G | E | C | RO | No pago de las primas por parte de la entidad dentro del plazo estipulado en el proceso. | Las polizas terminan automaticamente por mora en el pago de la prima, según lo estipulado en el Codigo de Comercio. | 2 | 5 | 7 | 7 | ENTIDAD | Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el cumplimiento de la obligacion | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Oficina Area Financiera | Al inicio del proceso de selección | Con la firma del contrato y hasta la terminacion del mismo | Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con el pago de las primas. | Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras.
13 | E | I | E | RO | Fluctuaciones en las condiciones del mercado por cambios en las condiciones de los reaseguradores | Revocacion del programa de seguros | 1 | 4 | 5 | 5 | ASEGURADORA | Proponer alternativas para la no revovacion del programa de seguros | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Dirección Administrativa y de Talento Humano | A la entrega del presupuesto | Hasta la terminacion del contrato | Revisión por parte de la Entidad del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros. | Cuando se prepara el proyecto de Presupuesto de la entidad y en forma mensual hasta la terminacion del contrato.
14 | G | E | C | RO | Terminaciòn unilateral del contrato de seguro por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada | La entidad queda sin el respaldo de un programa de Seguros, que permita resarcir economicamente a la entidad, en el caso de un siniestro. | 1 | 5 | 6 | 6 | ASEGURADORA | Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 60 dìas. | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Oficina Jurìdica y/o Dirección Administrativa y de Talento Humano | Al inicio del proceso de selección | Con la firma del contrato y hasta la terminacion del mismo | Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza". | Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras y en forma mensual.
Nota: los riesgos previsibles asignados al contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. La presente matriz de riesgos se entiende como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso de contratación.

## NOMENCLATURA MATRIZ
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el qince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## RIESGO 1
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 1 | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 3. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 1% del valor del contrato.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Preveer acciones de orden financiero, legal y de tèrminos para adelantar un solo proceso de Licitaciòn Pùblica.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisiòn constante del proceso. Periodicidad: Diario y hasta la adjudicacion del proceso de selección.

## RIESGO 2
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 2 | Se puede caer el proceso o llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por la falta de adecuación del pliego a la normatividad vigente.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 3. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad y hasta la adjudicacion del proceso de selección.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Aplicaciòn de la normatividad legal vigente. Periodicidad: Permanente-Mensual.

## RIESGO 3
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 3 | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 3. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisión por parte de la Entidad del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros. Periodicidad: Cuando se prepara el proyecto de Presupuesto de la entidad y en forma mensual hasta la terminacion del contrato.

## RIESGO 4
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 4 | Límite de término para prorrogas.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 2, Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisiòn constante del proceso. Periodicidad: Mensual-permanente.

## RIESGO 5
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 5 | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 2. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
cumplimiento estricto del cronograma definido.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Seguimiento al cronograma. Periodicidad: Mensual-Constante durante el proceso de contrataciòn.

## RIESGO 6
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 6 | Riesgo de consecuciòn de financiaciòn.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 2. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisiòn constante del proceso. Periodicidad: Permanente-Mensual.

## RIESGO 7
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 7 | Cambios en la regulaciòn de los ramos a contratar.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Establecer en el contrato mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisiòn constante a la normatividad vigente en materia de regulaciòn y comunicaciòn constante con la Superfinanciera. Periodicidad: mensual.

## RIESGO 8
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 8 | Suministro tardìo de informaciòn para constituir las pòlizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Estricto seguimiento a las fechas de entrega de la informaciòn.
MONITOREAR LOS RIESGOS
El Área de Seguros y el Corredor de Seguros, deberàn de definir fechas con la suficiente antelaciòn, para evitar esta situaciòn. Periodicidad: Dos (2) meses antes de la entrega del pre-pliego y luego semanalmente hasta la entrega de la informaciòn.

## RIESGO 9
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 9 | Las Compañìas de Seguros se abstienen de presentar ofertas.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Establecer un plan de contrataciòn alterno definido por la Ley como la pròrroga y/o algùn otro proceso de contrataciòn, que requiera menos tiempo.
MONITOREAR LOS RIESGOS
La Oficina Jurìdica solicitarà al Corredor de Seguroa un Plan "B" para efectos de la contrataciòn de Compañias de Seguros cuando asì se requiera. Periodicidad: Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso y en forma mensual.

## RIESGO 10
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 10 | Error en la informaciòn de los bienes asegurables.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el suministro de la informaciòn actualizada de los bienes a asegurar.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Cuando se solicita la informaciòn, recordar a las Areas de la Entidad que esta debe de ser confiable, oportuna y de calidad. Periodicidad: Dos (2) meses antes del inicio del proceso de contrataciòn, con posterior seguimiento cada 15 dias hasta que se entregue la informaciòn.

## RIESGO 11
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 11 | Terminaciòn unilateral del contrato por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 60 dìas.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza". Periodicidad: Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradora y en forma mensual.

## RIESGO 12
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 12 | Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el cumplimiento de la obligacion.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 30% o mas. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 9 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el cumplimiento de la obligacion.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con el pago de las primas. Periodicidad: Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras.

## RIESGO 13
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 13 | Fluctuaciones en las condiciones del mercado por cambios en las condiciones de los reaseguradores
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad y hasta la adjudicacion del proceso de selección.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Aplicaciòn de la normatividad legal vigente. Periodicidad: Permanente-Mensual.

## RIESGO 14
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 14 | Terminaciòn unilateral del contrato por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 60 dìas.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza". Periodicidad: Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradora y en forma mensual.