## PPTO (2) (hidden)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL FARALLONES - SEDE MARTIN RESTREPO MEJIA
1. INTERVENCIÓN DE ANDENES EN LA SEDE IVAN RESTREPO MEJIA
|  | ITEM | ACTIVIDAD |  | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL
|  | 1.1.1 | REALIZAR ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE MARTIN RESTREPO MEJIA |  | NUM | 1 | 182897776
|  | 1.1.2 | REALIZAR INTERVENTORIA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE MARTIN RESTREPO MEJIA |  | NUM | 1 | 9144889
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 192042665
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
|  | ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD/ TOTAL | VALOR UNIT | V/R TOTAL
[8 empty] | SED 2022 | GOB 2021 | GOB 2022 | CONSOL 2022 | REDOND | AU (38%)
|  | 1 | PRELIMINARES
101107 | 1060 | 1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 796 | 970 | 772120 | 970 |  | 0 | 970 | 970 | 1339
330301 | 1003 | 1.02 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 126246 | 126246 | 126246 |  | 0 | 126246 | 126246 | 174219
100119 | 1002 | 1.02 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 85 | 10685 | 908225 | 10685 |  | 0 | 10685 | 10685 | 14745
100401 | 1045 | 1.03 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 162 | 4837 | 783594 | 4837 |  | 0 | 4837 | 4837 | 6675
100219 |  | 1.04 | DEMOLICION DE CANAL EN CONCRETO A 20-40 CM E 5 -10 CM | ML | 95 | 21338 | 2027110 |  | 20470 | 21337.928 | 21337.928 | 21338 | 29446
180635 | 10001 | 1.05 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENT0 | M2 | 634 | 5338 | 3384292 | 5338 |  | 0 | 5338 | 5338 | 7366
|  | 1.06 | DEMOLICION PISO EN BALDOSA MORTERO | M2 | 0 | 6766 | 0 | 6766 |  | 0 | 6766 | 6766 | 9337
100404 | 1007 | 1.07 | DESMONTE DE CIELO FALSO( TODO TIPO INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 381 | 6099 | 2323719 | 6099 |  | 0 | 6099 | 6099 | 8417
172414 | 1005 | 1.08 | RETIRO DE LAMPARA | UND | 34 | 5400 | 275724 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 7452
172411 | 8069 | 1.09 | RETIRO DE CABLE#16 A #10 | ML | 384 | 521 | 287600 | 521 | 0 | 0 | 521 | 521 | 719
172417 | 8071 | 1.1 | RETIRO DE SWITCHE O TOMA | UND | 26 | 2960 | 163400 | 2960 | 0 | 0 | 2960 | 2960 | 4085
100622 | 1004 | 1.12 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 118 | 7464 | 880752 |  | 7160 | 7463.584 | 7463.584 | 7464 | 10300
| 1061 | 1.13 | RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA | M3 | 118 | 34153 | 4030054 | 34153 |  | 0 | 34153 | 34153 | 47131
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 15962836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100601 | 2001 | 2.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 57 | 20382 | 1161774 | 20382 |  | 0 | 20382 | 20382 | 28127
100619 | 2002 | 2.02 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO | M3 | 41 | 53303 | 2185423 | 53303 |  | 0 | 53303 | 53303 | 73558
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 3347197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | ACERO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
130111 | 3001 | 3.01 | MALLA ELECTROSOLDADA M084 15x15 | KLS | 218 | 7172 | 1563496 | 7172 |  | 0 | 7172 | 7172 | 9897
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 1563496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
200132 | 4001 | 4.01 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 168 | 61585 | 10346280 | 61585 |  | 0 | 61585 | 61585 | 84987
200141 |  | 4.03 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=25CM 3000 PSI | ML | 60 | 36922 | 2215320 |  | 35420 | 36921.808 | 36921.808 | 36922 | 50952
200145 | 7002 | 4.04 | CANAL CONCRETO PISO 25X30X 8 CM | ML | 95 | 73442 | 6976990 | 73442 |  | 0 | 73442 | 73442 | 101350
140405 |  | 4.05 | PLAQUETA CONCRETO PREF 40-50 X 40-50 X 5-8 CM | UND | 191 | 48576 | 9278016 |  | 46600 | 48575.84 | 48575.84 | 48576 | 67035
110107 |  | 4.06 | CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO DE 80 X 80 CM | UND | 2 | 376671 | 753342 |  | 361350 | 376671.24 | 376671.24 | 376671 | 519806
110201 |  | 4.07 | CAJA DE PASO CONCRETO 5O X5O CM | UND | 4 | 141506 | 566024 |  | 135750 | 141505.8 | 141505.8 | 141506 | 195278
110308 |  | 4.08 | TUBERIA PVC 8-160MM SANI.NOVA | ML | 12 | 50734 | 608808 |  | 48670 | 50733.608 | 50733.608 | 50734 | 70013
20430 |  | 4.09 | EMPALME TUBERIA CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO | UND | 1 | 114612 | 114612 |  | 109950 | 114611.88 | 114611.88 | 114612 | 158165
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 30859392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 8004 | 6.01 | PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA) | UND | 34 | 185586 | 6309924 | 185586 |  | 0 | 185586 | 185586 | 256109
| 8006 | 6.02 | LAMPARA HERMÉTICA LED 1x18 W (MARCA RECONOCIDA) | UND | 7 | 116116 | 812812 | 116116 |  | 0 | 116116 | 116116 | 160240
170408 | 8001 | 6.03 | SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 41 | 131160 | 5377560 | 131160 |  | 0 | 131160 | 131160 | 181001
170538 | 8014 | 6.04 | SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 11 | 133994 | 1473934 | 133994 |  | 0 | 133994 | 133994 | 184912
170724 | 8011 | 6.06 | SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | UND | 24 | 143988 | 3455712 | 143988 |  | 0 | 143988 | 143988 | 198703
170134 | 8086 | 6.068 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML | 27 | 4847 | 130869 | 4847 |  | 0 | 4847 | 4847 | 6689
173003 | 8082 | 6.08 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 9 | 13951 | 125559 | 13951 |  | 0 | 13951 | 13951 | 19252
170905 | 8038 | 6.092 | TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ | UND | 2 | 109744 | 219488 | 109744 |  | 0 | 109744 | 109744 | 151447
| 8053 | 6.116 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 4 | 44907 | 179628 | 44907 |  | 0 | 44907 | 44907 | 61972
| 8020 | 6.128 | TAPA CIEGA DE 2*4 METÁLICA | UND | 41 | 3483 | 142803 | 3483 |  | 0 | 3483 | 3483 | 4807
| 8019 | 6.14 | CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800. | UND | 4 | 10656 | 42624 | 10656 |  | 0 | 10656 | 10656 | 14705
| 8021 | 6.152 | PRENSA ESTOPA PVC DE 1/2" | UND | 82 | 3534 | 289788 | 3534 |  | 0 | 3534 | 3534 | 4877
| 8093 | 6.164 | CABLE ENCAUCHETADO HF-ZH# 3*12 AWG | ML | 16 | 3516 | 56256 | 3516 |  | 0 | 3516 | 3516 | 4852
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 18616957 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | CUBIERTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
290435 |  | 7.01 | ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) | ML | 450 | 16887 | 7599150 |  | 16200 | 16886.88 | 16886.88 | 16887 | 23304
180635 | 10007 | 7.02 | TEJA FIBRO CEMENTO | M2 | 635 | 31636 | 20088860 | 31636 |  | 0 | 31636 | 31636 | 43658
180601 | 10011 | 7.03 | CABALLETE FIBROCEMENTO | ML | 65 | 62742 | 4078230 | 62742 | 0 | 0 | 62742 | 62742 | 86584
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 31766240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | CIELOS FALSO
| 290304 | 9.01 | VINILO MURO TIPO 1 (3M) | M2 | 480 | 9580 | 4598400
| 290619 | 9.02 | KORAZA (3M) | M2 | 170 | 9653 | 1641010
| 290440 | 9.03 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 10 | 56968 | 569680
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 6809090
|  | 10 | CIELOS FALSO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
180440 | 15006 | 10.01 | CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM | M2 | 372 | 61221 | 22774212 | 61221 |  | 0 | 61221 | 61221 | 84485
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 22774212 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 11 | RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310105 | 20004 | 10.02 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 450 | 1856 | 835200 | 1856 |  | 0 | 1856 | 1856 | 2561
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 835200
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 132534620
[5 empty] | Administración | 33% | 43736425
[5 empty] | Utilidad | 5% | 6626731
[5 empty] | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 50363156
[5 empty] | PRESUPUESTO TOTAL |  | 182897776
[5 empty] | INTERVENTORIA |  | 9144889
[5 empty] | TOTAL |  | 192042665
[6 empty] | Presupuesto oficial | 343363228
[6 empty] | DISPONIBLE | 121519578
Se dejaron cantidades altas en anden de concreto para imprevistos
[6 empty] | DIFERENCIA | 70523087

## CANTIDADES (hidden)
| ACTIVIDAD | UND | LONG | ALTO | ANCHO | CANTIDAD | AREA | SUB TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | [5 empty] | 796.4
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 30 |  | 1.5 | 2 | 90 | 90
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 |  | 1 | 4 | 60 | 60
| ZONA FRENTE A LOS BAÑOS |  | 3 |  | 4 | 1 | 12 | 12
| CUBIERTAS AULAS |  | 27.6 |  | 10 | 2 | 552 | 552
| CUBIERTA BAÑOS |  | 10.3 |  | 8 | 1 | 82.4 | 82.4
1.02 | CINTA DE SEGURIDAD | ML | [5 empty] | 1
| CORREDORES, AULAS, ANDENES |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
1.02 | CERRAMIENTO EN TELA FIBRA | ML | [5 empty] | 85.2
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 27.6 |  |  | 2 | 0 | 55.2
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 |  |  | 2 |  | 30
1.03 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | [5 empty] | 162
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 30 |  | 1.5 | 2 | 90 | 90
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 |  | 1 | 4 | 60 | 60
| ZONA FRENTE A LOS BAÑOS |  | 3 |  | 4 | 1 | 12 | 12
1.04 | DEMOLICION DE CANAL EN CONCRETO A 20-30 CM E 5 -10 CM | ML | [5 empty] | 95
| CANALES PARALELOS A AULAS |  | 35 |  |  | 1 |  | 35
|  |  | 30 |  |  | 1 |  | 30
| CANALES PERPENDICULARES A AULAS |  | 15 |  |  | 2 |  | 30
1.05 | DESMONTE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO | [6 empty] | 634.4
| CUBIERTAS DE LOS BLOQUES DE PRIMARIA |  | 27.6 |  | 10 | 2 | 552 | 552
| CUBIERTAS DE LOS BAÑOS |  | 10.3 |  | 8 | 1 | 82.4 | 82.4
1.07 | DESMONTE CIELO FALSO | [6 empty] | 381.5
| CF CUBIERTAS DE PRIMARIA |  | 6.5 |  | 6.5 | 8 | 338 | 338
| BAÑOS PRIMARIA |  | 8.7 |  | 5 | 1 | 43.5 | 43.5
1.08 | RETIRO DE LAMPARA | [6 empty] | 34
| AULAS |  |  |  |  | 8 | 4 | 32
| BAÑOS PRIMARIA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
1.09 | RETIRO DE CABLE#16 A #10 | [6 empty] | 384
| AULAS |  | 12 |  |  | 8 | 4 | 384
| BAÑOS PRIMARIA |  | 12 |  |  | 1 | 2 | 0
1.1 | RETIRO DE SWITCHE O TOMA | [6 empty] | 26
| AULAS |  |  |  |  | 8 | 3 | 24
| BAÑOS PRIMARIA |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
2.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | [5 empty] | 57.225
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 30 | 0.25 | 1.5 | 2 | 22.5 | 22.5 | 47.5
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 | 0.25 | 1 | 4 | 15 | 15 | 9.6
| EXCAVACION PARA SARDINEL |  | 120 | 0.4 | 0.2 | 1 | 9.6 | 9.6 | 7.125
| EXCAVACION PARA CANAL |  | 95 | 0.25 | 0.3 | 1 | 7.125 | 7.125
| ZONA FRENTE A LOS BAÑOS |  | 3 | 0.25 | 4 | 1 | 3 | 3
1.12 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | [5 empty] | 118.658
| DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  |  | 0.12 | 1.2 |  | 162 | 23.328
| DESMONTE DE CUBIERTAS |  |  | 0.02 | 1.1 |  | 634 | 13.948
| EXCAVACION TIERRA A MANO |  |  | 1 | 1.3 |  | 57 | 74.1
| RETIRO CIELOS FALSO |  |  | 0.02 | 1.1 |  | 331 | 7.282
1.13 | RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA | M3 | [5 empty] | 118.6668
| DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  |  | 0.12 | 1.2 |  | 162 | 23.328
| DESMONTE DE CUBIERTAS |  |  | 0.02 | 1.1 |  | 634.4 | 13.9568
| EXCAVACION TIERRA A MANO |  |  | 1 | 1.3 |  | 57 | 74.1
| RETIRO CIELOS FALSO |  |  | 0.02 | 1.1 |  | 331 | 7.282
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.02 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO | M3 | [5 empty] | 40.5
| RELLENO PARA ANDENES |  |  | 0.25 |  |  | 162 | 40.5
3 | ACERO
3.01 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | [5 empty] | 218.4
| MALLA ANDENES |  | 32 | 1.3 | 1.5 | 2 | 124.8 | 124.8 | 249.6
| MALLA CORREDORES |  | 15 | 1.3 | 1 | 4 | 78 | 78
| MALLA BAÑOS |  | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 15.6 | 15.6
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.01 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | [5 empty] | 168
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 32 |  | 1.5 | 2 | 96 | 96
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 |  | 1 | 4 | 60 | 60
| ANDEN FRENTE A BAÑOS |  | 4 |  | 3 | 1 | 12 | 12
4.01 | CANAL CONCRETO PISO 25X30X 8 CM | ML | [5 empty] | 95
| CORREDORES PARALELOS A LAS AULAS |  | 35 |  |  | 1 |  | 35
|  |  | 30 |  |  | 1 |  | 30
| CORREDORES PERPENDICULARES A LAS AULAS |  | 15 |  |  | 2 |  | 30
4.01 | PLAQUETA PERFORADA | ML | [5 empty] | 191
| CORREDORES |  | 95 |  |  | 2 |  | 190
4.03 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM 3000 PSI | ML | [5 empty] | 60
| EN CORREDORES PERPENDICULARES |  | 15 |  |  | 4 |  | 60
4.03 | CAJA DE PASO | UND | [5 empty] | 4
| EN LOS CANALES |  |  |  |  | 4 |  | 4
4.03 | CAJA DE INSPECCION | UND | [5 empty] | 2
| REEMPLAZO CAJA EXISTENTE Y EN LA SALIDA HACIA CANCHA |  |  |  |  | 2 |  | 2
4.03 | TUBERIA DRENAJE | ML | [5 empty] | 12
| SALIDA PARA CONECTAR ENTRE CAJAS |  | 12 |  |  |  |  | 12
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS
15.01 | PANEL LED 30X 120 40-50 W | UND | [5 empty] | 34
| AULAS |  |  |  | 8 | 4 | 0 | 32
| BAÑOS |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 2
15.01 | LAMPARA HERMETICA 1X18 W | UND | [5 empty] | 7
| CORREDORES |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 6
| BAÑOS |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
15.01 | SALIDA DE LAMPARA | UND | [5 empty] | 41
| PANEL LED 30X 120 40-50 W |  |  |  |  | 34 | 0 | 34
| LAMPARA HERMETICA 1X18 W |  |  |  |  | 7 | 0 | 7
15.01 | SALIDA S1 EMT | UND | [5 empty] | 11
| INTERRUPTORES AULAS |  |  |  |  | 8 | 0 | 8
| INTERRUPTORES PASILLO |  |  |  |  | 2 | 0 | 2
| INTERRUPTORES BAÑOS |  |  |  |  | 1 |  | 1
15.01 | SALIDA TOMA 120 | UND | [5 empty] | 24
| TOMA AULAS |  |  |  | 8 | 3 | 0 | 24
15.01 | CABLE DE COBRE | UND | [5 empty] | 27
| PARA AULAS, CORREDOR Y BAÑOS |  |  |  | 3 | 9 | 0 | 27
15.01 | TUBERIA EMT 3/4" | UND | [5 empty] | 9
| PARA AULAS, CORREDOR Y BAÑOS |  |  |  |  | 9 | 0 | 9
15.01 | TABLERO | UND | [5 empty] | 2
| UNO POR BLOQUE |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 2
15.01 | CAJA DE CONTADOR | UND | [5 empty] | 2
| SOLO PARA LA ENTRADA. NO APLICA EN ESTE CASO |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 2
15.01 | BREAKER | UND | [5 empty] | 4
| COMO PROTECCION DOS POR BLOQUE |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4
15.01 | TAPA CIEGA | UND | [5 empty] | 41
| PANEL LED 30X 120 40-50 W |  |  |  |  | 34 | 0 | 34
| LAMPARA HERMETICA 1X18 W |  |  |  |  | 7 |  | 7
15.01 | CAJA RECTANGULA | UND | [5 empty] | 86
| DOS POR BLOQUE OPCIONAL |  |  |  | 2 | 2 |  | 4
15.01 | PRENSA ESTOPA | UND | [5 empty] | 82
| PANEL LED 30X 120 40-50 W |  |  |  | 2 | 34 |  | 68
| LAMPARA HERMETICA 1X18 W |  |  |  | 2 | 7 |  | 14
15.01 | CABLE ENCAUCHETADO | UND
| EL CABLE ENCAUCHETADO SON 14 CM POR CADA SALIDA DE ILUMINACION |  |  |  | 0.4 | 41 |  | 16.4
16 | CUBIERTAS
15.01 | ESMALTE SOBRE CORREA VIGA | [6 empty] | 457.1
16.02 | CUBIERTAS DE LOS BLOQUES DE PRIMARIA |  | 27.5 |  | 2 | 7 | 385 | 385
| CUBIERTAS DE LOS BAÑOS |  | 10.3 |  | 1 | 7 | 72.1 | 72.1
16.01 | CUBIERTA DE FIBROCEMENTO | [6 empty] | 634.4
| CUBIERTAS DE LOS BLOQUES DE PRIMARIA |  | 27.6 |  | 10 | 2 | 552 | 552
| CUBIERTAS DE LOS BAÑOS |  | 10.3 |  | 8 | 1 | 82.4 | 82.4
15.01 | CABALLETE FIBROCEMENTO | [6 empty] | 65.3
16.02 | CUBIERTAS DE LOS BLOQUES DE PRIMARIA |  | 27.5 |  | 1 | 2 | 55 | 55
| CUBIERTAS DE LOS BAÑOS |  | 10.3 |  | 1 | 1 | 10.3 | 10.3
17 | CIELOS FALSO
15.01 | CIELO FALSO EN UPVC 2,5 MM | [6 empty] | 371.9032
| CIELO FALSO EN BLOQUE PRIMARIA |  | 6.52 |  | 6.52 | 8 | 340.0832 | 340.0832
| CUBIERTAS DE LOS BAÑOS |  | 8.6 |  | 3.7 | 1 | 31.82 | 31.82
15 | RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
15.01 | LIMPIEZA GENERAL | [6 empty] | 165
|  |  | 35 |  | 1.5 | 2 | 105 | 105
|  |  | 15 |  | 1 | 4 | 60 | 60

## AU
DISCRIMINACION AU - COLEGIO UBICADO ZONA DE EXPANSION
| SALARIO MINIMO 2026 | 1750905
| 2 SALARIOS MINIMOS 2026 | 3501810
| COSTO TOTAL OBRA | 31531058153 | 18008.4346 | SMMLV
| VALOR COSTO DIRECTO | 22204970530.2817
Cantidad | Personal de obra | Valor mensual | Ocupación | Meses | Factor Prestacional | Valor en pesos | % S/C. D.
1 | Director de Obra. Ingeniero Civil o Arquitecto (10 años Experiencia general, 4 años Experiencia Especifica como Director de Obra en Edificaciones) | 8404344 | 100% | 12 | 58.29% | 159638833.4112 | 0.7189%
4 | Residente de Obra. Ingeniero Civil o Arquitecto (8 años Experiencia general, 3 años Experiencia Especifica como Residente de obra en Edificaciones) | 4555200 | 100% | 12 | 58.29% | 346100451.84 | 1.559%
1 | Residente de Obra. Ingeniero Sanitario (8 años Experiencia general, 3 años Experiencia Especifica como Residente de obra en Edificaciones) | 4555200 | 50% | 12 | 58.29% | 43262556.48 | 0.1948%
1 | Residente de Obra. Ingeniero Electricista (8 años Experiencia general, 3 años Experiencia Especifica como Residente de obra en Edificaciones) | 4555200 | 50% | 12 | 58.29% | 43262556.48 | 0.1948%
1 | Residente SISO. Tecnico en Salud Ocupacional (4 años Experiencia general, 2 años Experiencia Especifica como Residente SISO) | 2451267 | 100% | 12 | 67.4% | 49241051.496 | 0.2218%
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 641505449.7072 | 2.889%
| Gastos de oficina |  |  | Valor mensual | Meses | Valor en pesos | % S/C. D.
| Elaboracionde informes |  |  | 300000 | 12 | 3600000 | 0.01621%
| Comunicaciones y transporte |  |  | 2000000 | 12 | 24000000 | 0.1081%
| Oficina, depositos, ensayos de laboratorio y otros |  |  | 53875304.3316 | 12 | 646503651.9788 | 2.912%
| Pago de servicios publicos provisionales de obra |  |  | 1000000 | 12 | 12000000 | 0.05404%
| Suministro e instalacion vallas informativa alusiva a la Obra |  |  |  |  | 5000000 | 0.02252%
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 691103651.9788 | 3.112%
| Garantias |  |  |  | % | Valor en pesos | % S/C. D.
| Garantía Única |  |  |  | 0.5% | 157655290.765 | 0.71%
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 157655290.765 | 0.71%
| Descuentos sobre el valor del contrato: | % | Valor en pesos costo total |  | % | Valor en pesos | % S/C. D.
| Pro-Univalle | 0.02 | #VALUE! |  | 2% | 630621163.06 | 2.84%
| Pro-Hospital | 0.01 | #VALUE! |  | 1% | 315310581.53 | 1.42%
| Pro-Desarrollo | 0.035 | #VALUE! |  | 3.5% | 1103587035.355 | 4.97%
| Pro - Deporte | 0.02 | #VALUE! |  | 2% | 630621163.06 | 2.84%
| Pro-Unipacifico | 0.005 | #VALUE! |  | 0.5% | 157655290.765 | 0.71%
| Pro adulto mayor | 0.02 | #VALUE! |  | 2% | 630621163.06 | 2.84%
| Pro-cultura | 0.02 | #VALUE! |  | 1% | 315310581.53 | 1.42%
| Contribución Especial | 0.05 | #VALUE! |  | 5% | 1576552907.65 | 7.1%
| Reteica | 0.01 | #VALUE! |  | 0.33% | 104052491.9049 | 0.4686%
| Retefuente | 0.02 | #VALUE! |  | 2% | 630621163.06 | 2.84%
| Pro-para justicia familiar | 0.02 | #VALUE! |  | 2% | 630621163.06 | 2.84%
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 6725574704.0349 | 30.29%
| Administración + Utilidad |  |  |  |  | Valor en pesos | % S/C. D.
| Total Costos Administrativos |  |  |  |  | 8215839096.4859 | 37%
| Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0%
| Utilidad |  |  |  |  | 1110248526.5141 | 5%
| AU |  |  |  |  | 9326087623 | 42%
9326087622.7183