## Matriz de riesgos
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE
ANEXO No. 2 – MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-XXX-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, ELEMENTOS Y MOBILIARIO DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO Y DE AQUELLOS BIENES POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGAL O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE.
Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación de las tarifas mínimas del servicio por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o incremento del SMMLV superior al proyectado (5,8%) para las vigencias 2027 a 2030. | Incremento del valor mensual del servicio por encima de lo previsto; insuficiencia del valor del contrato o de las vigencias futuras para cubrir todo el plazo. | 4 | 3 | 7 | Alto | ANE | Seguimiento anual a las circulares tarifarias y al decreto de SMMLV; reconocimiento del valor conforme a la regulación vigente sin superar el valor del contrato; reserva de recursos y trámite oportuno de modificaciones, adiciones o ajuste de vigencias futuras con disponibilidad presupuestal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | ANE – Supervisor y Grupo de Gestión Financiera | Inicio de cada vigencia | Terminación del contrato | Comparación del valor facturado con la tarifa vigente y con el saldo por vigencia. | Anual y con cada factura
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa laboral (jornada máxima, recargos nocturnos, dominicales y festivos, trabajo suplementario, entre otros) que incrementen los costos del personal durante la ejecución. | Mayores costos de operación, ajuste en la programación de turnos y posible necesidad de modificar el valor del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista / ANE | El contratista ajustará la programación de turnos y asumirá la gestión del personal; la ANE reconocerá los efectos que se reflejen en la tarifa regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa verificación y con disponibilidad presupuestal. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento normativo y revisión de la programación mensual de turnos. | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Creación de nuevos tributos o modificación de los existentes (incluida la base gravable del IVA aplicable a los servicios de vigilancia) con posterioridad a la presentación de la oferta. | Variación del costo del contrato y afectación del flujo de caja del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / ANE | El contratista asume los cambios tributarios que afecten sus costos; las variaciones del IVA que deba pagar la ANE se reconocerán conforme a la ley, previa disponibilidad presupuestal. Seguimiento a la normativa tributaria. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Verificación de la expedición de normas tributarias y revisión de las facturas. | Cada vez que se requiera
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Vinculación de personal que no cumple el perfil, las credenciales o las acreditaciones exigidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o alta rotación del personal asignado. | Deficiente prestación del servicio, inadecuada atención de incidentes y riesgo de sanciones. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Presentación de hojas de vida y soportes para aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio; aprobación previa de todo reemplazo; verificación de credenciales vigentes; capacitación trimestral. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión de hojas de vida, credenciales y certificados de capacitación. | Al inicio y con cada reemplazo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto, pérdida, daño o deterioro de bienes muebles e inmuebles de la ANE o bajo su custodia (incluidos los bienes incautados en la Estación Monitora “El Cerrito”) por fallas en los controles de vigilancia o por la baja calidad de las actividades realizadas por el personal. | Detrimento patrimonial, afectación de la operación misional y eventuales responsabilidades frente a terceros por los bienes en custodia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Protocolos de control de acceso y de ingreso y salida de bienes; rondas y videovigilancia; seguimiento de la supervisión a la calidad de las actividades y reporte de daños o deterioros en el informe mensual; investigación de cada novedad; reposición o reparación del bien cuando se determine responsabilidad del contratista; garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Registro de incidentes, informes de investigación e inventarios. | Permanente / Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Intrusión, ataque, vandalismo o actos delictivos contra las instalaciones o el personal, en especial en la Estación Monitora “El Cerrito”, ubicada en zona rural. | Lesiones al personal o a terceros, daños a la infraestructura y a los equipos de monitoreo del espectro, pérdida de bienes en custodia. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / ANE | Diagnóstico de seguridad anual y estudio de seguridad; servicio armado 24/7; vinculación a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía Nacional; plan de contingencia y protocolo de reacción; medios tecnológicos y comunicaciones permanentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Informe mensual de novedades, simulacros y actualización del diagnóstico de seguridad. | Mensual y anual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido del armamento o accidentes con armas de fuego por parte del personal de vigilancia. | Lesiones o muerte de personas, daños a terceros, reclamaciones y afectación reputacional de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Personal con certificado de aptitud psicofísica y entrenamiento en polígono; protocolos de custodia, porte y uso del armamento; póliza de responsabilidad civil extracontractual del artículo 11 del Decreto Ley 356 de 1994 (mínimo 400 SMMLV); procedimiento de atención de emergencias e identificación previa de la EPS y la ARL de cada vigilante; seguimiento del supervisor a los permisos, licencias y certificaciones. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Verificación de certificados, registros de entrenamiento y reporte de incidentes. | Trimestral y cada vez que se requiera
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Vencimiento, pérdida o suspensión de los permisos de las armas destinadas al servicio, o pérdida o hurto del armamento. | Imposibilidad de prestar el servicio armado en la Estación Monitora “El Cerrito” e incumplimiento del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Entrega del listado de armas con soportes dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al inicio; control de fechas de vencimiento; reemplazo inmediato del arma, previo aviso al supervisor, sin afectar el servicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión del listado de armas y de la vigencia de los permisos. | Trimestral
9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, de la aprobación de uniformes, de la autorización de horas extras o de los medios de comunicación del contratista, o imposición de sanciones por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | Imposibilidad legal de continuar prestando el servicio; necesidad de terminar el contrato y de contratar de urgencia. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Obligación contractual de mantener vigentes las licencias, permisos y autorizaciones; verificación periódica ante la Superintendencia; aplicación de multas, cláusula penal, caducidad y garantía de cumplimiento; plan de contingencia de la ANE. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Consulta de vigencias y sanciones ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | Semestral
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas o indisponibilidad del sistema de videovigilancia, del sistema de grabación (NVR), de la bitácora digital, del registro de visitantes o del control de rondas, o pérdida de grabaciones. | Pérdida de evidencias, disminución de la capacidad de detección y reacción, imposibilidad de investigar incidentes. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mantenimiento preventivo mínimo cuatrimestral (o el ofrecido) y correctivo; atención de fallas dentro del tiempo máximo de 24 horas o el ofrecido; almacenamiento mínimo de 60 días; reemplazo de equipos defectuosos sin costo para la ANE; multas por incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Puesta en funcionamiento de los medios tecnológicos | Terminación del contrato | Registro de fallas y tiempos de atención, informes de mantenimiento y estado de los medios tecnológicos en el informe mensual. | Mensual y cuatrimestral
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia, descontinuación de soporte o incompatibilidad de los medios tecnológicos durante un plazo de ejecución de cuarenta y cuatro (44) meses. | Disminución del desempeño de la solución, fallas recurrentes y dificultades de mantenimiento o integración. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Especificaciones con enfoque funcional y de desempeño; obligación de actualización, reparación o reemplazo por equipos de iguales o superiores características sin costo adicional; licencias vigentes durante todo el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión del estado de los equipos y del licenciamiento en los mantenimientos preventivos. | Cuatrimestral
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Interrupciones del suministro eléctrico o de la conectividad, y fallas de los medios de comunicación del personal, en especial en la Estación Monitora “El Cerrito”. | Indisponibilidad de cámaras y grabación, incomunicación del personal de vigilancia con la central y la supervisión, demoras en la reacción ante incidentes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista / ANE | El contratista garantizará medios de comunicación redundantes (telefonía móvil con PTT o radio) y mecanismos de respaldo; la ANE mantendrá la infraestructura eléctrica del inmueble; se valorarán UPS y almacenamiento local de contingencia ofrecidos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Registro de interrupciones en la bitácora digital y en el informe mensual. | Mensual
13 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Reclamaciones o demandas contra la ANE derivadas de la relación laboral del contratista con su personal (solidaridad, contrato realidad) o por impartir instrucciones directas al personal de vigilancia. | Condenas o costos de defensa judicial para la Entidad y afectación reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Cláusula de exclusión de relación laboral e indemnidad; canalizar las instrucciones a través del Coordinador Operativo; capacitación a los colaboradores de la ANE sobre el manejo de la relación con el personal del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento a las comunicaciones y requerimientos de la supervisión. | Cada vez que se requiera
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal de vigilancia asociados a rondas, trabajo nocturno, condiciones climáticas y entorno rural. | Lesiones del personal, ausencias, puestos descubiertos y reclamaciones. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementación del SG-SST conforme al Decreto 1072 de 2015; afiliación a la ARL y la EPS verificada antes del ingreso del personal; procedimiento de atención de emergencias y reporte de accidentes; dotación adecuada (incluida la de temporada de lluvias para El Cerrito) y elementos de protección personal; certificación de cumplimiento en SST dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Reporte de accidentes e incidentes y verificación de dotación en el informe mensual. | Mensual
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información a la que tiene acceso el contratista (imágenes de videovigilancia, registros de visitantes, datos personales, información de seguridad de la ANE). | Vulneración de la Ley 1581 de 2012, afectación de la seguridad de las instalaciones y de las personas, daño reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Cláusulas de confidencialidad y protección de datos; acuerdo de confidencialidad firmado por el contratista y por cada integrante del personal asignado, entregado a la supervisión al inicio y con cada reemplazo; perfiles y usuarios de acceso a los sistemas; trazabilidad de consultas y exportaciones; entrega de la información a la ANE al finalizar el contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Liquidación del contrato y un período posterior | Verificación de los acuerdos de confidencialidad firmados y revisión de los registros de acceso a los sistemas y de las solicitudes de información. | Trimestral
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Connivencia del personal de vigilancia con terceros o con colaboradores para permitir ingresos no autorizados o la salida irregular de bienes. | Pérdida de bienes, riesgos para la seguridad de las personas y procesos disciplinarios o penales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación de antecedentes del personal; rotación de puestos cuando la supervisión lo considere; control documental de salida de bienes; videovigilancia y bitácora con trazabilidad; denuncia ante las autoridades competentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Cruce de registros de salida de bienes, CCTV y bitácora digital. | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Alteraciones del orden público, paros, bloqueos o manifestaciones que impidan los relevos o el acceso del personal a las sedes. | Puestos sin relevo, jornadas extendidas del personal y retrasos en las actividades de mantenimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista / ANE | Plan de contingencia del contratista aprobado por la supervisión (personal de reserva, rutas alternas, permanencia segura); análisis conjunto de las situaciones de fuerza mayor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Acta de inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia. | Cada vez que se requiera
18 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales o emergencias (sismos, inundaciones, tormentas eléctricas, emergencias sanitarias) que afecten las sedes o la prestación del servicio. | Daños a las instalaciones y equipos, suspensión parcial del servicio, riesgos para el personal. | 2 | 4 | 6 | Alto | ANE / Contratista | Plan de emergencias y evacuación (incluida la evacuación asistida de personas con discapacidad); coordinación con las brigadas de la ANE y del edificio; suspensión del contrato o ajustes por fuerza mayor, cuando proceda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | ANE – Supervisor y Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Simulacros y revisión del plan de emergencias. | Anual
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en las necesidades de seguridad de la ANE (traslado o cierre de sedes, terminación del comodato de la Estación Monitora “El Cerrito”, nuevos puestos o medios tecnológicos). | Necesidad de modificar, adicionar o disminuir los servicios contratados; servicios no requeridos o insuficientes. | 2 | 3 | 5 | Medio | ANE | Cláusula que permite modificar, adicionar o disminuir puestos y medios tecnológicos según los precios de la oferta, previa justificación técnica y disponibilidad presupuestal y dentro de los límites legales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | ANE – Supervisor y Subdirección de Soporte Institucional | Acta de inicio | Terminación del contrato | Revisión anual de las necesidades de seguridad con base en el diagnóstico del contratista. | Anual
20 | General | Externo | Liquidación | Operacional | No entrega por parte del contratista de las bitácoras, grabaciones y registros digitales generados durante la ejecución, o retiro de los equipos sin garantizar la conservación de la información; demora en la liquidación. | Pérdida de información histórica de seguridad, imposibilidad de atender investigaciones o requerimientos y retraso en el cierre del expediente contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Obligación de entregar la totalidad de la información en un medio y formato que permita su consulta y conservación; acta de entrega y retiro de equipos con la supervisión; empalme con el siguiente contratista; garantía de cumplimiento vigente hasta la liquidación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista y ANE – Supervisor | Último mes de ejecución | Liquidación del contrato | Acta de entrega de información y de retiro de equipos. | Al finalizar el contrato
NOTAS:
1. La valoración del riesgo corresponde a la suma de la calificación de probabilidad e impacto (escala 1 a 5), conforme a la metodología del “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, descrita en la hoja “Metodología”. Categorías: 2 a 4 Bajo; 5 Medio; 6 y 7 Alto; 8 a 10 Extremo.
2. Los riesgos asignados al contratista se entienden incluidos en el valor de su oferta. El proponente, con la presentación de su oferta, manifiesta que conoce, acepta y asume los riesgos aquí previstos a su cargo, sin perjuicio de las observaciones que pueda presentar dentro de las oportunidades previstas en el cronograma del proceso.
3. Los riesgos no previstos en esta matriz serán asumidos por la parte que, de acuerdo con la ley y el contrato, deba soportarlos. La ocurrencia de hechos imprevisibles se analizará conforme a las reglas del equilibrio económico del contrato (artículos 5, 14 y 27 de la Ley 80 de 1993).
4. El seguimiento y monitoreo de los riesgos estará a cargo del supervisor del contrato, quien diligenciará la hoja “Monitoreo” con la periodicidad señalada y reportará las alertas tempranas a la Subdirección de Soporte Institucional.

## Metodología
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LOS RIESGOS – LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-XXX-2026
La ANE adopta la metodología del “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente: se califica la probabilidad y el impacto de cada riesgo en una escala de 1 a 5, y la suma de ambas calificaciones da la valoración y la categoría del riesgo. La valoración se realiza antes y después de aplicar el tratamiento.
TABLA 1. PROBABILIDAD
Calificación | Categoría | Descripción
1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 | Probable | Probablemente va a ocurrir.
5 | Casi cierto | Ocurre en la mayoría de circunstancias.
TABLA 2. IMPACTO
Calificación | Categoría | Descripción cualitativa | Impacto económico (% del valor del contrato)
1 | Insignificante | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Hasta el 1%
2 | Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Entre el 1% y el 5%
3 | Moderado | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Entre el 5% y el 15%
4 | Mayor | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Entre el 15% y el 30%
5 | Catastrófico | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Más del 30%
TABLA 3. VALORACIÓN Y CATEGORÍA DEL RIESGO
Valoración (P + I) | Categoría | Tratamiento sugerido
8, 9 y 10 | Extremo | Requiere tratamiento inmediato, seguimiento permanente y reporte a la Subdirección de Soporte Institucional.
6 y 7 | Alto | Requiere tratamiento prioritario y seguimiento con la periodicidad indicada en la matriz.
5 | Medio | Requiere tratamiento y seguimiento periódico por parte de la supervisión.
2, 3 y 4 | Bajo | Se administra con los controles ordinarios del contrato.
TABLA 4. MATRIZ DE CALOR (PROBABILIDAD + IMPACTO)
Probabilidad \ Impacto |  |  | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Casi cierto (5) |  |  | 6 – Alto | 7 – Alto | 8 – Extremo | 9 – Extremo | 10 – Extremo
Probable (4) |  |  | 5 – Medio | 6 – Alto | 7 – Alto | 8 – Extremo | 9 – Extremo
Posible (3) |  |  | 4 – Bajo | 5 – Medio | 6 – Alto | 7 – Alto | 8 – Extremo
Improbable (2) |  |  | 3 – Bajo | 4 – Bajo | 5 – Medio | 6 – Alto | 7 – Alto
Raro (1) |  |  | 2 – Bajo | 3 – Bajo | 4 – Bajo | 5 – Medio | 6 – Alto
TABLA 5. CLASIFICACIÓN UTILIZADA EN LA MATRIZ
Clase | General: riesgo propio de cualquier proceso de contratación. Específico: riesgo propio del servicio de vigilancia y seguridad privada objeto del proceso.
Fuente | Interno: asociado a la operación, capacidad o procedimientos de las partes. Externo: asociado al entorno (mercado, regulación, orden público, naturaleza, terceros).
Etapa | Planeación, Selección, Contratación, Ejecución y Liquidación.
Tipo | Económico, Financiero, Operacional, Regulatorio, Social o político, Tecnológico, De la naturaleza y Ambiental (Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente).
Asignación | Parte que, por estar en mejor posición para controlarlo o administrarlo, soporta las consecuencias del riesgo: ANE, Contratista, Proponente o Adjudicatario, o compartido.

## Monitoreo
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO – ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO
Diligencia: el supervisor del contrato, con la periodicidad indicada para cada riesgo y como mínimo con cada informe trimestral. Eficacia = acciones de tratamiento cumplidas / acciones definidas (peso 30%). Efectividad = 100% si el riesgo no se materializó en el período, 0% si se materializó (peso 70%). Índice = 0,3 × Eficacia + 0,7 × Efectividad. Resultado: Cumplió (90% a 100%), Cumplió parcialmente (60% a 89%), No cumplió (0% a 59%).
Contrato No.: |  |  |  |  | Fecha de corte: |  |  |  | Supervisor:
No. | Riesgo (descripción) | Categoría inicial | Categoría residual | Acciones de tratamiento definidas | Acciones cumplidas en el período | Eficacia (30%) | ¿Se materializó el riesgo? | Efectividad (70%) | Índice de gestión | Resultado | Observaciones / acciones de mejora
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
1 | Modificación de las tarifas mínimas del servicio por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o incremento del SMMLV superior al proyectado (5,8%) para las vigencias 2027 a 2030. | Alto | Medio | 1
2 | Cambios en la normativa laboral (jornada máxima, recargos nocturnos, dominicales y festivos, trabajo suplementario, entre otros) que incrementen los costos del personal durante la ejecución. | Alto | Medio | 1
3 | Creación de nuevos tributos o modificación de los existentes (incluida la base gravable del IVA aplicable a los servicios de vigilancia) con posterioridad a la presentación de la oferta. | Medio | Bajo | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
4 | Vinculación de personal que no cumple el perfil, las credenciales o las acreditaciones exigidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o alta rotación del personal asignado. | Alto | Bajo | 1
5 | Hurto, pérdida, daño o deterioro de bienes muebles e inmuebles de la ANE o bajo su custodia (incluidos los bienes incautados en la Estación Monitora “El Cerrito”) por fallas en los controles de vigilancia o por la baja calidad de las actividades realizadas por el personal. | Alto | Bajo | 1
6 | Intrusión, ataque, vandalismo o actos delictivos contra las instalaciones o el personal, en especial en la Estación Monitora “El Cerrito”, ubicada en zona rural. | Alto | Medio | 1
7 | Uso indebido del armamento o accidentes con armas de fuego por parte del personal de vigilancia. | Alto | Medio | 1
8 | Vencimiento, pérdida o suspensión de los permisos de las armas destinadas al servicio, o pérdida o hurto del armamento. | Alto | Bajo | 1
9 | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, de la aprobación de uniformes, de la autorización de horas extras o de los medios de comunicación del contratista, o imposición de sanciones por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | Alto | Medio | 1
10 | Fallas o indisponibilidad del sistema de videovigilancia, del sistema de grabación (NVR), de la bitácora digital, del registro de visitantes o del control de rondas, o pérdida de grabaciones. | Alto | Medio | 1
11 | Obsolescencia, descontinuación de soporte o incompatibilidad de los medios tecnológicos durante un plazo de ejecución de cuarenta y cuatro (44) meses. | Alto | Bajo | 1
12 | Interrupciones del suministro eléctrico o de la conectividad, y fallas de los medios de comunicación del personal, en especial en la Estación Monitora “El Cerrito”. | Alto | Bajo | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
13 | Reclamaciones o demandas contra la ANE derivadas de la relación laboral del contratista con su personal (solidaridad, contrato realidad) o por impartir instrucciones directas al personal de vigilancia. | Alto | Bajo | 1
14 | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal de vigilancia asociados a rondas, trabajo nocturno, condiciones climáticas y entorno rural. | Alto | Bajo | 1
15 | Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información a la que tiene acceso el contratista (imágenes de videovigilancia, registros de visitantes, datos personales, información de seguridad de la ANE). | Alto | Bajo | 1
16 | Connivencia del personal de vigilancia con terceros o con colaboradores para permitir ingresos no autorizados o la salida irregular de bienes. | Alto | Bajo | 1
17 | Alteraciones del orden público, paros, bloqueos o manifestaciones que impidan los relevos o el acceso del personal a las sedes. | Alto | Bajo | 1
18 | Ocurrencia de fenómenos naturales o emergencias (sismos, inundaciones, tormentas eléctricas, emergencias sanitarias) que afecten las sedes o la prestación del servicio. | Alto | Medio | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
19 | Cambios en las necesidades de seguridad de la ANE (traslado o cierre de sedes, terminación del comodato de la Estación Monitora “El Cerrito”, nuevos puestos o medios tecnológicos). | Medio | Bajo | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
20 | No entrega por parte del contratista de las bitácoras, grabaciones y registros digitales generados durante la ejecución, o retiro de los equipos sin garantizar la conservación de la información; demora en la liquidación. | Medio | Bajo | 1
ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL (promedio)
Firma del supervisor: ____________________________