## MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MATRIZ DE RIESGOS CMA-DEO-SMFF-054-2026
MONITOREO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARÍTIMOS DE LA NACIÓN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | INTERVENTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externa | Planeación | Riesgo Procesal | Posible declaratoria desierta del proceso de selección | Retraso en el inicio del contrato y afectación del cronograma previsto para la estructuración del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | La Entidad deberá realizar un análisis del sector y estudio de mercado que permita definir requisitos habilitantes proporcionales al objeto contractual, así como adelantar una adecuada divulgación del proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la adjudicación del contrato | Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias. Monitoreo durante las etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales. Revisión de informes durante el proceso de selección. | Diario, hasta la adjudicación del contrato
2 | General | Externo | Selección | Riesgo Procesal | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios en el área técnica, financiera y/o legales contra la entidad. Imposibilidad en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Contratista | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada. | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
3 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo Procesal | Que se seleccione a un futuro contratista sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación | Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del contratista seleccionado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Capacitación periódica a equipos de personal planificador, estructurador y evaluador (si aplica). Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa (Tener ayudas didácticas lista de chequeo de soportes de la capacidad legal, experticia, del tipo de perfil del contratista y requisitos habilitantes (si aplican, según modalidad de contratación) ). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales. | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
4 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligaciones del Contratista para que se firme el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Contratista | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Contratista para revisar las condiciones que impidan la suscripción del contrato. | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal | Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Afectación del inicio de la ejecución contractual. Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y verificación para que se aporten las garantías requeridas. | Cuando se presente el evento
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las entidades y autoridades competentes requeridas para la ejecución del contrato, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por el Consultor. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá adelantar oportunamente las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demás requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del evento | Reunión de seguimiento y comunicación con el Consultor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la entrega de las metodologías particulares para la elaboración de los monitoreos en cada uno de los puntos objeto del presente proceso | Incumplimiento del objeto contractual Retrasos en los cronogramas establecidos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá elaborar y presentar oportunamente la "Metodología de Ejecución de los Monitoreos" correspondientes a cada canal de acceso, de acuerdo con los términos establecidos en los procesos contractuales, la cual deberá ser aprobada por el profesional de la Interventoría. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la aprobación de la metodología | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, para lograr que se cumpla con el objeto contractual | Semanal, hasta que se alcance la aprobación de la interventoría y la supervisión del contrato.
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo: Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento de las labores propias del contrato de consultoría en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados así como los de gestión profesional y apoyo de los otros componentes o hitos a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la revisión de hojas de vida y verificación de cumplimiento de perfiles. | Con la aprobación de hojas de vida y durante la ejecución del contrato. | Verificación de Hojas de Vida por parte del Invias (supervisor) | Cada vez que se requiera
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo: Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos en la ejecución del contrato de Consultoría, por la contratación de nuevo equipo de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor del proyecto manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de la Consultoría y las obligaciones contractuales. | Cada vez que se requiera
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Limitación en la movilidad y acceso a las áreas de monitoreo: Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo. | Retrasos en la Ejecución del Contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Consultor deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de equipos, personal o servicios. El Consultor e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. El INVIAS realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Planes de contingencia que permitan superar el evento y evitar retrasos en el cronograma del proyecto. Reuniones de seguimiento por parte de la interventoría y la Supervisión del proyecto | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales marítimas, entre otras aplicables a las actividades de monitoreo de los canales de acceso objeto del contrato. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso y que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del Consultor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Establecer criterios financieros habilitantes adecuados, basados en las identificaciones del área encargada. Adoptar de manera rigurosa los criterios establecidos para la selección y adjudicación. Realizar actividades de seguimiento para llevar a cabo seguimiento ante la posible materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Consultor | Inicio del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión y seguimiento de avances parciales durante la ejecución del contrato | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Mayores Costos de la Consultoría: Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. | Desfase Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Consultor deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | Consultor | La que se establezca en la Programación de Gastos.
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal: Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga o suministre a sus colaboradores en sitio de los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a riegos operacionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores. Reportes de ARL sobre el cumplimiento de estos elementos. | Diario
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público y seguridad: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia del contrato de Consultoría. | Posible pérdida de Bienes del Consultor. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Consultor deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrollarán las actividades de monitoreo objeto del contrato. Así mismo hacer solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. El Instituto podrá acudir a las autoridades públicas competentes para apoyar acompañamiento en las actividades propias de este contrato, o fuentes oficiales Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor, de las Territoriales del Instituto, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato. Reunión de seguimiento periódica | Cuando se presente el evento
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable: Incertidumbre de ocurrencia de eventos externos, imprevisibles e irresistibles, no asegurables, que imposibiliten temporal o definitivamente la ejecución de la consultoría, conforme a la legislación aplicable (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la Consultoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Consultoría. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Cuando se presente el evento.
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable: Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, personal y demás elementos de propiedad del Consultor. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONSULTOR. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Consultor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisiones de expertos del Consultor en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del Consultor en esta materia
18 | General | Externo | Contractual - postcontractual | Riesgo Ambiental - social | Gestión Ambiental y Social: se refiere a la obligación que tiene el Consultor de adelantar las gestiones ambientales y sociales, realizar investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental vigente que incida en el proyecto y que sea necesaria para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona, así como atender durante la etapa contractual y postcontractual los requerimientos relacionados con la información, gestiones, trámites y productos ambientales derivados de la consultoría. | Obligaciones ambientales y sociales pendientes de cumplimiento a cargo del Consultor a la terminación del contrato, que pueden afectar el cierre de los productos de la consultoría y generar requerimientos de la Entidad y/o de las autoridades ambientales competentes. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión ambiental y social realizada por el Consultor durante la ejecución y hasta el cierre de las obligaciones a su cargo. Verificación de la atención de los requerimientos efectuados por la Entidad y/o las autoridades ambientales competentes, cuando aplique. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato y durante la etapa postcontractual, según las garantías. | Verificación de la gestión ambiental y social realizada por el Consultor y de sus resultados por parte del Especialista Ambiental y Social de la Interventoría. Comités Técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión Ambiental y requerimientos escritos. Verificación de la atención de los requerimientos efectuados por la Entidad y/o las autoridades ambientales competentes, cuando aplique. | Mensual durante la ejecución del contrato y cuando se presenten requerimientos, situaciones o actuaciones que requieran seguimiento durante la etapa contractual o postcontractual.
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de insumos, servicios, equipos y productos técnicos de la consultorías. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | Permanente
20 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | En la etapa precontractual y específicamente durante la ejecución del mismo
21 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios objeto del contrato de Consultoría | Información errónea o inadecuada de los datos durante la ejecución del contrato de Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Contar con equipos de tecnología actualizada y debidamente calibrados y certificados por entes competentes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | Verificar durante la ejecución de la obra el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | Semanal
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Eventuales fallos en las TIC ´s, por suspensión de servicios públicos, obsolescencia de los equipos, ataques de hackers o deficiente seguridad informática en los sistemas de información del contrato | Perdida de información básica e importante de las visitas en sitio, limitada a la gestión digital de los miembros de los equipo del consultor generando inoperancia administrativa de los entregables según cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones tecnológicas de sus conectividad así como la de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con El Instituto. Además adelantar actualizaciones de programas y licencias de uso. Considerar soportes adicionales o Backus semanales en el repositorio y salvaguarda de las actividades y resultados de las misma, para evitar reprocesos o fuga de información no oficial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la liquidación del Contrato | Seguimiento a pendientes que surjan por posibles ocurrencias de este riesgo en la manera de mitigarlos de manera periódica como parte de los comités técnicos de ejecución de la consultoría | Permanente
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Condiciones climáticas y de navegación adversas: posibilidad de que se presenten condiciones desfavorables de oleaje, vientos, corrientes, mareas, visibilidad u otras condiciones del entorno marino que afecten el desarrollo seguro y la programación de las actividades de monitoreo en los canales objeto del contrato. El consultor asumirá las condiciones identificables y previsibles que debió considerar durante la planeación y programación de las campañas de monitoreo. Pueden estar asociados con mayores plazos y reprogramación de las actividades de monitoreo. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual. Aumento de costos por necesidad de mayores plazos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Monitoreo de las condiciones climáticas y de navegación (oleaje, viento, corrientes, mareas, visibilidad y condiciones de navegabilidad) las zonas objeto de monitoreo, por parte del Consultor y la Interventoría, con el fin de identificar oportunamente variaciones que puedan afectar el desarrollo seguro y la programación de las campañas de monitoreo. Análisis e implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación que permitan garantizar el desarrollo seguro de las actividades de monitoreo, contemplando, de ser necesario, ajustes operativos, reprogramación de campañas o la adopción de medidas acordes con las condiciones climáticas y de navegación. En caso de presentarse condiciones críticas durante la ejecución, atención oportuna priorizando la seguridad del personal, de las embarcaciones y de los equipos, implementando las acciones necesarias conforme a las obligaciones contractuales. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar y, cuando resulte necesario, realizar e implementar el respectivo plan de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de especialistas. Análisis del Consultor y la Interventoría y, si es necesario, participación del Instituto. Comités técnicos, seguimiento a la implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, informes respectivos y requerimientos escritos, según el plan de contingencia aprobado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Previo al inicio de cada campaña de monitoreo, durante su ejecución y cuando se presenten condiciones adversas o situaciones de emergencia.
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país. | Impacto económico a los flujos financieros del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | El INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. El Consultor, deberá presentar oportunamente las actas de costos, cuentas, facturas y demás documentos requeridos para el trámite de pago cumpliendo estrictamente con lo establecido en los documentos contractuales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | El INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Verificación de las condiciones presupuestales del contrato | Mensual
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio - Operacional | Hallazgos de interés arqueológico: Identificación, durante la ejecución del contrato, de hallazgos que requieran gestiones, trámites, autorizaciones o actuaciones ante las autoridades competentes en materia arqueológica, de tierras y comunidades étnicas, de conformidad con la normativa vigente y los documentos contractuales. | Reprogramación del cronograma contractual y retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá dar cumplimiento oportuno a las obligaciones técnicas, administrativas y regulatorias previstas en los documentos contractuales y en la normativa vigente, realizando las gestiones y trámites que resulten aplicables ante las autoridades competentes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio y durante la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento al estado de las gestiones y actuaciones adelantadas ante las autoridades competentes, revisión de los requerimientos emitidos, verificación de su atención oportuna por parte del Consultor y seguimiento al avance de los trámites en los comités de seguimiento del contrato. | Quincenal o cuando las autoridades competentes emitan requerimientos que puedan afectar la ejecución del contrato.
26 | General | Externo | Post contractual | Riesgo Post contractual | Controversias en la liquidación del contrato Se refiere a la posibilidad de que se presenten desacuerdos, reclamaciones o situaciones pendientes relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los productos y el cierre y liquidación del contrato, según las garantías aplicables. | Retrasos en el cierre y liquidación, así como posibles reclamaciones y controversias contractuales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Consultor y la Interventoría deberán mantener debidamente consolidados y soportados los aspectos técnicos, financieros y contractuales requeridos para el cierre y liquidación del contrato, así como atender oportunamente las observaciones, reclamaciones y requerimientos que se presenten durante la etapa contractual y postcontractual, según las garantías aplicables. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Instituto Contratista | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación | La Interventoría deberá hacer seguimiento a la consolidación de los soportes técnicos, financieros y jurídicos requeridos para el cierre y liquidación, así como al estado de las observaciones, reclamaciones y requerimientos presentados por las partes y a la atención de los requerimientos que se formulen durante la etapa postcontractual, según las garantías aplicables. | Mensual durante la fase de cierre contractual y liquidación, y de manera extraordinaria cuando se presenten reclamaciones, controversias o requerimientos durante la etapa postcontractual.

## CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
RARO | 1 | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE | 2 | 6, 7 | RIEGO ALTO
POSIBLE | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
PROBABLE | 4 | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
CASI CIERTO | 5 | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE | 1 | GENERAL | G
MENOR | 2 | ESPECIFICO | E
MODERADO | 3
MAYOR | 4
CATASTROFICO | 5