## Hoja1
Numero: Subasta Inversa
Descripción: Compra de sillas universitarias para la dotación de las instituciones educativas del municipio de Remedios, Antioquia
Diligenció: Secretario de Educación Remedios
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Plazos insuficientes | 2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El cronograma fue estimado con base en datos confiables | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas | 0.3 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Informes de avance | Semanal
2 | Falta de interés de los potenciales proveedores. | 28 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos. | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista | 0.3 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Informes de avance | Semanal
3 | Falta de oferta material | 37 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Existe un amplio número de empresas en capacidad de proveer el producto o servicio a contratar. | 1. Declaratoria de desierto del procedimiento 2. Desgaste administrativo | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Análisis de cantidades | En hito(s) de la contratación
4 | Ofertas artificialmente bajas | 67 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores. | 1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos) | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
5 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
6 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 70 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección. | 1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
7 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | 0.3 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal
8 | Cambio en las políticas de gobierno | 38 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Se espera un período de estabilidad en los planes de gobierno durante la ejecución de la contratación. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato 2.Deterioro de la imafen institicional 3. Inconformidad de proveedores | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal
9 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 39 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contratista |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo extremo | No | Supervisor | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal
10 | Incumplimiento por el contratista | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Catastrófico | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Informes de entrega | Semanal
11 | Productos o servicios entregados no son los esperados | 51 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados. | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | 15/10/2026 | 2026-12-11 | Informes de entrega | Semanal
Rgresar al Inicio