## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar los servicios para la implementación de acciones integrales de educación ambiental comunitaria, restauración y conservación de ecosistemas, mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano, y fortalecimiento de prácticas de sostenibilidad ambiental, en la localidad de Engativá
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
PAROS |  | General | Externo | Operacionales
MANIFESTACIONES |  | General | Externo | Operacionales
PANDEMIAS |  | General | Externo | Operacionales
CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD |  | General | Externo | Operacionales
RETRASOS EN LA ENTREGA DE BIENES AL OPERADOR |  | General | Interno | Operacionales
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
PAROS |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO, Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | DETENCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | DETENCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | PAROS |  |  |  | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | MANIFESTACIONES |  |  |  | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | PANDEMIAS |  |  |  | DETENCION DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD |  |  |  | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | RETRASOS EN LA ENTREGA DE BIENES AL OPERADOR |  |  |  | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA | 1 | 4 | 5 | MEDIO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [13 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO, Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
| EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | REVISION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | ANTES DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO | VERIFICANDO EL AJUSTE DE PRECIOS | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | DESDE EL APOYO A LA SUPERVISION SE SOLICITA AL OPERADOR PONERSE AL DIA CON SUS COMPROMISOS |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | ANTES DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO | VERIFICANDO LOS COMPROMISOS DEL OPERADOR CON TERCEROS | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION Y OPERADOR REVISAN ALTERNATIVAS DE PRECIOS |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | ACORDANDO CON EL OEPRADOR LOS CAMBIOS REALIZADOS | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA DIFICULTAD EN LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | REVISANDO LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA CANCELACIÓN DE LOS PEDIDOS |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE SU RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DEL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD EN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO LA RESTITUCION DEL EQULIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | MESUAL
| EJECUCIÓN | PAROS |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DEL PARO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ SUPERADO EL PARO | MENSUAL
| EJECUCIÓN | MANIFESTACIONES |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DE LAS MANIFESTACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ SUPERADAS LAS MANIFESTACIONES | MENSUAL
| EJECUCIÓN | PANDEMIAS |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA EJECUÇIÓN DEL CONTRATO |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO LA VIABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
| EJECUCIÓN | CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LAS CAUSAS DEL CONFLICTO GENERADO CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA COMUNIDAD |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE SE SUBSANEN LAS CAUSAS QUE GENERAN EL MALESTAR CON LA COMUNIDAD | MENSUAL
| EJECUCIÓN | RETRASOS EN LA ENTREGA DE BIENES AL OPERADOR |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA SITUACION QUE SE PRESENTA CON EL OPERADOR Y SUS PROVEEDORES |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE SE REESTABLEZCAN LAS RELACIONES COMERCIALES DEL OPERADOR CON SUS PROVEEDORES | MENSUAL
| EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA REPRORAMACION DE LAS ACTIVIDADES, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS CLIMATICOS |  | 1 | 3 | 4 | BAJO
| EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION REVISA LA SITUACIÓN QUE IMPIDE LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS |  | 1 | 3 | 4 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | BAJO
|  | Categoria del Riesgo |  |  |  |  | Impacto del Riesgo
| Probabilidad | Catagoria |  |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Catagoria |  |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
Técnico | Condiciones de infiltración del suelo inferiores a las requeridas para implementación de SUDS y pavimento permeable. | Rediseños técnicos, retrasos y mayores costos operativos. | Contratista | Realizar pruebas de infiltración previas, validar condiciones técnicas y ajustar diseños conforme NS-166 y lineamientos EAAB.
Operativo | Daño accidental de redes de servicios públicos durante excavaciones y adecuaciones. | Suspensión de actividades, reparaciones y posibles sanciones. | Contratista | Verificación previa de planos, coordinación con empresas de servicios públicos y excavación controlada.
Ambiental | Pérdida o afectación del material vegetal sembrado por condiciones climáticas o manejo inadecuado. | Incumplimiento de metas ambientales y necesidad de reposición vegetal. | Contratista | Seguimiento fitosanitario, selección adecuada de especies y plan de reposición vegetal.
Social | Baja asistencia o participación comunitaria en capacitaciones y actividades ambientales. | Incumplimiento de metas de formación y baja apropiación comunitaria. | Compartido | Estrategia de convocatoria territorial y articulación con JAC y actores comunitarios.
Climático | Retrasos en actividades por lluvias o condiciones climáticas adversas. | Afectación del cronograma y reprogramación de actividades. | Compartido | Cronograma flexible y plan de contingencia operativa.
Operativo | No disponibilidad o rotación del personal mínimo requerido. | Retrasos e incumplimiento técnico del contrato. | Contratista | Validación previa de hojas de vida y disponibilidad de personal alterno.
Social | Vandalismo o daño a murales, árboles o infraestructura instalada. | Reposición de elementos y afectación de resultados del proyecto. | Compartido | Socialización comunitaria, señalización preventiva y entrega formal de áreas intervenidas.
SST | Accidentes laborales durante excavaciones, jardinería o actividades operativas. | Suspensión de actividades y posibles sanciones. | Contratista | Implementación SG-SST, uso obligatorio de EPP y señalización de áreas intervenidas.
Institucional | Retrasos en articulación con SDA, JBB, EAAB u otras entidades. | Retrasos en ejecución y afectación del cronograma. | Compartido | Programación anticipada, mesas técnicas y seguimiento mediante comité técnico.

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO, Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | DETENCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | REVISION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | ANTES DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO | VERIFICANDO EL AJUSTE DE PRECIOS | MENSUAL
2 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | DESDE EL APOYO A LA SUPERVISION SE SOLICITA AL OPERADOR PONERSE AL DIA CON SUS COMPROMISOS | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | ANTES DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO | VERIFICANDO LOS COMPROMISOS DEL OPERADOR CON TERCEROS | MENSUAL
3 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION Y OPERADOR REVISAN ALTERNATIVAS DE PRECIOS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | ACORDANDO CON EL OEPRADOR LOS CAMBIOS REALIZADOS | MENSUAL
4 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA DIFICULTAD EN LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | REVISANDO LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS | MENSUAL
5 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA CANCELACIÓN DE LOS PEDIDOS | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE SU RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES | MENSUAL
6 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | DETENCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DEL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD EN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO LA RESTITUCION DEL EQULIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | MESUAL
7 | PAROS | EJECUCIÓN | General | Externo | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DEL PARO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ SUPERADO EL PARO | MENSUAL
8 | MANIFESTACIONES | EJECUCIÓN | General | Externo | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DE LAS MANIFESTACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE EL OPERADOR REANUDE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ SUPERADAS LAS MANIFESTACIONES | MENSUAL
9 | PANDEMIAS | EJECUCIÓN | General | Externo | DETENCION DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA EJECUÇIÓN DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO LA VIABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
10 | CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD | EJECUCIÓN | General | Externo | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LAS CAUSAS DEL CONFLICTO GENERADO CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA COMUNIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE SE SUBSANEN LAS CAUSAS QUE GENERAN EL MALESTAR CON LA COMUNIDAD | MENSUAL
11 | RETRASOS EN LA ENTREGA DE BIENES AL OPERADOR | EJECUCIÓN | General | Interno | INTERRUPCIÓN ACTIVIDADES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA SITUACION QUE SE PRESENTA CON EL OPERADOR Y SUS PROVEEDORES | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | DESDE SU OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO QUE SE REESTABLEZCAN LAS RELACIONES COMERCIALES DEL OPERADOR CON SUS PROVEEDORES | MENSUAL
12 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | APOYO A LA SUPERVISION VERIFICA LA REPRORAMACION DE LAS ACTIVIDADES, TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS CLIMATICOS | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLE | UNA VEZ SE PRESENTE LA SITUACIÓN CLIMATICA | DURANTE LA EJECUCION | VERIFICANDO LA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | MENSUAL
13 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | APOYO A LA SUPERVISION REVISA LA SITUACIÓN QUE IMPIDE LA CONSECUCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLE | UNA VEZ SE DETECTE LA DIFICULTAD CON LOS PERMISOS | DURANTE LA EJECUCION | VERFICANDO LA CONSECUCION DE LOS PERMISO RESPECTIVOS | MENSUAL
14 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG