## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Interno | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Interno | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Interno | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Interno | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Interno | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
Daño mecánico o avería del vehículo (bus) que impida o retrase la prestación del servicio itinerante. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Accidente de tránsito del vehículo durante los desplazamientos hacia los puntos territoriales. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Bloqueos viales, manifestaciones o alteraciones del orden público que impidan el acceso a los puntos de atención programados. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Vencimiento o falta de renovación oportuna de los documentos legales y técnico-mecánicos del vehículo (SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico-mecánica y de gases). |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falla o interrupción del servicio de conectividad a internet (4G/5G y/o satelital) de la unidad móvil. |  | Especifico | Interno | Técnologicos
Falla de la planta eléctrica insonorizada o del sistema UPS que impida la operación de los equipos tecnológicos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Hurto, pérdida o daño de los equipos tecnológicos (computadores portátiles, kit desmontable) o del mobiliario de la unidad móvil. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Ausencia, rotación o falta de disponibilidad del talento humano mínimo requerido (conductor, formadores TIC, soporte técnico, coordinador). |  | Especifico | Interno | Operacionales
Incumplimiento del Protocolo de Contingencia dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas ante fallas mecánicas o tecnológicas. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de disponibilidad o negativa de espacios físicos institucionales o comunitarios para el despliegue territorial de la unidad móvil. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Retraso en la Fase — Alistamiento que afecte el inicio oportuno de la Fase — Operación. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, vendavales) que impidan el despliegue externo del kit desmontable. |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios atendidos (habeas data). |  | Especifico | Interno | Operacionales
Accidente laboral del personal a bordo de la unidad móvil durante la prestación del servicio. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Incumplimiento de las condiciones de bioseguridad y protocolos sanitarios durante las jornadas de atención. |  | Especifico | Interno | Operacionales

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar los servicios integrales de suministro, adecuación y operación técnica, logística y de talento humano de una (1) unidad móvil e itinerante (Móvil CETIC) para la oferta de servicios y formación TIC, en el marco del programa "Usaquén Te Conecta" y el Proyecto de Inversión 2759 de la Localidad de Usaquén.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Daño mecánico o avería del vehículo (bus) que impida o retrase la prestación del servicio itinerante. |  |  |  | Suspensión temporal de la ruta de atenciones, incumplimiento de la frecuencia de dos (2) días por punto y afectación de la meta mensual de usuarios atendidos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidente de tránsito del vehículo durante los desplazamientos hacia los puntos territoriales. |  |  |  | Riesgo para la integridad del personal a bordo y de terceros, daños al vehículo y a los equipos, e interrupción de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Bloqueos viales, manifestaciones o alteraciones del orden público que impidan el acceso a los puntos de atención programados. |  |  |  | Imposibilidad temporal de llegar al punto territorial programado, afectando la frecuencia de atención pactada en la ruta. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Vencimiento o falta de renovación oportuna de los documentos legales y técnico-mecánicos del vehículo (SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico-mecánica y de gases). |  |  |  | Imposibilidad legal de circulación del vehículo, exposición a sanciones de tránsito y suspensión de la operación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falla o interrupción del servicio de conectividad a internet (4G/5G y/o satelital) de la unidad móvil. |  |  |  | Interrupción de los procesos de formación TIC y de los servicios digitales complementarios (impresión, escaneo) durante la jornada de atención. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Falla de la planta eléctrica insonorizada o del sistema UPS que impida la operación de los equipos tecnológicos. |  |  |  | Suspensión de la jornada de formación y de los servicios digitales por falta de energía para los equipos y la estación de impresión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Hurto, pérdida o daño de los equipos tecnológicos (computadores portátiles, kit desmontable) o del mobiliario de la unidad móvil. |  |  |  | Disminución de la capacidad operativa de la unidad móvil, afectación patrimonial y posible interrupción del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Ausencia, rotación o falta de disponibilidad del talento humano mínimo requerido (conductor, formadores TIC, soporte técnico, coordinador). |  |  |  | Suspensión o disminución de la calidad de la prestación del servicio por falta de personal idóneo en la jornada programada. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del Protocolo de Contingencia dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas ante fallas mecánicas o tecnológicas. |  |  |  | Prolongación injustificada de la suspensión del servicio y afectación de la meta de cobertura territorial. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad o negativa de espacios físicos institucionales o comunitarios para el despliegue territorial de la unidad móvil. |  |  |  | Imposibilidad de realizar la jornada programada en el punto de atención priorizado, afectando la ruta territorial aprobada. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Retraso en la Fase — Alistamiento que afecte el inicio oportuno de la Fase — Operación. |  |  |  | Corrimiento del cronograma general del contrato y disminución del tiempo efectivo de prestación del servicio dentro del plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, vendavales) que impidan el despliegue externo del kit desmontable. |  |  |  | Suspensión de la jornada de atención en el punto externo priorizado o riesgo para la integridad de los equipos y de los usuarios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios atendidos (habeas data). |  |  |  | Vulneración de los derechos de los titulares de la información, incumplimiento de la normatividad de protección de datos personales y afectación reputacional de la entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidente laboral del personal a bordo de la unidad móvil durante la prestación del servicio. |  |  |  | Afectación a la integridad física del personal vinculado y posible interrupción temporal de la jornada de atención. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las condiciones de bioseguridad y protocolos sanitarios durante las jornadas de atención. |  |  |  | Riesgo para la salud de los usuarios y del personal, e incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Afectación del flujo de caja del contratista y riesgo de incumplimiento en las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Necesidad de ajustar las condiciones técnicas u operativas de la ejecución contractual para dar cumplimiento a la nueva normatividad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Suspensión temporal de la operación itinerante en el punto territorial afectado por el evento natural. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Incremento en los costos operativos del contratista (combustible, papelería, insumos tecnológicos) que puede afectar la calidad o continuidad del servicio si no se gestiona adecuadamente. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Interrupción parcial de las jornadas de formación TIC por fallas en los computadores portátiles u otros equipos del kit desmontable. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar los servicios integrales de suministro, adecuación y operación técnica, logística y de talento humano de una (1) unidad móvil e itinerante (Móvil CETIC) para la oferta de servicios y formación TIC, en el marco del programa "Usaquén Te Conecta" y el Proyecto de Inversión 2759 de la Localidad de Usaquén.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Daño mecánico o avería del vehículo (bus) que impida o retrase la prestación del servicio itinerante. |  | El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo periódico del vehículo, contar con un plan de mantenimiento correctivo de respuesta inmediata y activar el Protocolo de Contingencia (máx. 24 horas) para restablecer el servicio, incluida la disposición de un vehículo de reemplazo si la avería supera dicho plazo. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de la bitácora de mantenimiento y cotejo de la ruta ejecutada frente a la programada, por parte del apoyo a la supervisión. | Mensual
EJECUCIÓN | Accidente de tránsito del vehículo durante los desplazamientos hacia los puntos territoriales. |  | Exigir licencia de conducción vigente categoría C2 o superior, pólizas de responsabilidad civil extracontractual y SOAT vigentes, y capacitación periódica del conductor en seguridad vial. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de vigencia de licencia y pólizas; reporte inmediato de cualquier siniestro a la supervisión. | Mensual y ante cada evento
EJECUCIÓN | Bloqueos viales, manifestaciones o alteraciones del orden público que impidan el acceso a los puntos de atención programados. |  | El contratista deberá diseñar rutas alternas y, previa autorización de la supervisión, reprogramar la jornada afectada dentro de la misma semana operativa, informando a la comunidad y a la Alcaldía Local con la debida antelación. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión del informe mensual de gestión y de las novedades reportadas dentro de las 24 horas siguientes al evento. | Mensual y ante cada evento
EJECUCIÓN | Vencimiento o falta de renovación oportuna de los documentos legales y técnico-mecánicos del vehículo (SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico-mecánica y de gases). |  | El contratista deberá mantener vigentes y al día la totalidad de los documentos del vehículo durante toda la ejecución contractual y presentar mensualmente los soportes correspondientes junto con la cuenta de cobro. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación documental mensual por parte del apoyo a la supervisión, previa al trámite de cada pago. | Mensual
EJECUCIÓN | Falla o interrupción del servicio de conectividad a internet (4G/5G y/o satelital) de la unidad móvil. |  | El contratista deberá contratar un plan de conectividad de alta disponibilidad con redundancia (más de un operador o tecnología de respaldo) y reportar cualquier falla a la supervisión con las acciones de restablecimiento adoptadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de indicadores de disponibilidad del servicio de internet dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
EJECUCIÓN | Falla de la planta eléctrica insonorizada o del sistema UPS que impida la operación de los equipos tecnológicos. |  | El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo periódico de la planta eléctrica y del UPS, y garantizar la conmutación automática (ATS) entre la planta, la acometida rápida y el UPS, conforme a las especificaciones del Anexo Técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de la bitácora de mantenimiento preventivo dentro de los soportes mensuales de la cuenta de cobro. | Mensual
EJECUCIÓN | Hurto, pérdida o daño de los equipos tecnológicos (computadores portátiles, kit desmontable) o del mobiliario de la unidad móvil. |  | El contratista deberá amparar los bienes mediante la garantía de cumplimiento, mantener inventario actualizado con seriales, custodiar los equipos durante y después de cada jornada, y contar con parqueadero cubierto y seguro para la unidad móvil. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación mensual del inventario físico frente al registrado en el Informe de Alistamiento y sus actualizaciones. | Mensual
EJECUCIÓN | Ausencia, rotación o falta de disponibilidad del talento humano mínimo requerido (conductor, formadores TIC, soporte técnico, coordinador). |  | El contratista deberá garantizar y administrar una malla de turnos, reemplazos y personal de relevo, cumpliendo la normatividad laboral vigente, de manera que la ausencia de un integrante no afecte la disponibilidad del servicio. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión mensual de la malla de turnos y de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del Protocolo de Contingencia dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas ante fallas mecánicas o tecnológicas. |  | El contratista deberá contar con un Protocolo de Contingencia aprobado por la supervisión desde la Fase 2 — Alistamiento, con proveedores de respaldo identificados previamente para atender fallas mecánicas o tecnológicas dentro del plazo exigido. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del tiempo de respuesta reportado en cada novedad frente al plazo máximo de 24 horas. | Ante cada evento
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad o negativa de espacios físicos institucionales o comunitarios para el despliegue territorial de la unidad móvil. |  | El contratista deberá realizar la gestión y concertación previa de los espacios con la Alcaldía Local y la comunidad, con antelación suficiente, e identificar puntos alternos de contingencia dentro de la misma UPL. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista , con apoyo de la supervisión | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de las actas de concertación territorial y del cronograma de rutas dentro del informe mensual. | Mensual
EJECUCIÓN | Retraso en la Fase — Alistamiento que afecte el inicio oportuno de la Fase — Operación. |  | El contratista deberá presentar el Informe de Alistamiento dentro de los 45 días calendario siguientes al Acta de Inicio, con el 100% del inventario, adecuación técnica y pruebas de funcionamiento a satisfacción de la entidad. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Día 45 calendario (fin de la Fase 2) | Verificación del cumplimiento del cronograma de alistamiento por parte de la supervisión. | Única vez (Fase 2) y mensual en adelante
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, vendavales) que impidan el despliegue externo del kit desmontable. |  | El contratista deberá priorizar la operación interna (11 puestos fijos del bus) cuando las condiciones climáticas impidan el despliegue externo, y reprogramar la jornada externa conforme al protocolo de rotación territorial. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de novedades climáticas reportadas y de la reprogramación efectuada, dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
EJECUCIÓN | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios atendidos (habeas data). |  | El contratista deberá mantener actualizadas las licencias de software y herramientas de seguridad, restringir el acceso a la información recopilada y dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y demás normas de protección de datos personales. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los protocolos de manejo de la información dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
EJECUCIÓN | Accidente laboral del personal a bordo de la unidad móvil durante la prestación del servicio. |  | El contratista deberá mantener la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL de la totalidad del personal vinculado, y presentar mensualmente los soportes de pago como requisito para el trámite de cada pago. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación mensual de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, previa al trámite de cada pago. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las condiciones de bioseguridad y protocolos sanitarios durante las jornadas de atención. |  | El contratista deberá dotar a la unidad móvil de los elementos de bioseguridad necesarios y capacitar al personal en los protocolos sanitarios aplicables a la atención al público. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de la dotación de elementos de bioseguridad dentro de las visitas de seguimiento de la supervisión. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | El FDLUSA deberá expedir oportunamente los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, y tramitar los pagos dentro de los plazos establecidos en la forma de pago del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato — FDLUSA | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el numeral 9.3 de los Estudios Previos. | Mensual
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Ambas partes deberán realizar seguimiento a los cambios normativos aplicables al objeto contractual y ajustar de común acuerdo los procedimientos operativos a que haya lugar, sin perjuicio del equilibrio económico del contrato. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Coordinador de Proyecto (Contratista) y Supervisor (FDLUSA) | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión conjunta en el Comité Técnico de Seguimiento y Control del Proyecto. | Mensual (Comité Técnico)
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El contratista deberá activar el Protocolo de Contingencia y priorizar la operación interna del vehículo, reprogramando la atención externa conforme al esquema de rotación territorial aprobado por la supervisión. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de novedades reportadas y de la reprogramación efectuada, dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El proponente deberá considerar dentro de su análisis de precios unitarios las posibles variaciones del mercado, dado que la oferta económica se presenta a precios fijos no reajustables durante la vigencia del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del suministro continuo de insumos dentro de las obligaciones mensuales del contratista. | Mensual
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | El contratista deberá adquirir equipos con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Anexo Técnico, mantener licencias y antivirus actualizados, y realizar mantenimiento preventivo periódico del parque tecnológico. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de la bitácora de mantenimiento preventivo del parque tecnológico dentro del informe mensual. | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar los servicios integrales de suministro, adecuación y operación técnica, logística y de talento humano de una (1) unidad móvil e itinerante (Móvil CETIC) para la oferta de servicios y formación TIC, en el marco del programa "Usaquén Te Conecta" y el Proyecto de Inversión 2759 de la Localidad de Usaquén.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Daño mecánico o avería del vehículo (bus) que impida o retrase la prestación del servicio itinerante. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Suspensión temporal de la ruta de atenciones, incumplimiento de la frecuencia de dos (2) días por punto y afectación de la meta mensual de usuarios atendidos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo periódico del vehículo, contar con un plan de mantenimiento correctivo de respuesta inmediata y activar el Protocolo de Contingencia (máx. 24 horas) para restablecer el servicio, incluida la disposición de un vehículo de reemplazo si la avería supera dicho plazo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de la bitácora de mantenimiento y cotejo de la ruta ejecutada frente a la programada, por parte del apoyo a la supervisión. | Mensual
2 | Accidente de tránsito del vehículo durante los desplazamientos hacia los puntos territoriales. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Riesgo para la integridad del personal a bordo y de terceros, daños al vehículo y a los equipos, e interrupción de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir licencia de conducción vigente categoría C2 o superior, pólizas de responsabilidad civil extracontractual y SOAT vigentes, y capacitación periódica del conductor en seguridad vial. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de vigencia de licencia y pólizas; reporte inmediato de cualquier siniestro a la supervisión. | Mensual y ante cada evento
3 | Bloqueos viales, manifestaciones o alteraciones del orden público que impidan el acceso a los puntos de atención programados. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad temporal de llegar al punto territorial programado, afectando la frecuencia de atención pactada en la ruta. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá diseñar rutas alternas y, previa autorización de la supervisión, reprogramar la jornada afectada dentro de la misma semana operativa, informando a la comunidad y a la Alcaldía Local con la debida antelación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión del informe mensual de gestión y de las novedades reportadas dentro de las 24 horas siguientes al evento. | Mensual y ante cada evento
4 | Vencimiento o falta de renovación oportuna de los documentos legales y técnico-mecánicos del vehículo (SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico-mecánica y de gases). | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad legal de circulación del vehículo, exposición a sanciones de tránsito y suspensión de la operación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá mantener vigentes y al día la totalidad de los documentos del vehículo durante toda la ejecución contractual y presentar mensualmente los soportes correspondientes junto con la cuenta de cobro. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación documental mensual por parte del apoyo a la supervisión, previa al trámite de cada pago. | Mensual
5 | Falla o interrupción del servicio de conectividad a internet (4G/5G y/o satelital) de la unidad móvil. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Interrupción de los procesos de formación TIC y de los servicios digitales complementarios (impresión, escaneo) durante la jornada de atención. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá contratar un plan de conectividad de alta disponibilidad con redundancia (más de un operador o tecnología de respaldo) y reportar cualquier falla a la supervisión con las acciones de restablecimiento adoptadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de indicadores de disponibilidad del servicio de internet dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
6 | Falla de la planta eléctrica insonorizada o del sistema UPS que impida la operación de los equipos tecnológicos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Suspensión de la jornada de formación y de los servicios digitales por falta de energía para los equipos y la estación de impresión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá realizar mantenimiento preventivo periódico de la planta eléctrica y del UPS, y garantizar la conmutación automática (ATS) entre la planta, la acometida rápida y el UPS, conforme a las especificaciones del Anexo Técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de la bitácora de mantenimiento preventivo dentro de los soportes mensuales de la cuenta de cobro. | Mensual
7 | Hurto, pérdida o daño de los equipos tecnológicos (computadores portátiles, kit desmontable) o del mobiliario de la unidad móvil. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Disminución de la capacidad operativa de la unidad móvil, afectación patrimonial y posible interrupción del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá amparar los bienes mediante la garantía de cumplimiento, mantener inventario actualizado con seriales, custodiar los equipos durante y después de cada jornada, y contar con parqueadero cubierto y seguro para la unidad móvil. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación mensual del inventario físico frente al registrado en el Informe de Alistamiento y sus actualizaciones. | Mensual
8 | Ausencia, rotación o falta de disponibilidad del talento humano mínimo requerido (conductor, formadores TIC, soporte técnico, coordinador). | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Suspensión o disminución de la calidad de la prestación del servicio por falta de personal idóneo en la jornada programada. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá garantizar y administrar una malla de turnos, reemplazos y personal de relevo, cumpliendo la normatividad laboral vigente, de manera que la ausencia de un integrante no afecte la disponibilidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión mensual de la malla de turnos y de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado. | Mensual
9 | Incumplimiento del Protocolo de Contingencia dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas ante fallas mecánicas o tecnológicas. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Prolongación injustificada de la suspensión del servicio y afectación de la meta de cobertura territorial. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá contar con un Protocolo de Contingencia aprobado por la supervisión desde la Fase 2 — Alistamiento, con proveedores de respaldo identificados previamente para atender fallas mecánicas o tecnológicas dentro del plazo exigido. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del tiempo de respuesta reportado en cada novedad frente al plazo máximo de 24 horas. | Ante cada evento
10 | Falta de disponibilidad o negativa de espacios físicos institucionales o comunitarios para el despliegue territorial de la unidad móvil. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de realizar la jornada programada en el punto de atención priorizado, afectando la ruta territorial aprobada. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá realizar la gestión y concertación previa de los espacios con la Alcaldía Local y la comunidad, con antelación suficiente, e identificar puntos alternos de contingencia dentro de la misma UPL. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista , con apoyo de la supervisión | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de las actas de concertación territorial y del cronograma de rutas dentro del informe mensual. | Mensual
11 | Retraso en la Fase — Alistamiento que afecte el inicio oportuno de la Fase — Operación. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Corrimiento del cronograma general del contrato y disminución del tiempo efectivo de prestación del servicio dentro del plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá presentar el Informe de Alistamiento dentro de los 45 días calendario siguientes al Acta de Inicio, con el 100% del inventario, adecuación técnica y pruebas de funcionamiento a satisfacción de la entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Día 45 calendario (fin de la Fase 2) | Verificación del cumplimiento del cronograma de alistamiento por parte de la supervisión. | Única vez (Fase 2) y mensual en adelante
12 | Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, vendavales) que impidan el despliegue externo del kit desmontable. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión de la jornada de atención en el punto externo priorizado o riesgo para la integridad de los equipos y de los usuarios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá priorizar la operación interna (11 puestos fijos del bus) cuando las condiciones climáticas impidan el despliegue externo, y reprogramar la jornada externa conforme al protocolo de rotación territorial. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de novedades climáticas reportadas y de la reprogramación efectuada, dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
13 | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios atendidos (habeas data). | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Vulneración de los derechos de los titulares de la información, incumplimiento de la normatividad de protección de datos personales y afectación reputacional de la entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá mantener actualizadas las licencias de software y herramientas de seguridad, restringir el acceso a la información recopilada y dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y demás normas de protección de datos personales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los protocolos de manejo de la información dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
14 | Accidente laboral del personal a bordo de la unidad móvil durante la prestación del servicio. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afectación a la integridad física del personal vinculado y posible interrupción temporal de la jornada de atención. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá mantener la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL de la totalidad del personal vinculado, y presentar mensualmente los soportes de pago como requisito para el trámite de cada pago. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación mensual de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, previa al trámite de cada pago. | Mensual
15 | Incumplimiento de las condiciones de bioseguridad y protocolos sanitarios durante las jornadas de atención. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Riesgo para la salud de los usuarios y del personal, e incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá dotar a la unidad móvil de los elementos de bioseguridad necesarios y capacitar al personal en los protocolos sanitarios aplicables a la atención al público. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación de la dotación de elementos de bioseguridad dentro de las visitas de seguimiento de la supervisión. | Mensual
16 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del flujo de caja del contratista y riesgo de incumplimiento en las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLUSA | 100 | El FDLUSA deberá expedir oportunamente los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, y tramitar los pagos dentro de los plazos establecidos en la forma de pago del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato — FDLUSA | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el numeral 9.3 de los Estudios Previos. | Mensual
17 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Necesidad de ajustar las condiciones técnicas u operativas de la ejecución contractual para dar cumplimiento a la nueva normatividad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50 | Ambas partes deberán realizar seguimiento a los cambios normativos aplicables al objeto contractual y ajustar de común acuerdo los procedimientos operativos a que haya lugar, sin perjuicio del equilibrio económico del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Coordinador de Proyecto (Contratista) y Supervisor (FDLUSA) | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión conjunta en el Comité Técnico de Seguimiento y Control del Proyecto. | Mensual (Comité Técnico)
18 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Suspensión temporal de la operación itinerante en el punto territorial afectado por el evento natural. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá activar el Protocolo de Contingencia y priorizar la operación interna del vehículo, reprogramando la atención externa conforme al esquema de rotación territorial aprobado por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de novedades reportadas y de la reprogramación efectuada, dentro del informe mensual de gestión. | Mensual
19 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incremento en los costos operativos del contratista (combustible, papelería, insumos tecnológicos) que puede afectar la calidad o continuidad del servicio si no se gestiona adecuadamente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El proponente deberá considerar dentro de su análisis de precios unitarios las posibles variaciones del mercado, dado que la oferta económica se presenta a precios fijos no reajustables durante la vigencia del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Verificación del suministro continuo de insumos dentro de las obligaciones mensuales del contratista. | Mensual
20 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Interrupción parcial de las jornadas de formación TIC por fallas en los computadores portátiles u otros equipos del kit desmontable. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá adquirir equipos con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Anexo Técnico, mantener licencias y antivirus actualizados, y realizar mantenimiento preventivo periódico del parque tecnológico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista — Técnico de Soporte/Sistemas | Acta de Inicio | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de la bitácora de mantenimiento preventivo del parque tecnológico dentro del informe mensual. | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLUSA
CONTRATISTA Y FDLUSA