## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: ADQUIRIR CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ENTIDAD POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Entidades de Certificación Digital acreditadas por el ONAC como posibles oferentes, organismos de control, veedurías ciudadanas) y agentes internos (Dirección de Tecnologías e Información, Dirección de Contratación, comité evaluador, supervisor y servidores titulares de los certificados).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (cincuenta (50) servidores titulares de los certificados de firma digital de función pública) y externos (ciudadanía, entidades y usuarios que reciben documentos y actos administrativos firmados digitalmente a través del Sistema de Radicación ORFEO).
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La Entidad cuenta con el conocimiento técnico de la Dirección de Tecnologías e Información, que implementó la firma digital en 2024 (contrato 1030-2024) y administra el Sistema de Radicación ORFEO. Participan el área técnica (etapa de planeación), la Dirección de Contratación y el comité evaluador (etapa de selección), la Dirección de Contratación (etapa de contratación) y la supervisión a cargo del Director de Tecnologías e Información (etapa de ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: El presupuesto oficial es de $17.056.667, incluido IVA, estampillas y demás tributos, con cargo al rubro de funcionamiento O21202020080383152 "Servicios de suministro de aplicaciones" de la vigencia 2026. Se estimó con base en la Solicitud de Información a Proveedores SDG-SI-46-2026 (cuatro cotizaciones) y el análisis del sector.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La entrega, instalación y configuración se realizará en la sede de la Secretaría Distrital de Gobierno (Calle 11 No. 8-17, Bogotá D.C.). Los certificados son virtuales, se emiten en dispositivos HSM de la Entidad de Certificación y se consumen mediante servicios web, por lo que no se identifican restricciones de acceso.
Entorno socio ambiental: No se identifican aspectos socioambientales que afecten el proceso. El uso de la firma digital contribuye a la política Cero Papel (Directiva Presidencial 04 de 2012).
Condiciones políticas: No se identifican condiciones políticas que incidan en el proceso.
Factores ambientales: No aplica. El objeto corresponde a certificados virtuales que no generan residuos ni requieren permisos ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector terciario, subsector TIC, mercado de servicios de certificación digital. El suministro está reservado a Entidades de Certificación Digital acreditadas por el ONAC; se identificaron al menos seis (6) proveedores (Certicámara, Camerfirma, Andes, GSE, Thomas Signe y Edicom), de los cuales cuatro (4) cotizaron. Los precios son homogéneos (coeficiente de variación del 2,01 % excluido el dato atípico).
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 527 de 1999; Decreto Ley 019 de 2012 (arts. 160 y 161); Decretos 333 y 1471 de 2014; Decreto 1074 de 2015; Criterios Específicos de Acreditación del ONAC para Entidades de Certificación Digital (CEA-4.1-10); Ley 1581 de 2012; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Secretaría adquirió certificados de firma digital mediante el contrato 1030-2024 (Camerfirma, mínima cuantía, $24.692.500), cuyos certificados vencen desde septiembre de 2026. Otras entidades (DIAN, Superintendencia de Notariado y Registro, ANI, INPEC y Rama Judicial) contrataron objetos similares por mínima cuantía en 2026.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Especificaciones técnicas insuficientes o incompatibles con el Sistema de Radicación ORFEO (formatos de firma, servicio web, API REST). |  | Especifico | Interno | Operacionales
Retraso en el proceso de contratación frente al vencimiento progresivo de los certificados de firma digital vigentes desde septiembre de 2026. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Proponente sin acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital o sin alcance para certificados de función pública. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas, ofertas que superan el presupuesto oficial o que no cumplen los requisitos habilitantes. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
Condiciones comerciales o de uso de la plataforma no alineadas con el contrato (cupos de firma, cobros adicionales, renovación automática). |  | Especifico | Externo | Economicos
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista |  |  |  | Operacionales
Pérdida del PIN, compromiso de la llave privada o uso indebido del certificado, o falta de revocación oportuna ante retiro del titular. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación o demoras en los de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Fallas o demoras en la integración de la plataforma de firma del contratista con el Sistema de Radicación ORFEO (API REST / servicios web). |  | Especifico | Externo | Tecnológicos
Retraso en la emisión, activación y asignación de los cincuenta (50) certificados de firma digital a los titulares designados. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Pérdida, suspensión o no renovación de la acreditación ONAC del contratista durante la vigencia de los certificados emitidos. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Tratamiento indebido o fuga de los datos personales de los titulares y de la información de la Entidad a cargo del contratista. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Indisponibilidad de la plataforma de firma o de los servicios de validación (OCSP/CRL) y deficiencias del soporte durante la vigencia de los certificados. |  | Especifico | Externo | Tecnológicos
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUIRIR CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ENTIDAD POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Especificaciones técnicas insuficientes o incompatibles con el Sistema de Radicación ORFEO (formatos de firma, servicio web, API REST). |  |  |  | Ofertas que no satisfacen la necesidad, imposibilidad de integrar la firma con ORFEO, observaciones y reprocesos en la estructuración del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Presupuesto insuficiente o sobreestimado frente a los precios del mercado; posible declaratoria de desierto o pago de precios fuera de mercado. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Retraso en el proceso de contratación frente al vencimiento progresivo de los certificados de firma digital vigentes desde septiembre de 2026. |  |  |  | Servidores sin certificado vigente, interrupción de la firma digital de documentos en ORFEO, represamiento de trámites y respuestas, y retorno temporal a firma manuscrita. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de aceptar la oferta o de suscribir el contrato; reprocesos y posible nulidad de lo actuado. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Proponente sin acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital o sin alcance para certificados de función pública. |  |  |  | Certificados sin plena validez jurídica y probatoria (Ley 527 de 1999), cuestionamiento de los documentos firmados y necesidad de adelantar un nuevo proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Incumplimiento en la emisión, activación o soporte de los certificados y deficiente calidad del servicio durante su vigencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas, ofertas que superan el presupuesto oficial o que no cumplen los requisitos habilitantes. |  |  |  | Mayor tiempo sin certificados vigentes, afectación de la firma de documentos en ORFEO y necesidad de adelantar un nuevo proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución y desprotección de la Entidad frente al incumplimiento y a la calidad de los certificados durante su vigencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Condiciones comerciales o de uso de la plataforma no alineadas con el contrato (cupos de firma, cobros adicionales, renovación automática). |  |  |  | Bloqueo del servicio al superar cupos de firma, cobros no previstos o renovaciones automáticas; controversias contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Retraso en la emisión, activación y asignación de los cincuenta (50) certificados de firma digital a los titulares designados. |  |  |  | Servidores sin firma digital, represamiento de documentos en ORFEO e incumplimiento del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas o demoras en la integración de la plataforma de firma del contratista con el Sistema de Radicación ORFEO (API REST / servicios web). |  |  |  | Imposibilidad de firmar digitalmente desde ORFEO, retraso en la puesta en funcionamiento y en el pago, y reprocesos de desarrollo. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Indisponibilidad de la plataforma de firma o de los servicios de validación (OCSP/CRL) y deficiencias del soporte durante la vigencia de los certificados. |  |  |  | Imposibilidad de firmar o validar documentos, atención tardía de requerimientos y afectación de la operación durante los 24 meses de vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida, suspensión o no renovación de la acreditación ONAC del contratista durante la vigencia de los certificados emitidos. |  |  |  | Pérdida de validez de los certificados emitidos y de las firmas que se realicen con ellos; necesidad de adquirir nuevos certificados. | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida del PIN, compromiso de la llave privada o uso indebido del certificado, o falta de revocación oportuna ante retiro del titular. |  |  |  | Suplantación del firmante, documentos firmados sin autorización, cuestionamiento de actos administrativos y mayor demanda de reposiciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Tratamiento indebido o fuga de los datos personales de los titulares y de la información de la Entidad a cargo del contratista. |  |  |  | Vulneración de la Ley 1581 de 2012 y de la seguridad de la información, sanciones y afectación reputacional de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Reclamaciones del contratista, posibles intereses moratorios y afectación de la relación contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Mayores costos para el contratista (IPC, TRM sobre infraestructura importada, incremento del SMMLV), sin modificación del precio pactado. | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Categoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUIRIR CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ENTIDAD POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Especificaciones técnicas insuficientes o incompatibles con el Sistema de Radicación ORFEO (formatos de firma, servicio web, API REST). |  | Ficha técnica revisada por el equipo técnico de la DTI y ajustada con las observaciones del estudio de mercado (GSE y Thomas Signe): PAdES y CAdES obligatorios, XAdES deseable, firma por servicio web y API REST documentada con ambiente de pruebas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Dirección de Tecnologías e Información (equipo técnico) | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Revisión de la ficha técnica y de las respuestas a observaciones | Previo a la publicación
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estudio de mercado mediante la solicitud de información SDG-SI-46-2026 (cuatro cotizaciones), exclusión del dato atípico por rango intercuartílico, contraste con el contrato 1030-2024 y con procesos de otras entidades en SECOP II. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | DTI / Dirección de Contratación | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Revisión del análisis del sector y del estudio de mercado | Previo a la publicación
PLANEACIÓN | Retraso en el proceso de contratación frente al vencimiento progresivo de los certificados de firma digital vigentes desde septiembre de 2026. |  | Priorizar el proceso y fijar su cronograma con la Dirección de Contratación; llevar inventario de certificados vigentes y vencidos para priorizar la emisión; plan de contingencia con reasignación de firmantes que tengan certificado vigente; exigir al contratista apoyo en la transición de proveedor. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Director de Tecnologías e Información | Durante la planeación | A la activación de la totalidad de los certificados | Seguimiento al cronograma del proceso y al inventario de certificados | Semanal
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Expedir el CDP antes de la publicación y verificar que su valor, rubro, vigencia y objeto coincidan con los estudios previos, el estudio de mercado y el Plan Anual de Adquisiciones. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | DTI / Responsable de Presupuesto | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Verificación del CDP frente a los estudios previos | Previo a la publicación
SELECCIÓN | Proponente sin acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital o sin alcance para certificados de función pública. |  | Exigir la acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital con alcance para certificados de firma digital de función pública; verificar el certificado de acreditación y su alcance en el directorio público del ONAC durante la evaluación. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Consulta en el directorio del ONAC y verificación documental | En la evaluación de ofertas
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Aplicar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente: requerir justificación al oferente cuyo precio se aparte de forma significativa del estudio de mercado ($286.667 por certificado antes de IVA) y evaluar su sustento. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Comparación de las ofertas con el estudio de mercado | En la evaluación de ofertas
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas, ofertas que superan el presupuesto oficial o que no cumplen los requisitos habilitantes. |  | Publicar en SECOP II e informar la apertura a las Entidades de Certificación identificadas en el análisis del sector; requisitos habilitantes proporcionales con criterio diferencial para Mipymes; en caso de desierto, iniciar de inmediato un nuevo proceso con los ajustes que correspondan. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | DTI / Dirección de Contratación | Desde la publicación del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento a la publicación, observaciones y ofertas recibidas en SECOP II | Durante la selección
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Exigir los amparos de cumplimiento (10 %, plazo y 6 meses más), calidad de los bienes (10 %, plazo y 2 años más) y salarios y prestaciones (5 %, plazo y 3 años más); revisar y aprobar la garantía en SECOP II antes del acta de inicio. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección de Contratación | A la aceptación de la oferta | A la aprobación de la garantía | Verificación de la póliza frente a lo exigido en los estudios previos | Previo al acta de inicio
CONTRATACIÓN | Condiciones comerciales o de uso de la plataforma no alineadas con el contrato (cupos de firma, cobros adicionales, renovación automática). |  | Exigir operaciones de firma ilimitadas durante la vigencia, sin bolsa ni cupo (volumen de referencia: 49.000 documentos al mes); verificar que la oferta no incorpore límites, cobros adicionales ni renovación automática antes de su aceptación. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | DTI / Dirección de Contratación | Desde la evaluación de ofertas | A la aceptación de la oferta | Revisión de la oferta y de las condiciones de uso de la plataforma | Previo a la aceptación de la oferta
EJECUCIÓN | Retraso en la emisión, activación y asignación de los cincuenta (50) certificados de firma digital a los titulares designados. |  | Cronograma de entrega acordado en los primeros cinco (5) días de ejecución; entrega oportuna por la SDG de la información de los titulares; seguimiento en el sistema web de administración de certificados; reposición en máximo tres (3) días hábiles; garantía de cumplimiento. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | A la activación de la totalidad de los certificados | Reporte del sistema web (certificados emitidos, activados, revocados y vigentes) e informes de supervisión | Semanal durante la ejecución
EJECUCIÓN | Fallas o demoras en la integración de la plataforma de firma del contratista con el Sistema de Radicación ORFEO (API REST / servicios web). |  | El contratista expone y documenta la API REST, dispone de ambiente de pruebas y acompaña pruebas, integración y puesta en producción sin costo; la SDG asigna al equipo de ORFEO los ajustes a su cargo; pruebas funcionales antes del recibo a satisfacción. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato / equipo ORFEO de la DTI | Desde el acta de inicio | Al recibo a satisfacción de la integración | Pruebas de integración y actas de seguimiento técnico | Semanal durante la ejecución
EJECUCIÓN | Indisponibilidad de la plataforma de firma o de los servicios de validación (OCSP/CRL) y deficiencias del soporte durante la vigencia de los certificados. |  | Exigir soporte de lunes a viernes de 8:00 a 18:00, revocación 7x24x365, mesa de ayuda con historial de requerimientos y reporte mensual de consumo; amparo de calidad de los bienes por el plazo y dos (2) años más. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato / DTI | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Reportes mensuales de consumo y del historial de requerimientos de soporte | Mensual
EJECUCIÓN | Pérdida, suspensión o no renovación de la acreditación ONAC del contratista durante la vigencia de los certificados emitidos. |  | Obligación del contratista de mantener la acreditación ONAC desde la oferta y hasta el vencimiento de los certificados e informar de inmediato cualquier novedad; verificación periódica en el directorio del ONAC; amparo de calidad de los bienes. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato / DTI | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Consulta del estado de la acreditación en el directorio del ONAC | Semestral
EJECUCIÓN | Pérdida del PIN, compromiso de la llave privada o uso indebido del certificado, o falta de revocación oportuna ante retiro del titular. |  | Socializar a los titulares la custodia del PIN y el uso personal e intransferible del certificado; procedimiento interno para solicitar revocación y reposición ante retiro, vacaciones o licencias; conciliación periódica de titulares frente a la planta. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | DTI (administrador del cupo de certificados) | Desde la emisión de los certificados | Al vencimiento de los certificados | Conciliación de titulares activos y revisión de la trazabilidad de firmas | Mensual
EJECUCIÓN | Tratamiento indebido o fuga de los datos personales de los titulares y de la información de la Entidad a cargo del contratista. |  | Suscribir el Acuerdo de Confidencialidad (GDI-TIC-F020) y el Acuerdo de Transferencia de Información (GDI-TIC-F041) con el acta de inicio; obligación de reserva y uso exclusivo de la información para la ejecución del contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Verificación de los acuerdos suscritos y del reporte de incidentes | Al inicio y ante incidentes
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Pago único del 100 % sujeto al PAC, tramitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la factura, una vez recibidos a satisfacción los certificados y la integración con los documentos exigidos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Dirección Financiera | Al recibo a satisfacción | Al pago | Seguimiento al trámite de la cuenta y al PAC | Al momento del pago
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Precio fijo en pesos colombianos, sin reajuste, definido con la oferta; plazo de ejecución de dos (2) meses; el contratista asume la variación de sus costos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde la presentación de la oferta | A la terminación del contrato | Verificación de la facturación frente al valor contratado | Al momento del pago
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: ADQUIRIR CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ENTIDAD POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especificaciones técnicas insuficientes o incompatibles con el Sistema de Radicación ORFEO (formatos de firma, servicio web, API REST). | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ofertas que no satisfacen la necesidad, imposibilidad de integrar la firma con ORFEO, observaciones y reprocesos en la estructuración del proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Ficha técnica revisada por el equipo técnico de la DTI y ajustada con las observaciones del estudio de mercado (GSE y Thomas Signe): PAdES y CAdES obligatorios, XAdES deseable, firma por servicio web y API REST documentada con ambiente de pruebas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Dirección de Tecnologías e Información (equipo técnico) | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Revisión de la ficha técnica y de las respuestas a observaciones | Previo a la publicación
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Presupuesto insuficiente o sobreestimado frente a los precios del mercado; posible declaratoria de desierto o pago de precios fuera de mercado. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Estudio de mercado mediante la solicitud de información SDG-SI-46-2026 (cuatro cotizaciones), exclusión del dato atípico por rango intercuartílico, contraste con el contrato 1030-2024 y con procesos de otras entidades en SECOP II. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | DTI / Dirección de Contratación | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Revisión del análisis del sector y del estudio de mercado | Previo a la publicación
3 | Retraso en el proceso de contratación frente al vencimiento progresivo de los certificados de firma digital vigentes desde septiembre de 2026. | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Servidores sin certificado vigente, interrupción de la firma digital de documentos en ORFEO, represamiento de trámites y respuestas, y retorno temporal a firma manuscrita. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | SDG | 100% | Priorizar el proceso y fijar su cronograma con la Dirección de Contratación; llevar inventario de certificados vigentes y vencidos para priorizar la emisión; plan de contingencia con reasignación de firmantes que tengan certificado vigente; exigir al contratista apoyo en la transición de proveedor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Director de Tecnologías e Información | Durante la planeación | A la activación de la totalidad de los certificados | Seguimiento al cronograma del proceso y al inventario de certificados | Semanal
4 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de aceptar la oferta o de suscribir el contrato; reprocesos y posible nulidad de lo actuado. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Expedir el CDP antes de la publicación y verificar que su valor, rubro, vigencia y objeto coincidan con los estudios previos, el estudio de mercado y el Plan Anual de Adquisiciones. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | DTI / Responsable de Presupuesto | Durante la planeación | Antes de la publicación del proceso | Verificación del CDP frente a los estudios previos | Previo a la publicación
5 | Proponente sin acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital o sin alcance para certificados de función pública. | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Certificados sin plena validez jurídica y probatoria (Ley 527 de 1999), cuestionamiento de los documentos firmados y necesidad de adelantar un nuevo proceso. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Exigir la acreditación vigente del ONAC como Entidad de Certificación Digital con alcance para certificados de firma digital de función pública; verificar el certificado de acreditación y su alcance en el directorio público del ONAC durante la evaluación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Consulta en el directorio del ONAC y verificación documental | En la evaluación de ofertas
6 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la emisión, activación o soporte de los certificados y deficiente calidad del servicio durante su vigencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Aplicar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente: requerir justificación al oferente cuyo precio se aparte de forma significativa del estudio de mercado ($286.667 por certificado antes de IVA) y evaluar su sustento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Comparación de las ofertas con el estudio de mercado | En la evaluación de ofertas
7 | Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas, ofertas que superan el presupuesto oficial o que no cumplen los requisitos habilitantes. | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Mayor tiempo sin certificados vigentes, afectación de la firma de documentos en ORFEO y necesidad de adelantar un nuevo proceso. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Publicar en SECOP II e informar la apertura a las Entidades de Certificación identificadas en el análisis del sector; requisitos habilitantes proporcionales con criterio diferencial para Mipymes; en caso de desierto, iniciar de inmediato un nuevo proceso con los ajustes que correspondan. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | DTI / Dirección de Contratación | Desde la publicación del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento a la publicación, observaciones y ofertas recibidas en SECOP II | Durante la selección
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución y desprotección de la Entidad frente al incumplimiento y a la calidad de los certificados durante su vigencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Exigir los amparos de cumplimiento (10 %, plazo y 6 meses más), calidad de los bienes (10 %, plazo y 2 años más) y salarios y prestaciones (5 %, plazo y 3 años más); revisar y aprobar la garantía en SECOP II antes del acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección de Contratación | A la aceptación de la oferta | A la aprobación de la garantía | Verificación de la póliza frente a lo exigido en los estudios previos | Previo al acta de inicio
9 | Condiciones comerciales o de uso de la plataforma no alineadas con el contrato (cupos de firma, cobros adicionales, renovación automática). | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Bloqueo del servicio al superar cupos de firma, cobros no previstos o renovaciones automáticas; controversias contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Exigir operaciones de firma ilimitadas durante la vigencia, sin bolsa ni cupo (volumen de referencia: 49.000 documentos al mes); verificar que la oferta no incorpore límites, cobros adicionales ni renovación automática antes de su aceptación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | DTI / Dirección de Contratación | Desde la evaluación de ofertas | A la aceptación de la oferta | Revisión de la oferta y de las condiciones de uso de la plataforma | Previo a la aceptación de la oferta
10 | Retraso en la emisión, activación y asignación de los cincuenta (50) certificados de firma digital a los titulares designados. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Servidores sin firma digital, represamiento de documentos en ORFEO e incumplimiento del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Cronograma de entrega acordado en los primeros cinco (5) días de ejecución; entrega oportuna por la SDG de la información de los titulares; seguimiento en el sistema web de administración de certificados; reposición en máximo tres (3) días hábiles; garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | A la activación de la totalidad de los certificados | Reporte del sistema web (certificados emitidos, activados, revocados y vigentes) e informes de supervisión | Semanal durante la ejecución
11 | Fallas o demoras en la integración de la plataforma de firma del contratista con el Sistema de Radicación ORFEO (API REST / servicios web). | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de firmar digitalmente desde ORFEO, retraso en la puesta en funcionamiento y en el pago, y reprocesos de desarrollo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | El contratista expone y documenta la API REST, dispone de ambiente de pruebas y acompaña pruebas, integración y puesta en producción sin costo; la SDG asigna al equipo de ORFEO los ajustes a su cargo; pruebas funcionales antes del recibo a satisfacción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato / equipo ORFEO de la DTI | Desde el acta de inicio | Al recibo a satisfacción de la integración | Pruebas de integración y actas de seguimiento técnico | Semanal durante la ejecución
12 | Indisponibilidad de la plataforma de firma o de los servicios de validación (OCSP/CRL) y deficiencias del soporte durante la vigencia de los certificados. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de firmar o validar documentos, atención tardía de requerimientos y afectación de la operación durante los 24 meses de vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir soporte de lunes a viernes de 8:00 a 18:00, revocación 7x24x365, mesa de ayuda con historial de requerimientos y reporte mensual de consumo; amparo de calidad de los bienes por el plazo y dos (2) años más. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato / DTI | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Reportes mensuales de consumo y del historial de requerimientos de soporte | Mensual
13 | Pérdida, suspensión o no renovación de la acreditación ONAC del contratista durante la vigencia de los certificados emitidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida de validez de los certificados emitidos y de las firmas que se realicen con ellos; necesidad de adquirir nuevos certificados. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Obligación del contratista de mantener la acreditación ONAC desde la oferta y hasta el vencimiento de los certificados e informar de inmediato cualquier novedad; verificación periódica en el directorio del ONAC; amparo de calidad de los bienes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato / DTI | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Consulta del estado de la acreditación en el directorio del ONAC | Semestral
14 | Pérdida del PIN, compromiso de la llave privada o uso indebido del certificado, o falta de revocación oportuna ante retiro del titular. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Suplantación del firmante, documentos firmados sin autorización, cuestionamiento de actos administrativos y mayor demanda de reposiciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Socializar a los titulares la custodia del PIN y el uso personal e intransferible del certificado; procedimiento interno para solicitar revocación y reposición ante retiro, vacaciones o licencias; conciliación periódica de titulares frente a la planta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | DTI (administrador del cupo de certificados) | Desde la emisión de los certificados | Al vencimiento de los certificados | Conciliación de titulares activos y revisión de la trazabilidad de firmas | Mensual
15 | Tratamiento indebido o fuga de los datos personales de los titulares y de la información de la Entidad a cargo del contratista. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Vulneración de la Ley 1581 de 2012 y de la seguridad de la información, sanciones y afectación reputacional de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Suscribir el Acuerdo de Confidencialidad (GDI-TIC-F020) y el Acuerdo de Transferencia de Información (GDI-TIC-F041) con el acta de inicio; obligación de reserva y uso exclusivo de la información para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el acta de inicio | Al vencimiento de los certificados | Verificación de los acuerdos suscritos y del reporte de incidentes | Al inicio y ante incidentes
16 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | Reclamaciones del contratista, posibles intereses moratorios y afectación de la relación contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100% | Pago único del 100 % sujeto al PAC, tramitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la factura, una vez recibidos a satisfacción los certificados y la integración con los documentos exigidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Dirección Financiera | Al recibo a satisfacción | Al pago | Seguimiento al trámite de la cuenta y al PAC | Al momento del pago
17 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Mayores costos para el contratista (IPC, TRM sobre infraestructura importada, incremento del SMMLV), sin modificación del precio pactado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Precio fijo en pesos colombianos, sin reajuste, definido con la oferta; plazo de ejecución de dos (2) meses; el contratista asume la variación de sus costos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde la presentación de la oferta | A la terminación del contrato | Verificación de la facturación frente al valor contratado | Al momento del pago
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG