## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratosta | Citar reunion | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Se generan situaciones administrativas que impiden el desarrollo del objeto del contrato | Retrasos en la suscripción del contrato, remisión de pólizas, aprobación de las mismas, falta de aprobación de aspectos técnicos | 1 | 3 | 1 | Riesgo Bajo | Municipio y Contratista | Citar reunión | 3 | 2 | 1 | Riesgo Bajo | si | Municipio | Desde la fecha de elaboración del contrato | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al proceso | Permanente
3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de los deberes que le asisten al supervisor en el desarrollo del proceso contractual | Retrasos en los tiempos de ejecución y en el cumplimiento del mismo. | 3 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio | citar a reunion/ejecutar la misma bajo condiciones idoneas | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la evidencia del riesgo | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el operador incumpla las obligaciones especificas del contrato | Proceso de incumplimiento contractual | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Contraista | Efectuar requerimiento | 1 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | si | Hospital | Desde la evidencia del riesgo | Hasta el termino de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de profesionales idoneos e idoneidad del personal | Generan retrasos en los tiempos de ejecución e incumplimiento del contrato o actividades a desarrollar o baja calidad de la obra. | 1 | 3 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al proceso | 3 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | si | Municipio | Desde la ejecución de la obra. | Hasta el termino de ejecución del contrato | Actas de reunión | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Extension del plazo y las variaciones de los precios | Provoca desequilibrios economicos, presupuestales y financieros. Incumplimiento del procesos contractual en el plazo establecido.Incertidumbre. | 3 | 3 | 3 | riesgo bajo | Contratista | Citar a reunion/ejecutar la misma bajo condiciones idoneas | 2 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | si | Hospital | Desde ejecuciòn de la obra | hasta la terminacion | Informes de ejecución | permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El Operador omite el cumplimiento de los aportes a seguridad social y prestaciones sociales | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Efectuar requerimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Se presentan situaciones que afectan a terceros, desencadenando una posible responsabilidad civil extracontractual. | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio y Contratista | Efectuar requerimientos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente