## Hoja1
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuenci a de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién? | Tratamiento/Contr ol a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato | Responsable por Iimplementar el trataminto | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  | Monitoreo y revisión
liquidación
N | [12 empty] | Probabilida | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicida d | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | periocidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Definición insuficiente, ambigua o desactualizada de cantidades, especificaciones, certificaciones, compatibilidad o vida útil de los equipos. | Ofertas no comparables, bienes que no satisfacen la necesidad, observaciones, retrasos o reprocesos. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 7 | ALTO | ENTIDAD | Revisión técnica y jurídica; validar inventario, fichas, normas, compatibilidad, certificados y criterios de aceptación; admitir equivalencias técnicas objetivas. | 1 - RARO | 3 - MODERADO | 4 | BAJO | SÍ | Área técnica, estructurador y jurídica | Desde la estructuración | Antes de publicar los documentos definitivos | Lista de chequeo y revisión técnica y jurídica de cada documento | Antes de publicar y con cada modificación | Verificación de especificaciones, recibo y garantías | Al recibo y durante la vigencia de los amparos
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Presupuesto oficial insuficientes frente a precios, existencias, importación y logística del mercado. | Proceso desierto, ofertas superiores al presupuesto, baja pluralidad o incumplimiento del plazo. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estudio de mercado con cotizaciones comparables; verificar inventarios y tiempos reales; actualizar precios y justificar el plazo antes de abrir. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 5 | MEDIO | SÍ | Área técnica y financiera | Durante el estudio del sector | Antes del cierre del proceso | Validación de cotizaciones, existencias, tiempos y presupuesto | Antes de publicar y previo al cierre | Comparación final entre precio, entrega y condiciones pactadas | Al recibo y cierre contractual
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN / SELECCIÓN | OPERACIONAL | Requisitos habilitantes, experiencia o códigos UNSPSC desproporcionados, restrictivos o incongruentes con el objeto. | Limitación de pluralidad, observaciones, revocatoria, nulidad o selección sin competencia efectiva. | 2 - IMPROBABLE | 4 - MAYOR | 6 | ALTO | ENTIDAD | Aplicar proporcionalidad, análisis del sector y pluralidad; revisar la exigencia de cinco clasificaciones y aceptar códigos pertinentes sin crear barreras injustificadas. | 1 - RARO | 3 - MODERADO | 4 | BAJO | SÍ | Comité estructurador y jurídica | Desde la estructuración | Con la respuesta definitiva a observaciones | Revisión de proporcionalidad, pluralidad y observaciones recibidas | Con el proyecto de pliego y sus modificaciones | Revisión de eventuales reclamaciones asociadas a la selección | Al cierre y liquidación, si aplica
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Colusión, acuerdos anticompetitivos o manipulación de ofertas. | Aumento artificial del precio, afectación de la selección objetiva y del patrimonio público. | 2 - IMPROBABLE | 5 - CATASTRÓFICO | 7 | ALTO | PROPONENTES, SIN PERJUICIO DEL CONTROL DE LA ENTIDAD | Comparar patrones de precios y documentos; verificar independencia de ofertas; reportar indicios y aplicar las causales de rechazo legalmente procedentes. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 5 | MEDIO | SÍ | Comité evaluador y ordenador del gasto | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación | Análisis comparativo de ofertas, documentos, precios y vínculos | Durante la evaluación y hasta la adjudicación | Revisión de reclamaciones o investigaciones relacionadas | Cuando se presente un indicio o requerimiento
5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Presentación de oferta artificialmente baja o que omite costos indispensables. | Incumplimiento, solicitudes económicas, sustitución de bienes o afectación de la calidad. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 7 | ALTO | PROPONENTE / CONTRATISTA | Aplicar el procedimiento de explicación de precios; verificar costos, disponibilidad, certificaciones, transporte e impuestos; rechazar cuando la explicación no sea suficiente. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 5 | MEDIO | SÍ | Comité evaluador | Durante la evaluación económica | Antes de la adjudicación | Solicitud y evaluación documentada de explicaciones de precio | Cuando la oferta presente señales de valor artificialmente bajo | Contraste entre oferta, bienes efectivamente recibidos y pagos | En el recibo y cierre contractual
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El adjudicatario no firma oportunamente, no aporta la garantía o no cumple los requisitos de ejecución. | Retraso o frustración de la contratación y de la atención de la necesidad. | 2 - IMPROBABLE | 4 - MAYOR | 6 | ALTO | ADJUDICATARIO | Fijar términos claros; verificar documentos inmediatamente; exigir garantía y aplicar las consecuencias legales y contractuales correspondientes. | 1 - RARO | 3 - MODERADO | 4 | BAJO | SÍ | Jurídica, supervisor y ordenador del gasto | Desde la adjudicación | Hasta el acta de inicio | Lista de chequeo de firma, registro presupuestal y garantía | Diaria hasta cumplir los requisitos de ejecución | Verificación de vigencia y suficiencia de las garantías | Al cierre y ante cada modificación contractual
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega tardía, parcial o en lugar distinto por desabastecimiento, importación, transporte o deficiente planeación logística. | Falta oportuna de equipos, afectación operativa e incumplimiento del objeto. | 4 - PROBABLE | 4 - MAYOR | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Confirmar existencias desde la oferta; establecer cronograma, aviso temprano y seguimiento; aplicar multas, cláusula penal y garantía de cumplimiento cuando proceda. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 5 | MEDIO | SÍ | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | En la fecha contractual de entrega | Cronograma, reporte de disponibilidad, guía de despacho y acta de recibo | Seguimiento continuo; control a mitad del plazo y en la entrega | Verificación de entrega total y ausencia de pendientes | Al recibo y cierre contractual
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suministro de bienes usados, remanufacturados, falsificados, defectuosos o diferentes de las especificaciones y cantidades requeridas. | Rechazo de bienes, riesgo para la integridad de los usuarios, retraso y pérdida de recursos. | 3 - POSIBLE | 5 - CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Inspección física y documental; revisar seriales, lote, fabricante y certificados trazables; recibo condicionado; reposición inmediata sin costo y aplicación de garantías. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 5 | MEDIO | SÍ | Supervisor con apoyo técnico | Antes de la recepción | Hasta finalizar la garantía de calidad | Lista de chequeo, muestreo, fichas, seriales, certificados y acta de recibo | En la recepción y durante la garantía | Confirmación de reposiciones, garantías y reclamaciones pendientes | Antes de liquidar y durante los amparos
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Incompatibilidad entre arneses, conectores, cuerdas, arrestadores, descensores, poleas o sistemas existentes. | Pérdida de desempeño, imposibilidad de uso y potencial accidente grave o fatal. | 3 - POSIBLE | 5 - CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA RESPECTO DE LO OFERTADO; ENTIDAD RESPECTO DE INFORMACIÓN OMITIDA | Exigir matriz de compatibilidad, fichas y manuales; revisión técnica antes del recibo; pruebas sin exposición de personas; rechazo y reposición de componentes incompatibles. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 5 | MEDIO | SÍ | Supervisor, responsable y área técnica | Antes de la entrega | Antes del recibo definitivo | Revisión cruzada de fichas, manuales y referencias; prueba técnica controlada | Antes del recibo y ante cada sustitución | Verificación de compatibilidad y funcionamiento de los bienes recibidos | Al recibo, cierre y durante la garantía
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO / OPERACIONAL | Certificados, fichas, manuales o instrucciones inexistentes, vencidos, no verificables, en idioma distinto del español o no aplicables a la referencia entregada. | Imposibilidad de acreditar conformidad, uso inseguro y no recibo a satisfacción. | 3 - POSIBLE | 5 - CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Exigir documentación por referencia y organismo emisor; verificar autenticidad, vigencia y correspondencia; no recibir hasta subsanar y reponer cuando no sea subsanable. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 5 | MEDIO | SÍ | Supervisor y apoyo SST | Antes de la entrega | Antes del recibo definitivo | Verificación documental con fabricante u organismo certificador | Previa y simultánea a la recepción | Archivo completo de certificados, manuales y garantías | Antes del cierre y liquidación
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daño, pérdida, contaminación o deterioro de los bienes durante embalaje, transporte, cargue o descargue. | Entrega de elementos inservibles o con vida útil y seguridad comprometidas. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Embalaje conforme al fabricante, transporte asegurado y custodia hasta el recibo; inspección del empaque y reposición total sin costo. | 1 - RARO | 3 - MODERADO | 4 | BAJO | SÍ | Contratista y supervisor | Desde el despacho | Con el recibo a satisfacción | Inspección de empaque, estado, cantidades y soportes de transporte | En despacho y recepción | Verificación de reposiciones y reclamaciones de transporte | Antes del cierre contractual
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO / FINANCIERO | Variación del dólar, inflación, fletes, tributos o costos de importación durante el plazo contractual. | Reducción del margen o pretensión de modificar precios, con riesgo de incumplimiento. | 3 - POSIBLE | 3 - MODERADO | 6 | ALTO | CONTRATISTA, SALVO EVENTOS EXTRAORDINARIOS RECONOCIDOS POR LA LEY | Mantener el precio de la oferta e incluir todos los costos; tramitar únicamente solicitudes que cumplan los presupuestos legales y probatorios del restablecimiento. | 1 - RARO | 3 - MODERADO | 4 | BAJO | SÍ | Contratista, supervisor y jurídica | Desde la presentación de la oferta | Hasta el pago final | Seguimiento al precio pactado y análisis jurídico y financiero de solicitudes | Durante la ejecución y ante cada solicitud económica | Revisión de saldos, pagos y reclamaciones económicas | Antes del cierre o liquidación
13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL / FINANCIERO | Demora de la Entidad en designar supervisor, recibir, aprobar documentos o tramitar el pago. | Mora, controversias, afectación del flujo de caja y retraso del cierre contractual. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Designación oportuna; lista de chequeo; acta de recibo; términos internos de revisión; disponibilidad del PAC y trámite de pago con soportes completos. | 1 - RARO | 2 - MENOR | 3 | BAJO | SÍ | Supervisor, área financiera y ordenador del gasto | Desde el perfeccionamiento | Hasta el pago final | Control de hitos, radicados, acta de recibo y estado de la cuenta | En cada hito de inicio, recibo y pago | Conciliación de pagos, saldos y documentos de cierre | Al cierre o liquidación
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidente laboral o daño a terceros durante transporte, descargue y entrega. | Lesiones, reclamaciones, suspensión de actividades y responsabilidad del contratista. | 2 - IMPROBABLE | 5 - CATASTRÓFICO | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Aplicar SG-SST, afiliaciones y protocolos; personal competente, señalización, EPP y manipulación segura; reporte de incidentes y amparos según el análisis de garantías. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 5 | MEDIO | SÍ | Contratista y supervisor | Antes de la entrega | Al terminar descargue y entrega | Verificación de afiliaciones, protocolos y condiciones de seguridad; reporte de incidentes | Antes y durante la entrega; reporte inmediato | Seguimiento a accidentes, reclamaciones y obligaciones pendientes | Antes de liquidar y durante los amparos
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Eventos naturales previsibles o cierres viales que dificulten la entrega. | Retraso temporal, mayores costos logísticos o imposibilidad transitoria de acceso. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 5 | MEDIO | COMPARTIDO SEGÚN CAUSA, PREVISIBILIDAD E IMPUTABILIDAD | Planear rutas alternas, monitorear clima y movilidad, despachar anticipadamente; aviso y prueba inmediata; reprogramar solo cuando esté justificado. | 1 - RARO | 2 - MENOR | 3 | BAJO | SÍ | Contratista y supervisor | Desde la programación del despacho | Hasta la entrega | Consulta de clima y movilidad, trazabilidad del transporte y soportes del evento | Diaria durante el despacho y hasta la entrega | Verificación de efectos económicos o de plazo pendientes | Al cierre o liquidación, si aplica