Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

- BLOQUE 1. RIESGOS DE PLANEACIÓN, SELECCIÓN, PERFECCIONAMIENTO E INICIO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo de estructuración técnica o documental del proceso, por imprecisiones, inconsistencias, omisiones o necesidad de ajuste en los estudios previos, anexo técnico, presupuesto oficial, especificaciones técnicas, matriz de riesgos, pliego de condiciones o demás documentos del proceso. | Retrasos en la apertura o avance del proceso de selección, necesidad de expedir adendas, ajustes documentales, observaciones de interesados, afectación de la planeación contractual o riesgo de controversias durante la ejecución. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad | Revisión técnica, jurídica, financiera y contractual de los documentos del proceso; verificación de coherencia entre estudios previos, anexo técnico, presupuesto, diseños, especificaciones y pliego; atención oportuna de observaciones; expedición de adendas cuando corresponda; conservación de trazabilidad de los ajustes realizados. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Área técnica estructuradora, área de contratación y dependencia jurídica que intervenga en el proceso. | Desde la estructuración de los documentos previos. | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas o cierre de la etapa de observaciones, según corresponda. | Revisión conjunta de documentos, control de versiones, seguimiento a observaciones, verificación de consistencia técnica y jurídica, y registro de decisiones adoptadas. | Semanal durante la etapa de estructuración y observaciones. |
| 2 | General | Externo | Selección | Jurídico / Económico | Riesgo de afectación del proceso de selección por baja participación, ausencia de ofertas hábiles, declaratoria desierta o presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que puedan comprometer la ejecución real, la calidad de los materiales, la mano de obra, los rendimientos, los acabados o el cumplimiento integral del objeto contractual. | Retraso en la adjudicación, necesidad de ajustar y reiniciar el proceso, afectación de la oportunidad en la satisfacción de la necesidad, riesgo de adjudicación a una oferta económicamente inviable, ejecución deficiente de las actividades de obra civil, disminución de la calidad de los materiales o incremento de controversias durante la ejecución. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad / Proponentes | Definir requisitos proporcionales y relacionados con el objeto; revisar las condiciones técnicas, financieras, jurídicas y de experiencia; verificar la razonabilidad de los precios ofertados frente al presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios, los costos de materiales, mano de obra, transporte, herramientas, equipos y demás componentes de la obra; solicitar aclaraciones o justificaciones cuando existan indicios de precio artificialmente bajo; y aplicar las reglas de evaluación, rechazo o subsanación previstas en los documentos del proceso y la normativa aplicable. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Comité evaluador, área de contratación, área técnica estructuradora y dependencia jurídica que intervenga. | Desde la publicación del proceso. | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda. | Seguimiento a la participación de interesados, revisión de observaciones, evaluación de ofertas, análisis de precios, verificación de cantidades, revisión de APU, comparación con el presupuesto oficial y verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y ponderables. | Durante los hitos de observaciones, cierre, evaluación y adjudicación. |
| 3 | General | Externo | Selección / Contratación | Jurídico | Riesgo de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente del proponente, adjudicatario, contratista o integrante de estructura plural, que afecte la continuidad del proceso, la suscripción del contrato o su ejecución. | Retiro del proponente, imposibilidad de suscribir o ejecutar el contrato, cesión de participación o del contrato cuando sea jurídicamente procedente, retraso en el inicio de ejecución, necesidad de adoptar decisiones administrativas o contractuales y posible afectación de la satisfacción de la necesidad. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Proponente / Contratista | Verificación de inhabilidades, incompatibilidades, antecedentes, RUP, capacidad jurídica y manifestaciones de ausencia de conflicto de interés; obligación de informar cualquier circunstancia sobreviniente; aplicación de las reglas legales y contractuales sobre retiro, cesión, renuncia, rechazo, terminación o demás medidas aplicables. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Sí | Área de contratación, dependencia jurídica, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la etapa de evaluación y adjudicación. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación documental, consultas en sistemas de información aplicables, revisión de manifestaciones del contratista y seguimiento a novedades jurídicas durante la ejecución. | En evaluación, adjudicación, suscripción y cuando se conozca una novedad. |
| 4 | General | Externo / Interno | Contratación | Jurídico / Operacional | Riesgo de demoras en el perfeccionamiento, legalización, expedición o aprobación de garantías, obtención de NIT por estructuras plurales, cumplimiento de requisitos de ejecución, suscripción del acta de inicio o demás actuaciones previas necesarias para iniciar oportunamente el contrato. | Mora en el inicio de la ejecución, afectación del cronograma, retraso en la atención de la necesidad, vencimiento o ajuste de documentos precontractuales, necesidad de requerimientos al adjudicatario y eventual aplicación de consecuencias previstas en la ley, el pliego o el contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista / Entidad, según la causa | Establecer plazos claros para suscripción, legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución; requerir oportunamente al adjudicatario; revisar y aprobar garantías dentro de términos razonables; verificar requisitos de perfeccionamiento y ejecución; dejar trazabilidad de comunicaciones y actuaciones; aplicar las consecuencias previstas en los documentos del proceso cuando el incumplimiento sea imputable al adjudicatario o contratista. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, área de contratación, dependencia jurídica, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la adjudicación. | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Control de términos, revisión de garantías, seguimiento a documentos de legalización, comunicaciones formales y registro de cumplimiento de requisitos de ejecución. | Permanente durante la etapa de legalización e inicio. |
| 5 | General | Externo | Planeación / Selección / Ejecución | Regulatorio | Riesgo de cambios normativos generales expedidos por autoridad competente que incidan en la estructuración, selección, ejecución o cierre del contrato, incluyendo nuevas cargas técnicas, tributarias, laborales, ambientales, de seguridad, contratación pública o requisitos aplicables a las actividades, materiales, equipos, instalaciones, redes, acabados o componentes objeto del contrato. | Necesidad de ajustar documentos, procedimientos, obligaciones o condiciones de ejecución; incremento de cargas para las partes; posibles retrasos; controversias sobre asignación de costos o responsabilidades; afectación del cronograma o del equilibrio contractual cuando se configuren los presupuestos legales aplicables. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Entidad / Contratista, según el alcance del cambio normativo | Monitoreo normativo durante la planeación y ejecución; análisis técnico, jurídico y financiero del impacto del cambio; adopción de medidas de ajuste cuando correspondan; aplicación de los mecanismos contractuales y legales procedentes; exigencia al contratista de cumplimiento de la normativa vigente aplicable a su actividad, al personal, a los materiales, a los trabajos en altura, a la gestión ambiental y a la ejecución integral del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Sí | Área de contratación, dependencia jurídica, supervisor, interventoría en caso de que exista y contratista. | Desde la estructuración del proceso. | Hasta la liquidación del contrato. | Revisión periódica de cambios normativos aplicables, seguimiento a comunicaciones de autoridades, análisis de impacto técnico, jurídico y financiero, y registro de decisiones en el expediente contractual. | Mensual o cuando se expida una norma aplicable. |

- BLOQUE 2. RIESGOS DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico / Operacional | Riesgo de inconsistencias, interferencias, necesidad de aclaración, ajuste técnico o condiciones no previstas frente al presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, cantidades, especificaciones técnicas, planos, esquemas, estudios, diseños y condiciones reales de las áreas internas y externas del Palacio de Justicia de Montería a intervenir. | Retrasos en la ejecución, suspensión o reprogramación de frentes de trabajo, necesidad de aclaraciones técnicas, revisión de cantidades, ajustes constructivos, interferencias con redes o elementos existentes, afectación del cronograma o posibles controversias sobre alcance, cantidades, especificaciones o recibo de actividades. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la causa | Revisión integral del presupuesto, APU, cantidades, especificaciones, planos, esquemas, estudios, diseños y condiciones reales antes del inicio y durante la ejecución; verificación en sitio de áreas a intervenir; levantamiento de actas de revisión técnica; solicitud oportuna de aclaraciones; emisión de instrucciones escritas por supervisión y/o interventoría; adopción de ajustes técnicos solo con autorización previa y soporte documental. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la revisión previa al inicio de actividades. | Hasta la terminación y recibo de las actividades técnicas. | Revisión documental, visitas técnicas, actas de seguimiento, respuestas a consultas, control de cambios, registro fotográfico y registro de decisiones técnicas en el expediente contractual. | Semanal o cuando se identifique una inconsistencia, interferencia o condición no prevista. |
| 7 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de programación deficiente o afectación del cronograma por restricciones operativas propias de sedes judiciales en funcionamiento, disponibilidad de áreas, horarios, audiencias, atención al público, archivos, expedientes, accesos, llaves, circulación de usuarios, servidores judiciales y coordinación de frentes de trabajo. | Retrasos en actividades, reprogramación de frentes, disminución de rendimientos, imposibilidad temporal de intervenir áreas, afectación del plazo contractual, interferencias con la operación judicial, sobrecostos de logística o necesidad de ejecutar actividades en horarios especiales. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista / Entidad, según la causa | Presentación y aprobación de cronograma detallado y plan de trabajo; coordinación previa con la supervisión, administración de sedes y despachos; programación por frentes; definición de horarios, accesos y medidas de protección; comunicación anticipada de intervenciones; actualización periódica del cronograma; implementación de medidas para minimizar la afectación del servicio judicial. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Sí | Contratista, supervisor, interventoría en caso de que exista y administración de las sedes. | Desde la etapa de alistamiento y aprobación del cronograma. | Hasta la terminación de las actividades en cada sede. | Seguimiento al cronograma, comités de obra, actas de avance, registro de restricciones, revisión de frentes disponibles y verificación de medidas de coordinación operativa. | Semanal y cada vez que se programe intervención en áreas ocupadas o sensibles. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Técnico | Riesgo de demoras por parte de la interventoría, en caso de que exista, en la revisión, emisión de conceptos, aprobación, no aprobación, solicitud de correcciones, ajustes o validación de documentos técnicos, administrativos, cuentas, informes, estudios, diseños, cantidades, actas o demás soportes presentados por el contratista de obra. | Retraso en la toma de decisiones técnicas, afectación de frentes de obra, demora en aprobación de materiales o actividades, retraso en trámite de actas y pagos, acumulación de observaciones, afectación de la trazabilidad del expediente y posible impacto en el cronograma contractual. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad / Interventoría, en caso de que exista | Establecer plazos razonables para revisión de documentos; definir canales formales de radicación y respuesta; realizar mesas técnicas cuando sea necesario; dejar trazabilidad escrita de observaciones, aprobaciones o solicitudes de ajuste; seguimiento por parte de la supervisión; escalamiento oportuno a la Entidad cuando las demoras puedan afectar el contrato. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Interventoría, en caso de que exista, supervisor y área técnica de la Entidad. | Desde la presentación de documentos por parte del contratista. | Hasta la emisión del concepto, aprobación, no aprobación o solicitud de ajuste correspondiente. | Control de radicados, seguimiento a tiempos de respuesta, actas de comité, comunicaciones formales, matriz de pendientes y verificación de decisiones adoptadas. | Semanal o según la urgencia del documento sometido a revisión. |
| 9 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Técnico / Operacional / Económico | Riesgo por disponibilidad, calidad, especificaciones, compatibilidad, suministro oportuno, logística, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, insumos, equipos, accesorios y componentes requeridos para la ejecución de las remodelaciones locativas internas y externas, incluyendo pinturas, morteros, enchapes, porcelanatos, aparatos sanitarios, griferías, luminarias, divisiones, carpinterías, vidrios, muebles, redes eléctricas, voz y datos, aires acondicionados y demás elementos del contrato. | Retrasos en la ejecución, imposibilidad de instalar elementos, rechazo de materiales o equipos, fallas de compatibilidad, afectación de la calidad de acabados, pérdida de garantías, sobrecostos logísticos, daños por almacenamiento inadecuado o no recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Programar oportunamente la adquisición y suministro de materiales, insumos, equipos y accesorios; verificar disponibilidad con proveedores; presentar fichas técnicas, catálogos, certificaciones, garantías y documentos de soporte cuando aplique; solicitar aprobación previa de materiales o muestras cuando corresponda; garantizar transporte, almacenamiento, custodia y protección adecuados; sustituir oportunamente elementos no conformes; y cumplir las especificaciones técnicas y recomendaciones de fabricantes. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, con verificación de supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la planeación de compras y suministro. | Hasta la instalación, verificación, recibo y entrega de los materiales, equipos, accesorios o componentes correspondientes. | Revisión de fichas técnicas, certificaciones, garantías, muestras, inventarios, registros de ingreso, inspección de almacenamiento, verificación de instalación, control de acabados y control de no conformidades. | Semanal y previo a la instalación de materiales, equipos o elementos críticos. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo cambiario o de dependencia de mercado asociado a materiales, equipos, accesorios o componentes importados, cotizados en moneda extranjera o dependientes de cadenas de suministro externas, tales como equipos de aire acondicionado, luminarias, accesorios eléctricos, elementos de voz y datos, griferías, herrajes, vidrios, carpinterías, acabados especiales u otros elementos necesarios para la ejecución del contrato. | Incremento significativo en costos de adquisición de materiales, equipos o componentes, afectación financiera del contratista, posibles solicitudes de revisión o reconocimiento, retrasos en suministro, cambios de referencia, sustitución de materiales o controversias sobre asignación del riesgo económico. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista / Entidad, según magnitud, imprevisibilidad y soporte de la variación | El contratista deberá prever dentro de su oferta las variaciones ordinarias del mercado y programar oportunamente la adquisición de materiales, equipos y componentes. Solo podrán analizarse variaciones extraordinarias debidamente soportadas, cuando se demuestre relación directa entre el componente afectado, la tasa de cambio, la importación, el proveedor o la cadena de suministro, y siempre conforme a los documentos del proceso, la matriz de riesgos, el contrato y la normativa aplicable. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, interventoría en caso de que exista y área competente de la Entidad. | Desde la estructuración de la oferta y adquisición de materiales, equipos o componentes. | Hasta el suministro, instalación y recibo de los materiales, equipos o componentes afectados. | Verificación de cotizaciones, facturas, documentos de importación cuando aplique, soportes de proveedor, TRM aplicable, fechas de compra, programación de adquisición y trazabilidad de solicitudes extraordinarias. | Mensual o cuando se presente solicitud debidamente soportada. |
| 11 | Específico | Externo / Interno | Ejecución | Económico | Riesgo de variación de precios de materiales, equipos, insumos o servicios requeridos para la ejecución del contrato, por condiciones de mercado, disponibilidad, transporte, demanda, inflación, costos logísticos u otros factores económicos no asociados directamente al riesgo cambiario. | Incremento de costos para el contratista, afectación de la programación de compras, riesgo de sustitución de materiales, disminución de rendimientos, retrasos en la ejecución o controversias sobre precios, cantidades o condiciones económicas del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista, salvo eventos extraordinarios debidamente reconocibles conforme a la ley | El contratista deberá estructurar su oferta considerando precios de mercado, costos de transporte, logística, desperdicios, almacenamiento, disponibilidad y variaciones ordinarias previsibles; programar compras oportunamente; mantener proveedores alternos; no trasladar a la Entidad riesgos derivados de mala planeación o demoras imputables al contratista; cualquier situación extraordinaria deberá estar plenamente soportada y tramitarse conforme a la normativa aplicable. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, con seguimiento de supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la elaboración de la oferta económica. | Hasta el suministro total de materiales y equipos. | Seguimiento a programación de compras, revisión de soportes de precios, control de suministros, verificación de cantidades ejecutadas y análisis de situaciones extraordinarias cuando se presenten. | Mensual o cuando se presente una variación significativa. |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico / Operacional | Riesgo de incompatibilidad técnica, instalación deficiente, pruebas no satisfactorias, certificaciones insuficientes o entrega documental incompleta de redes eléctricas, iluminación, voz y datos categoría 6A, traslado o adecuación de rack, puntos para aire acondicionado, luminarias, sensores, ventiladores, equipos de aire acondicionado y componentes asociados. | No recibo a satisfacción, necesidad de correcciones, repetición de pruebas o certificaciones, retraso en la entrega final, fallas de funcionamiento, afectación de garantías, controversias técnicas, afectación de la operación de oficinas o incumplimiento del objeto contractual. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar compatibilidad técnica antes de la adquisición e instalación; cumplir especificaciones, estudios, diseños y recomendaciones de fabricantes; coordinar previamente las intervenciones con la Entidad y las áreas responsables; realizar pruebas parciales y finales; certificar puntos de voz y datos cuando aplique; documentar protocolos, mediciones y resultados; corregir fallas oportunamente; entregar planos récord, fichas técnicas, garantías, certificaciones, manuales de uso o mantenimiento y demás soportes requeridos para el recibo a satisfacción. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, con verificación de supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la selección, suministro e instalación de redes, equipos y componentes. | Hasta la prueba, certificación, puesta en servicio y recibo final de los componentes correspondientes. | Revisión de fichas técnicas, planos, certificaciones de puntos, pruebas funcionales, actas, registros fotográficos, verificación de instalación, corrección de no conformidades y entrega documental. | Semanal durante instalación y obligatorio antes del recibo final. |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico / Jurídico / Económico | Riesgo de mayores o menores cantidades, obras complementarias, ajustes o actividades adicionales necesarias para garantizar la correcta ejecución, terminación, funcionalidad, calidad, seguridad y recibo a satisfacción de las remodelaciones locativas internas y externas objeto del contrato. | Necesidad de revisar cantidades, ajustar actividades, tramitar modificaciones contractuales cuando aplique, reprogramar frentes de trabajo, afectar el cronograma, generar controversias sobre reconocimiento económico o impedir la entrega integral de las áreas intervenidas si no se atienden oportunamente. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la causa y autorización | Verificación en sitio de cantidades y condiciones reales; autorización previa y escrita de actividades no previstas o ajustes; soporte técnico, presupuestal y contractual de mayores, menores o complementarias; aplicación del régimen de precios unitarios; control por supervisión y/o interventoría; no reconocimiento de actividades ejecutadas sin autorización; y trámite contractual cuando corresponda. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, interventoría en caso de que exista y área de contratación cuando se requiera modificación contractual. | Desde la identificación de la necesidad técnica. | Hasta la aprobación, ejecución o decisión contractual correspondiente. | Actas de comité, informes técnicos, balance de cantidades, registros fotográficos, conceptos de supervisión/interventoría, soportes presupuestales y trazabilidad de autorizaciones. | Cuando se identifique la necesidad y durante comités de seguimiento. |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución / Post contractual | Técnico / Operacional | Riesgo de defectos de calidad, estabilidad, garantía, funcionamiento o desempeño de las obras, acabados, instalaciones, redes, equipos, mobiliario o componentes instalados, imputables a deficiencias de ejecución, instalación, materiales, pruebas, certificaciones o incumplimiento de especificaciones técnicas. | Fallas posteriores, necesidad de correcciones, deterioro prematuro de acabados, filtraciones, desprendimientos, fallas en redes, equipos o instalaciones, no recibo o recibo con observaciones, afectación de la seguridad o funcionalidad de la sede, activación de garantías, reclamaciones o aplicación de cláusulas contractuales. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Control de calidad durante la ejecución; cumplimiento de especificaciones técnicas; utilización de materiales, equipos y accesorios aprobados; inspecciones parciales; pruebas y certificaciones cuando aplique; corrección inmediata de fallas; entrega de garantías; aplicación de protocolos de recibo; y seguimiento a estabilidad, calidad y funcionamiento dentro de los términos contractuales y de garantía. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta el vencimiento de las garantías aplicables, según corresponda. | Inspecciones técnicas, actas de recibo, pruebas o certificaciones cuando aplique, registros de fallas, requerimientos de corrección, seguimiento a garantías, verificación de funcionamiento y revisión de calidad de acabados. | Semanal durante ejecución y cuando se reporte una falla durante la garantía. |

- BLOQUE 3. RIESGOS SST, AMBIENTALES, DAÑOS, SERVICIOS Y EVENTOS EXTERNOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo / Operacional | Riesgo de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales, trabajos en altura, uso de andamios, arnés, columpios, escaleras, manipulación de herramientas y equipos, demoliciones, retiro de escombros, instalación de cielos rasos, vidrios, divisiones, redes eléctricas, puntos de voz y datos, equipos de aire acondicionado, aparatos sanitarios, mobiliario y actividades en una sede judicial ocupada, por incumplimiento o deficiencia en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | Lesiones al personal, usuarios o terceros, suspensión de actividades, investigaciones administrativas o laborales, afectación de la continuidad de la obra, imposición de correctivos, retrasos en el cronograma, reclamaciones, sanciones o activación de garantías y pólizas aplicables. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar y mantener el SG-SST aplicable al contrato; presentar plan de trabajo seguro, matriz de peligros, permisos de trabajo en altura cuando aplique, afiliación y pago de seguridad social, uso de EPP, señalización, capacitación, supervisión de actividades críticas, control de herramientas, andamios, equipos y áreas de trabajo, cumplimiento de la normativa SST y corrección inmediata de condiciones inseguras. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, responsable SST del contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde el alistamiento previo al inicio de actividades. | Hasta la finalización de la ejecución contractual. | Inspecciones SST, revisión de soportes de seguridad social, permisos de trabajo en altura, informes de incidentes, registros de capacitación, evidencias fotográficas, control de andamios/equipos y actas de seguimiento. | Semanal y antes de actividades críticas o de trabajo en altura. |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Técnico | Riesgo de daño, deterioro, pérdida o afectación de archivos, expedientes, mobiliario, equipos de cómputo, acabados, redes existentes, cielos rasos, muros, pisos, circulaciones, áreas de atención al público o demás bienes de la Entidad durante la ejecución de las actividades. | Afectación de bienes públicos, interrupción de servicios internos, reclamaciones, necesidad de reposición o reparación, retrasos en la ejecución, afectación de la operación judicial, posibles responsabilidades del contratista y no recibo a satisfacción de las áreas intervenidas. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar inspección previa de áreas; documentar estado inicial; proteger archivos, equipos, mobiliario, acabados y redes existentes; delimitar áreas de trabajo; coordinar traslados o cubrimientos; controlar polvo, residuos y tránsito de personal; reparar o reponer daños imputables al contratista; dejar registro fotográfico antes, durante y después de la intervención. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, administración de sedes y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la entrega o autorización de cada frente de trabajo. | Hasta el recibo de las áreas intervenidas. | Actas de entrega de áreas, registros fotográficos, inspecciones, reportes de novedades, verificación de protecciones y actas de recibo de áreas. | Antes de iniciar cada frente, durante la ejecución y al cierre de cada área intervenida. |
| 17 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Riesgo de manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición – RCD, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, empaques, sobrantes de pintura, envases, escombros, materiales retirados o elementos desmontados durante la ejecución de demoliciones, desmontes, resanes, pinturas, enchapes, cielos rasos, instalaciones eléctricas, voz y datos, aires acondicionados, baños, cocinas y adecuaciones de oficinas. | Acumulación de residuos en la sede judicial, afectación de la movilidad interna, riesgos para usuarios y servidores judiciales, contaminación o afectación ambiental, incumplimiento de obligaciones ambientales, observaciones de supervisión, retrasos, sanciones, costos de retiro o disposición y no recibo a satisfacción de las áreas intervenidas. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Implementar manejo ambiental y social proporcional al proyecto; separar residuos en la fuente; garantizar almacenamiento temporal seguro; retirar oportunamente residuos; disponer RCD, RAEE, residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, envases de pintura o sobrantes conforme a la normativa aplicable; aportar certificados, manifiestos o soportes de disposición cuando aplique; y mantener áreas limpias y libres de acumulación de materiales. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, responsable ambiental del contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde el inicio de actividades generadoras de residuos. | Hasta la entrega final de las áreas y soportes ambientales. | Informes ambientales, registros fotográficos, certificados o soportes de disposición, inspecciones de orden y aseo, actas de seguimiento, control de almacenamiento temporal y verificación de retiro de residuos. | Semanal y cada vez que se generen residuos relevantes. |
| 18 | Específico | Externo / Interno | Ejecución | Tecnológico / Operacional / Técnico | Riesgo por fallas, indisponibilidad, interferencias, desconexiones, restricciones o afectaciones temporales de energía, red regulada, voz y datos, rack, iluminación, aire acondicionado, redes hidrosanitarias, puntos hidráulicos o sanitarios, servicios públicos, conectividad, operación de equipos o herramientas durante las actividades de remodelación locativa interna y externa. | Interrupción temporal de servicios internos, afectación de despachos u oficinas, pérdida de continuidad operativa, retrasos en instalación o pruebas, necesidad de reprogramar actividades, afectación del cronograma, daños a redes existentes, reclamaciones de usuarios internos o no recibo técnico de actividades relacionadas. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista / Entidad, según la causa | Verificar previamente las redes y servicios existentes; coordinar con la Entidad, administración de la sede y áreas de sistemas las actividades que puedan afectar energía, datos, rack, conectividad, iluminación, aire acondicionado o redes hidrosanitarias; programar intervenciones con anticipación; proteger redes existentes; contar con herramientas, equipos e instrumentos adecuados; informar oportunamente restricciones o fallas; y adoptar medidas técnicas temporales o correctivas autorizadas cuando correspondan. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, administración de la sede, área de sistemas, área de mantenimiento y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la planeación de actividades que puedan afectar redes, servicios o equipos existentes. | Hasta la normalización, prueba, recibo y puesta en servicio de las áreas o componentes intervenidos. | Verificación previa de condiciones técnicas, actas de intervención, reportes de fallas, coordinación con áreas responsables de servicios, registros fotográficos, pruebas de funcionamiento y seguimiento a correcciones. | Semanal y antes de actividades críticas sobre redes, servicios o equipos existentes. |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Orden público / Operacional | Riesgo por eventos de orden público, vandalismo, hurto, bloqueos, extorsión, alteraciones de seguridad, restricciones de movilidad, ingreso no autorizado de terceros o situaciones externas que afecten el acceso, continuidad o seguridad de las actividades. | Suspensión o retraso de actividades, afectación de la seguridad del personal, pérdida o daño de materiales y equipos, imposibilidad de acceso a sedes, reprogramación de frentes, incremento de costos logísticos o afectación del plazo contractual. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la causa | Monitorear condiciones de seguridad y movilidad; coordinar ingresos con la Entidad; controlar acceso de personal autorizado; adoptar medidas de protección y custodia de materiales y equipos; reportar oportunamente incidentes; reprogramar actividades cuando existan restricciones justificadas; activar protocolos institucionales de seguridad cuando corresponda. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, administración de sedes, seguridad institucional y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde el inicio de actividades en sede. | Hasta la terminación de la ejecución contractual. | Reportes de seguridad, comunicaciones institucionales, actas de suspensión o reprogramación cuando aplique, control de ingreso de personal y seguimiento a novedades externas. | Permanente o cuando se presente una alerta o evento. |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza / Operacional | Riesgo por fenómenos naturales, lluvias intensas, vendavales, inundaciones, tormentas eléctricas u otros eventos climáticos que afecten el transporte, ingreso, almacenamiento, instalación, protección de áreas intervenidas o continuidad de las actividades. | Retrasos en transporte o suministro, imposibilidad temporal de ejecutar actividades, afectación de materiales, equipos o áreas intervenidas, necesidad de protección adicional, reprogramación de frentes, suspensión parcial de actividades o impacto en el plazo contractual. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la previsibilidad, causa e impacto del evento | Programar actividades considerando condiciones climáticas previsibles; proteger materiales, equipos y áreas intervenidas; asegurar almacenamiento adecuado; monitorear alertas climáticas; reportar oportunamente eventos que afecten la ejecución; adoptar medidas de mitigación; documentar técnicamente las afectaciones y tramitar las medidas contractuales que correspondan cuando se configure fuerza mayor o evento no imputable. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde la programación de actividades y suministro de materiales. | Hasta la terminación de la ejecución contractual. | Seguimiento a condiciones climáticas, registros fotográficos, actas de novedad, informes técnicos, control de almacenamiento y verificación de medidas de protección. | Semanal y cuando se emitan alertas o se presente un evento climático relevante. |

- BLOQUE 4. RIESGOS FINANCIEROS, CORRUPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y CIERRE CONTRACTUAL

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | General | Interno / Externo | Ejecución | Financiero / Operacional | Riesgo financiero por demoras, inconsistencias o dificultades asociadas a PAC, SECOP II, SIIF Nación, plan de pagos, facturación electrónica, actas parciales, soportes técnicos, certificaciones de seguridad social, informes de ejecución o demás documentos requeridos para el trámite de pago. | Retrasos en el pago de actas parciales o final, afectación del flujo de caja del contratista, reclamaciones, demoras administrativas, acumulación de cuentas, afectación indirecta del ritmo de ejecución o controversias sobre soportes de pago. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la causa | Verificar oportunamente la disponibilidad de PAC y programación de pagos; crear y actualizar el plan de pagos en SECOP II cuando corresponda; exigir soportes completos para cada acta; revisar informes, cantidades, registros fotográficos, certificaciones y seguridad social; radicar facturas electrónicas conforme a los requisitos de SIIF Nación; dejar trazabilidad de observaciones, correcciones y aprobaciones. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor, interventoría en caso de que exista, área financiera y área de contratación. | Desde la programación de pagos y presentación de la primera cuenta. | Hasta el pago final y cierre financiero del contrato. | Seguimiento a actas, plan de pagos, radicación de facturas, revisión de soportes, estado en SECOP II, SIIF Nación, PAC y comunicaciones de corrección o aprobación. | Mensual y cada vez que se tramite una cuenta o acta de pago. |
| 22 | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Ejecución / Liquidación | Corrupción / Reputacional / Jurídico | Riesgo de corrupción, favorecimiento indebido, dádivas, alteración, retención, manipulación o revelación no autorizada de información, afectación de la confidencialidad, conflicto de interés o actuación contraria a los principios de transparencia, selección objetiva, moralidad administrativa y responsabilidad. | Afectación de la transparencia del proceso, nulidades, investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, pérdida de confianza institucional, afectación reputacional, decisiones contractuales cuestionadas, retrasos en el proceso o en la ejecución y posibles sanciones a servidores, contratistas o terceros. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Entidad / Proponentes / Contratista / Terceros | Aplicar controles de transparencia, publicidad y trazabilidad en SECOP II; documentar decisiones técnicas, jurídicas y financieras; declarar conflictos de interés cuando corresponda; aplicar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades; restringir el acceso a información reservada; verificar soportes; promover canales formales de comunicación; aplicar el Código de Integridad, políticas anticorrupción y normas disciplinarias, fiscales, penales y contractuales aplicables. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Sí | Área de contratación, comité evaluador, área técnica, supervisor, interventoría en caso de que exista, contratista y servidores intervinientes. | Desde la estructuración del proceso. | Hasta la liquidación y cierre del expediente contractual. | Revisión de trazabilidad documental, publicidad en SECOP II, control de comunicaciones, declaración de conflictos, verificación de soportes, revisión de decisiones y conservación del expediente contractual. | Permanente durante todas las etapas del proceso. |
| 23 | General | Interno | Ejecución | Operacional / Jurídico | Riesgo de falta de respuesta oportuna, completa y soportada por parte del contratista frente a requerimientos de la Entidad, supervisión, interventoría, en caso de que exista, órganos de control o autoridades competentes, relacionados con la ejecución técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST, calidad, cantidades, pruebas, garantías o demás aspectos del contrato. | Retrasos en la atención de requerimientos, afectación de la trazabilidad del expediente, imposibilidad de responder oportunamente a órganos de control, demoras en la toma de decisiones, suspensión de trámites, retraso en pagos, observaciones de supervisión o interventoría y eventual configuración de incumplimiento contractual. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer canales formales de comunicación; fijar plazos de respuesta; exigir soportes técnicos, administrativos, financieros y contractuales completos; requerir aclaraciones cuando haya información insuficiente; dejar constancia escrita de solicitudes y respuestas; aplicar medidas contractuales cuando la omisión o tardanza sea imputable al contratista. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista, supervisor y/o interventoría, en caso de que exista. | Desde el primer requerimiento realizado durante la ejecución. | Hasta la respuesta completa, aprobación, cierre del requerimiento o adopción de medidas contractuales. | Matriz de pendientes, comunicaciones formales, actas de comité, revisión de soportes, control de términos y seguimiento a compromisos. | Permanente y en cada comité de seguimiento. |
| 24 | General | Interno / Externo | Liquidación / Cierre | Jurídico / Financiero / Operacional | Riesgo de desacuerdo, demora o dificultad en el cierre y liquidación contractual por saldos pendientes, ajustes de cantidades, documentos finales incompletos, garantías, paz y salvos, cuentas pendientes, observaciones técnicas, controversias sobre recibo final, certificaciones, fichas técnicas, planos récord cuando apliquen o falta de suscripción oportuna de documentos de cierre. | Retraso en la liquidación, pérdida de oportunidad para cerrar el expediente contractual, saldos sin definir, observaciones de control, necesidad de liquidación unilateral, controversias entre las partes, afectación del cierre financiero y administrativo del contrato o dificultad para hacer seguimiento a garantías y obligaciones poscontractuales. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad / Contratista, según la causa | Programar el cierre contractual desde la etapa final de ejecución; exigir entrega completa de acta de recibo final, balance de cantidades, registros fotográficos, planos récord cuando apliquen, certificaciones de puntos de voz y datos, fichas técnicas, garantías, manuales de equipos cuando corresponda, paz y salvos, soportes de seguridad social, certificados ambientales y documentos financieros; revisar saldos y pagos; dejar trazabilidad de observaciones; suscribir liquidación bilateral dentro del término legal o contractual, o acudir a liquidación unilateral cuando corresponda. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Contratista, supervisor, interventoría en caso de que exista, área de contratación y área financiera. | Desde la etapa de recibo final o cierre de ejecución. | Hasta la liquidación del contrato y archivo del expediente. | Lista de chequeo de cierre, revisión de documentos finales, balance financiero, actas de recibo, garantías, certificaciones, fichas técnicas, comunicaciones, proyecto de liquidación y seguimiento a términos. | Semanal durante la etapa de cierre y liquidación. |