## Matriz Subred Sur
MATRIZ DE RIESGOS ¦ SUBRED SUR | [6 empty] | OPERACIÓN SECUNDARIA · SUMINISTRO DE LABORATORIO | [9 empty] | CP-001-2026 · GRUPO 6
MODALIDAD: SOLICITUD DE COTIZACIÓN | [6 empty] | OBJETO: suministro de insumos de toma de muestras para los laboratorios clínicos. | [9 empty] | REVISIÓN: 25/09/2026
BASE: 5 RIESGOS ESPECÍFICOS DEL ANEXO PDF | [6 empty] | ÁMBITO: Subred Sur E.S.E. · Grupo 6 · condiciones del acuerdo comercial
1 RIESGO COMPLEMENTARIO PARA VALIDAR | [6 empty] | La fila 6, en amarillo, se propone para revisión técnica: no figura en el PDF.
VALORACIÓN Y NIVEL AUTOMÁTICOS | [6 empty] | Las columnas J/K y P/Q se recalculan al cambiar la probabilidad o el impacto.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | EVALUACIÓN INICIAL |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO |  | EVALUACIÓN POSTERIOR AL TRATAMIENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD Y PLAZOS |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / controles por implementar | Prob. residual | Impacto residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Inicio del tratamiento | Finalización del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 a 6 | Específico | Origen | Ejecución | Según el evento | Evento o causa | Efecto | Seleccione | Seleccione | Automático | Automática | Parte que lo asume | Mitigación, continuidad y controles | Seleccione | Seleccione | Automático | Automática | Sí/No | Responsable de ejecutar | Comienzo | Fecha o hito | Soportes de verificación | Frecuencia
1 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos necesarios para el suministro, por desequilibrio entre oferta y demanda. | Incremento de los costos asociados al suministro. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá demostrar una variación importante e imprevista superior al 10 % del valor unitario. Evaluar, conforme al Acuerdo Comercial, la sustitución por un bien de calidad igual o superior, la exclusión de un bien o la disminución de cantidades. Cualquier ajuste exige análisis y autorización de la entidad y respeto de las condiciones del Acuerdo Comercial y su catálogo. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Sí | Contratista / Subred Sur | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Revisión de soportes de costos, informes del contratista y seguimiento al plan de suministro. | Durante toda la ejecución
2 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales e insumos por fenómenos geológicos, hidrológicos o climáticos. | Reprogramaciones, demoras e incremento en los costos de ejecución. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Contratista | Incorporar opciones de continuidad en el plan de trabajo; reponer equipos, herramientas e insumos afectados. Solicitar, cuando proceda y esté debidamente sustentada, una ampliación del plazo para superar el hecho sobreviniente. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Seguimiento de informes de novedades, inventarios y plan de trabajo. | Durante toda la ejecución
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales o insumos por actos voluntarios o culposos del personal vinculado directa o indirectamente al contrato. | Reprogramaciones, demoras y costos de reposición. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Contratista | Definir procedimientos de custodia y manipulación, incluir medidas de continuidad en el plan de suministro y reponer los equipos, materiales o insumos que resulten afectados. | 1=Rara vez | 1=Insignificante | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Informes de incidencias, control de inventarios, reposiciones y seguimiento del supervisor. | Durante toda la ejecución
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto de equipos u otros bienes requeridos para el contrato, propios o de terceros, bajo cuidado o tenencia de la entidad, el contratista o sus colaboradores. | Reprogramaciones, demoras e incremento en los costos de ejecución. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Contratista | Definir medidas de custodia y opciones de continuidad del suministro; reemplazar oportunamente los bienes y equipos necesarios para cumplir el contrato. | 1=Rara vez | 1=Insignificante | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Revisión de informes de novedades, actas de entrega y plan de continuidad. | Durante toda la ejecución
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos necesarios para el objeto contractual, por condiciones del mercado o hechos externos a las partes. | Imposibilidad de ejecutar el suministro, afectación del servicio de la Subred y eventuales sanciones. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Alto | Contratista | Establecer alternativas de continuidad y reservas de suministro; verificar, según las reglas del Acuerdo Comercial, la sustitución por bienes de calidad igual o superior, la exclusión de bienes o la disminución de cantidades. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Medio | Sí | Subred Sur / Contratista | Inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificación de disponibilidad, inventarios, entregas, requerimientos al contratista y protocolos de contingencia. | Permanente durante la ejecución
6 | Específico | Interno / externo | Ejecución | Operacional | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] Entrega de insumos que incumplan especificaciones técnicas o sanitarias, documentación de calidad o condiciones de integridad, identificación y lote exigidas. | Rechazo de entregas, reposiciones, interrupción de toma de muestras y posibles riesgos para la seguridad del paciente. | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Alto | Contratista | Exigir controles documentales y físicos de recepción: fichas técnicas, registros INVIMA vigentes o documentos de no requisito cuando apliquen, certificados de calidad exigibles, lote homogéneo, identificación e integridad de empaques. Registrar no conformidades, rechazar y solicitar reposición de bienes que incumplan el acuerdo. | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisión | Antes de cada entrega | Recibo a satisfacción y subsanación de novedades | Listas de chequeo por entrega, trazabilidad de lotes, informes de no conformidad y actas de recibo. | En cada entrega
IMPORTANTE · RIESGO 6 PROPUESTO | [6 empty] | Pendiente de validación por el área técnica; no aparece en la matriz PDF de referencia.
FUENTE: ANEXO 4 · SUMINISTRO | [6 empty] | Los cinco riesgos del PDF mantienen sus valores. La adaptación de controles considera las cláusulas 7 y 9 del CP-001-2026.

## Lectura y control
SUBRED SUR ¦ MAPA DE RIESGOS DEL SUMINISTRO
CP-001-2026 · Grupo 6 · Operación secundaria ¦ 5 riesgos del anexo PDF y 1 propuesta complementaria
La matriz completa editable, con las evaluaciones antes/después y el monitoreo, está en «Matriz Subred Sur».
Nº | Riesgo | Descripción / evento | Valor inicial | Nivel inicial | Control principal | Valor residual | Responsable | Origen / revisión
1 | Variación de costos | Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos necesarios para el suministro, por desequilibrio entre oferta y demanda. | 6 | Alto | Demostrar alza excepcional; estudiar alternativas de suministro dentro de los límites del catálogo. | 4 | Contratista / Subred Sur | PDF · Riesgo 1
2 | Eventos naturales | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales e insumos por fenómenos geológicos, hidrológicos o climáticos. | 4 | Medio | Plan de continuidad, reposición de equipos/insumos afectados y gestión sustentada de plazo. | 4 | Contratista | PDF · Riesgo 2
3 | Daños por el personal | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales o insumos por actos voluntarios o culposos del personal vinculado directa o indirectamente al contrato. | 4 | Medio | Custodia y manipulación; reposición de bienes y continuidad del suministro. | 2 | Contratista | PDF · Riesgo 3
4 | Hurto de equipos o bienes | Hurto de equipos u otros bienes requeridos para el contrato, propios o de terceros, bajo cuidado o tenencia de la entidad, el contratista o sus colaboradores. | 4 | Medio | Protección y custodia, inventario y reemplazo oportuno de bienes. | 2 | Contratista | PDF · Riesgo 4
5 | Desabastecimiento | Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos necesarios para el objeto contractual, por condiciones del mercado o hechos externos a las partes. | 6 | Alto | Reservas y alternativas de suministro, y seguimiento a disponibilidad e inventarios. | 4 | Subred Sur / Contratista | PDF · Riesgo 5
6 | Calidad y conformidad | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] Entrega de insumos que incumplan especificaciones técnicas o sanitarias, documentación de calidad o condiciones de integridad, identificación y lote exigidas. | 7 | Alto | Controles en cada recepción: ficha, registro o constancia INVIMA cuando aplique, certificados, lotes, empaques, rechazo y reposición. | 5 | Contratista / Supervisión | PROPUESTO ¦ por aprobar
La fila 6, destacada en amarillo, NO aparece en el PDF: se propone por el riesgo clínico y operativo de recibir insumos no conformes. Su valoración debe ser aprobada por el área técnica.

## Fuentes y criterio
ALCANCE, FUENTES Y CRITERIO DE ADAPTACIÓN
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. · CP-001-2026 · GRUPO 6
Documento | Alcance en esta versión | Referencia precisa | Consideración
7. MATRIZ DE RIESGOS.pdf | Se incorporaron sus cinco riesgos específicos de suministro, con sus evaluaciones y responsables. | Anexo 4; riesgos SUMINISTRO 1 a 5; referencia OS-002-2026. | Se respetaron valores 6, 4, 4, 4 y 6 antes y 4, 4, 2, 2 y 4 después del tratamiento.
ACUERDO COMERCIAL INSUMOS DE TOMA DE MUESTRAS FINAL(2).pdf | Se contextualizó el tratamiento al Grupo 6, la operación secundaria y sus límites. | Cláusula séptima: solicitud de cotización, catálogo y precios máximos. | El riesgo financiero no implica autorización automática de reajustes ni superar el catálogo.
ACUERDO COMERCIAL INSUMOS DE TOMA DE MUESTRAS FINAL(2).pdf | Sustenta el riesgo complementario propuesto sobre calidad técnica, documentación y recepción. | Cláusula novena, numerales 6, 9 y 15 a 18; obligación de recibo a satisfacción por supervisor. | Control por entrega; documentos INVIMA o de no requisito cuando apliquen; lote, calidad e identificación.
MATRIZ_DE_RIESGOS_SUBRED_SUR.xlsx (plantilla recibida) | Se conservó la secuencia institucional de 23 columnas para facilitar revisión en Excel. | Encabezados, valoración automática, columnas de responsable y seguimiento. | La plantilla original se refería a un contrato de bienestar e incentivos; sus riesgos específicos no fueron trasladados al suministro de laboratorio.
CRITERIO | VALORES | INTERPRETACIÓN | NOTA
Clasificación adaptada | 2–3 / 4–5 / 6–7 / 8–10 | Bajo / Medio / Alto / Muy alto | La clasificación conserva los niveles de los cinco riesgos del PDF de referencia.
Escala de probabilidad | 1–5 | Rara vez, Improbable, Posible, Probable, Casi seguro | Listas editables en Excel.
Escala de impacto | 1–5 | Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico | En el PDF se repiten términos de probabilidad en la columna de impacto; aquí se emplea la escala de impacto de la plantilla sin cambiar la puntuación.
Fórmula | Probabilidad + Impacto | Valoración y nivel se calculan en J/K y P/Q. | Cambie las listas desplegables para actualizar automáticamente las celdas calculadas.
Riesgo adicional Nº 6 | Inicial 3+4=7 / residual 2+3=5 | Alto / Medio | Propuesta técnica a validar por la Subred: no forma parte de los cinco riesgos del Anexo 4.
ADVERTENCIA: el PDF indica que sus cinco riesgos son ADICIONALES a los riesgos generales aplicables a toda tipología contractual. Verificar con el área de contratación la matriz transversal vigente antes de la aprobación definitiva.