## PORTADA
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
RESGURADO INDIGENA MUISCA DE COTA
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ELABORADO POR:
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND
2026-01-01

## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
No | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
GENERAL ENERO 2026
I. CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8 MPA
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8 MPA
1.1 |  | Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte) | m3 | 1069 | 153471 | 164060499
1.2 |  | Conformación de la calzada existente | m2 | 8309 | 3199 | 26580491
1.3 |  | Subbase Granular Clase C. | m3 | 1160 | 274841 | 318815560
1.4 |  | Afirmado | m3 | 2493 | 260376 | 649117368
1.5 |  | Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 3.8 MPa | m3 | 1382 | 1126153 | 1556343446
1.6 |  | Concreto clase C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 560 | 910078 | 509643680
1.7 |  | Elaboración de juntas de construcción ( incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta) | m | 3284 | 43902 | 144174168
1.8 |  | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 82360 | 8990 | 740416400
Subtotal | [5 empty] | 4109151612
II. CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN |  | METROS FILTRO
2.1 |  | Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte) | m3 | 1109.8 | 100386 | 111408383
2.2 |  | Material Granular Drenante | m3 | 720 | 300255 | 216183600
2.3 |  | Tubería de Plástico de Diametro 100mm | m | 1200 | 30607 | 36728400
2.4 |  | Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos | m2 | 4200 | 28387 | 119225400
2.5 |  | Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte) | m3 | 225 | 38531 | 8669475
2.6 |  | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 30 | 1192986 | 35789580
2.7 |  | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 12 | 726411 | 8716932
2.8 |  | Relleno para Estructuras con material del sitio | m3 | 40 | 43749 | 1749960
Subtotal | [5 empty] | 538471730
III. CONSTRUIR ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUB D160mm - D200mm
3.1 |  | Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte) | m3 | 743 | 189647 | 140907721
3.2 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm | m | 120 | 106436 | 12772320
3.3 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm | m | 198.55 | 136272 | 27056806
3.4 |  | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación | m3 | 91.6 | 43749 | 4007408
3.5 |  | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 1352 | 241956 | 327124512
3.6 |  | Suministro, transporte e instalación cama de Arena | m3 | 109.4 | 225263 | 24643772
3.7 |  | Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm | und | 12 | 405222 | 4862664
3.8 |  | Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m | und | 12 | 647572 | 7770864
3.9 |  | Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m | und | 6 | 1224823 | 7348938
3.1 |  | Construcción Base y cañuela | und | 6 | 1029201 | 6175206
3.11 |  | Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp | und | 6 | 1202423 | 7214538
3.12 |  | Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m | und | 6 | 969862 | 5819172
3.13 |  | Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero | m | 12 | 586316 | 7035792
Subtotal | [5 empty] | 582739713
IV. INSTALAR LA SEÑALIZACION VIAL
4.1 |  | Suministro e instalación Señal vertical de transito con lamina retrorreflectiva D 600 mm | und | 37 | 692003 | 25604111
4.2 |  | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | m | 5503 | 9586 | 52751758
Subtotal | [5 empty] | 78355869
COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 5308718924
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 9.906% | 525893499 | 525893499
IMPREVISTO |  |  |  |  | 2% | 106174378
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 265435946
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [5 empty] | 111427960
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO TRANSITO PMT | [5 empty] | 149127378
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN VIAL |  |  | KM | 1.9505 | 1315925 | 2566712
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 6469344797
60593094.3225
REALIZAR INTERVENTORIA | [5 empty] | 567533362
211106344.77
VALOR TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 7036878159 | 52776586.1925
|  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0.099062
| INGENIERO CIVIL |  | IMPREVISTO |  | I= | 0.02
| Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND |  | UTILIDAD |  | U= | 0.05
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0.16906
|  |  | PRECIO X KM |  | 3835856178.2502

## PRESUPUESTO POR INSUMOS (hidden)
PRESUPUESTO GENERAL
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
No | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % AIU | AIU | M.O CALIFICADA | M.O NO CALIFICADA | MATERIALES | EQUIPOS | TRANSPORTE | SUBTOTAL | TOTAL
GENERAL ENERO 2026
I. CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8 |  |  |  |  | 77.4% | 694702306
1.1 |  | Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte) | m3 | 1069 | 153471 | 164060499 | 3.993% | 27736433 | 27736433 | 73660514 | 0 | 3682705 | 86717280 | 164060499 | 191796932
1.2 |  | Conformación de la calzada existente | m2 | 8309 | 3199 | 26580491 | 0.6469% | 4493757 | 4493757 | 6638891 | 2991240 | 16950360 | 0 | 26580491 | 31074248
1.3 |  | Subbase Granular Clase C. | m3 | 1160 | 274841 | 318815560 | 7.759% | 53899667 | 53899667 | 18535640 | 151018080 | 58926840 | 90335000 | 318815560 | 372715227
1.4 |  | Afirmado | m3 | 2493 | 260376 | 649117368 | 15.8% | 109741225 | 109741225 | 39835647 | 288497439 | 126641907 | 194142375 | 649117368 | 758858593
1.5 |  | Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa | m3 | 1382 | 1126153 | 1556343446 | 37.88% | 263118883 | 263118883 | 322821380 | 1101957048 | 48777690 | 82787328 | 1556343446 | 1819462329
1.6 |  | Concreto clase C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 560 | 910078 | 509643680 | 12.4% | 86161493 | 86161493 | 163509920 | 284736480 | 15175440 | 46221840 | 509643680 | 595805173
1.7 |  | Elaboración de juntas de construcción ( incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta) | m | 3284 | 43902 | 144174168 | 3.509% | 24374406 | 24374406 | 88477528 | 29227600 | 26469040 | 0 | 144174168 | 168548574
1.8 |  | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 82360 | 8990 | 740416400 | 18.02% | 125176442 | 125176442 | 162578640 | 565154320 | 10542080 | 2141360 | 740416400 | 865592842
Subtotal | [5 empty] | 4109151612 |  | 694702306 | 694702306 | 876058160 | 2423582207 | 307166062 | 502345183 | 4109151612 | 4803853918
II. CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 10.14% | 91035228
2.1 |  | Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte) | m3 | 1109.8 | 100386 | 111408383 | 20.69% | 18834949 | 18834949 | 14778097 | 0 | 6603310 | 90026976 | 111408383 | 130243332
2.2 |  | Material Granular Drenante | m3 | 720 | 300255 | 216183600 | 40.15% | 36548480 | 36548480 | 72408240 | 84085200 | 3620160 | 56070000 | 216183600 | 252732080
2.3 |  | Tubería de Plástico de Diametro 100mm | m | 1200 | 30607 | 36728400 | 6.821% | 6209385 | 6209385 | 8044800 | 27000000 | 402000 | 1281600 | 36728400 | 42937785
2.4 |  | Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos | m2 | 4200 | 28387 | 119225400 | 22.14% | 20156511 | 20156511 | 84474600 | 26040000 | 4225200 | 4485600 | 119225400 | 139381911
2.5 |  | Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte) | m3 | 225 | 38531 | 8669475 | 1.61% | 1465681 | 1465681 | 5991975 | 0 | 2677500 | 0 | 8669475 | 10135156
2.6 |  | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 30 | 1192986 | 35789580 | 6.647% | 6050666 | 6050666 | 2597940 | 29753970 | 909030 | 2528640 | 35789580 | 41840246
2.7 |  | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 12 | 726411 | 8716932 | 1.619% | 1473704 | 1473704 | 3058884 | 4388400 | 212940 | 1056708 | 8716932 | 10190636
2.8 |  | Relleno para Estructuras con material del sitio | m3 | 40 | 43749 | 1749960 | 0.325% | 295852 | 295852 | 1240320 | 144000 | 238920 | 126720 | 1749960 | 2045812
Subtotal | [5 empty] | 538471730 |  | 91035228 | 9285903 | 192594856 | 171411570 | 18889060 | 155576244 | 538471730 | 629506958
III. CONSTRUIR ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUB D160mm - D200mm |  |  |  |  | 10.98% | 98519271
3.1 |  | Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte) | m3 | 743 | 189647 | 140907721 | 24.18% | 23822172 | 23822172 | 76795737 | 0 | 3839824 | 60272160 | 140907721 | 164729893
3.2 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm | m | 120 | 106436 | 12772320 | 2.192% | 2159317 | 2159317 | 5676360 | 6684000 | 283800 | 128160 | 12772320 | 14931637
3.3 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm | m | 198.55 | 136272 | 27056806 | 4.643% | 4574284 | 4574284 | 14088314 | 12051985 | 704455 | 212051 | 27056805 | 31631089
3.4 |  | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación | m3 | 91.6 | 43749 | 4007408 | 0.6877% | 677501 | 677501 | 2840333 | 329760 | 547127 | 290189 | 4007409 | 4684910
3.5 |  | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 1352 | 241956 | 327124512 | 56.14% | 55304397 | 55304397 | 41922816 | 171839200 | 8075496 | 105287000 | 327124512 | 382428909
3.6 |  | Suministro, transporte e instalación cama de Arena | m3 | 109.4 | 225263 | 24643772 | 4.229% | 4166331 | 4166331 | 3392275 | 13389247 | 653446 | 7208804 | 24643772 | 28810103
3.7 |  | Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm | und | 12 | 405222 | 4862664 | 0.8344% | 822093 | 822093 | 3017004 | 1688400 | 150852 | 6408 | 4862664 | 5684757
3.8 |  | Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m | und | 12 | 647572 | 7770864 | 1.334% | 1313760 | 1313760 | 1917468 | 5052960 | 95868 | 704568 | 7770864 | 9084624
3.9 |  | Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m | und | 6 | 1224823 | 7348938 | 1.261% | 1242428 | 1242428 | 4257306 | 2526480 | 212868 | 352284 | 7348938 | 8591366
3.1 |  | Construcción Base y cañuela | und | 6 | 1029201 | 6175206 | 1.06% | 1043994 | 1043994 | 2838210 | 2606112 | 216912 | 513972 | 6175206 | 7219200
3.11 |  | Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp | und | 6 | 1202423 | 7214538 | 1.238% | 1219705 | 1219705 | 2838210 | 3914160 | 141912 | 320256 | 7214538 | 8434243
3.12 |  | Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m | und | 6 | 969862 | 5819172 | 0.9986% | 983802 | 983802 | 2838210 | 2775000 | 141912 | 64050 | 5819172 | 6802974
3.13 |  | Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero | m | 12 | 586316 | 7035792 | 1.207% | 1189487 | 1189487 | 2413596 | 4405440 | 120684 | 96072 | 7035792 | 8225279
Subtotal | [5 empty] | 582739713 |  | 98519271 | 5679416 | 164835839 | 227262744 | 15185156 | 175455974 | 582739713 | 681258984
IV. REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL | [6 empty] | 1.476% | 13247018
4.1 |  | Suministro e instalación Señal vertical de transito reglamentaria con lamina retrorreflectiva D 600 mm | und | 37 | 692003 | 25604111 | 32.68% | 4328688 | 4328688 | 4134417 | 20868000 | 206719 | 394975 | 25604111 | 29932799
4.2 |  | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | m | 5503 | 9586 | 52751758 | 67.32% | 8918330 | 8918330 | 14142710 | 34762451 | 3846597 | 0 | 52751758 | 61670088
Subtotal | [5 empty] | 78355869 |  | 13247018 | 13247018 | 18277127 | 55630451 | 4053316 | 394975 | 78355869 | 91602887
COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 5308718924 |  | 897503823 | #REF! | 1251765982 | 2877886972 | 345293594 | 833772376 | 5308718924 | 6206222747
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 9.906% | 525893499 | 897503823
IMPREVISTO |  |  |  |  | 2% | 106174378 |  |  | 111427960 |  |  |  |  | 0 | 111427960
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 265435946 |  |  | 149127378 |  |  |  |  | 0 | 149127378
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [5 empty] | 111427960 |  |  | 2566712 |  |  |  |  | 0 | 2566712
PLAN DE MANEJO TRANSITO PMT | [5 empty] | 149127378
CARACTERIZACIÓN VIAL |  |  | KM | 1.9505 | 1315925 | 2566712 |  | 897503823 | #REF! | 1251765982 | 2877886972 | 345293594 | 833772376 | 5308718924 | 6469344797
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 6469344797 |  |  | 567533362 |  |  |  |  | 0 | 567533362
VALOR INTERVENTORIA | [5 empty] | 567533362 |  | 897503823 | #REF! | 1251765982 | 2877886972 | 345293594 | 833772376 | 5308718924 | 7036878159
VALOR TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 7036878159
|  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0.099062
| INGENIERO CIVIL |  | IMPREVISTO |  | I= | 0.02
| Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND |  | UTILIDAD |  | U= | 0.05
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0.16906
|  |  | PRECIO X KM |  | 3835856178.2502

## AIU
AIU
PROYECTO | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
FECHA | ENERO DEL 2026
| COSTO DIRECTO TOTAL | [6 empty] | 5308718924 | 0
N° | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | % DE PARTICIPACIÓN | FACTOR DE ANALISIS PRESTACIONAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PERSONAL DE OBRA
1.1 | Director de Obra | Mes | 1 | 6 | 50% | 158.3% | 9500000 | 45112650
1.2 | Residente Obra | Mes | 1 | 6 | 100% | 158.3% | 5800000 | 55084920
1.3 | Inspector de Obra | Mes | 2 | 6 | 100% | 176.7% | 2500000 | 53007000
1.4 | Residente Siso | Mes | 1 | 6 | 100% | 176.7% | 2300000 | 24383220
1.5 | Contador | Mes | 1 | 6 | 30% | 151.9% | 5800000 | 15854184
1.6 | Abogado | Mes | 1 | 6 | 30% | 151.9% | 5800000 | 15854184 |  | 1740000
1.8 | Secretaria | Mes | 1 | 6 | 100% | 170.8% | 2000000 | 20493600
1.9 | Topógrafo (Incluye equipos topograficos) | Mes | 2 | 6 | 100% | 158.3% | 5750000 | 109220100
1.10 | Cadenero | Mes | 2 | 6 | 100% | 176.7% | 2090000 | 44313852
1.11 | Vigilante | Mes | 2 | 6 | 100% | 176.7% | 2090000 | 44313852
1.12 | Almacenista | Mes | 1 | 6 | 100% | 176.7% | 2090000 | 22156926
| TOTAL PERSONAL DE OBRA | [6 empty] | 449794488 | 89384460 | 127216800 | 666395748
2 | COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
2.1 | Energía | Mes | 1 | 6 |  |  | 70000 | 420000
2.2 | Agua | Mes | 1 | 6 |  |  | 70000 | 420000
2.3 | Internet y telefonia | Mes | 1 | 6 |  |  | 150000 | 900000
| TOTAL COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS: | [6 empty] | 1740000
3 | COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
3.1 | Campamento | mes | 1 | 6 |  |  | 900000 | 5400000
3.2 | Computador - muebles | mes | 1 | 6 |  |  | 300000 | 1800000
3.3 | Instalaciones provisionales de energía | Und | 1 | 1 |  |  | 1000000 | 1000000
3.4 | Instalaciones provisionales de acueducto | Und | 1 | 1 |  |  | 700000 | 700000
| TOTAL COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO: | [6 empty] | 8900000
4 | OTROS - GASTOS GENERALES
4.1 | Ensayos en control de calidad para materiales granulares | un | 1 | 1 |  |  | 9143000 | 9143000
4.1.1 | GRANULOMETRÍA | un | 41 |  |  |  | 60000 | 2460000
4.1.2 | LIMTE LIQUIDO | Und | 41 |  |  |  | 24000 | 984000
4.1.3 | ÍNDICE DE PLASTICIDAD | und | 41 |  |  |  | 24000 | 984000
4.1.4 | EQUIVALENTE DE ARENA | und | 41 |  |  |  | 60000 | 2460000
4.1.5 | ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN | und | 41 |  |  |  | 55000 | 2255000
4.2 | Ensayos en control de calidad para concretos | un | 1 | 1 |  |  | 1440000 | 1440000
4.2.1 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA OBRAS MENORES) | un | 30 |  |  |  | 16000 | 480000
4.2.2 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO | un | 30 |  |  |  | 16000 | 480000
4.2.3 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA BERMA CUNETA) | un | 30 |  |  |  | 16000 | 480000
4.3 | Papelería y empastes | mes | 1 | 6 |  |  | 320000 | 1920000
4.4 | Ploteo Planos record definitivos y de trámites | un | 1 | 1 |  |  | 820000 | 820000
4.5 | VALLA INFORMATIVA (2,5m x 1,2m) en tubo metalico con banner tipo pendón resistente a la intemperie (incluye suministro,transporte e instalación) | un | 1 | 2 |  |  | 3568005.5 | 7136011
4.6 | Alquiler de camioneta (incluye conductor y combustible) | mes | 1 | 6 |  |  | 7500000 | 45000000
| TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: | [6 empty] | 65459011
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | [6 empty] | 525893499
| TOTAL ADMINISTRACION | [5 empty] | 9.906% | 525893499 |  | 518661838.8748
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 2% | 106174378 |  | 7231660.1252
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 265435946
| TOTAL AIU | [5 empty] | 16.91% | 897503823
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND

## PMA
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
CONFORMACION GRUPO GESTION AMBIENTAL
ENERO DEL 2026
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PLAZO | % Participación | Factor prestacional | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PERSONAL - COSTO DIRECTO
1.1 | Residente ambiental | mes | 1 | 6 | 100% | 1.5829 | 4500000 | 42738300
1.2 | Auxiliar ambiental | mes | 2 | 6 | 100% | 1.7669 | 2200000 | 46646160
| Subtotal | [6 empty] | 89384460
COSTO INDIRECTO
2.1 | Papelería y copias | mes | 1 | 6 |  |  | 150000 | 900000
2.2 | Cursos para personal de obra (cuidado personal, uso EPP, trabajo en equipo, manejo de conflicto) refrigerio | mes | 1 | 6 |  |  | 350000 | 2100000
2.3 | Alquiler e instalación de unidades sanitarias portatiles | mes | 2 | 6 |  |  | 420000 | 5040000
2.4 | Plástico negro o polietileno de grueso calibre (100m, cal 3,5 ancho 4m) | rollo | 20 |  |  |  | 620000 | 12400000
2.5 | Juego de tres recipientes de 55 gal | und | 1 |  |  |  | 413500 | 413500
2.6 | camilla rígida en polietileno con arnes tipo araña e inmobilizador de cuello | und | 2 |  |  |  | 350000 | 700000
2.7 | extintor multiproposito amarillo 20 lbs | und | 2 |  |  |  | 125000 | 250000
2.8 | botiquin | und | 2 |  |  |  | 120000 | 240000
| Subtotal | [6 empty] | 22043500
| TOTAL | [6 empty] | 111427960

## PMT
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PLAZO | Factor prestacional | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DISPOSITIVOS DE CONTROL
1.1 | Barricadas | und | 12 |  |  | 650000 | 7800000
1.2 | paletas de pare y siga | und | 6 |  |  | 31513 | 189078
1.3 | delineadores tubulares (colombinas) | und | 30 |  |  | 49900 | 1497000
1.4 | cinta plástica peligro NO PASE | m | 1500 |  |  | 199 | 298500 | 119.8
SEÑALIZACION
2.1 | Señal vetical de primer y segundo nivel | und | 18 |  |  | 250000 | 4500000
2.2 | señales moviles de aproximación | und | 18 |  |  | 264000 | 4752000
EQUIPOS VARIOS
3.1 | chalecos reflectivos | und | 6 |  |  | 35000 | 210000
3.3 | pitos para auxiliares de tránsito | und | 6 |  |  | 4000 | 24000
3.4 | radioteléfonos | und | 12 |  |  | 220000 | 2640000
PERSONAL
4.1 | Auxiliar pare - siga | mes | 6 | 6 | 1.7669 | 2000000 | 127216800
Subtotal | [6 empty] | 149127378
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND

## FP
FACTOR ANALISIS PRESTACIONAL
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL>2SMMLV CAMPO |  | ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL<2SMMLV CAMPO |  | ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL<2SMMLV OFICINA
SUELDO | 100% | SUELDO | 100% | SUELDO | 100%
INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1% | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1% | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1%
CESANTIAS | 8.33% | CESANTIAS | 8.33% | CESANTIAS | 8.33%
PRIMA | 8.33% | PRIMA | 8.33% | PRIMA | 8.33%
VACACIONES | 4.17% | VACACIONES | 4.17% | VACACIONES | 4.17%
|  | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 14.23% | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 14.23%
|  | DOTACIÓN | 4.17% | DOTACIÓN | 4.17%
PENSION | 12% | PENSION | 12% | PENSION | 12%
SALUD | 8.5% | SALUD | 8.5% | SALUD | 8.5%
RIESGOS TIPO V | 6.96% | RIESGOS TIPO V | 6.96% | RIESGOS TIPO I | 0.522%
PARAFISCALES | 9% | PARAFISCALES | 9% | PARAFISCALES | 9%
FACTOR PRESTACIONAL | 158.3% | FACTOR PRESTACIONAL | 176.7% | FACTOR PRESTACIONAL | 170.3%
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL<2SMMLV OFICINA |  | ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL>2SMMLV OFICINA
SUELDO | 100% | SUELDO | 100%
INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1% | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1%
CESANTIAS | 8.33% | CESANTIAS | 8.33%
PRIMA | 8.33% | PRIMA | 8.33%
VACACIONES | 4.17% | VACACIONES | 4.17%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 14.23%
DOTACIÓN | 4.17%
PENSION | 12% | PENSION | 12%
SALUD | 8.5% | SALUD | 8.5%
RIESGOS TIPO II | 1.044% | RIESGOS TIPO I | 0.522%
PARAFISCALES | 9% | PARAFISCALES | 9%
FACTOR PRESTACIONAL | 170.8% | FACTOR PRESTACIONAL | 151.9%
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND

## CRONOGRAMA N
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028 | [6 empty] | ETAPA PRECONTRACTUAL | ETAPA CONTRACTUAL | [5 empty] | ETAPA DE LIQUIDACIÓN
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
No | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7
GENERAL ENERO DEL 2026
ETAPA PRE CONTRACTUAL | bar: MES 0
I. CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8 MPA
1.1 |  | Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte) | m3 | 1069 | 153471 | 164060499 | MES 2: 41015124.75; MES 3: 41015124.75; MES 4: 41015124.75; MES 5: 41015124.75 | 164060499 | 0
1.2 |  | Conformación de la calzada existente | m2 | 8309 | 3199 | 26580491 | MES 2: 6645122.75; MES 3: 6645122.75; MES 4: 6645122.75; MES 5: 6645122.75 | 26580491 | 0
1.3 |  | Subbase Granular Clase C. | m3 | 1160 | 274841 | 318815560 | MES 2: 79703890; MES 3: 79703890; MES 4: 79703890; MES 5: 79703890 | 318815560 | 0
1.4 |  | Afirmado | m3 | 2493 | 260376 | 649117368 | MES 2: 216372456; MES 3: 216372456; MES 4: 216372456 | 649117368 | 0
1.5 |  | Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 3.8 MPa | m3 | 1382 | 1126153 | 1556343446 | MES 3: 389085861.5; MES 4: 389085861.5; MES 5: 389085861.5; MES 6: 389085861.5 | 1556343446 | 0
1.6 |  | Concreto clase C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 560 | 910078 | 509643680 | MES 4: 169881226.6667; MES 5: 169881226.6667; MES 6: 169881226.6667 | 509643680 | 0
1.7 |  | Elaboración de juntas de construcción ( incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta) | m | 3284 | 43902 | 144174168 | MES 3: 36043542; MES 4: 36043542; MES 5: 36043542; MES 6: 36043542 | 144174168 | 0
1.8 |  | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 82360 | 8990 | 740416400 |  |  | 148083280 | 148083280 | 148083280 | 148083280 | 148083280 |  | 740416400 | 0
Subtotal | [5 empty] | 4109151612 | [8 empty] | 0 | -4109151612
II. CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE DRENAJE | [14 empty] | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN |  | METROS FILTRO | [12 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte) | m3 | 1109.8 | 100386 | 111408383 | MES 1: 55704191.5; MES 2: 55704191.5 | 111408383 | 0
2.2 |  | Material Granular Drenante | m3 | 720 | 300255 | 216183600 | MES 1: 108091800; MES 2: 108091800 | 216183600 | 0
2.3 |  | Tubería de Plástico de Diametro 100mm | m | 1200 | 30607 | 36728400 | MES 1: 18364200; MES 2: 18364200 | 36728400 | 0
2.4 |  | Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos | m2 | 4200 | 28387 | 119225400 | MES 1: 59612700; MES 2: 59612700 | 119225400 | 0
2.5 |  | Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte) | m3 | 225 | 38531 | 8669475 | MES 1: 4334737.5; MES 2: 4334737.5 | 8669475 | 0
2.6 |  | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 30 | 1192986 | 35789580 | MES 1: 17894790; MES 2: 17894790 | 35789580 | 0
2.7 |  | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 12 | 726411 | 8716932 | MES 1: 4358466; MES 2: 4358466 | 8716932 | 0
2.8 |  | Relleno para Estructuras con material del sitio | m3 | 40 | 43749 | 1749960 | MES 1: 583320; MES 2: 583320; MES 3: 583320 | 1749960 | 0
Subtotal | [5 empty] | 538471730 | [8 empty] | 0 | -538471730
III. CONSTRUIRESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO | [14 empty] | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN |  | METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUB D160mm - D200mm | [12 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte) | m3 | 743 | 189647 | 140907721 | MES 1: 70453860.5; MES 2: 70453860.5 | 140907721 | 0
3.2 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm | m | 120 | 106436 | 12772320 | MES 1: 6386160; MES 2: 6386160 | 12772320 | 0
3.3 |  | Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm | m | 198.55 | 136272 | 27056806 | MES 1: 13528403; MES 2: 13528403 | 27056806 | 0
3.4 |  | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación | m3 | 91.6 | 43749 | 4007408 | MES 1: 2003704; MES 2: 2003704 | 4007408 | 0
3.5 |  | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 1352 | 241956 | 327124512 | MES 1: 163562256; MES 2: 163562256 | 327124512 | 0
3.6 |  | Suministro, transporte e instalación cama de Arena | m3 | 109.4 | 225263 | 24643772 | MES 1: 12321886; MES 2: 12321886 | 24643772 | 0
3.7 |  | Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm | und | 12 | 405222 | 4862664 | MES 1: 2431332; MES 2: 2431332 | 4862664 | 0
3.8 |  | Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m | und | 12 | 647572 | 7770864 | MES 1: 3885432; MES 2: 3885432 | 7770864 | 0
3.9 |  | Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m | und | 6 | 1224823 | 7348938 | MES 1: 3674469; MES 2: 3674469 | 7348938 | 0
3.1 |  | Construcción Base y cañuela | und | 6 | 1029201 | 6175206 | MES 1: 3087603; MES 2: 3087603 | 6175206 | 0
3.11 |  | Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp | und | 6 | 1202423 | 7214538 | MES 1: 3607269; MES 2: 3607269 | 7214538 | 0
3.12 |  | Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m | und | 6 | 969862 | 5819172 | MES 1: 2909586; MES 2: 2909586 | 5819172 | 0
3.13 |  | Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero | m | 12 | 586316 | 7035792 | MES 1: 3517896; MES 2: 3517896 | 7035792 | 0
Subtotal | [5 empty] | 582739713 | [8 empty] | 0 | -582739713
IV. REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL | [14 empty] | 0 | 0
4.1 |  | Suministro e instalación Señal vertical de transito reglamentaria con lamina retrorreflectiva D 600 mm | und | 37 | 692003 | 25604111 | MES 5: 12802055.5; MES 6: 12802055.5 | 25604111 | 0
4.2 |  | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | m | 5503 | 9586 | 52751758 | MES 5: 26375879; MES 6: 26375879 | 52751758 | 0
Subtotal | [5 empty] | 78355869 | [8 empty] | 0
0
COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 5308718924 |  | 560314061.5 | 1052133935 | 917532597 | 1086830503.6667 | 909635982.1667 | 782271844.6667 |  | 5308718924
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 9.906% | 525893499 |  | 55505956.6271 | 104226726.7141 | 90892818.925 | 107663845.9439 | 90110562.7038 | 77493588.086 |  | 525893499
IMPREVISTO |  |  |  |  | 2% | 106174378 |  | 11206281 | 21042679 | 18350652 | 21736610 | 18192720 | 15645437 |  | 106174379
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 265435946 |  | 28015703 | 52606696 | 45876630 | 54341525 | 45481799 | 39113592 |  | 265435945
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [5 empty] | 111427960 |  | 18571326.6667 | 18571326.6667 | 18571326.6667 | 18571326.6667 | 18571326.6667 | 18571326.6667 |  | 111427960
PLAN DE MANEJO TRANSITO PMT | [5 empty] | 149127378 |  | 24854563 | 24854563 | 24854563 | 24854563 | 24854563 | 24854563 |  | 149127378
CARACTERIZACIÓN VIAL |  |  | KM | 1.9505 | 1315925 | 2566712 | MES 6: 2566712 | 2566712
0
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 6469344797 |  | 698467891.7938 | 1273435926.3808 | 1116078587.5917 | 1313998374.2773 | 1106846953.5371 | 960517063.4194 |  | 6469344797
0
VALOR INTERVENTORIA | [5 empty] | 567533362 |  | 94588893.6667 | 94588893.6667 | 94588893.6667 | 94588893.6667 | 94588893.6667 | 85051368.6667 | 9537525 | 567533362
0
VALOR TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 7036878159 |  | 793056785.4605 | 1368024820.0474 | 1210667481.2583 | 1408587267.9439 | 1201435847.2038 | 1045568432.086 | 9537525 | 7036878159
[7 empty] | PORCENTAJE | 11.27% | 19.44% | 17.2% | 20.02% | 17.07% | 14.86% | 0.1355%
|  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE | PORCENTAJE ACUM. | 11.27% | 30.71% | 47.92% | 67.93% | 85.01% | 99.86% | 100%
| VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0.099062
| INGENIERO CIVIL |  | IMPREVISTO |  | I= | 0.02
| Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND |  | UTILIDAD |  | U= | 0.05 | MES 1: Dada la limitación temporal de 9 meses para la construcción total de 1.8 km de vías y alcantarillado, el contratista responsable debe priorizar una estrategia de ejecución por fases y en frentes de trabajo simultáneos. Específicamente, se sugiere el establecimiento de múltiples frentes de obra que permitan la intervención paralela de varios de los 16 tramos viales y, de manera coordinada, la ejecución del sistema de alcantarillado. Esta simultaneidad en la intervención es crucial para optimizar el cronograma y garantizar el cumplimiento del plazo contractual. Es imperativo que la planeación del contratista detalle la secuencia constructiva y la asignación de recursos para cada tramo (vías y alcantarillado) con el fin de minimizar los tiempos muertos y asegurar una finalización oportuna y eficiente del proyecto.
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0.16906 | [8 empty] | 482481993.3333
85051368.6667
567533362
0

## PPTO INTERVENTORIA
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA Y OTROS
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) |  | PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | director de interventoria | 9500000 | 50% | 8 | 200.8% | 76300200 | 9537525
1 | residente de interventoria | 5800000 | 100% | 6 | 200.8% | 69874920
1 | residente socio -ambiental de interventoria | 4500000 | 100% | 6 | 200.8% | 54213300
1 | residente SST de interventoria | 2300000 | 100% | 6 | 219.2% | 30248220
PERSONAL TÉCNICO
1 | Equipo de laboratorio (incluye profesional en laboratorio, ayudante y equipos) | 2000000 | 100% | 6 | 212.8% | 25530000
1 | Topografo y equipos | 5750000 | 100% | 6 | 200.8% | 69272550
2 | Cadenero | 2090000 | 100% | 6 | 219.2% | 54972852
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Secretaria | 2000000 | 100% | 6 | 212.8% | 25530000
1 | Asesor juridico | 2500000 | 30% | 6 | 212.8% | 9573750
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 415515792
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION |  | VALOR
|  |  | ($) |  |  | PARCIAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| fotocopias, impresiones, carpetas etc para actas para actas, informes mensuales. |  | 320000 | 6 |  | 1920000
| impresiones de planos requeridos en el mes para evaluación de obra y actas e informes. |  | 360000 | 6 |  | 2160000
| Energia |  | 70000 | 6 |  | 420000
| Agua |  | 70000 | 6 |  | 420000
| Internet y telefonia |  | 150000 | 6 |  | 900000
OTROS COSTOS
| Alquiler Camioneta (Incluye: conductor y combustible) | mes | 7500000 | 6 |  | 45000000
| Ensayos en control de calidad para materiales granulares | und | 1 |  | 9143000 | 9143000
| GRANULOMETRÍA | und | 41 |  | 60000 | 2460000
| LIMTE LIQUIDO | und | 41 |  | 24000 | 984000
| ÍNDICE DE PLASTICIDAD | und | 41 |  | 24000 | 984000
| EQUIVALENTE DE ARENA | und | 41 |  | 60000 | 2460000
| ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN | und | 41 |  | 55000 | 2255000
| Ensayos en control de calidad para concretos | und | 1 |  | 1440000 | 1440000
| CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA OBRAS MENORES) | und | 30 |  | 16000 | 480000
| PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO | und | 30 |  | 16000 | 480000
| CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA BERMA CUNETA) | und | 30 |  | 16000 | 480000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 61403000
SUBTOTAL COSTOS BASICOS | [5 empty] | 476918792
PROVISION FRENTE ADICIONAL
VALOR TOTAL BASICO | [5 empty] | 476918792
IVA = 19% | [5 empty] | 90614570
COSTO TOTAL | [5 empty] | 567533362
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR
ENERO DEL 2026
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ÍTEM | DESCRICIÓN |  | < 2 SMMLV | < 2 SMMLV | > 2 SMMLV
|  |  | DE OFICINA | DE CAMPO | DE CAMPO
A | SALARIO BÁSICO |  | 100% | 100% | 100%
B | PRESTACIONES SOCIALES |  | 21.83% | 21.83% | 17.66%
| Primas de Servicio | (A/12) | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Cesantías | (A/12) | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Intereses sobre cesantías | (A*12%) | 1% | 1% | 1%
| Dotación de ley |  | 4.17% | 4.17%
C | SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |  | 21.02% | 27.46% | 27.46%
| Salud | A% | 8.5% | 8.5% | 8.5%
| Riesgos Profesionales | A% | 0.52% | 6.96% | 6.96%
| Pensiones | A% | 12% | 12% | 12%
D | OTROS |  | 31.9% | 31.9% | 17.67%
| CAJA DE COMPENSACIÓN | %A | 4% | 4% | 4%
| SENA | %A | 2% | 2% | 2%
| ICBF | %A | 3% | 3% | 3%
| Vacaciones | (15/360*100) | 4.17% | 4.17% | 4.17%
| Ausencias injustificadas | %A | 1% | 1% | 1%
| Auxilio de transporte | %A | 14.23% | 14.23%
| Indemnizaciones | %A | 1% | 1% | 1%
| Aportes FIC | %A | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| SUB-TOTAL B + C |  | 42.85% | 49.29% | 45.12%
| SUB-TOTAL A + B + C + D |  | 174.8% | 181.2% | 162.8%
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | %
E | COSTOS INDIRECTOS
E2 | GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION |  | 9% | 9% | 9%
| Alquiler oficina, muebles, equipo de oficina. |  | 1% | 1% | 1%
| Mantenimiento de oficinas |  | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| Capacitación personal |  | 1% | 1% | 1%
| Gastos de viaje |  | 0.5% | 0.5% | 0.5%
| Depreciación |  | 1% | 1% | 1%
Gastos directos no reembolsables
| Gastos bancarios y costos financieros |  | 0% | 0% | 0%
| Vigilancia y aseo |  | 2% | 2% | 2%
Salarios y prestaciones no reembolsables
| Personal técnico no facturable |  | 2% | 2% | 2%
E3 | IMPREVISTOS |  | 5% | 5% | 5%
| SUB-TOTAL E1 + E2 + E3 |  | 14% | 14% | 14%
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | %
F | HONORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGENTES) Varía entre el 10 y 40% del salario |  | 24% | 24% | 24%
| FACTOR MULTIPLICADOR (A + B + C + D + E + F) |  | 212.8% | 219.2% | 200.8%
| FACTOR MULTIPLICADOR | REDONDEADO | 213% | 220% | 201%
VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
INGENIERO CIVIL
Matrícula Profesional No.: 252021-16054 CND

## ENSAYOS DE CALIDAD
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES GRANULARES
ENERO DEL 2026
SUBBASE GRANULAR
ENSAYO |  | No DE ENSAYOS
1 | GRANULOMETRÍA | 33 |  |  | ENSAYOS
2 | LIMTE LIQUIDO | 33 |  |  | ENSAYOS
3 | ÍNDICE DE PLASTICIDAD | 33 |  |  | ENSAYOS
4 | EQUIVALENTE DE ARENA | 33 |  |  | ENSAYOS
5 | ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN | 33 |  |  | ENSAYOS
AFIRMADO
ENSAYO |  | No DE ENSAYOS
1 | GRANULOMETRÍA | 8 |  |  | ENSAYOS
2 | LIMTE LIQUIDO | 8 |  |  | ENSAYOS
3 | ÍNDICE DE PLASTICIDAD | 8 |  |  | ENSAYOS
4 | EQUIVALENTE DE ARENA | 8 |  |  | ENSAYOS
5 | ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN | 8 |  |  | ENSAYOS
| ENSAYO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR UNITARIO |  | VR PARCIAL
| GRANULOMETRÍA | SUB BASE Y CONFORMACION DE LA CALZADA | 41 | 60000 |  | 2460000
| LIMTE LIQUIDO | SUB BASE Y CONFORMACION DE LA CALZADA | 41 | 24000 |  | 984000
| ÍNDICE DE PLASTICIDAD | SUB BASE Y CONFORMACION DE LA CALZADA | 41 | 24000 |  | 984000
| EQUIVALENTE DE ARENA | SUB BASE Y CONFORMACION DE LA CALZADA | 41 | 60000 |  | 2460000
| ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN | SUB BASE Y CONFORMACION DE LA CALZADA | 41 | 55000 |  | 2255000
| VR TOTAL DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES GRANULARES |  |  |  |  | 9143000
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETOS
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA OBRAS MENORES)
ENSAYO |  | VOLUMEN (m3) | CONTROL (m3) | No DE ENSAYOS
1 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | M3 | 40 | 30 | ENSAYOS
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
ENSAYO |  | VOLUMEN (m3) | CONTROL (m3) | No DE ENSAYOS
1 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 0 | 40 | 30 | ENSAYOS
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA BERMA CUNETA)
ENSAYO |  | VOLUMEN (m3) | CONTROL (m3) | No DE ENSAYOS
1 | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | M3 | 40 | 30 | ENSAYOS
| DESCRIPCIÓN | ENSAYO | CANTIDAD | VR UNITARIO |  | VR PARCIAL
| CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA OBRAS MENORES) | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 30 | 16000 |  | 480000
| PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 30 | 16000 |  | 480000
| CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE D (PARA BERMA CUNETA) | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 30 | 16000 |  | 480000
| VR TOTAL DE ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS |  |  |  |  | 1440000
| VR TOTAL ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD |  |  |  |  | 10583000
BPIN 2025I00010028

## M.C 1.1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM | 1.1
Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte) |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) | ALTO (M) | VOLUMEN TOTAL (M3)
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 1 | [5 empty] | 13.33
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 2 | [5 empty] | 22.61
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 3 | [5 empty] | 75.49
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 4 | [5 empty] | 53.4
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 5 | [5 empty] | 48.29
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 6 | [5 empty] | 18.14
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 7 | [5 empty] | 140.39
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 8 | [5 empty] | 54.31
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 9 | [5 empty] | 92.88
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 10 | [5 empty] | 26.28
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 11 | [5 empty] | 13.33
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 12 | [5 empty] | 39.32
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 13 | [5 empty] | 289.07
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 14 | [5 empty] | 13.13
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 15 | [5 empty] | 107.09
VOLUMEN DE CORTE POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 16 | [5 empty] | 62.33
Las cantidades pueden validarse en las carteras topógraficas y en el diseño geométrico de la vía
TOTAL | [5 empty] | 1069
FOTOGRAFÍA 1-2-3-4 TRAMO |  |  | FOTOGRAFÍA 9-10-11-12
FOTOGRAFÍA 5-6-7-8 |  |  | FOTOGRAFÍA 13-14-15-16

## M.C 1.2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 1.2 | UND |  | M2
Conformación de la calzada existente |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  | 893.67 |  | 3.4 |  |  | 3038.478
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 663.9 |  | 6.4 |  |  | 4248.96
VÍA TRAMO 3 |  | 191.79 |  | 4 |  |  | 767.16
VÍA TRAMO 6 |  | 84.95 |  | 3 |  |  | 254.85
TOTAL | [6 empty] | 8309
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

## M.C 1.3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 1.3 | UND |  | M3
Subbase Granular Clase C. |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  | 893.67 |  | 3 |  | 0.15 | 402.1515
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 663.9 |  | 6 |  | 0.15 | 597.51
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 663.9 |  | 0.0358 |  |  | 23.7676
VÍA TRAMO 3 |  | 191.79 |  | 3.6 |  | 0.15 | 103.5666
VÍA TRAMO 6 |  | 84.95 |  | 2.6 |  | 0.15 | 33.1305
TOTAL | [6 empty] | 1160
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 1.4
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
1170.41
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM |  | 1.4 | UND |  | M3
Afirmado |  |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  |  | 893.67 |  | 3.4 |  | 0.3 | 911.5434
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  |  | 663.9 |  | 6.4 |  | 0.3 | 1274.688
VÍA TRAMO 3 |  |  | 191.79 |  | 4 |  | 0.3 | 230.148
VÍA TRAMO 6 |  |  | 84.95 |  | 3 |  | 0.3 | 76.455
TOTAL | [7 empty] | 2493
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
1838
FOTOGRAFÍA

## M.C 1.5
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
191.79
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM |  | 1.5 | UND |  | M3
Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 3.8 MPa |  |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  |  | 893.67 |  | 3 |  | 0.2 | 536.202 |  | 893.67 | 48.72% | 3 | 1.4616
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  |  | 663.9 |  | 5 |  | 0.2 | 663.9 |  | 663.9 | 36.19% | 5 | 1.8097
VÍA TRAMO 3 |  |  | 191.79 |  | 3.6 |  | 0.2 | 138.0888 |  | 191.79 | 10.46% | 3.6 | 0.37641
VÍA TRAMO 6 |  |  | 84.95 |  | 2.6 |  | 0.2 | 44.174 |  | 84.95 | 4.631% | 2.6 | 0.12041
[10 empty] | 1834.31 | 100% | 3.55 | 3.7681
TOTAL | [7 empty] | 1382
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

## M.C 1.6
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 1.6 | UND |  | M3
Concreto clase C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) |  | LONGITUD (M) |  | AREA M2 |  | CANT | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  | 893.67 |  | 0.10375 |  | 2 | 185.4365
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 663.9 |  | 0.17875 |  | 2 | 237.3442 |  | 1170.41
VÍA TRAMO 3 |  | 191.79 |  | 0.10375 |  | 2 | 39.7964
VÍA TRAMO 6 |  | 84.95 |  | 0.10375 |  | 2 | 17.6271
ALCANTARILLAS |  | CANT. |  | VOL. M3
ALCANTARILLAS |  | 5 |  | 10.4 |  |  | 52
DISIPADORES - CANALES |  | LONG. |  | ANCHO |  | ALTO
DISIPADORES - CANALES |  | 80 |  | 2.3 |  | 0.15 | 27.6
TOTAL | [6 empty] | 560
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 1.7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 1.7 | UND |  | M
Elaboración de juntas de construcción ( incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta) |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | CANT | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 (transversales) |  | 3 |  |  |  | 303.89 | 911.67
VÍA TRAMO 6 (transversales) |  | 2.6 |  |  |  | 34.98 | 90.948
VÍA TRAMO 3 (transversales) |  | 3.6 |  |  |  | 78 | 280.8
VÍA TRAMO 3 (long) |  | 192 |  |  |  | 1 | 192
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 (transversales) |  | 5 |  |  |  | 229 | 1145
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 (long) |  | 663.9 |  |  |  | 1 | 663.9
TOTAL | [6 empty] | 3284
FOTOGRAFÍA

## M.C 1.8
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 1.8 | UND |  | KG
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). |  | LONGITUD + TRASLAPO (M) |  | CANT |  | PESO KG | TOTAL
CUNETA LONG TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 1482.7078 |  | 10 |  | 0.99 | 14678.8071 |  | 663.9 | 1327.8
CUNETA TRANSV TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 1 |  | 6642 |  | 0.56 | 3719.52
CUNETA BORDILLO LONG TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 3 - 6 |  | 3446.1552 |  | 6 |  | 1 | 20676.9312
CUNETA BORDILLO TRANSV TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 3 -6 |  | 0.5 |  | 11712 |  | 0.56 | 3279.36
CANASTILLA PVTO |  |  |  | 646 |  | 48.2423 | 31164.5132
BARRAS ANCLAJE |  | 0.85 |  | 713 |  | 0.99 | 599.9895 |  |  | 645.87
AREA M2
LOSAS IRREGULARES AREAS DE POZOS DE INSPECCIÓN |  | 270 |  | 10 |  | 0.99 | 2673
ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS |  |  |  | 4 |  | 578.9 | 2315.6
ACERO DE REFUERZO PARA DISIPADORES - CANALES |  |  |  | 80 |  | 40.65 | 3252
TOTAL | [6 empty] | 82360
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 2.1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 2.1 | UND |  | M3
Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte) |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
FILTRO |  | 1200 |  | 0.6 |  | 1 | 720
ALCANTARILLAS
ALCANTARILLAS - TUB |  | 30 |  | 2 |  | 2 | 120
ALCANTARILLAS - ENCOLE- DESCOLE |  | 30 |  | 3 |  | 2.5 | 225
METROS DISIPADORES - CANALES
DISIPADORES - CANALES |  | 80 |  | 0.7 |  | 0.8 | 44.8
TOTAL | [6 empty] | 1109.8
FOTOGRAFÍA

## M.C 2.2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 2.2 | UND |  | M3
Material Granular Drenante |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
FILTRO |  | 1200 |  | 0.6 |  | 1 | 720
TOTAL | [6 empty] | 720
FOTOGRAFÍA

## M.C 2.3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 2.3 | UND |  | M
Tubería de Plástico de Diametro 100mm |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
FILTRO |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
TOTAL | [6 empty] | 1200
FOTOGRAFÍA

## M.C 2.4
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 2.4 | UND |  | M2
Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
FILTRO |  | 1200 |  | 3.5 |  |  | 4200
TOTAL | [6 empty] | 4200
FOTOGRAFÍA

## M.C 2.5
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM | 2.5 | UND |  | M3
Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte) |  | CANT | VOLUMEN M3 |  |  |  | TOTAL
ALCANTARILLAS |  | 5 | 45 |  |  |  | 225
TOTAL | [6 empty] | 225
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 2.6
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM |  | 2.6 | UND |  | M
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior |  | CANT | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ALCANTARILLAS |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 30
TOTAL | [7 empty] | 30
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 2.7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM |  | 2.7 | UND |  | M3
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) |  | CANT | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ALCANTARILLAS TUB |  | 5 | 6 |  | 2 |  | 0.08 | 4.8
ALCANTARILLAS - ENCOLE- DESCOLE |  | 10 | 2 |  | 2 |  | 0.08 | 3.2
DISIPADORES - CANALES
DISIPADORES - CANALES |  |  | 80 |  | 1 |  | 0.05 | 4
TOTAL | [7 empty] | 12
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 2.8
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  |  | ITEM |  | 2.8 | UND |  | M3
Relleno para Estructuras con material del sitio |  | CANT | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ALCANTARILLAS |  | 5 | 8 |  | 2 |  | 0.5 | 40
TOTAL | [7 empty] | 40
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  |  | FOTOGRAFÍA

## MC. 3.1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.1 | UND |  | M3
Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte) |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  | 120 |  | 0.5 |  | 1.8 | 108
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  | 198.55 |  | 0.8 |  | 2.2 | 349.448
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | CANT |  | AREA M2 |  | ALTO | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 25 |  | 5.72 |  | 2 | 286
TOTAL | [6 empty] | 743
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.2 | UND |  | M
Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  | 120 |  |  |  |  | 120
TOTAL | [6 empty] | 120
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.3 | UND |  | M
Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  | 198.55 |  |  |  |  | 198.55
TOTAL | [6 empty] | 198.55
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.4
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.4 | UND |  | M3
Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación |  | VOL M3 |  | % SELECCIONADO |  | ALTO (M) | TOTAL
VOLUMEN EXCAVACIÓN |  | 458 |  | 20% |  |  | 91.6
TOTAL | [6 empty] | 91.6
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.5
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.5 | UND |  | M3
Relleno para Estructuras con recebo |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  | 120 |  | 0.5 |  | 1.8 | 108
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  | 198.55 |  | 0.8 |  | 2.2 | 349.448
MENOS CANTIDAD ITEM 4,4 | [6 empty] | -91.6
AREA TUBO
MENOS VOL TUBERIA D160mm |  | 120 |  | 0.02 |  |  | -2.4
MENOS VOL TUBERIA D200mm |  | 198.55 |  | 0.032 |  |  | -6.3536
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8
Relleno para Estructuras con recebo
CONFINAMIENTO ESPALDAR CUNETA |  | 3676 |  | 0.3 |  | 0.4 | 441.12
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 1 | [6 empty] | 24.38
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 2 | [6 empty] | 15.5
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 3 | [6 empty] | 38.01
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 4 | [6 empty] | 5.36
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 5 | [6 empty] | 10.49
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 6 | [6 empty] | 7.5
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 7 | [6 empty] | 17.07
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 8 | [6 empty] | 9.8
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 9 | [6 empty] | 30.68
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 10 | [6 empty] | 25.44
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 11 | [6 empty] | 17.06
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 12 | [6 empty] | 62.6
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 13 | [6 empty] | 90.26
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 14 | [6 empty] | 17.25
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 15 | [6 empty] | 47.74
VOLUMEN DE LLENO POR CARTERA TOPOGRAFICA TRAMO 16 | [6 empty] | 2.92
ESTRUCTURAS DE DRENAJE
Relleno para Estructuras con recebo
ALCANTARILLAS - TUB CANT 4 |  | 24 |  | 2 |  | 1 | 48
|  | CANT |  | VOLUMEN M3
ALCANTARILLAS - ENCOLE- DESCOLE CANT 4 |  | 4 |  | 21 |  |  | 84
TOTAL | [6 empty] | 1352
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 3.6
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.6 | UND |  | M3
Suministro, transporte e instalación cama de Arena |  | LONGITUD (M) |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  | 120 |  | 0.5 |  | 0.5 | 30
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  | 198.5 |  | 0.8 |  | 0.5 | 79.4
TOTAL | [6 empty] | 109.4
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 3.7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.7 | UND |  | und
Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOMICILIARIAS |  | 12 |  |  |  |  | 12
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 3.8
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.8 | UND |  | und
Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOMICILIARIAS |  | 12 |  |  |  |  | 12
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 3.9
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.9 | UND |  | und
Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m |  | CANT |  | LARGO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.10
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.10 | UND |  | und
Construcción Base y cañuela |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.11
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.11 | UND |  | und
Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.12
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.12 | UND |  | und
Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
FOTOGRAFÍA

## M.C 3.13
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 3.13 | UND |  | M
Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero |  | CANT |  | ANCHO (M) |  | ALTO (M) | TOTAL
POZOS DE INSPECCIÓN DISEÑO ALC SANITARIO |  | 6 |  |  |  | 2 | 12
TOTAL | [6 empty] | 12
FOTOGRAFÍA

## M.C 4.1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 4.1 | UND |  | und
Suministro e instalación Señal vertical de transito con lamina retrorreflectiva D 600 mm |  | CANT |  |  |  |  | TOTAL
Señal vertical de tránsito reglamentaria NORMA 2024 |  | 20 |  | 17 |  |  | 37
TOTAL | [6 empty] | 37
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## M.C 4.2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
|  |  | ITEM |  | 4.2 | UND |  | M
Línea de Demarcación con Pintura en Frío. |  | LONG |  | CANT |  |  | TOTAL
VÍA TRAMO 1 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 |  | 893.67 |  | 3 |  |  | 2681.01
VÍA TRAMO 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 |  | 663.9 |  | 3 |  |  | 1991.7
VÍA TRAMO 3 |  | 191.79 |  | 3 |  |  | 575.37
VÍA TRAMO 6 |  | 84.95 |  | 3 |  |  | 254.85
TOTAL | [6 empty] | 5503
FOTOGRAFÍA

## Memoria Caracterización
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
ENERO DEL 2026
[5 empty] | UND |  | KM
Caracterización del corredor |  | LONGITUD (KM) |  | ANCHO (M) | ALTO (M) | TOTAL
VIA 1 |  | 111 |  |  |  | 111
vía 2 |  | 192 |  |  |  | 192
vía 3 |  | 99.7 |  |  |  | 99.7
vía 4 |  | 105 |  |  |  | 105
vía 5 |  | 171 |  |  |  | 171
vía 6 |  | 83.7 |  |  |  | 83.7
vía 7 |  | 127 |  |  |  | 127
vía 8 |  | 76.1 |  |  |  | 76.1
vía 9 |  | 141 |  |  |  | 141
vía 10 |  | 197 |  |  |  | 197
vía 11 |  | 133 |  |  |  | 133
vía 12 |  | 358 |  |  |  | 358
vía 13 |  | 156 |  |  |  | 156
vía 14 |  | 55.7 |  |  |  | 55.7
vía 15 |  | 158 |  |  |  | 158
vía 16 |  | 56.6 |  |  |  | 56.6
TOTAL | [5 empty] | 1950.5
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA |  |  | FOTOGRAFÍA

## MANO DE OBRA
MATERIALES | UNIDAD | COSTO
Oficial | día | 243547
Obrero | día | 116995
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
FECHA: ENERO DE 2026
AÑO 2026
Datos Basicos año 2026 | Días del año para calculos |  | 360
| Subsidio Transporte 2026 |  | 249095
| Salario mínimo 2026 |  | 1750905
|  | OFICIAL | OBRERO | TOPOGRAFO | CADENERO | REGULADOR VIAL
Datos Básicos | Número días trabajados | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Salario Básico | 3676900.5 | 1750905 | 2000000 | 1000000 | 1750905
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cesantías | 298935 | 161572 | 219222 | 119222 | 161572
| Intereses cesantías | 2989.35 | 1615.72 | 2192.22 | 1192.22 | 1615.72
| Prima | 306408.375 | 145908.75 | 166666.6667 | 83333.3333 | 145908.75
| Vacaciones | 153204.1875 | 72954.375 | 83333.3333 | 41666.6667 | 72954.375
| Dotaciones | 21375 | 21375 | 21375 | 21375 | 21375
Salud. Pension y ARP | Salud | 459612.5625 | 218863.125 | 250000 | 125000 | 218863.125
| Pensión | 588304.08 | 280144.8 | 320000 | 160000 | 280144.8
| SRL | 255912.2748 | 121862.988 | 139200 | 69600 | 121862.988
Otros | Descansos remunerados | 1542754.6841 | 734645.0877 | 839160.4201 | 419580.21 | 734645.0877
Salario total mensual |  | 7306396.0139 | 3509846.8457 | 4041149.6401 | 2040969.43 | 3509846.8457
Valor Jornal |  | 243547 | 116995 | 134705 | 68032 | 116995
Valor Hora |  | 30443 | 14624 | 16838 | 8504 | 14624
CUADRILLA AA
Trabajador | Cantidad |  | Salario/hora
Oficial | 1 |  | 30443
Obrero/ayudante | 1 |  | 14624
TOTAL HORA CUADRILLA AA (Albañilería) |  |  | 45067
* Tope para Subsidio Transporte | 3501810
** No se consideran los aportes patronales por concepto de parafiscales, ya que son reemplazados en el impuesto CREE.

## APU BASICOS
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad |  | CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 Mpa - IN SITU | [5 empty] | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Herramienta Menor (5% mano de obra) | [6 empty] | 5% |  | 3445
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3445
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION |  |  | M3 | 1.3 | 32.5 | 42.25 | 1920 |  | 81120
0
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 81120
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
| Obrero (2) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 206718.4655 | 3 |  | 68906
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 68906
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 153471
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## LI
MATERIALES | UNIDAD | COSTO
ENERO DEL 2026 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
Señal vertical de transito reglamentaria con lamina retrorreflectiva D 600 mm | UND | 564000
Señal vertical de transito preventiva con lamina retrorreflectiva de 600x600 mm | UND | 564000
escalera polipropileno con refuerzo interno en acero | UND | 367120
Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m | UND | 462500
Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp | UND | 652360
Concreto premezclado MR 3.8 | m3 | 839400
Acero PDR-60 | kg | 6488
Agregado Triturado | m3 | 106720
Agua | lt | 139.2
Alambre Negro Para Amarre | kg | 8584
Antisol blanco (presentación 20 kg) | kg | 29696
Arena de concreto | m3 | 104400
Cemento gris | kg | 695.2
Derechos de explotación y/o disposición de materiales | m3 | 12180
disco de corte | und | 3712
Escalera polipropileno con refuerzo interno en acero | und | 425859.2
Formaleta metálica (concreto hidráulico) | m2 | 6665.36
Geotextil NT 2500 o Similar. | m2 | 7192
Lubricante PAVCO 500g | und | 28500
Malla electrosoldada 6 x 2,35 m hueco 15x15cm Diámetro 4,0 mm | m2 | 8900
Material Afirmado | m3 | 84873
Material de Recebo Para Relleno | m3 | 95000
Material de Sub Base CBR=40% - Clase C | m3 | 96000 | 41554
Material drenante 3" | m3 | 85690
Material pára solado atraque | m3 | 62100
Mortero 1:3 Para Anillos | m3 | 429147
Pintura en frio | M | 6000
Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) | m3 | 86200
Sello de silicona o sellador autonivelante | m | 4200
tolete macizo | UND | 1200
Tubo concreto reforzado 900mm (tipo 1) | m | 954650
Tubería de Plástico de Diametro 100mm | m | 22500
Union pvc drenaje de 100 mm | und | 6246

## EQUIPOS
EQUIPO | UNIDAD | TARIFA
ENERO DEL 2026 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
Equipo de computo con software o licencia | hora | 23500
Equipo de topografía | hora | 36250
Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia | hora | 25700
Aspersor manual de 20 litros | hora | 3100
Carrotanque de agua (1000 Galones) | hora | 120000
Cizalla manual de 90 cm. | hora | 6500
Compactador manual (SALTARIN) | hora | 15479
Compresor (barrido y soplado) | hora | 75000
Compresor 120 HP, con martillo. | hora | 120000
Equipo de Oxicorte Capacidad de corte hasta 6" | hora | 6500
equipo topografía | hora | 36250
Hidrolavadora | hora | 2500
Mezcladora de concreto 1 bulto | hora | 10000
Motoniveladora | hora | 240000
Planta de energía | hora | 12500
Rastrillo texturizado y llana flotadora | hora | 4500
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP | hora | 17200
Retroexcavadora doble transmisión | hora | 220000
Vibrador de concreto | hora | 15000
Vibrocompatador | hora | 180000
Volqueta 6 m3 | hora | 95000

## TRANSPORTE
EQUIPO | UNIDAD | TARIFA
ENERO DEL 2026 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
Transporte Señales de transito | Ton/km | 1920
Transporte Escalera Propileno | Ton/km | 1920
Transporte Tapa Alcant. | Ton/km | 1920
Transporte Cono Pref. | Ton/km | 1920
Transporte Tuberia Pvc | Ton/km | 1920
Transporte interno obra | m3/km | 1920
Transporte de Concreto premezclado MR 3.8 | m3/km | 1920
Transporte de arena de concreto | m3/km | 1920
Transporte de material de afirmado | m3/km | 1920
Transporte de material de excavación | m3/km | 1920
Transporte de material de recebo para relleno | m3/km | 1920
Transporte de Material de Solado y Atraque Tubería de Concreto Reforzado | m3/km | 1920
Transporte de material de subbase | m3/km | 1920
Transporte de agregado triturado | m3/km | 1920
Transporte de piedra para Ciclópeo | m3/km | 1920
Transporte de Tubo de Concreto de 900 mm | Tn/km | 1920
Transporte de acero | Kg/km | 0.9
Transporte de material triturado | m3/km | 1920
Transporte de Geotextil | Ton/km | 1920
Transporte de material drenante 3" | m3/km | 1920

## DISTANCIA ACARREO
MATERIAL | UNIDAD | DISTANCIA
ENERO DEL 2026 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028
Transporte de material de Sub Base CBR=40% | km | 31.2
Botadero - escombrera | km | 32.5
Recebo para relleno | km | 31.2
Agregado Triturado | km | 31.2
Arena de concreto | km | 31.2
Agregado Piedra Rajón | km | 31.2
Agregado Piedra para gaviones | km | 31.2
Acero PDR-60 | km | 27.8
Solado y atraque de tuberia | km | 27.8
Tubo de Concreto de 900 mm | km | 27.8
Transporte de material drenante 3" | Km | 27.8

## APU 1.1
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.1 | Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte) | [5 empty] | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 3445
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3445
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION |  |  | M3 | 1.3 | 32.5 | 42.25 | 1920 |  | 81120
0
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 81120
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
| Obrero (2) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 206718.4655 | 3 |  | 68906
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 68906
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 153471
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 1.2
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.2 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE | [5 empty] | M2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Retroexcavadora doble transmisión | [5 empty] | 220000 | 200 |  | 1100
| Vibrocompatador | [5 empty] | 180000 | 200 |  | 900
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [6 empty] | 5% |  | 40
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2040
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Agua |  |  |  |  | lt | 3 | 120 |  | 360
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 360
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF!
0
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Oficial |  |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 1000 |  | 386
#REF! | Obrero (2) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 1000 |  | 413
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 799
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 3199
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 1.3
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.3 | SUBBASE GRANULAR CLASE C |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Retroexcavadora doble transmisión |  |  |  |  | 220000 | 8 |  | 27500
| Vibrocompatador |  |  |  |  | 180000 | 8 |  | 22500
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 799
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 50799
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Material de Sub Base CBR=40% - Clase C |  |  |  | M3 | 1.3 | 96000 |  | 124800
| Agua |  |  |  | LT | 44.9018 | 120 |  | 5388
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 130188
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de material de subbase |  | m3/km | 1.3 | 31.2 | 40.56 | 1920 |  | 77875
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 77875
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 50 |  | 7710
| Obrero (2) |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 50 |  | 8269
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15979
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 274841

## APU 1.4
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.4 | AFIRMADO |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Vibrocompactador |  |  |  |  | 180000 | 8 |  | 22500
| Retroexcavadora doble transmisión |  |  |  |  | 220000 | 8 |  | 27500
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 799
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 50799
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Material Afirmado |  |  |  | M3 | 1.3 | 84873 |  | 110335
| Agua |  |  |  | LT | 44.9018 | 120 |  | 5388
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 115723
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de material de afirmado |  | m3/km | 1.3 | 31.2 | 40.56 | 1920 |  | 77875
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 77875
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 50 |  | 7710
| Obrero (2) |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 50 |  | 8269
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15979
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 260376

## APU 1.5
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.5 | Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa | [5 empty] | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Aspersor manual de 20 litros | [5 empty] | 3100 | 1.5 |  | 2067
| Vibrador de Concreto | [5 empty] | 15000 | 2 |  | 7500
| Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP | [5 empty] | 17200 | 3.1 |  | 5548
| Planta de energía | [5 empty] | 12500 | 2 |  | 6250
| Rastrillo texturizado y llana flotadora | [5 empty] | 4500 | 2 |  | 2250
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 11680
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 35295
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-38 (3.8 MPA) |  |  |  |  | M3 | 1.05 | 631550 |  | 663128
| agua |  |  |  |  | Lt | 1000 | 100 |  | 100000
| EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO, QUE EVITE LA PÉRDIDA PREMATURA DE HUMEDAD DE CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | KG | 1.8 | 19020 |  | 34236
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 797364
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de Concreto premezclado MR 3.8 |  |  | m3/km | 1 | 31.2 | 31.2 | 1920 |  | 59904
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 59904
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial (1) |  |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 10.5 |  | 36715
| Obrero (10) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 2067184.655 | 10.5 |  | 196875
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 233590
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 1126153
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 1.6
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.6 | CONCRETO CLASE C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | [5 empty] | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Mezcladora de Concreto 1 Bulto | [5 empty] | 10000 | 2 |  | 5000
| Vibrador de Concreto | [5 empty] | 15000 | 2 |  | 7500
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 14599
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 27099
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Agregado Triturado |  |  |  |  | M3 | 0.84 | 92000 |  | 77280
| Arena de concreto |  |  |  |  | M3 | 0.56 | 90000 |  | 50400
| Cemento gris |  |  |  |  | KG | 357 | 695.2 |  | 248186
| Agua |  |  |  |  | LT | 294.4446 | 120 |  | 35333
| Formaleta metálica (concreto hidráulico) |  |  |  |  | M2 | 6 | 5746 |  | 34476
| Antisol blanco (presentación 20 kg) |  |  |  |  | KG | 3.5876 | 17500 |  | 62783
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 508458
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de agregado triturado |  |  | m3/km | 0.86 | 31.2 | 26.832 | 1850 |  | 49639
| Transporte de arena de concreto |  |  | m3/km | 0.57 | 31.2 | 17.784 | 1850 |  | 32900
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 82539
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial (1) |  |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 8.4009 |  | 45889
| Obrero (10) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 2067184.655 | 8.4 |  | 246093
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 291982
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 910078
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 1.7
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.7 | Elaboración de juntas de construcción ( incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta) |  |  |  |  | M
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia |  |  |  |  | 25700 | 15 |  | 1713
| Compresor (barrido y soplado) |  |  |  |  | 75000 | 30 |  | 2500
| Hidrolavadora |  |  |  |  | 2500 | 1 |  | 2500
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1347
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8060
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| tratamiento juntas con sello de silicona o sello autonivelante |  |  |  | M | 1 | 4200 |  | 4200
| cintilla de poliuretano de 2 cm |  |  |  | M | 1 | 1500 |  | 1500
| disco de corte |  |  |  | und | 1 | 3200 |  | 3200
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8900
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 45 |  | 8567
| Obrero (4) |  |  | 116995 | 176.7% | 826873.862 | 45 |  | 18375
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 26942
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 43902

## APU 1.8
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 1.8 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | [5 empty] | KG
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Cizalla manual de 90 cm. | [5 empty] | 6500 | 224.9131 |  | 29
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 99
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 128
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Acero PDR-60 |  |  |  |  | KG | 1.05 | 6488 |  | 6812
| Alambre Negro Para Amarre |  |  |  |  | KG | 0.0054257 | 9200 |  | 50
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6862
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de acero |  |  | Kg/km | 1.05 | 27.8 | 29.19 | 0.9 |  | 26
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 26
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial |  |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 300 |  | 1285
| Obrero |  |  |  | 116995 | 176.7% | 206718.4655 | 300 |  | 689
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1974
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 8990
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 2.1
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.1 | Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor 120 HP, con martillo. |  |  |  |  | 120000 | 60 |  | 2000
Retroexcavadora doble transmisión |  |  |  |  | 220000 | 60 |  | 3667
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 283
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5950
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de excavación |  | m3/km | 1.3 | 32.5 | 42.25 | 1920 |  | 81120
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 81120
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 60 |  | 6425
Obrero (2) |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 60 |  | 6891
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 13316
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 100386

## APU 2.2
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 2.2 | Material Granular Drenante |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 5028
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5028
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Material drenante 3" |  |  |  | M3 | 1.3 | 85690 |  | 111397
| Agua |  |  |  | LT | 44.9018 | 120 |  | 5388
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 116785
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de material drenante 3" |  | m3/km | 1.3 | 31.2 | 40.56 | 1920 |  | 77875
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 77875
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 10 |  | 38551
| Obrero (3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 10 |  | 62016
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 100567
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 300255

## APU 2.3
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.3 | Tubería de Plástico de Diametro 100mm |  |  |  |  | M
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 335
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 335
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubería de Plástico de Diametro 100mm |  |  |  | ML | 1 | 22500 |  | 22500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 22500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Tubería de Plástico de Diametro 100mm |  | ton/km | 0.02 | 27.8 | 0.556 | 1920 |  | 1068
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1068
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 150 |  | 2570
Obrero(3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 150 |  | 4134
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6704
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 30607

## APU 2.4
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.4 | Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos |  |  |  |  | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1006
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1006
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos |  |  |  | m2 | 1 | 6200 |  | 6200
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6200
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Geotextil |  | ton/km | 0.02 | 27.8 | 0.556 | 1920 |  | 1068
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1068
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 50 |  | 7710
Obrero(3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 50 |  | 12403
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 20113
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 28387

## APU 2.5
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (SIN TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor |  |  |  |  | 120000 | 30 |  | 4000
Retroexcavadora doble transmisión |  |  |  |  | 220000 | 30 |  | 7333
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 567
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11900
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
-
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
-
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | -
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 30 |  | 12850
Obrero (2) |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 30 |  | 13781
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 26631
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 38531

## APU 2.6
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.6 | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior |  |  |  |  | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora doble transmisión |  |  |  |  | 220000 | 8.4709 |  | 25971
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 4330
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30301
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo de Concreto de 900 mm |  |  |  | ML | 1 | 954650 |  | 954650
Mortero 1:3 para anillos |  |  |  | M3 | 0.02 | 429147 |  | 8583
Material pára solado atraque |  |  |  | m3 | 0.46 | 62100 |  | 28566
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 991799
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Tubo de Concreto de 900 mm |  | ton/km | 1 | 27.8 | 27.8 | 1920 |  | 53376
Transporte de Material de Solado y Atraque Tubería de Concreto Reforzado |  | m3k | 0.46 | 35 | 16.1 | 1920 |  | 30912
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 84288
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 14 |  | 27536
Obrero(4) |  |  | 116995 | 176.7% | 826873.862 | 14 |  | 59062
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 86598
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1192986

## APU 2.7
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.7 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Mezcladora de Concreto 1 bulto |  |  |  |  | 10000 | 2 |  | 5000
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 12745
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17745
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agregado Triturado |  |  |  | M3 | 0.84 | 92000 |  | 77280
Arena de concreto |  |  |  | M3 | 0.63 | 90000 |  | 56700
Cemento Gris |  |  |  | KG | 265 | 720 |  | 190800
Agua |  |  |  | LT | 341.0009 | 120 |  | 40920
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 365700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de agregado triturado |  | m3/km | 0.84 | 31.2 | 26.208 | 1920 |  | 50319
Transporte de arena de concreto |  | m3/km | 0.63 | 31.2 | 19.656 | 1920 |  | 37740
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 88059
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 8 |  | 48189
Obrero (8) |  |  | 116995 | 176.7% | 1653747.724 | 8 |  | 206718
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 254907
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 726411

## APU 2.8
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.8 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DEL SITIO |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (SALTARIN) |  |  |  |  | 15479 | 3.5 |  | 4423
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1550
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5973
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
Agua |  |  |  | lt | 30 | 120 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte interno obra |  | m3/km | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 1920 |  | 3168
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3168
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 20 |  | 31008
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31008
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 43749

## APU 3.1
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.1 | Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte) | [5 empty] | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 5168
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5168
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION |  |  | M3 | 1.3 | 32.5 | 42.25 | 1920 |  | 81120
0
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 81120
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
| Obrero (2) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 4 |  | 103359
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 103359
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 189647
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 3.2
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.2 | Suministro e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  |  |  |  | M
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 2365
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2365
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D160mm |  |  |  | m | 1 | 50000 |  | 50000
Lubricante PAVCO 500g |  |  |  | und | 0.2 | 28500 |  | 5700
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 55700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Tuberia Pvc |  | ton/km | 0.02 | 27.8 | 0.556 | 1920 |  | 1068
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1068
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 30 |  | 12850
Obrero(5) |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 30 |  | 34453
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 47303
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 106436

## APU 3.3
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.3 | Suministro e Instalación Tub PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  |  |  |  | M
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 3548
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3548
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo PVCcorru ext,lisa int, PS57psi, D200mm |  |  |  | m | 1 | 55000 |  | 55000
Lubricante PAVCO 500g |  |  |  | und | 0.2 | 28500 |  | 5700
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Tuberia Pvc |  | ton/km | 0.02 | 27.8 | 0.556 | 1920 |  | 1068
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1068
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 20 |  | 19276
Obrero(5) |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 20 |  | 51680
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 70956
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 136272

## APU 3.4
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.4 | Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (SALTARIN) |  |  |  |  | 15479 | 3.5 |  | 4423
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1550
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5973
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
Agua |  |  |  | lt | 30 | 120 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte interno obra |  | m3/km | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 1920 |  | 3168
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3168
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 20 |  | 31008
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31008
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 43749

## APU 3.5
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.5 | Suministro, transporte e instalación Recebo |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Compactador manual (SALTARIN) |  |  |  |  | 15479 | 3.5 |  | 4423
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1550
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5973
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Material de Recebo Para Relleno |  |  |  | M3 | 1.3 | 95000 |  | 123500
| Agua |  |  |  | LT | 30 | 120 |  | 3600
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 127100
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de material de recebo para relleno |  | m3/km | 1.3 | 31.2 | 40.56 | 1920 |  | 77875
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 77875
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Obrero (3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 20 |  | 31008
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31008
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 241956

## APU 3.6
[6 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[7 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.6 | Suministro, transporte e instalación cama de Arena |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Compactador manual (SALTARIN) |  |  |  |  | 15479 | 3.5 |  | 4423
| Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 1550
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5973
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Arena de concreto |  |  |  | M3 | 1.3 | 90000 |  | 117000
| Agua |  |  |  | LT | 44.9018 | 120 |  | 5388
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 122388
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de arena de concreto |  | m3/km | 1.1 | 31.2 | 34.32 | 1920 |  | 65894
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 65894
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Obrero (3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 20 |  | 31008
| SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31008
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 225263

## APU 3.7
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.7 | Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm |  |  |  |  | M
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 12571
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12571
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm |  |  |  | m | 1 | 135000 |  | 135000
Lubricante PAVCO 500g |  |  |  | und | 0.2 | 28500 |  | 5700
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 140700
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Tuberia Pvc |  | ton/km | 0.01 | 27.8 | 0.278 | 1920 |  | 534
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 534
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 4 |  | 96378
Obrero(3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 4 |  | 155039
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 251417
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 405222

## APU 3.8
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.8 | Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m |  |  |  |  | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 7989
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7989
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tolete Macizo |  |  |  | und | 25 | 1200 |  | 30000
Arena de concreto |  |  |  | M3 | 1.1 | 90000 |  | 99000
cemento gris |  |  |  | KG | 364 | 720 |  | 262080
agua |  |  |  | LT | 250 | 120 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 421080
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de arena de concreto |  | m3/km | 1.1 | 27.8 | 30.58 | 1920 |  | 58714
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 58714
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 5 |  | 77102
Obrero(2) |  |  | 116995 | 176.7% | 413436.931 | 5 |  | 82687
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 159789
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 647572

## APU 3.9
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.9 | Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m |  |  |  |  | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 35478
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35478
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
tolete macizo |  |  |  | und | 25 | 1200 |  | 30000
Arena de concreto |  |  |  | M3 | 1.1 | 90000 |  | 99000
cemento gris |  |  |  | KG | 364 | 720 |  | 262080
agua |  |  |  | LT | 250 | 120 |  | 30000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 421080
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
agregados |  | m3/km | 1.1 | 27.8 | 30.58 | 1920 |  | 58714
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 58714
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 2 |  | 192755
Obrero(5) |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 2 |  | 516796
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 709551
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1224823

## APU 3.10
[7 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
Unidad | 3.1 | Construcción Base y cañuela | [5 empty] | und
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Mezcladora de Concreto 1 Bulto | [5 empty] | 10000 | 2 |  | 5000
| Vibrador de Concreto | [5 empty] | 15000 | 2 |  | 7500
| Herramienta Menor (%) | [6 empty] | 5% |  | 23652
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 36152
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Agregado Triturado |  |  |  |  | M3 | 0.86 | 92000 |  | 79120
| Arena de concreto |  |  |  |  | M3 | 0.57 | 90000 |  | 51300
| Cemento gris |  |  |  |  | KG | 357 | 720 |  | 257040
| formaleta metálica |  |  |  |  | M2 | 2 | 5746 |  | 11492
| Agua |  |  |  |  | LT | 295 | 120 |  | 35400
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 434352
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Transporte de material triturado |  |  | m3/km | 0.86 | 31.2 | 26.832 | 1920 |  | 51517
| Transporte de arena de concreto |  |  | m3/km | 0.57 | 31.2 | 17.784 | 1920 |  | 34145
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 85662
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
#REF! | Oficial (1) |  |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 3 |  | 128504
| Obrero (5) |  |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 3 |  | 344531
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 473035
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 1029201
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APU 3.11
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.11 | Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp |  |  |  |  | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 23652
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 23652
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp |  |  |  | und | 1 | 652360 |  | 652360
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 652360
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Cono Pref. |  | ton/km | 1 | 27.8 | 27.8 | 1920 |  | 53376
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 53376
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 3 |  | 128504
Obrero(5) |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 3 |  | 344531
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 473035
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1202423

## APU 3.12
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.12 | Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m |  |  |  |  | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 23652
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 23652
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m |  |  |  | und | 1 | 462500 |  | 462500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 462500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Tapa Alcant. |  | ton/km | 0.2 | 27.8 | 5.56 | 1920 |  | 10675
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10675
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 3 |  | 128504
Obrero(5) |  |  | 116995 | 176.7% | 1033592.3275 | 3 |  | 344531
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 473035
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 969862

## APU 3.13
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.13 | Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero |  |  |  |  | m
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 10057
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10057
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
escalera polipropileno con refuerzo interno en acero |  |  |  | und | 1 | 367120 |  | 367120
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 367120
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Escalera Propileno |  | ton/km | 0.15 | 27.8 | 4.17 | 1920 |  | 8006
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8006
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 5 |  | 77102
Obrero(3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 5 |  | 124031
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 201133
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 586316

## APU 4.1
[5 empty] | FECHA | 20 | 1 | 2026
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.1 | Suministro e instalación Señal vertical de transito con lamina retrorreflectiva D 600 mm |  |  |  |  | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 5587
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5587
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Señal vertical de transito reglamentaria con lamina retrorreflectiva D 600 mm |  |  |  | und | 1 | 564000 |  | 564000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 564000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte Señales de transito |  | ton/km | 0.2 | 27.8 | 5.56 | 1920 |  | 10675
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10675
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 9 |  | 42835
Obrero(3) |  |  | 116995 | 176.7% | 620155.3965 | 9 |  | 68906
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 111741
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 692003

## APU 4.2
[5 empty] | FECHA | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
4,2 | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. |  |  |  |  | m
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
EQUIPO AIRLESS DELINEADOR PARA APLICACIÓN DE PINTURA CON MÍNIMO 1 BOQUILLA (NTC 4744-2) |  |  | Hora |  | 0.02 | 28500 |  | 570
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 129
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 699
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MICRO ESFERAS PARA PINTURA TRÁFICO 1 GALÓN |  |  |  | Gal | 0.01 | 121900 |  | 1219
PINTURA BLANCA PARA TRÁFICO ACRÍLICA 1 GALÓN |  |  |  | Gal | 0.028 | 150900 |  | 4225
DISOLVENTE INDUSTRIAL DE PINTURAS |  |  |  | Gal | 0.01 | 87300 |  | 873
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6317
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  | 243547 | 158.3% | 385510.5463 | 150 |  | 2570
Obrero(2)
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2570
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 9586

## CARACTERIZACIÓN
[5 empty] | FECHA | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA BPIN 2025I00010028”
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| Caracterización vial |  |  |  |  | KM
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Equipo de topografía |  |  | $/hora |  | 36250 | 8 |  | 290000
Equipo de computo con software o licencia |  |  | $/hora |  | 23500 | 8 |  | 188000
Herramienta Menor (%) | [5 empty] | 5% |  | 39901
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 517901
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
TOPOGRAFO |  |  | 134705 | 158.3% | 213224.5445 | 69 |  | 3090
PROFESIONAL SIG |  |  | 250000 | 158.3% | 395725 | 0.5 |  | 791450
CADENERO |  |  | 68032 | 176.7% | 240411.4816 | 69 |  | 3484
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 798024
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1315925