## PRESUPUESTO
2015.1 | 2024.2 |  |  | www.sagut.com | Duración Obra 15 Días | 149484216 | Unit CD | Unit CT | Decimales | Durac | CT | CD | CASA | CD | DOBLECLIC AQUÍ PARA OCULTAR | [6 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  |  |  | Valor Final del Contrato $ | 39092616 | Inicio | Precios Base | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
CD | CD |  |  |  |  | #REF! | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Dobleclic para ocultar Cantidades Definitivas |  |  |  |  | Fin |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
#REF!
[23 empty] | CAP. : | 4 | SUBCAP. : | 4
| FIRMA CONSTRUCTORA | [13 empty] | ITEMS POR COMPONENTES | [12 empty] | CANTIDADES DEFINITIVAS DE OBRA
| PRESUPUESTO DE OBRA | [13 empty] | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | MODIF. | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DE EL DOVIO VALLE |  |  | PROCESO No.
[5 empty] | FECHA: | 2026-09-15
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | C.D. | C.T. |  | DURAC | VR. TOTAL | VR. C.D. | Vr. 1 CASAS |  | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | #REF! | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
CAP | 1 | ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS |  |  |  | 41477508 | [6 empty] | 11828789 | [6 empty] | -29648719 | . |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 | [7 empty] | 11828789
COD | [22 empty] | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14
100113 |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 198 | 2707 | 535986 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 535986 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 |  |  |  | 198 |  | 198 | 2707 | 535986
|  | DESMONTE Y LIMPIEZA | M2 | 158.4 | 7595 | 1203048
100314 |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 198 | 13067 | 2587266 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2587266 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 |  |  |  | 198 |  | 198 | 13067 | 2587266
|  | DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M | M | 15 | 294134 | 4412010
100624 |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 15 | 27209 | 408135 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 408135 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 |  |  |  | 15 |  | 15 | 27209 | 408135
100628 |  | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | M3 | 5.4 | 1536556 | 8297402 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 8297402 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 |  |  |  | 5.4 |  | 5.4 | 1536556 | 8297402
|  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 239.04 | 6098 | 1457666
|  | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 239.04 | 1190 | 284458
|  | TUBERIA PVC 3" | M | 198 | 62736 | 12421728
|  | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8" | UND | 99 | 55955 | 5539545
|  | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | H | 8 | 353783 | 2830264
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | GBL | 1 | 1500000 | 1500000
[23 empty] | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 1 ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS: | 41477508 | [6 empty] | 11828789 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | 14 | [7 empty] | 11828789
CAP | 2 | ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO |  |  |  | 27919030 | [6 empty] | 17798052 | [6 empty] | -10120978 | . |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 | [7 empty] | 17798052
COD | [22 empty] | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31
140218 |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 400 | 2707 | 1082800 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1082800 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 |  |  |  | 400 |  | 400 | 2707 | 1082800
190109 |  | DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM | M2 | 8 | 49256 | 394048 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 394048 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 |  |  |  | 8 |  | 8 | 49256 | 394048
290110 |  | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | M3 | 9.4 | 1536556 | 14443626 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 14443626 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 |  |  |  | 9.4 |  | 9.4 | 1536556 | 14443626
290304 |  | FILTRO BRONCE EN Y 4" | UND | 1 | 1877578 | 1877578 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1877578 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1877578 | 1877578
|  | VALVULA ALIVIO 1 1/2" | UND | 3 | 870128 | 2610384
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 400 | 13067 | 5226800
|  | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | M | 180 | 12631 | 2273580
|  | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 1 | 10214 | 10214
0
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO: | 27919030 | [6 empty] | 17798052 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | 31 | [7 empty] | 17798052
| 3 | ACUEDUCTO EL CASTILLO |  |  |  | 11507238
|  | MANTENIMIENTO CASETA DE INSUMOS INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA | GBL | 1 | 4500000 | 4500000
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | UND | 3 | 1856498 | 5569494
|  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO | M2 | 46.2 | 31120 | 1437744
0
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 3 ACUEDUCTO EL CASTILLO: | 11507238
| 4 | ACUEDUCTO CALLE LARGA |  |  |  | 16165028
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 159 | 2707 | 430413
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 159 | 13067 | 2077653
|  | TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI | M | 59 | 99718 | 5883362
|  | TUBERIA PVC 3" | M | 100 | 62736 | 6273600
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | GBL | 1 | 1500000 | 1500000
0
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 4 ACUEDUCTO CALLE LARGA: | 16165028
| 5 | ACUEDUCTO AGUADITAS |  |  |  | 7543216
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 15 | 2707 | 40605
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 15 | 13067 | 196005
|  | TUBERIA PVC 3" | M | 15 | 62736 | 941040
|  | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3.18 | 1536556 | 4886248
|  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 202.98 | 6098 | 1237772
|  | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 202.98 | 1190 | 241546
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | UND | 1 | 1856498 | 1856498
|  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO | M2 | 11.76 | 31120 | 365971
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | GBL | 1 | 1500000 | 1500000
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 5 ACUEDUCTO AGUADITAS: | 7543216
| 6 | ACUEDUCTO LAS VUELTAS |  |  |  | 8676510
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 100 | 2707 | 270700
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 100 | 13067 | 1306700
|  | TUBERIA PVC 3" | M | 100 | 62736 | 6273600
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 | UND | 3 | 275170 | 825510
[5 empty] | SUBTOTAL CAP. 6 ACUEDUCTO LAS VUELTAS: | 8676510
NCAP |  | Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic Aquí) |  | Ocultar esta fila (Dobleclic Aquí)
0
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 113288530 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 113288530 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | 29626841
#REF!
SUBTTLOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
0
SUBTTLSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
[6 empty] | NO COINCIDEN LOS SUBTOTALES | [6 empty] | 0
COSTINDOC |  | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL | [25 empty] | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
ADMOC |  |  |  | ADMINISTRACION | 22% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 22% | 0
IMPROC |  |  |  | IMPREVISTOS | 3% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | IMPREVISTOS | 3% | 0
UTLOC |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | UTILIDAD | 5% | 0
TTLAIUOC |  |  |  | TOTAL AIU | 30% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | TOTAL AIU | 30% | 0
IVAOC |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TTLPPTOOC |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | 0
COSTINDSM |  | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO | [25 empty] | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
ADMSM |  |  |  | ADMINISTRACION | 17% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 17% | 0
IMPRSM |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 0 | [5 empty] | 1.3195 | 0 | [16 empty] | IMPREVISTOS | 1% | 0
UTLSM |  |  |  | UTILIDAD | 1% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | UTILIDAD | 1% | 0
TTLAIUSM |  |  |  | TOTAL AIU | 19% | 0 | [5 empty] | 149484215.335 | 0 | [16 empty] | TOTAL AIU | 19% | 0
IVASM |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TTLPPTOSM |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 0
COSTIND |  | COSTOS INDIRECTOS | [25 empty] | COSTOS INDIRECTOS
TTLOC |  |  |  |  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL | 0 | [24 empty] | COSTO TOTAL OBRA CIVIL | 0
TTLSM |  |  |  |  | COSTO TOTAL SUMINISTRO | 0 | [24 empty] | COSTO TOTAL SUMINISTRO | 0
TTLCD |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 113288530 | [6 empty] | 113288530 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 29626841
ADM |  |  |  | ADMINISTRACION | 25% | 28322133 | [6 empty] | 28322133 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 25% | 7406710
IMPR |  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1132885 | [5 empty] | 1.3195 | 1132885 | [16 empty] | IMPREVISTOS | 1% | 296268
UTL |  |  |  | UTILIDAD | 5% | 5664427 | [6 empty] | 5664427 | [16 empty] | UTILIDAD | 5% | 1481342
TTLAIU |  |  |  | TOTAL AIU | 31% | 35119445 | [5 empty] | 149484215.335 | 35119445 | [16 empty] | TOTAL AIU | 31% | 9184320
IVA |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 1076241 | [6 empty] | 1076241 | [16 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 281455
TTLPPTO |  |  |  |  | COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 149484216 | 0 | 36195686 | 0 | 0 | 0 |  | 149484216 | [17 empty] | COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 39092616
0
IVAMANT |  |  |  | IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 0% | 0 | [23 empty] | IVA SOBRE C. DIRECTOS + INDIRECTOS | 0% | 0
SubTtlConIVAttl |  |  |  |  | SUBTOTAL CD + IND + IVA | 149484216 | [24 empty] | SUBTOTAL CD + IND + IVA | 39092616
INTERV |  |  |  | INTERVENTORIA OBRA | 0% | [24 empty] | INTERVENTORIA | 0%
OUT_AIU |  | ITEMS POR FUERA DE AIU: | [25 empty] | ITEMS POR FUERA DE AIU
SBTOUTAIU |  |  |  |  | SUBTOTAL ITEMS FUERA DE AIU: | 0 | [24 empty] | SUBTOTAL ITEMS FUERA DE AIU: | 0
IVAITFAIU |  |  |  | IVA A ITEMS FUERA DE AIU: | 0% | 0 | [23 empty] | IVA A ITEMS FUERA DE AIU: | 0% | 0
STOUTAIU |  |  |  |  | VALOR TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU: | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | VALOR TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU | 0
INTERVOUT |  |  |  | INTERVENTORIA A ITEMS POR FUERA DE AIU: | 0% | [24 empty] | INTERV. A ITEMS POR FUERA DE AIU | 1%
TTLPPTOF |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 149484216 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO | 39092616
VRLTR |  | VALOR TOTAL :
DURAC |  |  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO) |  |  | 15
0

## MEMORIA DE CANTIDADES
iniEncab | FIRMA CONSTRUCTORA | [11 empty] | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBRA:
FinEncab
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | [5 empty] | UNIDAD: | M
Item 100113 | [14 empty] | CANTIDAD: | 198
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO VEREDA LOS ZAINOS DESDE BOCATOMA A DESARENADOR |  | 19 |  |  |  | 19 | 1 | M | 19
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO VEREDA LOS ZAINOS DESDE DESARENADOR A TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 29 |  |  |  | 29 | 1 | M | 29
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO VEREDA LOS ZAINOS DESDE TANQUE DE ALMACENAMIENTO HASTA PUNTO REQUERIDO |  | 150 |  |  |  | 150 | 1 | M | 150
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 198
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | DESMONTE Y LIMPIEZA | [5 empty] | UNIDAD: | M2
[15 empty] | CANTIDAD: | 158.4
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | DESMONTE Y LIMPIEZA ZONA A INTERVENIR |  | 198 | 0.8 |  |  | 158.4 | 1 | M2 | 158.4
[10 empty] | M2 | 0
[10 empty] | M2 | 0
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 158.4
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | [5 empty] | UNIDAD: | M
Item 100314 | [14 empty] | CANTIDAD: | 198
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" EN EL ACUEDUCTO LOS ZAINOS |  | 198 |  |  |  | 198 | 1 | M | 198
0
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 198
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M | [5 empty] | UNIDAD: | M
Item 100624 | [14 empty] | CANTIDAD: | 15
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 | M | 15
fila | [7 empty] | 0 |  | M | 0
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 15
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | EXCAVACION TIERRA A MANO | [5 empty] | UNIDAD: | M3
Item 100628 | [14 empty] | CANTIDAD: | 24
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | EXCAVACIONES PARA MEJORAMIENTO DE BOCATOMA |  | 4 | 4 | 1.5 |  | 24 | 1 | M3 | 24
fila
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 24
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M
Item 140218 | [14 empty] | CANTIDAD: | 5.4
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | PERIMETRO | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | PARED TANQUE PARA CAPTACION DE AGUA |  | 12 | 0.2 | 1.5 |  | 3.6 | 1 | M | 3.6
|  | PISO TANQUE CAPTACION DE AGUA |  | AREA | 9 | 0.2 |  | 1.8 | 1 | M3 | 1.8
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 5.4
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | [5 empty] | UNIDAD: | KG
Item 190109 |  | 0 | [12 empty] | CANTIDAD: | 239.04
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | ACERO LONGITUDINAL REFUERZO PAREDES DE BOCATOMA |  | 6 |  |  | 0.996 | 5.976 | 20 | KG | 119.52
|  | ACERO TRANSVERSAL REFUERZO PAREDES DE BOCATOMA |  | 6 |  |  | 0.996 | 5.976 | 20 | KG | 119.52
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 239.04
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | [5 empty] | UNIDAD: | M3
Item 290110 | [14 empty] | CANTIDAD: | 239.04
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | PESO | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | FLEJADO ACERO |  | 239.04 |  |  |  | 239.04 | 1 | M2 | 239.04
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 239.04
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | TUBERIA PVC 3" | [5 empty] | UNIDAD: | M
Item 290304 | [14 empty] | CANTIDAD: | 198
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | TUBERIA PVC DESDE CAPTACION HASTA DESARENADOR |  | 19 |  |  |  | 19 | 1 | M | 19
|  | TUBERIA PVC DESDE DESARENADOR HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 29 |  |  |  | 29 | 1 | M | 29
|  | TUBERIA PVC DESDE TANQUE HASTA DISPOSICION FINAL |  | 150 |  |  |  | 150 | 1 | M | 150
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 198
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8" | [5 empty] | UNIDAD: | KG
Item 190542 |  | 0 | [12 empty] | CANTIDAD: | 99
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8" |  | 198 |  |  |  | 198 | 99 | KG | 99
fila
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 99
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
emp |  | MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [14 empty] | .
cap |  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | [5 empty] | UNIDAD: | H
Item 190542 | [14 empty] | CANTIDAD: | 8
actas
dimen |  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
grp
fila |  | ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (TUBERIA, MATERIALES PETREOS, CEMENTO, ACERO) | [5 empty] | 0 | 8 | H | 8
fila
cant | [5 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 8
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
term
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 1: ACUEDUCTO VEREDA LOS ZAINOS | [6 empty] | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS |  |  |  | 0 |  |  | 1 | UND | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 400
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO |  | 400 |  |  |  | 400 | 1 | M | 400
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 400
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM | [5 empty] | UNIDAD: | M2
[15 empty] | CANTIDAD: | 8
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM |  | 8 |  | 1 |  | 8 | 1 | M2 | 8
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 8
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M3
[15 empty] | CANTIDAD: | 9.4
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | PERIMETRO | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI |  | 18 | 0.2 | 1.5 |  | 5.4 | 1 | M3 | 5.4
|  | PISO TANQUE CONCRETO |  | 20 |  | 0.2 |  | 4 | 1 | M3 | 4
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 9.4
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | FILTRO BRONCE EN Y 4" | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | FILTRO BRONCE EN Y 4" | [5 empty] | 0 | 1 | UND | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | VALVULA ALIVIO 1 1/2" | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 3
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | VALVULA ALIVIO 1 1/2" | [5 empty] | 0 | 3 | UND | 3
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 3
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 400
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" HASTA SUBASTA |  | 180 |  |  |  | 180 | 1 | M | 180
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" DESDE SUBASTA HASTA PUNTO FINAL |  | 220 |  |  |  | 220 | 1 | M | 220
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 400
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 2: ACUEDUCTO VEREDA EL CRUCERO | [6 empty] | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 180
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TUBERIA NUEVA HASTA SUBASTA |  | 180 |  |  |  | 180 | 1 | M | 180
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 180
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 3: ACUEDUCTO VEREDA ELCASTILLO | [6 empty] | MANTENIMIENTO CASETA DE INSUMOS INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA | [5 empty] | UNIDAD: | GBL
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | MANTENIMIENTO CASETA DE INSUMOS INCLUYE CAMBIO DE CUBIERTA | [5 empty] | 0 | 1 | GBL | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 3: ACUEDUCTO VEREDA ELCASTILLO | [6 empty] | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 3
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | [5 empty] | 0 | 3 | UND | 3
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 3
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 3: ACUEDUCTO VEREDA ELCASTILLO | [6 empty] | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO | [5 empty] | UNIDAD: | M
|  | 0 | [12 empty] | CANTIDAD: | 46.2
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | PERIMETRO | ANCHO | ALTO | PESO
|  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO |  | 22 |  | 2.1 |  | 46.2 | 1 | M | 46.2
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 46.2
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 4: ACUEDUCTO CALLE LARGA | [6 empty] | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | [5 empty] | UNIDAD: | ML
[15 empty] | CANTIDAD: | 159
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO |  | 159 |  |  |  | 159 | 1 | ML | 159
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 159
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 4: ACUEDUCTO CALLE LARGA | [6 empty] | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 159
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" |  | 159 |  |  |  | 159 | 1 | M | 159
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 159
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 4: ACUEDUCTO CALLE LARGA | [6 empty] | TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 59
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI |  | 59 | 0 |  |  | 59 | 1 | M | 59
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 59
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 4: ACUEDUCTO CALLE LARGA | [6 empty] | TUBERIA PVC 3" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 100
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | M | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TUBERIA PVC 3" |  | 100 |  |  |  | 100 | 1 | M | 100
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 100
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAP. 4: ACUEDUCTO CALLE LARGA | [6 empty] | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | [5 empty] | UNIDAD: | GBL
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | [5 empty] | 0 | 1 | GBL | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 15
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 | M | 15
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 15
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 15
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 | M | 15
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 15
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | TUBERIA PVC 3" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 15
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TUBERIA PVC 3" |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 | M | 15
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 15
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | UNIDAD: | M3
[15 empty] | CANTIDAD: | 3.18
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | ESTRUCTURA PARA CAPTACION DE AGUA |  | 4.4 | 0.15 | 0.8 |  | 0.528 | 1 | M3 | 0.528
|  | PAREDES DESARENADOR |  | 9.8 | 0.15 | 1.2 |  | 1.764 | 1 | M3 | 1.764
|  | PISO DESARENADOR |  | AREA | 5.94 | 0.15 |  | 0.891 | 1 | M3 | 0.891
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 3.18
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | [5 empty] | UNIDAD: | KG
[15 empty] | CANTIDAD: | 202.98
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | ACERO LONGITUDINAL REFUERZO BOCATOMA |  | 4.4 |  |  | 0.996 | 4.3824 | 5 | KG | 21.912
|  | ACERO TRANSVERSAL REFUERZO BOCATOMA |  | 0.75 |  |  | 0.996 | 0.747 | 30 | KG | 22.41
|  | ACERO LONGITUDINAL REFUERZO DESARENADOR |  | 4.6 |  |  | 0.996 | 4.5816 | 18 | KG | 82.4688
|  | ACERO TRANSVERSAL REFUERZO DESARENADOR |  | 5.1 |  |  | 0.996 | 5.0796 | 15 | KG | 76.194
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 202.98
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | [5 empty] | UNIDAD: | KG
[15 empty] | CANTIDAD: | 202.98
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | [5 empty] | 0 | 1 | KG | 202.98
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 202.98
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 4M X 1,5-2,0M | [5 empty] | 0 | 1 | UND | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO | [5 empty] | UNIDAD: | M2
[15 empty] | CANTIDAD: | 11.76
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO |  | 9.8 |  | 1.2 |  | 11.76 | 1 | M2 | 11.76
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 11.76
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO.5: AUCDUCTO VEREDA AGUADITAS | [6 empty] | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | [5 empty] | UNIDAD: | GBL
[15 empty] | CANTIDAD: | 1
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE INSUMOS | [5 empty] | 0 | 1 | GBL | 1
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 1
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO. 6: ACUEDUCTO LAS VUELTAS | [6 empty] | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 100
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO |  | 100 |  |  |  | 100 | 1 | M | 100
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 100
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO. 6: ACUEDUCTO LAS VUELTAS | [6 empty] | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 100
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" |  | 100 |  |  |  | 100 | 1 | M | 100
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 100
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO. 6: ACUEDUCTO LAS VUELTAS | [6 empty] | TUBERIA PVC 3" | [5 empty] | UNIDAD: | M
[15 empty] | CANTIDAD: | 100
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TUBERIA PVC 3" |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 1 | M | 100
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 100
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
|  | CAPITULO. 6: ACUEDUCTO LAS VUELTAS | [6 empty] | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 | [5 empty] | UNIDAD: | UND
[15 empty] | CANTIDAD: | 3
|  | AREA O LUGAR |  | DIMENSIONES |  |  |  | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO
|  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 | [6 empty] | 3 | UND | 3
[6 empty] | Aproxima Resultado a : | 2 | Decimales |  | TOTAL | 3
Observaciones:
Item Página 1 de 1
|  |  | CONTRATISTA | [8 empty] | Vo.Bo. INTERVENTOR