## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SERVICIOS GENERALES
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La posible restricción del número de oferentes participantes | Incumplimiento del principio de la libre concurrencia | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | 1. Adelantar estudio de mercado para evaluar la existencia de multiplicidad de oferentes en el Distrito Judicial Risaralda; 2. Aplicación de los Artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 que habla de la capacidad de contratar de los Consorcios y Uniones temporales; 3. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 4. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Con la Audiencia de adjudicación | En la evaluación de las ofertas recibidas y criterios de selección | 1. durante el cumplimiento de la etapa precontractual.
2 | Especifico | Interno | Planeación | Regulatorio | Incumplimiento del marco legal vigente, aplicable al proceso contractual | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. Incremento del riesgo público. 3. Incremento de la inseguridad. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Mala imagen institucional. 6. Desgaste institucional. 7. Afectación de bienes y activos de la entidad. 8. Perdidas humanas. 9. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) Exigencia del cumplimento del marco normativo y las licencias a que haya lugar en el clausulado precontractual y contractual. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con el informe del supervisor | Mensual
3 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual por falta de experiencia del contratista. | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. Incremento del riesgo público. 3. Incremento de la inseguridad. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Mala imagen institucional. 6. Desgaste institucional. 7. Afectación de bienes y activos de la entidad. 8. Perdidas humanas. 9. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) solicitud de certificados de experiencia en el objeto precontractual y contractual. 2) Constitución de pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual.3) verificar las certificaciones de dudoso origen. 4) solicitar experiencia en los pliegos acorde al objeto y a la calidad de la contratacion | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 2) Con el informe del supervisor | Mensual
4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Insuficiente capacitación y competencias del personal asignado al servicio | 1. Deficiencia en la calidad del servicio al cliente. 2. Incremento del ausentismo del personal de vigilancia asignado, por asistencia a formación y capacitación. 3. Mala imagen institucional. 4. Desgaste institucional. 5. No cumplimiento de las necesidades de la entidad. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1) Exigencia de certificaciones de competencias y formación. 2) Inclusión de cláusula de "REQUISITOS MINIMOS POR ACREDITAR DEL PERSONAL REQUERIDO". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del supervisor | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 3) Mensual con los informes de supervisión.
5 | General | Interno | Selección | Regulatorios | La comunicacion de documentos del proceso medante los instrumentos no definidos por la ley y la jurisprudencia | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 3. Mala imagen institucional. 4. Desgaste institucional . 5. Demandas. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Inclusion de texto en las clausulas del pliego electronico que definan la manera de resolver la controversia. 2. La inclusion del clausulado que transfiere el riesgo del error humano al proponente. 3. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
6 | General | Interno | Selección | Economico | La presentacion de ofertas con errores aritmeticos no subsanables | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 4. Desgaste institucional . 5. Rechazo de la oferta | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
7 | General | Interno | Selección | Economico | Presentacion de ofertas por debajo de los precios de mercado, que configuren precios artificialmente bajos | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 4. Desgaste institucional . 5. Rechazo de la oferta . | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | 1) Incumplimiento en la prestación del servicio. 2) Desequilibrio contractual. 3) Sanciones Administrativas. 4) Mala imagen Institucional. 5) Desgaste Institucional. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | 1) Consolidación del plan de contingencia.. 2) Trazabilidad documental de la administración del riesgo. 3) Activar el protocolo de comunicaciones | 1 | 5 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 2) Con el informe del supervisor | 1) Con la aprobación de la póliza. 2) Mensual con los informes de supervisión.
9 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | 1) Cese de actividades. 2) Solicitud desequilibrio contractual. 3) Responsabilidad Solidaria. 4) Sanciones Administrativas por parte Mintrabrajo o Supervigilancia. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad Pública/Contratista | 1) Solicitud de constitución de pólizas de Cumplimiento del contrato. 2) Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar el cumplido, para el pago. | 1 | 5 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Pública / Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del supervisor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) Mensual con los informes de supervisión.
10 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad extracontractual | 2 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Acta de terminación y liquidación del Contrato | En la supervisión | Permanente
11 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Daño de los equipos y elementos contratados durante la ejecución del contrato | no tener en disponibilidad del equipo o elemento durante la ejecución del contrato. Riesgo de no tener el sistema en funcionamiento durante una emergencia. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos y elementos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento correctivo para la completa restitución del servicio | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Instalación y entrega de los medios tecnológicos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Seguimiento y control a cargo del supervisor de la Entidad | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia de los equipos y elementos contratados durante la ejecución del contratos ofrecidos | 1.Prestación deficiente del servicio. 3. Dificultad en la toma de decisiones en las acciones correctivas. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Mala imagen institucional. 6. Desgaste institucional. 7. Afectación de bienes y activos de la entidad. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. ficha técnica de los equipos y elementos contratados durante la ejecución del contratos requerido. 2. Estipulación contractual para incluir equipos y elementos contratados durante la ejecución del contrato de la vigencia contractual que se esté adelantando. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del supervisor | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 3) Mensual con los informes de supervisión.
13 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión o modificación de los existentes | Se afecta la utilidad esperada por el contratista y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. Este riesgo lo asume la entidad contratante, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | Se estudiaría la viabilidad de reducir la cantidad de algunos de los bienes requeridos, o su reemplazo, siempre y cuando no se dejen de alcanzar los objetivos misionales de la Entidad y garantizando la calidad de los mismos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | En la supervisión de cada pago | Mensual
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | Reposición de bien, sobrecosto para el contratista | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Tratamiento y controles implementados por el contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | En la supervisión | Permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del sevicio | 1. Retraso para el inicio de la servicios. 2. incumplimiento en el plazo de ejecucion contenido en el contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | 1. Exigencia de personal vinculado y Disponible durante el inicio y la vigencia del contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | En la supervisión | Permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La no puesta a disposición de la entidad del personal oportunamente, idóneo y suficiente para la ejecucion de los servicios | 1. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad; 2. Mala imagen institucional; 3. Desgaste institucional; 4. Afectación de bienes y activos de la entidad; 5. La no atención oportuna del servicio 6 Generacion de controversias contractuales | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1. Constitución de pólizas de cumplimiento 2. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 3. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". 4. Exigencia de personal minimo vinculado administrativo y/o operativo desde la presentacion de la oferta. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad / Contratista | Desde el momento de presentacion de las ofertas | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del supervisor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) Mensual con los informes de supervisión.
8 | Especifico | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo graves o fatales del personal del contratista debido a la omisión en el uso de elementos de protección personal (EPP), falta de certificación para trabajo seguro en alturas (revisión de cubiertas, canaletas o fachadas) o manipulación inadecuada de herramientas eléctricas en las sedes judiciales | 1) Lesiones graves o muerte de trabajadores. 2) Investigaciones y sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. 3) Demandas laborales o solidarias contra la Entidad. 4) Suspensión temporal de las actividades de mantenimiento. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1. Exigir al contratista la afiliación oportuna a ARL en el nivel de riesgo correspondiente a la actividad. 2. Solicitar constancias de capacitación y certificación vigentes para trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021) del personal asignado antes de iniciar labores. 3. Verificar la entrega y uso obligatorio de EPP certificados. | 1 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Acta de terminación y liquidación | Verificación documental previa al inicio de labores en altura y revisión mensual en los informes de supervisión. | al inicio, durante y al final del cto
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o incumplimiento en la atención oportuna de solicitudes de mantenimiento menor o apoyo operativo en los diferentes despachos judiciales ubicados en los municipios del departamento de Risaralda (fuera de Pereira), debido a limitaciones en la movilidad, congestión vehicular o problemas logísticos del contratista. | 1) Deterioro acumulado de la infraestructura física en sedes municipales. 2) Insatisfacción de los despachos judiciales. 3) Incumplimiento de los tiempos de respuesta pactados en las condiciones técnicas de referencia. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Exigir al proponente en su propuesta técnica la descripción de su capacidad logística y disponibilidad de medios de transporte para atender las sedes descentralizadas. | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Supervisor del Contrato | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación | Revisión del cumplimiento de los tiempos de atención en los reportes mensuales de servicios. | al inicio, durante y al final del cto