## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el diligenciamiento del anexo FCT- Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos
No. | Nombre de columna / celda | Columna / celda | Lista desplegable | Formulado | Instrucción para el diligenciamiento
1 | Denominación del bien o servicio | H6 | No | No | Este campo corresponde al numeral 1 de la FCT.
2 | Anexo No. | Y6 | No | No | Indicar el numero que le corresponde al anexo de acuerdo con el listado del numeral 12 de la FCT.
3 | Fecha | Y7 | No | No | Diligenciar la fecha en la que se elabora el anexo.
4 | No. | C | No | No | Numeración consecutiva del riesgo desde 1.
5 | Clase | D | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: General/Específico, de acuerdo con la tabla de valoración No. 1
6 | Fuente | E | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Interno/Externo, de acuerdo con la tabla de valoración No. 2
7 | Etapa | F | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Planeación/Selección/Contratación/Ejecución, de acuerdo con la tabla de valoración No. 3
8 | Tipo | G | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico, de acuerdo con la tabla de valoración No. 4
9 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | H | No | No | Describir el Riesgo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.
10 | Consecuencia de la ocurrencia del evento | I | No | No | Describir las posibles consecuencias de la ocurrencia del evento.
11 | Probabilidad | J | Si | No | Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la tabla de valoración No. 5.
12 | Impacto | K | Si | No | Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la tabla de valoración No. 6.
13 | Valoración del riesgo | L | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar
14 | Categoría | M | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar
15 | ¿A quién se le asigna? | N | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: ICBF/Contratista/ICBF y Contratista
16 | Tratamiento/Controles a ser implementados | O | No | No | Describir las acciones o actividades específicas que se deberán poner en marcha para prevenir que se materialicen los eventos o en caso de que sucedan, reducir su impacto en el contrato. Tener en cuenta que si el tratamiento implica acciones, gestiones, entregables, personal, o cualquier obligación para el contratista, debe ser contemplado en el numeral 6 o 7 de la FCT.
17 | Probabilidad | P | Si | No | Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia después de implementado el tratamiento, de acuerdo con la tabla de valoración No. 5. Esta probabilidad debe ser igual o inferior a la registrada antes de aplicar el tratamiento (columna J).
18 | Impacto | Q | Si | No | Determinar el impacto del Riesgo después de aplicado el tratamiento, utilizando la tabla de valoración No. 6. Este impacto debe ser igual o inferior al registrado antes de aplicar el tratamiento (columna K).
19 | Valoración del riesgo | R | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar. Este resultado debe ser inferior al de la columna L, de lo contrario el tratamiento implementado (columna O) no estaría teniendo efecto. Revisar la probabilidad después del tratamiento (columna P) o el impacto después del tratamiento (columna Q).
20 | Categoría | S | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar. Este resultado debe ser inferior al de la columna M, de lo contrario el tratamiento implementado (columna O) no estaría teniendo efecto. Revisar la probabilidad después del tratamiento (columna P) o el impacto después del tratamiento (columna Q).
21 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | T | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Si/No
22 | Responsable por implementar el tratamiento | U | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: ICBF/Contratista/ICBF y Contratista
23 | A partir de cuando se inicia el tratamiento | V | No | No | Incluir el evento con el cual se inicia el tratamiento, tenga en cuenta que este debe ser coherente con la etapa seleccionada en la columna F y con la tabla de valoración No. 3.
24 | Cuando se completa el tratamiento | W | No | No | Incluir el evento con el cual finaliza el tratamiento, tenga en cuenta que este debe ser coherente con la etapa seleccionada en la columna F y con la tabla de valoración No. 3.
25 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | X | No | No | Definir la forma de realizar el monitoreo (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, informes de seguimiento, reuniones, comités, entre otros.). Es importante revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para la gestión. Si implican obligaciones por parte del contratista deben estar incluidas en el numeral 6 o 7 de la FCT.
26 | Periodicidad | Y | Si | No | Definir la periodicidad del monitoreo, puede ser: Diaria/Semanal/Quincenal/Mensual/Bimestral/Trimestral/Cuatrimestral/Semestral/Anual/Permanente
Nota: Cuando se trate de contrataciones mediante la TVEC, este anexo corresponde a la matriz de riesgos establecida por CCE para el respectivo IAD o AMP.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio: |  |  |  |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA. | [11 empty] | Fecha |  | Entidad: | Alcaldía de Palmira
[17 empty] | Dependencia: |  | Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Que el proponente incumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad | Imposibilidad de celebrar el contrato | 2=Improbable | 1=Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Verificación y evaluación de las propuestas presentadas | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Equipo Gestor | Al momento de revisar la propuesta y sus anexos | Hasta la aceptación de la propuesta | Estudio de las propuestas | En la Evaluación
2 | General | Externo | Planeación | Regulatorios | Condiciones de normatividad y regulación costitucional que NO SE PUEDEN CUMPLIR | cambio de las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedicion de normas de carácter tecnico o de calidad entre otros | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Dentro de los estudios previos se requiere al contratista que traiga todos sus papeles en regla y que todo su personal este apto para el servicio requerido | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al momento de revisar la propuesta y sus anexos | Hasta la aceptación de la propuesta | Estudio de la propuesta | En la Evaluación
3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Que no se firme oportunamente el acta de inicio | Retraso en el inicio de la satisfacción de la necesidad | 1=Raro | 5=Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | Endidad y Contrattista | Realizar seguimiento a la suscripción del acta de inicio | 1=Raro | 4=Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Una vez se suscriba el contrato | Una vez se suscriba el contrato | Publicación de Acta de Inicio | Ejecución del Contrato
4 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Retraso en la presentación de las garantias requeridas para iniciar la ejecución del contrato | Retraso en el inicio de la satisfacción de la necesidad | 2=Improbable | 5=Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Endidad y Contrattista | Realizar seguimiento a la entrega de pólizas | 1=Raro | 3=Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad / Contratista | Una vez se suscriba el contrato | Una vez se suscriba el contrato | Aceptación de Pólizas | Ejecución del Contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega tardia de los insumos para efectuar los procedimientos | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La comunicación constante con el supervisor del contrato | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Una vez se suscriba el acta de inicio | Al momento de la terminacion de la ejecución del contrato | Verificando la entrega de productos | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Afectación del cumplimiento del contrato | 1=Raro | 5=Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento superviseon técnica | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Al momento de la terminacion de la ejecución del contrato | A la entrega de los informes del contratista donde ser verifica la ejecución de cada jornada | Semanal
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Indebido cumplimiento del objeto del contrato en los terminos señalados en el Estudio Previo | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | realizar seguimiento constante al proceso por parte del supervisor a fin de ver los avances de ejecucion para detectar a tiempo el por que del incumplimiento, tramitar el incumplimiento del contrato | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Una vez se suscriba el acta de inicio | vigencia del contrato y de las garantias | seguimiento periodo al plazo de ejecucion del contrato | Ejecución del Contrato
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Mayor costo al inicialmente previsto | Afectación del cumplimiento del contrato | 2=Improbable | 5=Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Modificaciones al alcance de los productos a entregar sin aprobación de la supervisión | Insatisfacción de la necesidad para la cual se formuló el proceso | 1=Raro | 4=Mayor | 5 | Riesgo Medio | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo Alto | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectación a la ejecución del contratdo debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
13 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información | Pérdida de la información sobre la ejecución del contrato | 1=Raro | 3=Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regularotio o normatividad aplicable al proyecto (incluida la normatividad tributaria, laboral o contratación) | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
16 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
17 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Afectación a al ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Afetación a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, perestaciones sociales e indemnizaciones | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
22 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo | Afectación del cumplimiento del contrato | 2=Improbable | 5=Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución financiera del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Radicación incorrecta de cuentas de cobro conforme al procedimiento de la entidad contratante. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato | Insatisfacción de la necesidad para la cual se formuló el proceso | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato
25 | Específico | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputales a la entidad contratante | Insatisfacción de la necesidad para la cual se formuló el proceso | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | Endidad y Contrattista | Seguimiento y Supervisión Técnica al Alcance | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Durante la ejecucion del contrato | Vigencia del contrato y de las garantias | Seguimiento a la ejecución técnica del contrato conforme al alcance | Ejecución del Contrato

## TABLAS DE VALORACION (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento - Tablas para valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
[7 empty] | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
[7 empty] | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 5 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 6
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo
[5 empty] | Categoría | Valoración |  | Impacto
Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
De la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [6 empty] | Responsable por implementar el tratamiento | Entidad |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si
Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | [7 empty] | Contratista |  |  | No
Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica | [7 empty] | Endidad y Contrattista
[11 empty] | Periodicidad | En la Evaluación | Equipo Gestor
[12 empty] | Suscripción del Contrato | Supervisor
[12 empty] | Ejecución del Contrato | Entidad / Contratista
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Permanente
Valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## DatosBásicos
OBJETO CONTRATO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA.
TIPO CONTRATACIÓN: | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
PLAZO DEL CONTRATO: | El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Dicho plazo se establece en atención a la naturaleza y alcance del objeto contractual, consistente en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, y corresponde al tiempo estimado como necesario para adelantar el seguimiento, control y vigilancia integral de las actividades de obra, en sus componentes técnicos, administrativos y financieros. Así mismo, el plazo definido guarda correspondencia con la programación prevista para la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría, permitiendo garantizar el acompañamiento permanente durante las etapas de inicio, ejecución y cierre contractual, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra.
VALOR DEL CONTRATO: | DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($288.149.321).
MODALIDAD DE SELECCIÓN: | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
ORIGEN DE RECURSOS: | Inversión
FORMA DE PAGO: | El valor del contrato se pagará, conforme a la ejecución efectiva del contrato de interventoría y al avance real del contrato de obra objeto de seguimiento, de la siguiente manera: a) El 90 % del valor del contrato se pagará de manera proporcional al avance físico y financiero del contrato de obra, previa validación del supervisor del contrato y con fundamento en las actas parciales de obra, informes mensuales de interventoría y demás soportes que acrediten la efectiva ejecución de las actividades contractuales. Este pago deberá corresponder a los recursos realmente invertidos por el interventor en el periodo facturado y al cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras a su cargo. b) El diez por ciento (10%) restante se pagará contra la liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento total del objeto contractual, presentación y aprobación del informe final de interventoría, suscripción del acta de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría, entrega de los soportes técnicos, administrativos y financieros finales, cierre documental del expediente contractual y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
REQUIERE SUPERVISIÓN: | Si.
REQUIERE INTERVENTORÍA: | Si.
GARANTÍAS: | Deben exigirse garantías que amparen la correcta ejecución del contrato y la protección de los recursos públicos. En consecuencia, se recomienda exigir los siguientes amparos: Seriedad de la oferta: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia desde la presentación de la oferta y por tres (3) meses más. Cumplimiento general del contrato: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia durante la ejecución del contrato y tres (3) años más. Calidad del servicio: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia durante la ejecución del contrato y el término adicional que establezca la entidad de acuerdo con la naturaleza del servicio. Responsabilidad civil extracontractual: en cuantía suficiente y proporcional a los riesgos del contrato, durante el término de ejecución del mismo.
Note on C4: ====== ID#AAABVDExLgM Guerrero, Harold Mauricio (2024-11-14 21:22:26) No se ha definido el plazo contractual.
Note on C5: ====== ID#AAABVDExLgI Guerrero, Harold Mauricio (2024-11-14 21:22:26) No se ha definido el valor del contrato.