## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA ADELANTAR JORNADAS DE CIRCULACIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, LA PARTICIPACIÓN, EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EL ACCESO A LA CULTURA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2929 “TUNJUELITO EPICENTRO DE CULTURA
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Tunjuelito, responsables del área de planeación para la formulación del proyecto, supervisores y delegados del alcalde para el proceso de ejecución, equipo de acompañamiento jurídico del contrato, funcionarios administrativos relacionados con el proyecto, proponentes partícipes del proceso de selección, contratista adjudicatario, organismos de control.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de la localidad de Tunjuelito
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes de participación.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000), amparado en el CDP No. 1283 del 14 de octubre de 2026.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: localidad de Tunjuelito, Bogotá D.C., en salones comunales, equipamientos institucionales (Casa de la Cultura, Casa de la Participación, Alcaldía Local) y espacio abierto (sector Parque Venecia), con condiciones de accesibilidad para personas mayores, niñas y niños.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: La Constitución Política de Colombia reconoce la cultura como un elemento esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En este sentido, el artículo 70 establece el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, reconociendo la diversidad de sus manifestaciones y promoviendo la difusión de los valores culturales de la Nación. A su vez, el artículo 71 reconoce la libertad de la expresión artística y dispone que los planes de desarrollo económico y social deberán incorporar el fomento a la cultura y a sus diferentes manifestaciones. En desarrollo de estos postulados constitucionales, la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura establece los principios fundamentales para la promoción y desarrollo cultural en el país y reconoce la cultura como el conjunto de rasgos, expresiones, valores, tradiciones y formas de vida que caracterizan a los diferentes grupos humanos. Esta ley constituye el marco general para la actuación del Estado y de las entidades territoriales en materia de acceso, promoción, protección y fortalecimiento de las manifestaciones culturales. Particularmente, el artículo 17 de la Ley 397 de 1997 establece que el Estado, a través de las entidades competentes y las entidades territoriales, fomentará las artes en sus diferentes expresiones como elementos que favorecen el diálogo, el intercambio y la convivencia. De igual manera, el artículo 18 contempla mecanismos para promover la creación y la actividad artística y cultural, entre ellos concursos, festivales, actividades de formación, ferias, exposiciones y demás acciones orientadas al fomento y fortalecimiento de las expresiones culturales. En el ámbito distrital, el Decreto Distrital 649 de 2025, Decreto Único del Sector Cultura, Recreación y Deporte, consolida el marco regulatorio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, orientado a generar y mantener condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes de Bogotá y a fortalecer la cultura como componente del desarrollo humano y de la construcción social y cultural del territorio. Dentro de sus principios se reconoce la diversidad cultural, el acceso y disfrute de las prácticas artísticas y culturales, la interculturalidad y la construcción cultural del territorio desde sus dimensiones locales. Este Sistema reconoce, además, como agentes culturales a las personas, organizaciones y entidades que realizan, promueven, financian, acceden, disfrutan o desarrollan actividades artísticas, culturales y patrimoniales, así como los espacios de encuentro y articulación entre dichos agentes y la institucionalidad. En este sentido, el desarrollo cultural en las localidades comprende la generación de oportunidades para la creación, circulación, visibilización, apropiación y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales por parte de la ciudadanía. En cuanto al ámbito local, el Acuerdo Distrital 740 de 2019 establece que en cada localidad habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio, con cargo a cuyos recursos se financiarán las inversiones priorizadas en el respectivo Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y los demás instrumentos de planeación aplicables. A su vez, dentro de las funciones de las Alcaldías Locales se encuentra el desarrollo de los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local. En consecuencia, corresponde al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito adelantar, dentro del marco de sus competencias y de la programación presupuestal, las actuaciones necesarias para la ejecución de las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local. En este contexto, el Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Tunjuelito Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 002 de 2024, incorpora dentro del objetivo estratégico “Bogotá Confía en su bien-estar”, Programa 14 – Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural, el Proyecto de Inversión 2929 “Tunjuelito Epicentro de Cultura”, mediante el cual se establece la meta de “Realizar diez (10) eventos de circulación, apropiación artística y cultural”. En concordancia con este marco, las acciones desarrolladas en el ámbito local deben propiciar condiciones que permitan a las comunidades acceder, participar y disfrutar de las distintas manifestaciones artísticas y culturales, reconocer los procesos y agentes culturales presentes en el territorio y generar escenarios para su circulación y encuentro con la ciudadanía. Estas acciones cobran especial relevancia para niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias, al contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la cultura, favorecer el intercambio intergeneracional y promover la apropiación de los espacios y prácticas culturales de la localidad. Para la vigencia 2026, y en desarrollo de la meta del Proyecto de Inversión 2929, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito identificó la necesidad de realizar jornadas de promoción, circulación y apropiación artística y cultural, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias de la localidad. Dentro de la programación se contemplan jornadas asociadas al mes de octubre, así como actividades de integración intergeneracional y circulación artística local que podrán desarrollarse de manera descentralizada en diferentes sectores y equipamientos de Tunjuelito. Las jornadas se conciben como escenarios para facilitar el acceso de los diferentes grupos poblacionales a expresiones artísticas y culturales, fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, promover el intercambio de experiencias entre generaciones, favorecer la circulación de artistas y procesos culturales locales y fomentar el uso creativo, seguro e incluyente de los espacios de la localidad. En este sentido, las actividades deberán contar con una programación pertinente para las poblaciones participantes y con condiciones adecuadas de ingreso, permanencia, orientación, movilidad, accesibilidad y atención prioritaria. Asimismo, su realización requiere la articulación de los componentes artísticos, técnicos, logísticos y operativos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas y el cumplimiento de la meta prevista en el Proyecto de Inversión 2929.
Factores ambientales: La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2004. En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: sector cultura y servicios de apoyo logístico y producción de eventos (presentaciones artísticas, recreación, alquiler de sonido, alimentos y elementos de premiación).
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 (en especial arts. 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.1 y ss.), Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), Ley 1801 de 2016 y normativa distrital de aglomeraciones de público (SUGA), Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud (alimentos), Ley 1098 de 2006, Ley 1918 de 2018, Ley 1581 de 2012 y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: 80141902 Reuniones y Eventos, 90101602 Servicios de comidas a domicilio, 82101502 Publicidad en afiches, 31201503 Cinta para enmascarar, 31201512 Cintra transparente, 44121701 Bolígrafos, 44121708 Marcadores, , 82101502 Publicidad en afiches, 82101505 Publicidad en volantes o cupones, 93141702 Servicios de promoción cultural, 90101603 Servicios de cáterin, 90101602 Servicios de carpas para fiestas, 80141607 Gestión de eventos, 80131506 Servicio de arrendamiento de baños portátiles, 30241601 Tarima y accesorios de la tribuna.
Note on B12: Se corrige el presupuesto: decía $39.858.000 (valor de otro proceso). El presupuesto oficial es $49.000.000 (CDP No. 1283 del 14/10/2026).
Note on B13: Se diligencia el campo, que estaba vacío, con los lugares de ejecución que define el estudio previo.
Note on B17: Decía "Transparencia y Participación Ciudadana", texto de otro proceso (rendición de cuentas). Se ajusta al objeto.
Note on B18: Se reemplaza la normativa, que citaba la Ley 489 de 1998 (organización de entidades, copiada de otro proceso), por la aplicable al objeto y a la matriz de riesgos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
ETAPAS |  | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | General | Interno | Operacionales
Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | General | Interno | Operacionales
Demoras o desabastecimiento de los proveedores del contratista (alimentos, sonido, elementos de premiación y recreación) que afecten la entrega oportuna de los bienes y servicios en las fechas programadas para las jornadas. |  | General | Externo | Operacionales
Fallas en los equipos de sonido, energía o elementos técnicos durante el desarrollo de las jornadas. |  | General | Externo | Operacionales
Baja asistencia de la población convocada a las jornadas |  | General | Interno | Operacionales
Afectación de la salud de los asistentes por condiciones inadecuadas de preparación, conservación, transporte o manipulación de los alimentos (almuerzos, refrigerios, estación de café y crispetas). |  | General | Externo | Operacionales
Vinculación a las jornadas de personal con inhabilidad por delitos sexuales contra menores, o uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes sin autorización de sus padres o representantes legales. |  | General | Interno | Operacionales
Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | General | Externo | Operacionales
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  | Especifico | Externo | Operacionales
Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | General | Externo | Sociales o Políticos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo
Note on B42: Se unifica la descripción con la hoja EVALUACIÓN para que la hoja ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO no muestre #N/A en clase y fuente (mismo ajuste en el riesgo de garantías).

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA ADELANTAR JORNADAS DE CIRCULACIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, LA PARTICIPACIÓN, EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EL ACCESO A LA CULTURA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2929 “TUNJUELITO EPICENTRO DE CULTURA"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLT 3. Necesidad de de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  |  |  | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  |  |  | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  |  |  | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras o desabastecimiento de los proveedores del contratista (alimentos, sonido, elementos de premiación y recreación) que afecten la entrega oportuna de los bienes y servicios en las fechas programadas para las jornadas. |  |  |  | 1. Reprogramación o realización incompleta de las jornadas. 2. Afectación de la atención a la población participante. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  |  |  | 1. Daños ocasionados al FDLT | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones personales 2. Costos y/o sanciones para el contratista y/o el FDLT 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  |  |  | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria
Note on C30: Se reformula. El "incumplimiento en los tiempos de entrega o en la calidad" no es un riesgo previsible del contrato sino la inobservancia de las obligaciones del contratista, que se ampara con la garantía de cumplimiento y se sanciona por las vías contractuales. Conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente, el riesgo es el evento que puede causar la afectación (aquí, demoras de los proveedores), no la falta de cumplimiento.
Note on J33: Se ajusta la calificación (antes probabilidad 1 e impacto 2, riesgo bajo). Las jornadas reúnen hasta 300 niñas y niños y 200 personas mayores, y la consecuencia prevista incluye lesiones, por lo que el impacto es mayor. Se ajustan también los controles.

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA ADELANTAR JORNADAS DE CIRCULACIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, LA PARTICIPACIÓN, EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EL ACCESO A LA CULTURA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2929 “TUNJUELITO EPICENTRO DE CULTURA"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS Y ADMNISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL”, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2900 “PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO CONFIABLE" | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
PLANEACIÓN | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ |  | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. |  | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Demoras o desabastecimiento de los proveedores del contratista (alimentos, sonido, elementos de premiación y recreación) que afecten la entrega oportuna de los bienes y servicios en las fechas programadas para las jornadas. |  | Exigir al contratista el cronograma de proveedores y la confirmación de disponibilidad con mínimo 48 horas de antelación a cada jornada; seguimiento de la supervisión y del Comité Técnico de Seguimiento. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. |  | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El contratista debe prever en sus precios unitarios las variaciones ordinarias del mercado durante el plazo de tres (3) meses; los precios ofertados son fijos durante la ejecución. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Baja asistencia de la población convocada a las jornadas |  | Convocatoria e inscripción a cargo del FDLT en articulación con las instancias de participación (Mesa Local de Sabios y Sabias y demás); seguimiento del contratista al avance de inscripciones para ajustar cantidades. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PARTICIPACIÓN Y PRENSA) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | Afectación de la salud de los asistentes por condiciones inadecuadas de preparación, conservación, transporte o manipulación de los alimentos (almuerzos, refrigerios, estación de café y crispetas). |  | Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y de la Ficha No. 23 de contratación sostenible: certificados de manipulación de alimentos y aptitud médica del personal, plan de saneamiento, cadena de frío y entrega en empaques individuales; verificación de la supervisión en cada jornada. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Vinculación a las jornadas de personal con inhabilidad por delitos sexuales contra menores, o uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes sin autorización de sus padres o representantes legales. |  | Consulta previa del Registro de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 a todo el personal en contacto con menores (recreadores, artistas, presentadores, apoyo) y autorización de los padres para registros fotográficos (Ley 1581 de 2012), conforme a las obligaciones del estudio previo. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Fallas en los equipos de sonido, energía o elementos técnicos durante el desarrollo de las jornadas. |  | Pruebas técnicas de sonido y energía antes del ingreso del público, disponibilidad de equipos de respaldo y técnico operador durante toda la jornada. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito |  | Plan de emergencias y contingencias por jornada; servicio de atención médica (MEC) en los eventos con público; trámite ante el SUGA cuando aplique; garantía de responsabilidad civil extracontractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | Reprogramación de las jornadas previa revisión en el Comité Técnico de Seguimiento y seguimiento a las condiciones de orden público en la localidad. |  | 1 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
Note on M23: Se ajusta a NO en los riesgos de colusión, declaratoria de desierto, proyección económica del proponente y entrega de garantías: su materialización no da lugar a restablecer el equilibrio económico del contrato.
Note on G37: El control hablaba del estado del clima, que no corresponde a este riesgo. El riesgo climático se incluye como riesgo separado (No. 23).

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA ADELANTAR JORNADAS DE CIRCULACIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, LA PARTICIPACIÓN, EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EL ACCESO A LA CULTURA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2929 “TUNJUELITO EPICENTRO DE CULTURA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLT 3. Necesidad de de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS Y ADMNISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL”, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2900 “PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO CONFIABLE" | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
6 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
9 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
10 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
11 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ | CONTRATACIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
12 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
13 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG/ CONTRATISTA | 100 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
14 | Demoras o desabastecimiento de los proveedores del contratista (alimentos, sonido, elementos de premiación y recreación) que afecten la entrega oportuna de los bienes y servicios en las fechas programadas para las jornadas. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Reprogramación o realización incompleta de las jornadas. 2. Afectación de la atención a la población participante. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista el cronograma de proveedores y la confirmación de disponibilidad con mínimo 48 horas de antelación a cada jornada; seguimiento de la supervisión y del Comité Técnico de Seguimiento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
15 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Daños ocasionados al FDLT | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
16 | Baja asistencia de la población convocada a las jornadas | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | INTERNO | 1. Dificultad para cumplir la meta del proyecto 2929. 2. Subutilización de los bienes y servicios dispuestos para las jornadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Convocatoria e inscripción a cargo del FDLT en articulación con las instancias de participación (Mesa Local de Sabios y Sabias y demás); seguimiento del contratista al avance de inscripciones para ajustar cantidades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PARTICIPACIÓN Y PRENSA) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
17 | Afectación de la salud de los asistentes por condiciones inadecuadas de preparación, conservación, transporte o manipulación de los alimentos (almuerzos, refrigerios, estación de café y crispetas). | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | EXTERNO | 1. Intoxicaciones o afectaciones a la salud de personas mayores, niñas y niños. 2. Reclamaciones de terceros. 3. Suspensión de la jornada. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y de la Ficha No. 23 de contratación sostenible: certificados de manipulación de alimentos y aptitud médica del personal, plan de saneamiento, cadena de frío y entrega en empaques individuales; verificación de la supervisión en cada jornada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
18 | Fallas en los equipos de sonido, energía o elementos técnicos durante el desarrollo de las jornadas. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | EXTERNO | 1. Interrupción de las presentaciones artísticas y actividades. 2. Afectación de la atención a los participantes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Pruebas técnicas de sonido y energía antes del ingreso del público, disponibilidad de equipos de respaldo y técnico operador durante toda la jornada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
19 | Vinculación a las jornadas de personal con inhabilidad por delitos sexuales contra menores, o uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes sin autorización de sus padres o representantes legales. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | INTERNO | 1. Riesgo para la integridad de niñas, niños y adolescentes. 2. Vulneración del derecho a la intimidad y al habeas data. 3. Reclamaciones y sanciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Consulta previa del Registro de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 a todo el personal en contacto con menores (recreadores, artistas, presentadores, apoyo) y autorización de los padres para registros fotográficos (Ley 1581 de 2012), conforme a las obligaciones del estudio previo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
20 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El contratista debe prever en sus precios unitarios las variaciones ordinarias del mercado durante el plazo de tres (3) meses; los precios ofertados son fijos durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
21 | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los encuentros y espacios desarrollados por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones personales 2. Costos y/o sanciones para el contratista y/o el FDLT 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Plan de emergencias y contingencias por jornada; servicio de atención médica (MEC) en los eventos con público; trámite ante el SUGA cuando aplique; garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
22 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Reprogramación de las jornadas previa revisión en el Comité Técnico de Seguimiento y seguimiento a las condiciones de orden público en la localidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
23 | Condiciones climáticas adversas (lluvia o tormenta eléctrica) durante la jornada en espacio abierto. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | EXTERNO | 1. Suspensión o reprogramación de la jornada. 2. Daño de equipos. 3. Riesgo para la seguridad de los asistentes. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | El FDLT dispone la tarima y las carpas (estudio previo); el contratista protege sus equipos y elementos. Plan de contingencia con escenario alterno, previa revisión en el Comité Técnico de Seguimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
24 | No obtención oportuna de los permisos para el uso del espacio público o del registro de la actividad de aglomeración (SUGA), o no disponibilidad del salón comunal o escenario en la fecha programada. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | EXTERNO | 1. Reprogramación de la jornada. 2. Imposibilidad de realizar la actividad en el lugar previsto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Trámite anticipado de permisos y registro SUGA por el contratista en articulación con el FDLT (estudio previo); definición de sitio alterno en el Comité Técnico de Seguimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
25 | Reclamaciones por derechos de autor y conexos por la comunicación pública de obras musicales durante las jornadas (DJ, agrupaciones y sonido ambiente). | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | EXTERNO | 1. Cobros o reclamaciones de las sociedades de gestión colectiva. 2. Sanciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Pago de derechos a Sayco-Acinpro mediante el contrato directo previsto en el DTS del proyecto 2929 para la vigencia 2026, con anterioridad a las jornadas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
26 | Accidentes o lesiones del personal del contratista durante el montaje, operación y desmontaje de equipos y elementos. | EJECUCIÓN | ESPECÍFICA | INTERNO | 1. Lesiones al personal. 2. Retrasos en el montaje de la jornada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Afiliación del personal a seguridad social y ARL, elementos de protección personal y protocolos de seguridad y salud en el trabajo para montaje y desmontaje. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2026 | 2026 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Note on L10: En la columna de asignación "SDG" debe entenderse referido al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, entidad contratante.
Note on L18: Se asigna a la Entidad. La colusión es un riesgo de la etapa de selección, cuando aún no existe contratista; su prevención y control (análisis de las ofertas, denuncia a la SIC) corresponden a la Entidad.
Note on L21: Se asigna al contratista: la entrega oportuna de garantías suficientes es una obligación suya para la ejecución. La aprobación oportuna es un trámite de la Entidad, no un riesgo compartido. Se ajusta el porcentaje a 100.
Note on L23: Se asigna a la EntidaD y al CONTRATISTA
Note on C26: Se ajusta la descripción y la consecuencia, que hablaban de las "ADRC" y de la rendición de cuentas (texto de otro proceso). Se asigna a la Entidad porque, según el estudio previo, la convocatoria e inscripción están a cargo del FDLT; el contratista solo hace seguimiento. Se corrige el porcentaje: decía "CONTRATISTA Y SDG" con 100 %. No afecta el equilibrio económico: en el monto agotable solo se paga lo ejecutado.
Note on C27: Se reemplaza el riesgo "Incumplimiento en la oportunidad, entrega y calidad de los servicios logísticos", que no es un riesgo previsible sino incumplimiento de obligaciones (se ampara con la garantía de cumplimiento y la de calidad del servicio), y además repetía el riesgo No. 14. En su lugar se incluye un riesgo inherente a la ejecución que la matriz no tenía: la inocuidad de los alimentos que se suministran a 200 personas mayores y hasta 300 niñas y niños.
Note on C28: Se ajusta el riesgo, que hablaba del "servicio de streaming" y de registro de participantes (texto del proceso de rendición de cuentas). Se enfoca en los equipos técnicos del objeto. Se corrige la calificación: decía 4 aunque 2 + 3 = 5.
Note on C29: Se reemplaza el riesgo de "afectación a la imagen institucional por fallas en la prestación de servicios", que es consecuencia del incumplimiento y no un riesgo autónomo. Se incluye el riesgo propio de actividades con niñas, niños y adolescentes, que corresponde a las obligaciones incorporadas en el estudio previo (Ley 1918 de 2018 y Ley 1581 de 2012).
Note on L30: Se asigna al contratista. La variación ordinaria de precios en un contrato de tres meses con precios unitarios fijos es un riesgo previsible que el oferente incorpora en su oferta; solo las variaciones extraordinarias e imprevisibles darían lugar al restablecimiento del equilibrio (teoría de la imprevisión), que no se tipifica en la matriz. Se ajusta el tratamiento, que hablaba de revisiones de los estudios previos.
Note on C33: Se incorporan cuatro riesgos inherentes a la ejecución que la matriz no tenía (No. 23 a 26): clima en la jornada en espacio abierto, permisos y disponibilidad de escenarios, derechos de autor por comunicación pública de música y accidentes del personal del contratista. La asignación sigue el criterio de Colombia Compra Eficiente: el riesgo se asigna a quien está en mejor posición para controlarlo.