## Tipos de Riesgo
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
ETAPAS
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

## Matriz de Riesgos (2)
[5 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS | [16 empty] | Codigo: GC-FT-90
Versión: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 22/03/2023
PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, GARANTÍA Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL, INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE REDUNDANCIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS INSTITUCIONALES, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y AL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL DISTRITO CAPITAL.
Identificacion | [6 empty] | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | VALIDACION DE ESTUDIOS PREVIOS POR TECNICO /JURIDICO | INICIO DE PROCESO
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para la suscripcción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | Se debe efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | ESTUDIO DE MERCADO | EJECUCION DE CONTRATO
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaría desamparada. | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (3 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requeria al contratista. Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre contar con la aprobación de garn vigente, aprobadas y de ser el caso debidamente ampliada. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Genera retrasos | Dependencia que genera la necesidad. Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización Ejecución y Términación | ACEPTACION DE LA OFERTA | FIRMA DEL CONTRATO
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | Realizar la designación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) a través de la plataforma del SECOP II, al momento de crear el contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Genera retrasos | Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa pre contractual | VALIDACION DE PLANTA EN LA ENTIDAD | DESIGNACION Y ACEPTACION DE SUPERVISION
5 | General | Interno | Ejecucion | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera claralas unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificación al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revision y aprobacion. | 1 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | VALIDACION DE ESTUDIOS PREVIOS POR TECNICO / ESTUDIO DE MERCADO | EJECUCION DE CONTRATO
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | No | Grupo Precontractual | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | VALIDACION DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO | TODO EL PROCESO
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor deben de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificació al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | RECIBO Y VERIFICACION DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS | EJECUCION DE CONTRATO
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11). Hacer efectiva las garantías | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | EJECUCION DE CONTRATO
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. Rompimiento del equilibrio económico dl contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución | VERIFICACION DE ELEMENTOS A RECIBIR | EJECUCION DE CONTRATO
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos provenientes por las variaciones de las tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas | Incremento en los precios durante la adjudicación del contrato. Variación de las expectativas económicas del contratista | PROBLABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ETAPA PLANEACION: El proponente debe estimar y/o proyectar la variación de los precios del mercado hasta la pliquidación del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Contratista | Etapa de planeacion | Adjudicacion del contrato | OFERTAS DE MERCADO DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO | ETAPA PRECONTRACTUAL
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Riesgo por implemetacion de Actualizaciones que afecten servicio de servidores o aplicaciones. | Afecta el funcionamiento de la red dentro de la entidad. Afecta el cumplimiento del finalidad de la contratacion | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad de los elementos que sean utilizados durante la ejecución del suministro, así como verificarlos al momento de recibir lel producto. Riesgo que esta amparado con la garantia de calidad y correcto funcionamiento. | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD DE LAS LICENCAIS Y SUS ACTUALIZACIONES | EJECUCION DE CONTRATO
12 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución contractual | Finalización etapa de ejecución | VERIFICACION DE DOCUMENTACION CON SECOP II | EJECUCION DE CONTRATO
13 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgo incompatibilidad tecnologica | Afecta el cumplimiento del fin de la contratación. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | ETAPACONTRATACIONYEJECUCIÓN:RevisiónFichasTecnicasdedocumentacionporpartedelaEntidadyelcontratista respecto al fabricante. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución contractual | Finalización etapa de ejecución | VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD DE LAS LICENCAIS Y SUS ACTUALIZACIONES | EJECUCION DE CONTRATO
14 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ETAPACONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes. Incluir póliza de pago se salarios y seguridad social . | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución contractual | Liquidación del contrato | VERIFICACION DE PARAFISCALES EN EL MOMENTO DE FACTURACION | EJECUCION DE CONTRATO
15 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional
NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos especificos de cada bien o servicio a contratar.
Fecha de elaboración: 28/07/2026
|  | Elaborado por: | [13 empty] | Aprobado:
|  | Firma: |  |  | _______________________________________________________ | [10 empty] | Firma: |  | _____________________________________________________________
|  | Nombre: |  |  | LILIANA LORENA RAMIREZ CASTAÑEDA | [10 empty] | Nombre: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA
[5 empty] | Profesional estructurador de estudio previo | [12 empty] | Responsable de Área
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.