MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Proceso: Adecuación de las instalaciones físicas del comedor del Centro de Protección Social de Día del Adulto Mayor “Casa Hogar Descanso Primaveral”, municipio Valle del Guamuez, Putumayo.
Presupuesto oficial: $49.010.764,91.  Plazo: un (1) mes.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles | Prob. residual | Impacto residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada de tratamiento | Monitoreo: cómo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas que impidan o retrasen las actividades de obra. | Retrasos en el cronograma y posibles afectaciones a materiales o trabajos ejecutados. | Posible | Moderado | Medio | Medio | Contratista, salvo obligaciones expresamente asignadas a la Entidad. | Programar actividades según condiciones climáticas; proteger materiales y áreas intervenidas; adoptar medidas de manejo de aguas y proteger trabajos terminados. | Improbable | Menor | Bajo | Bajo | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor o interventor. | Durante toda la ejecución; antes de actividades expuestas a la intemperie. | Verificación del avance, condiciones del frente de obra y medidas de protección; registro en bitácora. | Semanal y cuando se presenten lluvias. |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el suministro o disponibilidad de materiales, equipos o mano de obra necesarios para las actividades previstas. | Atraso en actividades y riesgo de no terminar dentro del plazo contractual. | Posible | Mayor | Alto | Alto | Contratista. | Presentar y cumplir programación de obra; asegurar oportunamente materiales, herramientas y personal; verificar existencias y tiempos de entrega antes de iniciar cada actividad. | Improbable | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor o interventor. | Desde el inicio y durante la ejecución. | Comparación entre programación y avance real; revisión de compras, entregas y disponibilidad de personal. | Semanal. |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Ejecución de actividades con materiales, cantidades o procedimientos que no correspondan a las especificaciones técnicas, presupuesto o instrucciones aprobadas. | Defectos de calidad, reprocesos, mayores costos y retrasos en el recibo de la obra. | Posible | Mayor | Alto | Alto | Contratista; la Entidad debe ejercer la supervisión o interventoría que corresponda. | Verificar materiales antes de su instalación; exigir cumplimiento de especificaciones; realizar inspecciones y pruebas aplicables; corregir a costo del contratista los trabajos no conformes. | Improbable | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Contratista y supervisor o interventor, según sus funciones. | En cada actividad y antes de cubrir o recibir trabajos. | Inspecciones, registros fotográficos, revisión de cantidades y calidad, y anotaciones en bitácora. | En cada hito de obra y antes del recibo. |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Accidente de trabajo o incidente que afecte al personal, usuarios del centro o terceros durante la ejecución. | Lesiones, suspensión temporal de actividades, reclamaciones y afectaciones a la continuidad del servicio del centro. | Posible | Mayor | Alto | Alto | Contratista respecto de su personal y actividades; la Entidad respecto de las medidas de coordinación y protección a su cargo. | Implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo; delimitar y señalizar el área; controlar el acceso de usuarios y terceros; usar elementos de protección personal y coordinar las actividades con la administración del centro. | Improbable | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Contratista y supervisor o interventor; administración del centro para coordinación de accesos. | Antes de iniciar y durante toda la obra. | Verificación de señalización, cerramientos, elementos de protección y cumplimiento de medidas preventivas. | Diaria durante actividades y cada vez que cambien las condiciones. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia entre las actividades de adecuación y el funcionamiento del Centro de Protección Social de Día del Adulto Mayor. | Riesgos para los usuarios, restricciones de acceso o interrupción de actividades del centro. | Posible | Mayor | Alto | Alto | Compartido según la causa: contratista por organización de obra; Entidad/administración por coordinación y acceso a las áreas bajo su control. | Coordinar previamente las áreas y horarios de intervención; aislar los frentes de obra; mantener rutas seguras; informar oportunamente a la administración y no intervenir áreas no autorizadas. | Improbable | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Contratista y supervisor o interventor, con coordinación de la administración del centro. | Antes del inicio y cada vez que se programe una actividad que afecte el uso de espacios. | Actas o registros de coordinación, visitas al sitio y verificación de aislamiento y circulación segura. | Antes de cada frente de trabajo y seguimiento semanal. |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores del contratista al calcular costos, rendimientos, transporte, mano de obra o materiales incluidos en su oferta económica. | Presión financiera sobre el contratista y posible afectación del ritmo o calidad de ejecución; reclamaciones de mayores valores. | Posible | Moderado | Medio | Medio | Contratista, conforme a su oferta y a las condiciones contractuales. | Revisar la oferta y los análisis de precios unitarios; controlar la ejecución con base en las cantidades y precios contractuales; no autorizar actividades o pagos por fuera del contrato sin el trámite legal correspondiente. | Improbable | Menor | Bajo | Bajo | Sí | Contratista; supervisor o interventor en el control contractual. | Antes de iniciar y durante la ejecución. | Revisión de cantidades ejecutadas, soportes de pago y correspondencia con el presupuesto contractual. | En cada corte o trámite de pago y en el seguimiento semanal. |
| 7 | General | Interno | Selección y ejecución | Integridad / corrupción | Posible ofrecimiento, solicitud o aceptación de beneficios indebidos, alteración de soportes, mediciones o certificaciones relacionadas con el proceso o la ejecución. | Riesgos legales, financieros y reputacionales; decisiones contractuales irregulares y afectación de recursos públicos. | Improbable | Mayor | Medio | Medio | Cada parte respecto de sus servidores, contratistas y actuaciones; la Entidad debe aplicar controles institucionales. | Aplicar principios de transparencia e imparcialidad; dejar trazabilidad escrita de decisiones, mediciones y recibos; verificar soportes y cantidades; declarar conflictos de interés y reportar hechos irregulares por los canales institucionales. | Rara | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Supervisor o interventor, ordenador del gasto y funcionarios competentes, según sus responsabilidades. | Durante todo el proceso de selección y ejecución. | Revisión documental, trazabilidad de decisiones, verificación de soportes y reporte de alertas. | En cada actuación contractual y durante cada revisión de supervisión. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución y recibo | Técnico | Identificación durante la intervención de condiciones físicas no evidentes o diferencias entre el estado real del área y la información disponible. | Necesidad de ajustar la secuencia de actividades, retrasos o requerimiento de definir técnicamente el tratamiento antes de continuar. | Improbable | Mayor | Medio | Medio | Contratista por la revisión y aviso oportuno de condiciones encontradas; Entidad respecto de decisiones, información o autorizaciones que legalmente le correspondan. | Realizar inspección previa; documentar el estado inicial; informar inmediatamente cualquier condición imprevista; no ejecutar cambios de alcance sin autorización formal y verificar la necesidad de ajustar el plazo o las actividades por el procedimiento contractual aplicable. | Rara | Moderado | Bajo | Bajo | Sí | Contratista y supervisor o interventor; Entidad para decisiones de su competencia. | Antes del inicio y al identificar cualquier condición no prevista. | Registro fotográfico, bitácora y comunicaciones formales; revisión técnica antes de autorizar continuidad o cambios. | Inspección inicial y cada vez que se identifique una condición nueva. |

Nota de revisión: Los niveles de probabilidad, impacto, valoración y riesgo residual son una propuesta cualitativa preliminar, no un dato expreso de la invitación. Deben validarse con el estudio previo, el análisis del sector, la matriz de riesgos institucional y las condiciones técnicas reales. También debe confirmarse si se exigirá garantía y si la supervisión será directa o habrá interventoría.