## PROYECTO 2025
| A. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | [5 empty] | B. IMPACTO
| PROBABILIDAD |  |  |  | VALOR |  | IMPACTO |  |  |  | VALOR | DESCRIPCION
| ALTA |  |  |  | 5 |  | Catastrófico |  |  |  | 5 | Pérdidas financieras enormes, alto grado de incumplimiento en las condiciones del contrato
| MEDIA |  |  |  | 3 |  | Moderado |  |  |  | 3 | Pérdidas financieras considerables, posible alto grado de incumplimiento del asociado
| BAJA |  |  |  | 1 |  | Leve |  |  |  | 1 | Pérdidas financieras insignificantes, menor posibilidad de incumplimiento del contrato
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO – MATERIAL POP
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Causa de la materialización del riesgo | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad |  |  |  |  | Cómo | Cuándo
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN | PLANEACIÓN | Especificaciones técnicas incompletas, ambiguas o inconsistentes en cuanto a dimensiones, materiales, cantidades, técnicas de impresión, personalización, acabados o condiciones de entrega. | Dificultades para cotizar y comparar las ofertas, reprocesos, observaciones de los interesados o imposibilidad de obtener productos acordes con la necesidad institucional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Subsecretaría de Equidad de Género | Revisión integral del Anexo Técnico y de las necesidades institucionales; definición precisa de referencias, cantidades, materiales, medidas, técnicas, acabados y condiciones de entrega; validación previa por el equipo técnico y de contratación. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Profesionales responsables del proceso (equipo técnico y de contratación) | Falta de articulación entre la necesidad institucional y la estructuración de las especificaciones técnicas. | Antes de la publicación del proceso. | Verificando que las especificaciones del Anexo Técnico sean completas, medibles y coherentes con la necesidad. | Etapa precontractual
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN | PLANEACIÓN | Demora o falta de oportunidad en la aprobación de artes, diseños, prototipos o muestras requeridas antes de iniciar la producción definitiva. | Retrasos en la producción y en la entrega de los materiales POP, con posible afectación del cronograma de actividades institucionales. | 3 | 3 | 9 | Medio | Subsecretaría de Equidad de Género | Definir en el cronograma los tiempos de revisión y aprobación; establecer canales de comunicación con el contratista y consolidar oportunamente las observaciones del supervisor y equipo técnico. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato y equipo técnico | Demoras en la revisión, consolidación o comunicación de observaciones sobre artes y muestras. | Durante la etapa de diseño y antes de la producción. | Haciendo seguimiento a las solicitudes de aprobación y a los tiempos definidos en el cronograma. | Permanente durante la ejecución
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la producción o entrega de los materiales POP por insuficiente capacidad operativa del contratista, programación inadecuada o dificultades en la producción simultánea de diferentes referencias. | Incumplimiento de los tiempos pactados y afectación de las actividades, eventos o estrategias de divulgación de la Subsecretaría. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Verificación de la capacidad técnica y operativa del contratista; aprobación de un cronograma de producción y entregas; seguimiento periódico al avance y aplicación de correctivos contractuales cuando corresponda. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Insuficiente planeación de la producción, capacidad instalada o gestión de tiempos por parte del contratista. | Desde el inicio de la ejecución y durante cada entrega. | Comparando el avance real de producción y entrega con el cronograma aprobado. | Seguimiento periódico durante la ejecución
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de productos con calidad inferior a las especificaciones: diferencias de color, baja legibilidad, materiales o sustratos inadecuados, acabados deficientes, estampación defectuosa o falta de resistencia. | Rechazo de productos, necesidad de reposición o reproceso, mayores tiempos de ejecución y afectación del cumplimiento de las actividades institucionales. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Establecer criterios verificables de calidad en el Anexo Técnico; realizar revisión de muestras o prototipos cuando aplique; efectuar control de calidad y recibo físico antes de aceptar los productos; exigir reposición de elementos no conformes. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato y equipo técnico / Contratista | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y ausencia de controles de calidad durante la producción. | En cada entrega y antes del recibo a satisfacción. | Inspeccionando muestras y productos entregados frente a las especificaciones, artes aprobados y cantidades contratadas. | En cada entrega
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Error en la personalización, impresión o reproducción de los artes aprobados, incluyendo logos, textos, códigos QR, imágenes, colores institucionales o demás elementos de identidad visual. | Pérdida de material, reprocesos, necesidad de reimpresión o reposición y afectación de la imagen institucional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Implementar revisión de archivos en preprensa; exigir aprobación de artes antes de producción definitiva; conservar la versión aprobada y realizar verificación de fidelidad gráfica en el proceso de producción y entrega. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato y responsable técnico del contratista | Errores de preprensa, utilización de archivos distintos a los aprobados o fallas en la reproducción gráfica. | Antes de iniciar la producción definitiva y en cada entrega. | Comparando el producto con el arte aprobado y verificando textos, logos, colores, dimensiones y acabados. | En cada producción y entrega
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | COMERCIAL/OPERACIONAL | Dificultad o indisponibilidad temporal de materias primas e insumos necesarios para la fabricación de los elementos POP, tales como papel, textiles, tintas, sustratos o materiales para acabados. | Retrasos en la producción, sustituciones no autorizadas de materiales y posible incumplimiento de las especificaciones técnicas o del cronograma. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | El contratista deberá planificar oportunamente el abastecimiento, verificar disponibilidad de insumos y comunicar de manera inmediata cualquier novedad que pueda afectar las entregas, sin sustituir materiales sin autorización. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato / Contratista | Variaciones en la disponibilidad de insumos y deficiencias en la planeación de abastecimiento. | Desde la orden de producción y durante la ejecución. | Verificando el avance de producción y las alertas comunicadas por el contratista respecto del abastecimiento. | Seguimiento durante la ejecución
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | LOGÍSTICO/OPERACIONAL | Pérdida, deterioro o daño de los materiales POP durante el empaque, manipulación, transporte o entrega. | Productos deteriorados o faltantes, necesidad de reposición y retraso en la disponibilidad de los elementos para las actividades programadas. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Definir condiciones adecuadas de empaque y manipulación; verificar cantidades y estado de los productos al momento de la entrega; exigir reposición de los elementos que lleguen deteriorados o incompletos. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato / Contratista | Empaque insuficiente, manipulación inadecuada o deficiencias en el transporte y entrega. | En cada despacho y entrega. | Revisando embalaje, cantidades, estado físico y condiciones de los productos recibidos. | En cada entrega
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | CONTRACTUAL/OPERACIONAL | Entrega incompleta, equivocada o en cantidades diferentes a las solicitadas, respecto de las referencias y productos definidos por la Entidad. | Afectación de las actividades institucionales, necesidad de completar o corregir la entrega y retraso en el cumplimiento de las obligaciones. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Control de órdenes de producción y remisiones; verificación de cantidades y referencias contra el requerimiento y el Anexo Técnico; levantamiento de actas o soportes de recibo y solicitud de corrección cuando corresponda. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato / Contratista | Errores de alistamiento, despacho o control de inventario del contratista. | En cada entrega. | Conciliando las cantidades y referencias entregadas con las solicitadas y documentando las novedades. | En cada entrega
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FUERZA MAYOR / OPERACIONAL | Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles, como alteraciones del orden público, bloqueos, restricciones de movilidad, condiciones climáticas adversas u otros eventos de fuerza mayor que afecten la producción o entrega. | Retraso en el cronograma, imposibilidad temporal de realizar entregas y eventual necesidad de adoptar medidas alternativas o ajustar el cronograma conforme al contrato y la normatividad aplicable. | 1 | 5 | 5 | Medio | Subsecretaría de Equidad de Género / Contratista | Seguimiento permanente a las condiciones que puedan afectar la ejecución; comunicación inmediata de la novedad; evaluación conjunta de alternativas y adopción de medidas contractuales procedentes para mitigar la afectación. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato y equipo técnico / Contratista | Materialización de hechos externos imprevisibles o irresistibles que impidan temporalmente la producción, transporte o entrega. | Al momento de ocurrencia del evento. | Registrando la novedad, evaluando su impacto y haciendo seguimiento a las medidas adoptadas. | Cuando se presente el evento
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambios o solicitudes de modificación de las piezas, cantidades, referencias o especificaciones después de iniciada la producción, sin una adecuada gestión de tiempos y efectos sobre el cronograma. | Reprocesos, desperdicio de materiales, retrasos y posibles diferencias entre los productos inicialmente programados y los requeridos por la Entidad. | 3 | 3 | 9 | Medio | Subsecretaría de Equidad de Género | Consolidar las necesidades antes de autorizar la producción; documentar los cambios; evaluar previamente sus efectos técnicos, económicos y de plazo y evitar modificaciones una vez aprobadas las artes, salvo que sean debidamente autorizadas. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato y equipo técnico | Cambios no planificados en los requerimientos o falta de consolidación previa de las necesidades. | Antes de emitir cada orden de producción. | Verificando que las solicitudes estén consolidadas y aprobadas antes de iniciar la fabricación. | Previo a cada orden de producción
Nota: La matriz se estructuró con base en las características técnicas del proceso de diseño, impresión, personalización, acabados, control de calidad, empaque y entrega de material POP.