## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9. MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada Modalidad de Contratación. | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso pre-contractual por parte del estructurador. | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño del proceso de contratación. | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso pre-contractual por parte del estructurador. | Semanal
3 | General | Externo | Ejecuión | Riesgo Ambiental | Indadecuado manejo de residuos solidos, liquidos y gasesosos en el proceso de mantenimiento locativo | Mal manejo en el cuidado y preservacion ambiental, generando contaminación. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Las actividades de mantenimiento correctivo e intervenciones físicas en la sede vacacional generan impactos directos en el entorno. Es necesario prever el riesgo asociado al manejo, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) —como escombros, solventes, pinturas y piezas obsoletas— para evitar sanciones por parte de la autoridad ambiental local o la suspensión de las actividades. Asimismo, se deben contemplar posibles afectaciones por vertimientos accidentales en zonas verdes, fuentes de agua o piscinas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | Contratista / Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Realizar verificación en conjunto con la supervisión de esta. | Diario
4 | General | Externo | Ejecución | Economico | Incrementos inesperados en los precios y cantidades de los NO previsto, generando nuevas actividades de ejecución las cuales no se contemplaron en la fase de estructuración. | Inclusión de nuevas actividades de NP en la ejecución, generando nuevas intervenciones que presentaban deterioros prematuros. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista / Aerocivil | Por la naturaleza del mantenimiento correctivo, es muy común que al intervenir la infraestructura física se identifiquen daños no previstos en redes hidráulicas, eléctricas o estructurales que no eran visibles en la etapa de diseño. Si no se tipifica un riesgo asociado a la necesidad de mayores cantidades de obra, ítems no previstos o a la volatilidad de precios de los insumos en el mercado, el contrato queda expuesto a parálisis por falta de presupuesto o a reclamaciones del contratista por ruptura del equilibrio económico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Realizar verificación en conjunto con la supervisión de esta. | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Exposición a los cambios climaticos, esto incluye posibles retrasos en la ejecución de la obra. | Retrazos en la ejecución de las actividades contratadas, o en su defecto perdidas de materiales puestos en sitio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista / Aerocivil | Al ubicarse la sede en Mariquita, la ejecución de trabajos al aire libre (como impermeabilización de techos, pintura de fachadas, reparaciones estructurales) está altamente expuesta a condiciones climáticas adversas como lluvias torrenciales, vendavales, o calor extremo. Omitir este riesgo deja desprotegido el proceso ante daños en la obra en ejecución por causa de un evento natural, y no define las reglas de juego claras sobre suspensiones de actividades por fuerza mayor o prórrogas justificadas en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista / Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Realizar verificación en conjunto con la supervisión de esta. | Semanal
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transferencia y equidad. | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación púbicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Aerocivil | Inicio de la planeación del contrato | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso pre-contractual por parte del estructurador. | Semanal
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión en el proceso | Perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Contratista / Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva. La área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Si | Aerocivil | Apertura del proceso de contratación. | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso pre-contractual por parte del estructurador. | Semanal
8 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Aerocivil | Apertura del proceso de contratación. | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso pre-contractual por parte del estructurador. | Semanal
9 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Contratista / Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | Aerocivil | Adjudicación del proceso de contratación. | Inicio del contrato | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal
10 | General | Interno | Contratación | Operacional | Declaración de proceso de contratación como desierto. | Retraso en el inicio del contrato | 3 | 1 | 4 | BAJO | Aerocivil | Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de obra deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Aerocivil | Adjudicación del proceso de contratación. | Inicio del contrato | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor delegado. | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales, transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato por cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecuciòn de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | El contratista asumirá dicho incremento mediante los mecanismos idoneos y la experiencia y posibilidades con la que el cuenta para la administración de este riesgo. Establecer por parte del contratista de obra un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con un reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros, disponiblidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Suscripción Acta de Inicio | A la suscripción del Acta de recibo final | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparaciòn con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler. | Quincenal
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad o retraso en la ejecución de las actividades de mantenimiento, derivado de la escasez, baja idoneidad o indisponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, generando afectaciones al cronograma contractual y a los niveles de servicio operacional. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra. Necesidad de incurrir en gastos asociados a viáticos por personal foráneo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. Realizar la divulgación de vacantes en las diferentes plataformas digitales locales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Adjudicación del contrato | Finalización del Contrato | Verificación diaria del personal vinculado, V.S. reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | Semanal
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Materialización de sobrecostos en el transporte y disposición final de material resultante de la obra, originados por demoras operativas, restricciones de acceso o baja capacidad de recepción en el botadero autorizado. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, por incurrir en demoras en la disposición apropiada de material sobrante, generando demoras en los tiempos de ejecución así como impacto ambiental y social en el entorno de la obra. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique diferentes alternativas para el transporte de material resultante de obra y disposicion final en sitio autorizado, asi como disponer de la licencia y capacidad requerida. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato. | Finalización del Contrato | Verificación de las condiciones de transporte de material residual hacia los sitios de disposción autorizado. | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vias de acceso al Aeropuerto. | Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato. Sobrecostos en el proyecto. Mayores tiempos de ejecución. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Aerocivil | El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista / Aerocivil | Inicio ejecución del contrato | Recibo final del contrato. | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | Mensual
15 | General | Extremo | Ejecución | Social - Politico | Alteración de las condiciones de seguridad por orden público, incursión o presencia de grupos al margen de la ley en la región, paros cívicos, o vías de hecho por parte de la comunidad local, que deriven en la retención forzada, secuestro o inmovilización del personal de obra/interventoría, o de los equipos, maquinaria pesada y vehículos destinados al mejoramiento de la infraestructura del centro vacacional. | Atraso al cronograma de la obra y afectación al cumplimiento de los compromisos contractuales | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentalaes de la zona. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | Contratista / Aerocivil | Orden de inicio del contrato | Finalización del contrato | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | Mensual
16 | Especificio | Externo | Ejecución | Social - Politico | Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | Contratista / Aerocivil | Inicio ejecución del contrato | Finalización del contrato | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Pérdida, hurto o destrucción de equipos especializados o de la infraestructura del campamento, debido a actos de sabotaje, robo, vandalismo o incendios (provocados o accidentales) en los frentes de trabajo o áreas de acopio, lo que generaría el retraso en la instalación, sobrecostos por reposición de materiales y la necesidad de reajustar el plan de seguridad de la obra. | Sobrecostos por reposición de equipos/campamentos, alteración al cronograma de ejecución. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Orden de inicio del contrato | Finalización del contrato | Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación reputacional de la Aeronáutica civil, como consecuencia de una gestión desfavorable del contratista. | Mayores costos y plazos para la terminaciòn de obras inconclusas debido a la terminación anticipada del contrato de obra. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Aerocivil | Terminación anticipada o cesión del contrato Terminación y nueva estructuración y contratación. Pronunciamiento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Aerocivil / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización del contrato | La Aerocivil deberá identificar las personas jurídicas que fungen como accionistas y/o representantes legales del Contratista, y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Contrato de Obra con el fin de identificar si su accionar afecta la imagen o reputación de la AEROCIVIL. | Mensual
19 | Especifico | Externo | EJecución | Operacional | Daño, rotura, desconexión o interferencia accidental de las redes eléctricas y de comunicaciones existentes con ocasión de las obras de reparación, construcción o adecuación al interior del centro vacacional. | Afectación a la seguridad y servicio del centro vacacional. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Contratista | Disponer de stock de repuestos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el centro vacacional y capacitaciones al personal de mantenimiento y operativo del contratista para su atención. Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inicio ejecucion del contrato | Finalización del Contrato | El contratista debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. De ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL | Semanal
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores | Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad. Incremento de tiempo en la finalización de la actividad contractual. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | El Supervisor y el contratista, previo al inicio de los trabajos objeto del contra, deberá revisar , la posible existencia de contratos realizados en cada zona, y la investigación si existe o no garantía vigentes en las áreas a intervenir con el fin de no realizar intervenciones en áreas que cuenten con garantías vigentes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | A la suscripcion del acta de inicio | Finalización del Contrato | Realizar verificación en conjunto con la supervisión de esta. | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra. | Cierre de la obras por concepto desfavorable por parte de la Autoridad Competente y frente a la normatividad aplicable. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable Atender las visitas de la Autoridad de salud competente de manera integral, por todos los actores que intervienen dentro del aeropuerto. Todos los intervinientes deben responder en los plazos establecidos, dentro del acta de visita, los requerimientos que pueden dar cierre a los hallazgos identificados durante la visita | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista / Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Finalización del Contrato | La Supervisión debe hacer seguimiento al cumplimiento del contratista de la normatividad sobre vectores de la autoridad de salud | Semanal
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales. | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas generando pérdidas económicas para el contratista, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas del supervisor. | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Contratista / Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Finalización del Contrato | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones. Verificar reportes de Control de calidad de obra. Comités de obra e informes mensuales | Diario
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo