## Datos Iniciales
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
DATOS INICIALES Y PARÁMETROS DEL PRESUPUESTO
PARÁMETRO | VALOR | FUENTE / OBSERVACIÓN
ENTIDAD | MUNICIPIO DE MACEO | NIT 890.980.958-3
NOMBRE DEL PROYECTO | OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA | AJUSTAR al objeto definido en el estudio previo
RESPONSABLE (elabora y firma el presupuesto) |  | POR DILIGENCIAR
CARGO DEL RESPONSABLE | Secretario De Planeación, Infraestructura Y Desarrollo Rural | POR DILIGENCIAR
DEPENDENCIA | Secretaría De Planeación, Infraestructura Y Desarrollo Rural | VERIFICAR
MATRÍCULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE |  | POR DILIGENCIAR (ingeniero civil o arquitecto)
INFORMACIÓN DE CONTACTO (CORREO, TELÉFONO) | planeacion@maceo-antioquia.gov.co | POR DILIGENCIAR
SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE 2026 | 1750905 | Decreto de salario mínimo 2026 (valor del libro de parques)
AUXILIO DE TRANSPORTE 2026 | 249095 | Valor del libro de parques
EXONERADO ART. 114-1 E.T. PARA LA OBRA | SI | Exonera EPS 8,5 %, SENA 2 % e ICBF 3 % a trabajadores con salario < 10 SMMLV (hoja FACTOR PRESTACIONAL)
EXONERADO ART. 114-1 E.T. PARA LA INTERVENTORÍA | N/A | Sin interventoría externa: supervisión a cargo del Municipio
NIVEL DE RIESGO ARL APLICABLE | V | Construcción - riesgo V (Decreto 1607 de 2002)
% ARL | 6.96% | Decreto 1772 de 1994
DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA (MESES) | 3 | Debe coincidir con la hoja CRONOGRAMA y con el estudio previo
DURACIÓN DE LA INTERVENTORÍA (MESES) | N/A | Supervisión del Municipio
DISTANCIA A SITIO DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN (KM) | N/A | Los sobrantes de excavación se extienden dentro de cada predio
DISTANCIA A SITIO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS (KM) | 10 | ESTIMADO: verificar la escombrera o sitio autorizado más cercano
DISTANCIA FUENTE DE MATERIAL DE PLAYA - CABECERA DE MACEO (KM) | 50 | Valor del libro de parques (arena y triturado)
DISTANCIA FUENTE DE MATERIAL GRANULAR - CABECERA DE MACEO (KM) | 80 | Valor del libro de parques (base granular)
DISTANCIA PROMEDIO CABECERA - VIVIENDAS (KM) | 10 | Promedio de la columna F de BENEFICIARIOS; mientras esté vacía se usa 10 km (ESTIMADO). Afecta el acarreo de todos los APU
NÚMERO DE BENEFICIARIOS (VIVIENDAS INTERVENIDAS) | 11 | Hoja BENEFICIARIOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. | SAMC-SP-011-2026 | Selección abreviada de menor cuantía
DÍAS LABORABLES EFECTIVOS AL AÑO | 292 | 365 días - 52 domingos - 18 festivos 2026 - 3 días de permisos / clima
DISTANCIA MEDELLÍN - CABECERA MUNICIPAL DE MACEO (KM) | 126.5 | Vía Bello - Barbosa - Cisneros - San José del Nus (libro de parques)
ADMINISTRACIÓN (A) APLICADA | 29% | Tope fijado por el usuario: hasta 28 % - 29 %. Soporte en la hoja AU
UTILIDAD (U) | 5% | Fijada por el usuario
AU MÁXIMO PERMITIDO | 34% | 29 % de administración + 5 % de utilidad
IVA SOBRE LA UTILIDAD | NO INCLUIDO | VERIFICAR con Hacienda si aplica (19 % de la utilidad ≈ 0,95 % del costo directo). El archivo base tampoco lo incluía
PRIMA ESTIMADA DE GARANTÍAS (% DEL VALOR DEL CONTRATO) | 0.8% | Seriedad, cumplimiento, salarios, estabilidad y RCE. Estimado de mercado
Convenciones: texto azul = dato de entrada; relleno amarillo = dato por diligenciar o verificar por la entidad; texto negro = fórmula. Valores en pesos colombianos, vigencia 2026.

## RESUMEN
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
Proceso: SAMC-SP-011-2026 ¦ Plazo: 3 meses ¦ A = 29 % · U = 5 %
No. | CAPÍTULO | UNIDADES (VIVIENDAS) | COSTO DIRECTO | ADMINISTRACIÓN | UTILIDAD | VALOR TOTAL | VALOR POR UNIDAD | % DEL TOTAL
1 | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m | 3 | 38133550 | 11058729.5 | 1906677.5 | 51098957 | 17032985.6667 | 20.1%
2 | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO | 3 | 46987307 | 13626319.03 | 2349365.35 | 62962991.38 | 20987663.7933 | 24.77%
3 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) | 3 | 51985500 | 15075795 | 2599275 | 69660570 | 23220190 | 27.4%
4 | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA | 1 | 41655977 | 12080233.33 | 2082798.85 | 55819009.18 | 55819009.18 | 21.96%
5 | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA | 1 | 10952539 | 3176236.31 | 547626.95 | 14676402.26 | 14676402.26 | 5.773%
TOTAL |  | 11 | 189714873 | 55017313.17 | 9485743.65 | 254217929.82 | 23110720.8927 | 100%
CONSOLIDADO
COSTO DIRECTO |  |  |  | 189714873
ADMINISTRACIÓN (A) |  |  | 29% | 55017313
UTILIDAD (U) |  |  | 5% | 9485744
TOTAL AU |  |  | 34% | 64503057
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 254217930
NÚMERO DE VIVIENDAS INTERVENIDAS |  |  |  | 11
VALOR PROMEDIO POR VIVIENDA |  |  |  | 23110720.9091
DIFERENCIA POR REDONDEO (PRESUPUESTO - RESUMEN) |  |  |  | 0.18
El valor por unidad de cada capítulo es el valor total del capítulo dividido entre el número de viviendas de ese capítulo. El detalle por beneficiario está en la hoja BENEFICIARIOS. La administración y la utilidad de cada capítulo se calculan en proporción a su costo directo.

## PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
Proceso: SAMC-SP-011-2026 ¦ Beneficiarios: 11 viviendas (hoja BENEFICIARIOS) ¦ Plazo: 3 meses ¦ Valores en pesos 2026
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | CANTIDAD X BENEFICIARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL CAPÍTULO
1 | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m (3 UNIDADES) | [5 empty] | 38133550
1.1 | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 22.5 | 7.5 | 3578 | 80505
1.2 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6.99 | 2.33 | 56233 | 393069
1.3 | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 | 10.52 | 79831 | 2519466
1.4 | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 18.72 | 6.24 | 155779 | 2916183
1.5 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 425.04 | 141.68 | 8946 | 3802408
1.6 | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 | 9.2 | 48725 | 1344810
1.7 | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 57.93 | 19.31 | 81039 | 4694589
1.8 | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 | 10.52 | 49170 | 1551805
1.9 | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 24.6 | 8.2 | 27906 | 686488
1.10 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 10.8 | 3.6 | 63004 | 680443
1.11 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 46.5 | 15.5 | 33400 | 1553100
1.12 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 33.81 | 11.27 | 79221 | 2678462
1.13 | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 9.3 | 3.1 | 61944 | 576079
1.14 | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 | 2.5 | 27217 | 204128
1.15 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 36 | 12 | 9193 | 330948
1.16 | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 108 | 36 | 5887 | 635796
1.17 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 9 | 3 | 34710 | 312390
1.18 | Suministro e instalación de interruptor conmutable de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 6 | 2 | 37210 | 223260
1.19 | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 | 1 | 40310 | 120930
1.20 | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 82.47 | 27.49 | 36391 | 3001166
1.21 | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 82.47 | 27.49 | 19303 | 1591918
1.22 | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 82.47 | 27.49 | 17410 | 1435803
1.23 | Enchape de piso en cerámica semibrillante de tráfico medio, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye boquilla, cortes, remates y limpieza. | m2 | 21.21 | 7.07 | 87541 | 1856745
1.24 | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 | 1 | 1027792 | 3083376
1.25 | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 3 | 1 | 479669 | 1439007
1.26 | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 19.08 | 6.36 | 22048 | 420676
2 | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO (3 UNIDADES) | [5 empty] | 46987307
2.1 | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.25 | 3.75 | 3578 | 40253
2.2 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 5.4 | 1.8 | 56233 | 303658
2.3 | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 | 7.52 | 79831 | 1800987
2.4 | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 8.55 | 2.85 | 155779 | 1331910
2.5 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 349.29 | 116.43 | 8946 | 3124748
2.6 | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 | 9.2 | 48725 | 1344810
2.7 | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.96 | 13.32 | 81039 | 3238318
2.8 | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 | 7.52 | 49170 | 1109275
2.9 | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18.63 | 6.21 | 27906 | 519889
2.10 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 9.3 | 3.1 | 63004 | 585937
2.11 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 31.5 | 10.5 | 33400 | 1052100
2.12 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 19.8 | 6.6 | 79221 | 1568576
2.13 | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 6.3 | 2.1 | 61944 | 390247
2.14 | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 | 2.5 | 27217 | 204128
2.15 | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 36 | 12 | 12061 | 434196
2.16 | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 9 | 3 | 49970 | 449730
2.17 | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 3 | 1 | 30912 | 92736
2.18 | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 6 | 2 | 55839 | 335034
2.19 | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 3 | 1 | 84635 | 253905
2.20 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 54 | 18 | 28037 | 1513998
2.21 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 54 | 18 | 68453 | 3696462
2.22 | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 3 | 1 | 3454431 | 10363293
2.23 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 18 | 6 | 9193 | 165474
2.24 | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 60 | 20 | 5887 | 353220
2.25 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 | 1 | 75772 | 227316
2.26 | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 | 1 | 31210 | 93630
2.27 | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 | 1 | 40310 | 120930
2.28 | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 54.15 | 18.05 | 36391 | 1970573
2.29 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 8.82 | 2.94 | 113362 | 999853
2.30 | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 21.72 | 7.24 | 93255 | 2025499
2.31 | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 32.43 | 10.81 | 19303 | 625996
2.32 | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 32.43 | 10.81 | 17410 | 564606
2.33 | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 3 | 1 | 636598 | 1909794
2.34 | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 3 | 1 | 126681 | 380043
2.35 | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 3 | 1 | 20179 | 60537
2.36 | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 | 1 | 1027792 | 3083376
2.37 | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 0.72 | 0.24 | 479669 | 345362
2.38 | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 13.92 | 4.64 | 22048 | 306908
3 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) (3 UNIDADES) | [5 empty] | 51985500
3.1 | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30 | 10 | 3578 | 107340
3.2 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 36 | 12 | 56233 | 2024388
3.3 | Concreto pobre de 14 MPa (2.000 psi) preparado en obra para solado de limpieza, e = 0,05 m. Incluye suministro de materiales, mezcla, colocación y nivelación. | m3 | 1.5 | 0.5 | 713433 | 1070150
3.4 | Zapata corrida en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra para muro de contención. Incluye formaleta lateral, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m3 | 7.5 | 2.5 | 866022 | 6495165
3.5 | Muro de contención en concreto reforzado de 21 MPa (3.000 psi), espesor 0,20 m y altura hasta 2,00 m. Incluye formaleta a dos caras con tensores y arriostramiento, andamio, mezcla, vaciado por capas, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo y los lloraderos se pagan en sus ítems. | m3 | 12 | 4 | 1330738 | 15968856
3.6 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 2258.94 | 752.98 | 8946 | 20208477
3.7 | Lloradero (dren) en tubería PVC de 2" de 0,40 m de longitud a través del muro de contención, con geotextil en la boca interior. | un | 21 | 7 | 16026 | 336546
3.8 | Filtro en material granular (triturado de 3/4" a 1") envuelto en geotextil no tejido NT 1600, en el trasdós del muro de contención. Incluye suministro, colocación y acomodo. | m3 | 10.8 | 3.6 | 437012 | 4719730
3.9 | Lleno compactado con material seleccionado de la excavación, en capas de 0,20 m con vibrocompactador (canguro), en el trasdós del muro de contención. | m3 | 19.2 | 6.4 | 54940 | 1054848
4 | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA (1 UNIDAD) | [5 empty] | 41655977
4.1 | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 13 | 13 | 180965 | 2352545
4.2 | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20 | 20 | 3578 | 71560
4.3 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6 | 6 | 56233 | 337398
4.4 | Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 | 20.5 | 119673 | 2453297
4.5 | Columna de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra, altura hasta 3,00 m. Incluye formaleta, aplome, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18 | 18 | 155867 | 2805606
4.6 | Viga aérea de entrepiso (entresuelo) de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, obra falsa, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 | 20.5 | 153056 | 3137648
4.7 | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil: bloquelón de arcilla de 80 x 23 x 8 cm apoyado sobre perfiles de acero galvanizado tipo PHR C de 100 x 50 mm, cal. 16, cada 0,89 m; torta superior en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de e = 0,05 m reforzada con malla electrosoldada D-188 y acabado esmaltado. Incluye perfiles, apuntalamiento temporal, mezcla, vaciado y curado. | m2 | 13.94 | 13.94 | 162274 | 2262100
4.8 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 543 | 543 | 8946 | 4857678
4.9 | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 13.8 | 13.8 | 48725 | 672405
4.10 | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.03 | 39.03 | 81039 | 3162952
4.11 | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 21.4 | 21.4 | 49170 | 1052238
4.12 | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 12.68 | 12.68 | 27906 | 353848
4.13 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 6" (alfardas o vigas de cubierta). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 4.6 | 4.6 | 87186 | 401056
4.14 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 33.6 | 33.6 | 33400 | 1122240
4.15 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 25.9 | 25.9 | 79221 | 2051824
4.16 | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 5.6 | 5.6 | 61944 | 346886
4.17 | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 5.6 | 5.6 | 27217 | 152415
4.18 | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 18 | 18 | 12061 | 217098
4.19 | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 5 | 5 | 49970 | 249850
4.20 | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 1 | 1 | 30912 | 30912
4.21 | Suministro e instalación de llave terminal (de manguera) de 1/2" en bronce o cobre. | un | 1 | 1 | 54549 | 54549
4.22 | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 4 | 4 | 55839 | 223356
4.23 | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 1 | 1 | 84635 | 84635
4.24 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 24 | 24 | 28037 | 672888
4.25 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 24 | 24 | 68453 | 1642872
4.26 | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 1 | 1 | 3454431 | 3454431
4.27 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 24 | 24 | 9193 | 220632
4.28 | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 72 | 72 | 5887 | 423864
4.29 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 4 | 4 | 34710 | 138840
4.30 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 2 | 2 | 75772 | 151544
4.31 | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 5 | 5 | 31210 | 156050
4.32 | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 5 | 5 | 40310 | 201550
4.33 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 3.16 | 3.16 | 113362 | 358224
4.34 | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 7.4 | 7.4 | 93255 | 690087
4.35 | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 1 | 1 | 636598 | 636598
4.36 | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 1 | 1 | 126681 | 126681
4.37 | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 1 | 1 | 20179 | 20179
4.38 | Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable de 1,20 x 0,50 m con pozuelo, grifería sencilla tipo cuello de ganso, canastilla y sifón, apoyado sobre machón en mampostería de 0,60 x 0,80 m pañetado. | un | 1 | 1 | 745925 | 745925
4.39 | Suministro e instalación de puerta metálica de 1,00 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 | 1 | 1144861 | 1144861
4.40 | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 | 1 | 1027792 | 1027792
4.41 | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 2.24 | 2.24 | 479669 | 1074459
4.42 | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 14.26 | 14.26 | 22048 | 314404
5 | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA (1 UNIDAD) | [5 empty] | 10952539
5.1 | Apuntalamiento provisional de la cubierta existente con parales de madera, soleras y cuñas, durante el tiempo que dure la intervención. Incluye instalación, revisión periódica y desmonte. | gl | 1 | 1 | 439028 | 439028
5.2 | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 2 | 2 | 180965 | 361930
5.3 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 1 | 1 | 56233 | 56233
5.4 | Pedestal en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de 0,20 x 0,20 x 0,40 m para apoyo de poste en madera, reforzado con 4 barras No. 3 y flejes No. 2. Incluye formaleta, acero, platina de anclaje en U de 1/4" con pernos para el poste y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 4 | 4 | 91905 | 367620
5.5 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 24 | 24 | 63004 | 1512096
5.6 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 20 | 20 | 33400 | 668000
5.7 | Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 10 mm sobre estructura en madera, con tornillería autorroscante. Medida por cara instalada. | m2 | 32 | 32 | 81249 | 2599968
5.8 | Tratamiento de juntas y masillado total de placa de fibrocemento con cinta de malla y masilla para exteriores, dos manos, lijado, para recibir pintura. | m2 | 32 | 32 | 19055 | 609760
5.9 | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 16 | 16 | 17410 | 278560
5.10 | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos, color por definir. Incluye preparación de la superficie y andamio. | m2 | 16 | 16 | 21435 | 342960
5.11 | Suministro, fabricación e instalación de escalera en madera inmunizada de dos tramos con descanso intermedio y cambio de dirección, para acceso al segundo piso, con huella y contrahuella ajustadas al espacio disponible (huella ≥ 0,25 m, contrahuella ≤ 0,18 m). Incluye zancas, huellas, descanso, anclajes, sellador y barniz. | un | 1 | 1 | 2452226 | 2452226
5.12 | Suministro e instalación de baranda en madera inmunizada con pasamanos, parales y balaustres, h = 0,90 m, anclada a la escalera y al entrepiso. Incluye sellador y barniz. | m | 7 | 7 | 180594 | 1264158
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 189714873
ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | 29% | 55017313
UTILIDAD (U) |  |  |  |  | 5% | 9485744
TOTAL AU |  |  |  |  | 34% | 64503057
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA | [5 empty] | 254217930
CONTROLES DEL PRESUPUESTO
AU aplicado frente al máximo permitido (U 5 % y A hasta 29 %) | [5 empty] | CUMPLE: A = 29 % ¦ U = 5 % ¦ AU = 34 %
Administración aplicada frente a la administración requerida (hoja AU) | [5 empty] | CUMPLE: A aplicada 29 % ≥ requerida 29 %
Cuadre con la hoja RESUMEN (diferencia por redondeo) | [5 empty] | 0.18
Valor promedio por vivienda intervenida | [5 empty] | 23110720.9091
NOTAS: (1) Los valores unitarios corresponden al costo directo de cada APU (hoja APUS), aproximado al peso; el AU se liquida sobre el total del costo directo. (2) Las estampillas, contribuciones y garantías se reconocen dentro de la administración (hojas AU y LEGALIZACION DE OBRA). (3) Interventoría no incluida: la vigilancia se ejerce mediante supervisión del Municipio. (4) No incluye IVA sobre la utilidad (ver Datos Iniciales). (5) Las cantidades se soportan en la hoja MEMORIAS DE CALCULO y en los planos PL-00 a PL-05 (octubre de 2026), y dependen del número de unidades por capítulo de la hoja BENEFICIARIOS. (6) El muro de contención (capítulo 3) y el apartaestudio sobre columnas (capítulo 4) requieren diseño estructural firmado; ver cuadro de ajustes del plano PL-00.
ELABORÓ: |  |  | ________________________________________
Nombre, cargo y matrícula profesional

## BENEFICIARIOS
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
LISTADO DE BENEFICIARIOS Y VALOR DE LA INTERVENCIÓN POR VIVIENDA
La columna E (capítulo) define cuántas unidades tiene cada capítulo del presupuesto. La columna F alimenta la distancia promedio de acarreo de los APU.
No. | BENEFICIARIO(A) | VEREDA / SECTOR | CAPÍTULO | DIST. CABECERA - VIVIENDA (KM) | TIPO DE MEJORAMIENTO | COSTO DIRECTO | ADMINISTRACIÓN | UTILIDAD | VALOR TOTAL INTERVENCIÓN | DOCUMENTO / COORDENADAS / OBSERVACIONES
1 | Olga Vega | Plan #2 | 1 |  | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m | 12711183.3333 | 3686243.1667 | 635559.1667 | 17032985.6667 | Documento y coordenadas por diligenciar
2 | Doris Amaya | Alto Las Ruices | 1 |  | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m | 12711183.3333 | 3686243.1667 | 635559.1667 | 17032985.6667 | Documento y coordenadas por diligenciar
3 | Alba Durán | Alto Las Ruices | 1 |  | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m | 12711183.3333 | 3686243.1667 | 635559.1667 | 17032985.6667 | Documento y coordenadas por diligenciar
4 | Melba (apellido por confirmar) | Corrales | 2 |  | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO | 15662435.6667 | 4542106.3433 | 783121.7833 | 20987663.7933 | Documento y coordenadas por diligenciar
5 | Rosa Pulgarín | Corrales | 2 |  | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO | 15662435.6667 | 4542106.3433 | 783121.7833 | 20987663.7933 | Documento y coordenadas por diligenciar
6 | Carolina Cadavid | La Susana | 2 |  | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO | 15662435.6667 | 4542106.3433 | 783121.7833 | 20987663.7933 | Documento y coordenadas por diligenciar
7 | Adela Cuartas | La Bonita | 3 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) | 17328500 | 5025265 | 866425 | 23220190 | Documento y coordenadas por diligenciar
8 | Clementina Jaramillo | La Bonita | 3 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) | 17328500 | 5025265 | 866425 | 23220190 | Documento y coordenadas por diligenciar
9 | Olga Múnera | La Bonita | 3 |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) | 17328500 | 5025265 | 866425 | 23220190 | Documento y coordenadas por diligenciar
10 | Luz Mila Hurtado | Plan #1 | 4 |  | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA | 41655977 | 12080233.33 | 2082798.85 | 55819009.18 | Documento y coordenadas por diligenciar
11 | Olga Luna | Plan #1 | 5 |  | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA | 10952539 | 3176236.31 | 547626.95 | 14676402.26 | Documento y coordenadas por diligenciar
TOTAL | [5 empty] | 189714873 | 55017313.17 | 9485743.65 | 254217929.82
CONTROL: diferencia frente al valor total del presupuesto (debe ser cero o diferencia de redondeo) | [8 empty] | -0.18
Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012): antes de publicar en el SECOP II, evaluar si esta hoja se publica con nombres completos o anonimizada. Los nombres, sectores y tipos de mejoramiento provienen del archivo de trabajo del 08-10-2026.

## AU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD - AU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MENSUAL / UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | % DEDICACIÓN | PLAZO (meses) | VALOR PARCIAL
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [5 empty] | 12093064.5877
1.1 | RESIDENTE DE OBRA (ingeniero civil o arquitecto) | 1 | 6128167.5 | 1.4617 | 35% | 3 | 9405716.9015
1.2 | RESIDENTE AMBIENTAL (Ingeniero ambiental) | 1 | 6128167.5 | 1.4617 | 10% | 3 | 2687347.6862
2 | GASTOS GENERALES DE OBRA | [5 empty] | 215635.8
2.4 | Papelería, registro fotográfico, informes, actas de vecindad y de entrega (mes) | 1 | 71878.6 |  |  | 3 | 215635.8
3 | GARANTÍAS (PÓLIZAS DEL CONTRATO) | [5 empty] | 2033743.44
3.1 | Prima estimada de garantías sobre el valor total del contrato (Datos Iniciales) | 0.8% | 254217930 |  |  |  | 2033743.44
4 | IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES | [5 empty] | 40674868.8
4.1 | Estampillas y contribuciones sobre el valor total del contrato (hoja LEGALIZACION DE OBRA) | [5 empty] | 40674868.8
TOTAL ADMINISTRACIÓN REQUERIDA | [6 empty] | 55017312.6277
COSTO DIRECTO (hoja PRESUPUESTO) | [6 empty] | 189714873
ADMINISTRACIÓN REQUERIDA (% DEL COSTO DIRECTO) | [5 empty] | 29%
AU APLICADO AL PRESUPUESTO (U fija 5 %; A hasta 29 %)
ADMINISTRACIÓN (A) | [5 empty] | 29% | 55017313
UTILIDAD (U) | [5 empty] | 5% | 9485744
TOTAL AU | [5 empty] | 34% | 64503057
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | [6 empty] | 254217930
CONTROLES
Administración aplicada frente a la requerida | [5 empty] | CUMPLE: A aplicada 29 % ≥ requerida 29 %
Holgura de la administración (valor aplicado - requerido) | [5 empty] | 0.37232
Peso de estampillas y contribuciones dentro de la administración | [5 empty] | 73.93%
Estampillas y contribuciones como % del costo directo | [5 empty] | 21.44%
Administración requerida sin estampillas ni garantías (% del CD) | [5 empty] | 6.488%
NOTAS: (1) Los salarios y el factor prestacional provienen de la hoja FACTOR PRESTACIONAL. (2) Las estampillas y contribuciones absorben cerca de tres cuartas partes de la administración; las dedicaciones del personal se fijaron para no superar el tope de A definido por la entidad. (3) Las estampillas y contribuciones se liquidan sobre el valor total del contrato y se reconocen dentro de la administración, por lo que el valor del contrato no se incrementa. (4) Imprevistos no incluidos (esquema AU definido por la entidad). (5) El acompañamiento social a las familias lo realiza el Municipio.

## LEGALIZACION DE OBRA
GASTOS DE LEGALIZACIÓN - ESTAMPILLAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
VALOR TOTAL DE OBRA - BASE (CD + AU) | 254217930
Base para el cálculo de estampillas y contribuciones (= valor total de obra) | 254217930
Total estampillas y contribuciones a reconocer | 40674868.8
ESTAMPILLA / CONTRIBUCIÓN | TARIFA | VALOR A RECONOCER | OBSERVACIÓN / SOPORTE A VERIFICAR
Estampilla Pro Adulto Mayor | 4% | 10168717.2 | Ley 1276 de 2009 (hasta 4 %). Verificar acuerdo municipal de Maceo
Estampilla Pro Cultura | 2% | 5084358.6 | Ley 397 de 1997 (0,5 % a 2 %). Verificar acuerdo municipal de Maceo
Estampilla Pro Hospitales | 1% | 2542179.3 | Verificar si aplica a contratos municipales (tributo departamental)
Estampilla / Tasa Pro Deporte | 2% | 5084358.6 | Ley 2023 de 2020. Verificar acto que la adopta en Maceo
Contribución especial de obra pública | 5% | 12710896.5 | Ley 1106 de 2006 (prorrogada): 5 % del valor del contrato de obra
Estampilla Justicia Familiar | 2% | 5084358.6 | Verificar acto que la adopta en Maceo
TOTAL | 16% | 40674868.8 | Se trasladan al ítem 4.1 de la hoja AU (dentro de la administración)
Tarifas tomadas del libro de parques del Municipio. Estas partidas se reconocen DENTRO de la administración, por lo que el valor del contrato no se incrementa. VERIFICAR tarifas y base gravable contra el Estatuto de Rentas del Municipio de Maceo antes de publicar.

## APUS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-01 | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m2 | 83.75 | 3578.361
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.1 · 2.1 · 3.1 · 4.2
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 2785.1057 | 139.2553
[5 empty] | SUBTOTAL | 139.2553
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
ESTACA DE MADERA 4 x 4 x 50 cm |  | UN | 0.25 | 0% | 1500 | 375
HILO DE NYLON PARA TRAZADO (ROLLO 100 m) |  | UN | 0.01 | 0% | 7000 | 70
PINTURA EN AEROSOL PARA MARCACIÓN |  | UN | 0.01 | 0% | 14000 | 140
PUNTILLA COMÚN DE 2" A 3" |  | LB | 0.01 | 0% | 6900 | 69
[5 empty] | SUBTOTAL | 654
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.008 | 1809.297
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.008 | 975.8087
[5 empty] | SUBTOTAL | 2785.1057
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 3578.361
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 1037.7247
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 178.9181
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 1216.6427
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 4795
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-02 | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. |  |  | m3 | 55.39 | 56232.7352
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.2 · 2.2 · 3.2 · 4.3 · 5.3
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 53554.9859 | 2677.7493
[5 empty] | SUBTOTAL | 2677.7493
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
No aplica | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 0.25 | 226162.1302 | 0.3 | 16962.1598
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.3 | 36592.8262
[5 empty] | SUBTOTAL | 53554.9859
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 56232.7352
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 16307.4932
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2811.6368
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 19119.13
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 75352
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-03 | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. |  |  | m3 | 15 | 180965.4704
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.1 · 5.2
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 107109.9718 | 5355.4986
MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO |  |  | DÍA | 70000 | 0.05 | 3500
[5 empty] | SUBTOTAL | 8855.4986
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
DERECHO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO |  | M3 | 1.3 | 0% | 20000 | 26000
[5 empty] | SUBTOTAL | 26000
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO (VOLQUETA PEQUEÑA) (1,3 m³ suelto/und x distancia a sitio de disposición) |  | M3-KM | 13 |  | 3000 | 39000
[5 empty] | SUBTOTAL | 39000
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 0.5 | 226162.1302 | 0.3 | 33924.3195
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.3 | 73185.6523
[5 empty] | SUBTOTAL | 107109.9718
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 180965.4704
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 52479.9864
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 9048.2735
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 61528.2599
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 242494
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-04 | Apuntalamiento provisional de la cubierta existente con parales de madera, soleras y cuñas, durante el tiempo que dure la intervención. Incluye instalación, revisión periódica y desmonte. |  |  | gl | 1 | 439027.5641
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.1
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 174069.1087 | 8703.4554
[5 empty] | SUBTOTAL | 8703.4554
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PARAL / VARA DE MADERA DE 3,00 A 4,00 m (PUNTAL) |  | UN | 6 | 0% | 25000 | 150000
TABLA COMÚN 1" x 10" x 3,00 m (FORMALETA) |  | UN | 4 | 0% | 22000 | 88000
PUNTILLA COMÚN DE 2" A 3" |  | LB | 2 | 0% | 6900 | 13800
[5 empty] | SUBTOTAL | 251800
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,15 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 1.5 |  | 2970 | 4455
[5 empty] | SUBTOTAL | 4455
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.5 | 113081.0651
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.5 | 60988.0436
[5 empty] | SUBTOTAL | 174069.1087
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 439027.5641
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 127317.9936
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 21951.3782
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 149269.3718
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 588297
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-05 | Concreto pobre de 14 MPa (2.000 psi) preparado en obra para solado de limpieza, e = 0,05 m. Incluye suministro de materiales, mezcla, colocación y nivelación. |  |  | m3 | 1.5 | 713432.7374
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.3
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 118418.0783 | 5920.9039
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.2 | 10688
[5 empty] | SUBTOTAL | 16608.9039
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 14 MPa (2.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 1 | 5% | 485805.4811 | 510095.7552
[5 empty] | SUBTOTAL | 510095.7552
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (2,3 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 23 |  | 2970 | 68310
[5 empty] | SUBTOTAL | 68310
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.2 | 45232.426
AYUDANTE RASO |  |  | 3 | 121976.0872 | 0.2 | 73185.6523
[5 empty] | SUBTOTAL | 118418.0783
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 713432.7374
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 206895.4939
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 35671.6369
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 242567.1307
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 956000
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-06 | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 54.12 | 79830.5649
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.3 · 2.3
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 37609.1444 | 1880.4572
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.01 | 534.4
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.01 | 450
[5 empty] | SUBTOTAL | 2864.8572
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.05 | 5% | 546867.8722 | 28710.5633
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.4 | 0% | 17705 | 7082
[5 empty] | SUBTOTAL | 35792.5633
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,12 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 1.2 |  | 2970 | 3564
[5 empty] | SUBTOTAL | 3564
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.08 | 18092.9704
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.08 | 19516.1739
[5 empty] | SUBTOTAL | 37609.1444
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 79830.5649
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 23150.8638
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3991.5282
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 27142.3921
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 106973
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-07 | Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 20.5 | 119672.9359
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.4
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 47011.4305 | 2350.5715
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.018 | 961.92
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.018 | 810
[5 empty] | SUBTOTAL | 4122.4915
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.09 | 5% | 546867.8722 | 51679.0139
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.6 | 0% | 17705 | 10623
[5 empty] | SUBTOTAL | 62302.0139
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,21 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 2.1 |  | 2970 | 6237
[5 empty] | SUBTOTAL | 6237
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.1 | 24395.2174
[5 empty] | SUBTOTAL | 47011.4305
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 119672.9359
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 34705.1514
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 5983.6468
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 40688.7982
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 160362
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-08 | Viga aérea de entrepiso (entresuelo) de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, obra falsa, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 20.5 | 153056.2367
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.6
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 65816.0026 | 3290.8001
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.018 | 961.92
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.018 | 810
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.2 | 1780
[5 empty] | SUBTOTAL | 6842.7201
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.09 | 5% | 546867.8722 | 51679.0139
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.9 | 0% | 17705 | 15934.5
PARAL / VARA DE MADERA DE 3,00 A 4,00 m (PUNTAL) |  | UN | 0.25 | 0% | 25000 | 6250
[5 empty] | SUBTOTAL | 73863.5139
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,22 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 2.2 |  | 2970 | 6534
[5 empty] | SUBTOTAL | 6534
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.14 | 31662.6982
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.14 | 34153.3044
[5 empty] | SUBTOTAL | 65816.0026
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 153056.2367
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 44386.3086
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 7652.8118
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 52039.1205
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 205095
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-09 | Columna de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra, altura hasta 3,00 m. Incluye formaleta, aplome, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 18 | 155866.9369
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.5
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 70517.1457 | 3525.8573
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.018 | 961.92
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.018 | 810
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.1 | 890
[5 empty] | SUBTOTAL | 6187.7773
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.09 | 5% | 546867.8722 | 51679.0139
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 1.2 | 0% | 17705 | 21246
[5 empty] | SUBTOTAL | 72925.0139
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,21 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 2.1 |  | 2970 | 6237
[5 empty] | SUBTOTAL | 6237
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.15 | 33924.3195
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.15 | 36592.8262
[5 empty] | SUBTOTAL | 70517.1457
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 155866.9369
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 45201.4117
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 7793.3468
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 52994.7585
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 208862
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-10 | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 69 | 48725.4294
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.6 · 2.6 · 4.9
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 24369.6752 | 1218.4838
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.005 | 267.2
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.005 | 225
[5 empty] | SUBTOTAL | 1710.6838
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.024 | 5% | 546867.8722 | 13781.0704
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.4 | 0% | 17705 | 7082
[5 empty] | SUBTOTAL | 20863.0704
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,06 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.6 |  | 2970 | 1782
[5 empty] | SUBTOTAL | 1782
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.07 | 15831.3491
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.07 | 8538.3261
[5 empty] | SUBTOTAL | 24369.6752
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 48725.4294
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 14130.3745
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2436.2715
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 16566.646
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 65292
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-11 | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 75.52 | 49170.4294
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.8 · 2.8 · 4.11
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 24369.6752 | 1218.4838
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.005 | 267.2
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.005 | 225
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.05 | 445
[5 empty] | SUBTOTAL | 2155.6838
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.024 | 5% | 546867.8722 | 13781.0704
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.4 | 0% | 17705 | 7082
[5 empty] | SUBTOTAL | 20863.0704
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,06 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.6 |  | 2970 | 1782
[5 empty] | SUBTOTAL | 1782
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.07 | 15831.3491
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.07 | 8538.3261
[5 empty] | SUBTOTAL | 24369.6752
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 49170.4294
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 14259.4245
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2458.5215
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 16717.946
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 65888
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-12 | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m | 55.91 | 27905.666
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.9 · 2.9 · 4.12
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 15666.2198 | 783.311
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.0025 | 133.6
[5 empty] | SUBTOTAL | 916.911
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.012 | 5% | 546867.8722 | 6890.5352
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.2 | 0% | 17705 | 3541
[5 empty] | SUBTOTAL | 10431.5352
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,03 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.3 |  | 2970 | 891
[5 empty] | SUBTOTAL | 891
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.045 | 10177.2959
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.045 | 5488.9239
[5 empty] | SUBTOTAL | 15666.2198
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 27905.666
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 8092.6431
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1395.2833
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 9487.9264
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 37394
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-13 | Pedestal en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de 0,20 x 0,20 x 0,40 m para apoyo de poste en madera, reforzado con 4 barras No. 3 y flejes No. 2. Incluye formaleta, acero, platina de anclaje en U de 1/4" con pernos para el poste y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | un | 4 | 91905.4931
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.4
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34813.8217 | 1740.6911
[5 empty] | SUBTOTAL | 1740.6911
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.016 | 5% | 546867.8722 | 9187.3803
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.32 | 0% | 17705 | 5665.6
ACERO DE REFUERZO 420 MPa (60.000 PSI) CORRUGADO FIGURADO |  | KG | 1.7 | 5% | 6800 | 12138
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CAL. 18 |  | KG | 0.03 | 0% | 12500 | 375
PLATINA DE ANCLAJE EN U DE 1/4" CON PERNOS (APOYO DE POSTE) |  | UN | 1 | 0% | 26500 | 26500
[5 empty] | SUBTOTAL | 53865.9803
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,05 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.5 |  | 2970 | 1485
[5 empty] | SUBTOTAL | 1485
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.1 | 12197.6087
[5 empty] | SUBTOTAL | 34813.8217
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 91905.4931
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 26652.593
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4595.2747
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 31247.8676
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 123153
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-14 | Zapata corrida en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra para muro de contención. Incluye formaleta lateral, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. |  |  | m3 | 7.5 | 866022.4224
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.4
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 157094.6254 | 7854.7313
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.22 | 11756.8
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.22 | 9900
[5 empty] | SUBTOTAL | 29511.5313
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 1 | 5% | 546867.8722 | 574211.2658
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 2 | 0% | 17705 | 35410
[5 empty] | SUBTOTAL | 609621.2658
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (2,35 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 23.5 |  | 2970 | 69795
[5 empty] | SUBTOTAL | 69795
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.22 | 49755.6686
AYUDANTE RASO |  |  | 4 | 121976.0872 | 0.22 | 107338.9567
[5 empty] | SUBTOTAL | 157094.6254
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 866022.4224
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 251146.5025
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 43301.1211
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 294447.6236
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 1160470
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-15 | Muro de contención en concreto reforzado de 21 MPa (3.000 psi), espesor 0,20 m y altura hasta 2,00 m. Incluye formaleta a dos caras con tensores y arriostramiento, andamio, mezcla, vaciado por capas, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo y los lloraderos se pagan en sus ítems. |  |  | m3 | 12 | 1330737.7037
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.5
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 414463.2742 | 20723.1637
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.25 | 13360
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA |  |  | DÍA | 45000 | 0.25 | 11250
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 1 | 8900
[5 empty] | SUBTOTAL | 54233.1637
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 1 | 5% | 546867.8722 | 574211.2658
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 10 | 0% | 17705 | 177050
LARGUERO MADERA COMÚN 4 x 8 cm x 2,80 m |  | UN | 1.5 | 0% | 18000 | 27000
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CAL. 18 |  | KG | 1 | 0% | 12500 | 12500
[5 empty] | SUBTOTAL | 790761.2658
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (2,4 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 24 |  | 2970 | 71280
[5 empty] | SUBTOTAL | 71280
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.7 | 158313.4911
AYUDANTE RASO |  |  | 3 | 121976.0872 | 0.7 | 256149.7831
[5 empty] | SUBTOTAL | 414463.2742
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1330737.7037
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 385913.9341
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 66536.8852
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 452450.8193
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 1783189
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-16 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. |  |  | kg | 3576.27 | 8945.8655
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.5 · 2.5 · 3.6 · 4.8
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 1392.5529 | 69.6276
[5 empty] | SUBTOTAL | 69.6276
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO 420 MPa (60.000 PSI) CORRUGADO FIGURADO |  | KG | 1 | 5% | 6800 | 7140
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CAL. 18 |  | KG | 0.025 | 0% | 12500 | 312.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 7452.5
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,00105 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.0105 |  | 2970 | 31.185
[5 empty] | SUBTOTAL | 31.185
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.004 | 904.6485
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.004 | 487.9043
[5 empty] | SUBTOTAL | 1392.5529
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 8945.8655
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 2594.301
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 447.2933
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 3041.5943
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 11987
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-17 | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m2 | 27.27 | 155779.4848
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.4 · 2.4
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 28206.8583 | 1410.3429
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.02 | 1068.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 2479.1429
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.1 | 5% | 546867.8722 | 57421.1266
BASE GRANULAR (RECEBO) PUESTA EN CABECERA DE MACEO |  | M3 | 0.13 | 0% | 227198.9 | 29535.857
MALLA ELECTROSOLDADA D-188 (Ø 6,0 mm c/15 cm) |  | M2 | 1 | 10% | 17500 | 19250
POLIETILENO NEGRO CAL. 4 |  | M2 | 1 | 10% | 2600 | 2860
FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) |  | M2 | 0.1 | 0% | 17705 | 1770.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 110837.4836
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,48 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 4.8 |  | 2970 | 14256
[5 empty] | SUBTOTAL | 14256
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.06 | 13569.7278
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.06 | 14637.1305
[5 empty] | SUBTOTAL | 28206.8583
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 155779.4848
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 45176.0506
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 7788.9742
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 52965.0248
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 208745
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-18 | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil: bloquelón de arcilla de 80 x 23 x 8 cm apoyado sobre perfiles de acero galvanizado tipo PHR C de 100 x 50 mm, cal. 16, cada 0,89 m; torta superior en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de e = 0,05 m reforzada con malla electrosoldada D-188 y acabado esmaltado. Incluye perfiles, apuntalamiento temporal, mezcla, vaciado y curado. |  |  | m2 | 13.94 | 162274.3647
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.7
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 32908.0013 | 1645.4001
CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA |  |  | DÍA | 53440 | 0.01 | 534.4
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.05 | 445
[5 empty] | SUBTOTAL | 2624.8001
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
BLOQUELÓN DE ARCILLA 80 x 23 x 8 cm |  | UN | 5 | 5% | 8400 | 44100
PERFIL DE ACERO GALVANIZADO TIPO PHR C 100 x 50 mm CAL. 16 (PLACA FÁCIL) |  | M | 1.12 | 5% | 22000 | 25872
CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.05 | 5% | 546867.8722 | 28710.5633
MALLA ELECTROSOLDADA D-188 (Ø 6,0 mm c/15 cm) |  | M2 | 1 | 10% | 17500 | 19250
CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (PORTLAND TIPO I) - BULTO 50 KG |  | BTO | 0.03 | 0% | 42000 | 1260
PARAL / VARA DE MADERA DE 3,00 A 4,00 m (PUNTAL) |  | UN | 0.1 | 0% | 25000 | 2500
[5 empty] | SUBTOTAL | 121692.5633
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,17 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 1.7 |  | 2970 | 5049
[5 empty] | SUBTOTAL | 5049
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.07 | 15831.3491
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.07 | 17076.6522
[5 empty] | SUBTOTAL | 32908.0013
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 162274.3647
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 47059.5658
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 8113.7182
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 55173.284
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 217448
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-19 | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m2 | 136.92 | 81039.1489
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.7 · 2.7 · 4.10
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34813.8217 | 1740.6911
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.05 | 445
[5 empty] | SUBTOTAL | 2185.6911
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
BLOQUE DE ARCILLA (ADOBE RAYADO) 12 x 20 x 40 cm, PERFORACIÓN VERTICAL (NTC 4205) |  | UN | 12.5 | 5% | 2600 | 34125
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.012 | 5% | 527590.1632 | 6647.6361
[5 empty] | SUBTOTAL | 40772.6361
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,11 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 1.1 |  | 2970 | 3267
[5 empty] | SUBTOTAL | 3267
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.1 | 12197.6087
[5 empty] | SUBTOTAL | 34813.8217
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 81039.1489
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 23501.3532
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4051.9574
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 27553.3106
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 108592
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-20 | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. |  |  | m2 | 136.62 | 36391.2819
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.20 · 2.28
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 24369.6752 | 1218.4838
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.03 | 267
[5 empty] | SUBTOTAL | 1485.4838
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.015 | 20% | 527590.1632 | 9496.6229
[5 empty] | SUBTOTAL | 9496.6229
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,035 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.35 |  | 2970 | 1039.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 1039.5
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.07 | 15831.3491
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.07 | 8538.3261
[5 empty] | SUBTOTAL | 24369.6752
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 36391.2819
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 10553.4718
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1819.5641
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 12373.0359
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 48764
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-21 | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. |  |  | m2 | 114.9 | 19303.3841
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.21 · 2.31
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 14357.5087 | 717.8754
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.02 | 178
[5 empty] | SUBTOTAL | 895.8754
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
ESTUCO PLÁSTICO - CUÑETE 30 KG |  | UN | 0.04 | 0% | 95000 | 3800
LIJA (PLIEGO) |  | UN | 0.1 | 0% | 2500 | 250
[5 empty] | SUBTOTAL | 4050
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL PINTOR |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.05 | 11308.1065
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.05 | 3049.4022
[5 empty] | SUBTOTAL | 14357.5087
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 19303.3841
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 5597.9814
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 965.1692
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 6563.1506
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 25867
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-22 | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. |  |  | m2 | 130.9 | 17410.3073
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.22 · 2.32 · 5.9
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 11486.007 | 574.3003
[5 empty] | SUBTOTAL | 574.3003
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PINTURA EN VINILO TIPO 1 |  | GL | 0.055 | 0% | 95000 | 5225
LIJA (PLIEGO) |  | UN | 0.05 | 0% | 2500 | 125
[5 empty] | SUBTOTAL | 5350
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL PINTOR |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.04 | 9046.4852
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.04 | 2439.5217
[5 empty] | SUBTOTAL | 11486.007
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 17410.3073
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 5048.9891
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 870.5154
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 5919.5045
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 23330
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-23 | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos, color por definir. Incluye preparación de la superficie y andamio. |  |  | m2 | 16 | 21434.8457
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.10
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 12921.7578 | 646.0879
ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) |  |  | DÍA | 8900 | 0.03 | 267
[5 empty] | SUBTOTAL | 913.0879
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS TIPO KORAZA |  | GL | 0.065 | 0% | 115000 | 7475
LIJA (PLIEGO) |  | UN | 0.05 | 0% | 2500 | 125
[5 empty] | SUBTOTAL | 7600
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL PINTOR |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.045 | 10177.2959
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.045 | 2744.462
[5 empty] | SUBTOTAL | 12921.7578
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 21434.8457
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 6216.1053
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1071.7423
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 7287.8475
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 28723
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-24 | Tratamiento de juntas y masillado total de placa de fibrocemento con cinta de malla y masilla para exteriores, dos manos, lijado, para recibir pintura. |  |  | m2 | 32 | 19055.3841
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.8
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 14357.5087 | 717.8754
[5 empty] | SUBTOTAL | 717.8754
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CINTA DE MALLA PARA JUNTAS |  | M | 1.2 | 0% | 250 | 300
MASILLA PARA JUNTAS DE FIBROCEMENTO - CUÑETE 28 KG |  | UN | 0.035 | 0% | 98000 | 3430
LIJA (PLIEGO) |  | UN | 0.1 | 0% | 2500 | 250
[5 empty] | SUBTOTAL | 3980
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL PINTOR |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.05 | 11308.1065
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.05 | 3049.4022
[5 empty] | SUBTOTAL | 14357.5087
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 19055.3841
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 5526.0614
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 952.7692
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 6478.8306
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 25534
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-25 | Enchape de piso en cerámica semibrillante de tráfico medio, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye boquilla, cortes, remates y limpieza. |  |  | m2 | 21.21 | 87540.5682
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.23
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 28715.0174 | 1435.7509
CORTADORA DE CERÁMICA |  |  | DÍA | 15000 | 0.1 | 1500
[5 empty] | SUBTOTAL | 2935.7509
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CERÁMICA DE PISO SEMIBRILLANTE TRÁFICO MEDIO |  | M2 | 1 | 5% | 38000 | 39900
MORTERO ADHESIVO PARA CERÁMICA - BULTO 25 KG |  | BTO | 0.2 | 0% | 37500 | 7500
BOQUILLA (EMBOQUILLADOR) |  | KG | 0.3 | 0% | 5500 | 1650
[5 empty] | SUBTOTAL | 49050
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,025 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 3.1625 |  | 1928 | 6097.3
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,025 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.25 |  | 2970 | 742.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 6839.8
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.1 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 28715.0174
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 87540.5682
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 25386.7648
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4377.0284
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 29763.7932
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 117304
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-26 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. |  |  | m2 | 11.98 | 113361.6153
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.29 · 4.33
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34458.0209 | 1722.901
CORTADORA DE CERÁMICA |  |  | DÍA | 15000 | 0.12 | 1800
[5 empty] | SUBTOTAL | 3522.901
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE BLANCA |  | M2 | 1 | 5% | 42000 | 44100
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.02 | 5% | 527590.1632 | 11079.3934
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTERO |  | KG | 0.25 | 0% | 11500 | 2875
MORTERO ADHESIVO PARA CERÁMICA - BULTO 25 KG |  | BTO | 0.2 | 0% | 37500 | 7500
BOQUILLA (EMBOQUILLADOR) |  | KG | 0.3 | 0% | 5500 | 1650
[5 empty] | SUBTOTAL | 67204.3934
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,025 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 3.1625 |  | 1928 | 6097.3
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,07 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.7 |  | 2970 | 2079
[5 empty] | SUBTOTAL | 8176.3
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.12 | 27139.4556
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.12 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 34458.0209
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 113361.6153
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 32874.8684
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 5668.0808
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 38542.9492
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 151905
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-27 | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. |  |  | m2 | 29.12 | 93254.9459
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.30 · 4.34
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34458.0209 | 1722.901
CORTADORA DE CERÁMICA |  |  | DÍA | 15000 | 0.12 | 1800
[5 empty] | SUBTOTAL | 3522.901
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CERÁMICA DE PARED BLANCA |  | M2 | 1 | 8% | 36000 | 38880
MORTERO ADHESIVO PARA CERÁMICA - BULTO 25 KG |  | BTO | 0.2 | 0% | 37500 | 7500
BOQUILLA (EMBOQUILLADOR) |  | KG | 0.25 | 0% | 5500 | 1375
WIN / ESQUINERO PVC PARA ENCHAPE |  | M | 0.5 | 0% | 3000 | 1500
[5 empty] | SUBTOTAL | 49255
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,022 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 2.783 |  | 1928 | 5365.624
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,022 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.22 |  | 2970 | 653.4
[5 empty] | SUBTOTAL | 6019.024
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.12 | 27139.4556
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.12 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 34458.0209
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 93254.9459
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 27043.9343
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4662.7473
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 31706.6816
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 124962
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-28 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. |  |  | un | 13 | 34709.643
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.17 · 4.29
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 19342.5172 | 967.1259
[5 empty] | SUBTOTAL | 967.1259
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A - 125 V, CON PLACA |  | UN | 1 | 0% | 11000 | 11000
CAJA PVC RECTANGULAR 2 x 4" |  | UN | 1 | 0% | 2500 | 2500
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.05 | 0% | 18000 | 900
[5 empty] | SUBTOTAL | 14400
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.05 | 13243.7128
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 19342.5172
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 34709.643
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 10065.7965
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1735.4822
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 11801.2786
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 46511
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-29 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. |  |  | un | 5 | 75771.5716
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.25 · 4.30
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 23211.0206 | 1160.551
[5 empty] | SUBTOTAL | 1160.551
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TOMACORRIENTE GFCI 15 A - 125 V, CON PLACA |  | UN | 1 | 0% | 48000 | 48000
CAJA PVC RECTANGULAR 2 x 4" |  | UN | 1 | 0% | 2500 | 2500
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.05 | 0% | 18000 | 900
[5 empty] | SUBTOTAL | 51400
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.06 | 15892.4554
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.06 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 23211.0206
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 75771.5716
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 21973.7558
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3788.5786
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 25762.3344
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 101534
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-30 | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. |  |  | un | 8 | 31209.643
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.26 · 4.31
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 19342.5172 | 967.1259
[5 empty] | SUBTOTAL | 967.1259
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
INTERRUPTOR SENCILLO 15 A - 125 V, CON PLACA |  | UN | 1 | 0% | 7500 | 7500
CAJA PVC RECTANGULAR 2 x 4" |  | UN | 1 | 0% | 2500 | 2500
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.05 | 0% | 18000 | 900
[5 empty] | SUBTOTAL | 10900
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.05 | 13243.7128
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 19342.5172
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 31209.643
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 9050.7965
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1560.4822
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 10611.2786
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 41821
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-31 | Suministro e instalación de interruptor conmutable de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. |  |  | un | 6 | 37209.643
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.18
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 19342.5172 | 967.1259
[5 empty] | SUBTOTAL | 967.1259
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
INTERRUPTOR CONMUTABLE 15 A - 125 V, CON PLACA |  | UN | 1 | 0% | 13500 | 13500
CAJA PVC RECTANGULAR 2 x 4" |  | UN | 1 | 0% | 2500 | 2500
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.05 | 0% | 18000 | 900
[5 empty] | SUBTOTAL | 16900
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.05 | 13243.7128
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 19342.5172
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 37209.643
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 10790.7965
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1860.4822
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 12651.2786
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 49861
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-32 | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. |  |  | un | 11 | 40309.643
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.19 · 2.27 · 4.32
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 19342.5172 | 967.1259
ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO |  |  | DÍA | 12000 | 0.05 | 600
[5 empty] | SUBTOTAL | 1567.1259
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PLAFÓN EN BAQUELITA |  | UN | 1 | 0% | 6800 | 6800
CAJA PVC OCTAGONAL 4" |  | UN | 1 | 0% | 5200 | 5200
BOMBILLO LED 9 W |  | UN | 1 | 0% | 6500 | 6500
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.05 | 0% | 18000 | 900
[5 empty] | SUBTOTAL | 19400
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.05 | 13243.7128
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 19342.5172
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 40309.643
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 11689.7965
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2015.4822
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 13705.2786
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 54015
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-33 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. |  |  | m | 78 | 9192.8929
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.15 · 2.23 · 4.27
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 5802.7552 | 290.1378
[5 empty] | SUBTOTAL | 290.1378
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO CONDUIT PVC 1/2" |  | M | 1 | 5% | 2000 | 2100
ACCESORIO CONDUIT 1/2" (CURVA, UNIÓN, ADAPTADOR) |  | UN | 0.5 | 0% | 2000 | 1000
[5 empty] | SUBTOTAL | 3100
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.015 | 3973.1138
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.015 | 1829.6413
[5 empty] | SUBTOTAL | 5802.7552
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 9192.8929
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 2665.9389
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 459.6446
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 3125.5836
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 12318
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-34 | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. |  |  | m | 240 | 5887.1572
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.16 · 2.24 · 4.28
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 2321.1021 | 116.0551
[5 empty] | SUBTOTAL | 116.0551
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CABLE DE COBRE THHN/THWN-2 No. 12 AWG |  | M | 1 | 5% | 3200 | 3360
CINTA AISLANTE |  | UN | 0.005 | 0% | 18000 | 90
[5 empty] | SUBTOTAL | 3450
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 1 | 264874.2565 | 0.006 | 1589.2455
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.006 | 731.8565
[5 empty] | SUBTOTAL | 2321.1021
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 5887.1572
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 1707.2756
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 294.3579
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 2001.6334
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 7889
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-35 | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. |  |  | un | 7 | 1027792.4165
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.24 · 2.36 · 4.40
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 121848.3761 | 6092.4188
[5 empty] | SUBTOTAL | 6092.4188
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PUERTA METÁLICA 0,80 x 2,10 m EN LÁMINA CR CAL. 20, MARCO CAL. 18, BISAGRAS Y ANTICORROSIVO |  | UN | 1 | 0% | 820000 | 820000
CERRADURA DE POMO / SOBREPONER |  | UN | 1 | 0% | 65000 | 65000
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.01 | 0% | 527590.1632 | 5275.9016
[5 empty] | SUBTOTAL | 890275.9016
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,035 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 4.4275 |  | 1928 | 8536.22
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,035 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.35 |  | 2970 | 1039.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 9575.72
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.35 | 79156.7456
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.35 | 42691.6305
[5 empty] | SUBTOTAL | 121848.3761
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1027792.4165
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 298059.8008
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 51389.6208
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 349449.4216
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 1377242
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-36 | Suministro e instalación de puerta metálica de 1,00 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. |  |  | un | 1 | 1144860.7732
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.39
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 139255.2869 | 6962.7643
[5 empty] | SUBTOTAL | 6962.7643
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PUERTA METÁLICA 1,00 x 2,10 m EN LÁMINA CR CAL. 20, MARCO CAL. 18, BISAGRAS Y ANTICORROSIVO |  | UN | 1 | 0% | 915000 | 915000
CERRADURA DE POMO / SOBREPONER |  | UN | 1 | 0% | 65000 | 65000
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.012 | 0% | 527590.1632 | 6331.082
[5 empty] | SUBTOTAL | 986331.082
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,045 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 5.6925 |  | 1928 | 10975.14
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,045 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.45 |  | 2970 | 1336.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 12311.64
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.4 | 90464.8521
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.4 | 48790.4349
[5 empty] | SUBTOTAL | 139255.2869
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1144860.7732
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 332009.6242
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 57243.0387
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 389252.6629
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 1534113
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-37 | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. |  |  | m2 | 5.96 | 479668.8794
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.25 · 2.37 · 4.41
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 104441.4652 | 5222.0733
[5 empty] | SUBTOTAL | 5222.0733
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
VENTANA METÁLICA EN LÁMINA CR CAL. 20 CON NAVE BATIENTE, BISAGRAS, PASADOR Y ANTICORROSIVO |  | M2 | 1 | 0% | 300000 | 300000
VIDRIO CRUDO 4 mm INSTALADO CON PISAVIDRIO |  | M2 | 1 | 0% | 60000 | 60000
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.006 | 0% | 527590.1632 | 3165.541
[5 empty] | SUBTOTAL | 363165.541
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,025 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 3.1625 |  | 1928 | 6097.3
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,025 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.25 |  | 2970 | 742.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 6839.8
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.3 | 67848.6391
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.3 | 36592.8262
[5 empty] | SUBTOTAL | 104441.4652
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 479668.8794
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 139103.975
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 23983.444
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 163087.419
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 642756
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-38 | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. |  |  | m2 | 47.26 | 22048.2142
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.26 · 2.38 · 4.42
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 13569.7278 | 678.4864
[5 empty] | SUBTOTAL | 678.4864
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
ANTICORROSIVO + ESMALTE SINTÉTICO |  | GL | 0.09 | 0% | 70000 | 6300
THINNER / VARSOL |  | GL | 0.03 | 0% | 25000 | 750
LIJA (PLIEGO) |  | UN | 0.3 | 0% | 2500 | 750
[5 empty] | SUBTOTAL | 7800
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL PINTOR |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.06 | 13569.7278
[5 empty] | SUBTOTAL | 13569.7278
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 22048.2142
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 6393.9821
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1102.4107
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 7496.3928
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 29545
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-39 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). |  |  | m2 | 79.51 | 79220.6677
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.12 · 2.12 · 4.15
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 20888.293 | 1044.4147
ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO |  |  | DÍA | 12000 | 0.06 | 720
[5 empty] | SUBTOTAL | 1764.4147
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TEJA TERMOACÚSTICA UPVC e = 2,5 mm (POR M² ÚTIL) |  | M2 | 1 | 5% | 48000 | 50400
FIJACIÓN PARA TEJA (TORNILLO AUTOPERFORANTE + ARANDELA + CAPUCHÓN) |  | UN | 4 | 0% | 1200 | 4800
[5 empty] | SUBTOTAL | 55200
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,005 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 0.6325 |  | 1928 | 1219.46
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,005 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.05 |  | 2970 | 148.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 1367.96
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.06 | 13569.7278
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.06 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 20888.293
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 79220.6677
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 22973.9936
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3961.0334
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 26935.027
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 106156
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-40 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. |  |  | m | 131.6 | 33399.8313
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.11 · 2.11 · 4.14 · 5.6
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 10667.8359 | 533.3918
[5 empty] | SUBTOTAL | 533.3918
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA |  | PT | 2.19 | 5% | 8500 | 19545.75
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) |  | UN | 0.5 | 0% | 3500 | 1750
[5 empty] | SUBTOTAL | 21295.75
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,0033 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 0.41745 |  | 1928 | 804.8436
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,0033 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.033 |  | 2970 | 98.01
[5 empty] | SUBTOTAL | 902.8536
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 0.03 | 7008.5533
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.03 | 3659.2826
[5 empty] | SUBTOTAL | 10667.8359
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 33399.8313
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 9685.9511
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1669.9916
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 11355.9426
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 44756
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-41 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. |  |  | m | 44.1 | 63004.0293
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.10 · 2.10 · 5.5
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 17779.7265 | 888.9863
[5 empty] | SUBTOTAL | 888.9863
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA |  | PT | 4.37 | 5% | 8500 | 39002.25
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) |  | UN | 1 | 0% | 3500 | 3500
[5 empty] | SUBTOTAL | 42502.25
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,0067 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 0.84755 |  | 1928 | 1634.0764
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,0067 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.067 |  | 2970 | 198.99
[5 empty] | SUBTOTAL | 1833.0664
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 0.05 | 11680.9222
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 17779.7265
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 63004.0293
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 18271.1685
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3150.2015
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 21421.3699
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 84425
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-42 | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 6" (alfardas o vigas de cubierta). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. |  |  | m | 4.6 | 87186.3754
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.13
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 21335.6718 | 1066.7836
[5 empty] | SUBTOTAL | 1066.7836
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA |  | PT | 6.56 | 5% | 8500 | 58548
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) |  | UN | 1 | 0% | 3500 | 3500
[5 empty] | SUBTOTAL | 62048
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,01 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 1.265 |  | 1928 | 2438.92
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,01 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.1 |  | 2970 | 297
[5 empty] | SUBTOTAL | 2735.92
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 0.06 | 14017.1066
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.06 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 21335.6718
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 87186.3754
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 25284.0489
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4359.3188
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 29643.3676
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 116830
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-43 | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. |  |  | m | 21.2 | 61944.4404
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.13 · 2.13 · 4.16
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 17406.9109 | 870.3455
ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO |  |  | DÍA | 12000 | 0.05 | 600
[5 empty] | SUBTOTAL | 1470.3455
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
CANAL (CANOA) EN PVC CON PROTECCIÓN UV |  | M | 1 | 5% | 28000 | 29400
SOPORTE PARA CANAL PVC |  | UN | 1.5 | 0% | 4500 | 6750
ACCESORIO PARA CANAL PVC (UNIÓN, TAPA, SALIDA) |  | UN | 0.5 | 0% | 12000 | 6000
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.005 | 0% | 74000 | 370
[5 empty] | SUBTOTAL | 42520
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,002 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 0.253 |  | 1928 | 487.784
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,002 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.02 |  | 2970 | 59.4
[5 empty] | SUBTOTAL | 547.184
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.05 | 11308.1065
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
[5 empty] | SUBTOTAL | 17406.9109
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 61944.4404
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 17963.8877
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3097.222
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 21061.1097
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 83006
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-44 | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. |  |  | m | 20.6 | 27216.8051
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 1.14 · 2.14 · 4.17
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 13925.5287 | 696.2764
[5 empty] | SUBTOTAL | 696.2764
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC AGUAS LLUVIAS (ALL) 2" |  | M | 1 | 5% | 9500 | 9975
ACCESORIO ALL 2" (CODO, ABRAZADERA) |  | UN | 0.5 | 0% | 4500 | 2250
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.005 | 0% | 74000 | 370
[5 empty] | SUBTOTAL | 12595
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.04 | 9046.4852
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.04 | 4879.0435
[5 empty] | SUBTOTAL | 13925.5287
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 27216.8051
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 7892.8735
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1360.8403
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 9253.7137
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 36471
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-45 | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. |  |  | un | 14 | 49969.5128
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.16 · 4.19
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34813.8217 | 1740.6911
[5 empty] | SUBTOTAL | 1740.6911
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5 |  | M | 1.5 | 5% | 3800 | 5985
ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" (CODO, TEE, UNIÓN, ADAPTADOR) |  | UN | 4 | 0% | 1300 | 5200
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.02 | 0% | 74000 | 1480
CINTA TEFLÓN |  | UN | 0.5 | 0% | 1500 | 750
[5 empty] | SUBTOTAL | 13415
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.1 | 12197.6087
[5 empty] | SUBTOTAL | 34813.8217
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 49969.5128
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 14491.1587
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2498.4756
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 16989.6344
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 66959
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-46 | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. |  |  | m | 54 | 12060.9026
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.15 · 4.18
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 6962.7643 | 348.1382
[5 empty] | SUBTOTAL | 348.1382
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5 |  | M | 1 | 5% | 3800 | 3990
ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" (CODO, TEE, UNIÓN, ADAPTADOR) |  | UN | 0.3 | 0% | 1300 | 390
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.005 | 0% | 74000 | 370
[5 empty] | SUBTOTAL | 4750
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.02 | 4523.2426
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.02 | 2439.5217
[5 empty] | SUBTOTAL | 6962.7643
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 12060.9026
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 3497.6617
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 603.0451
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 4100.7069
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 16162
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-47 | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. |  |  | un | 4 | 30911.8051
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.17 · 4.20
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 13925.5287 | 696.2764
[5 empty] | SUBTOTAL | 696.2764
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
VÁLVULA DE BOLA PVC 1/2" EXTREMOS SOLDADOS |  | UN | 1 | 0% | 12500 | 12500
ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" (CODO, TEE, UNIÓN, ADAPTADOR) |  | UN | 2 | 0% | 1300 | 2600
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.01 | 0% | 74000 | 740
CINTA TEFLÓN |  | UN | 0.3 | 0% | 1500 | 450
[5 empty] | SUBTOTAL | 16290
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.04 | 9046.4852
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.04 | 4879.0435
[5 empty] | SUBTOTAL | 13925.5287
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 30911.8051
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 8964.4235
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1545.5903
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 10510.0137
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 41422
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-48 | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. |  |  | un | 10 | 55838.6103
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.18 · 4.22
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 27851.0574 | 1392.5529
[5 empty] | SUBTOTAL | 1392.5529
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC SANITARIO 2" |  | M | 0.6 | 5% | 10500 | 6615
ACCESORIO PVC SANITARIO 2" (CODO, YEE, TEE) |  | UN | 2 | 0% | 5500 | 11000
SIFÓN PVC 2" |  | UN | 1 | 0% | 7500 | 7500
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.02 | 0% | 74000 | 1480
[5 empty] | SUBTOTAL | 26595
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.08 | 18092.9704
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.08 | 9758.087
[5 empty] | SUBTOTAL | 27851.0574
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 55838.6103
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 16193.197
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2791.9305
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 18985.1275
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 74824
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-49 | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. |  |  | un | 4 | 84634.5128
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.19 · 4.23
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34813.8217 | 1740.6911
[5 empty] | SUBTOTAL | 1740.6911
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC SANITARIO 4" |  | M | 0.6 | 5% | 22000 | 13860
ACCESORIO PVC SANITARIO 4" (CODO, YEE) |  | UN | 2 | 0% | 16000 | 32000
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.03 | 0% | 74000 | 2220
[5 empty] | SUBTOTAL | 48080
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.1 | 22616.213
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.1 | 12197.6087
[5 empty] | SUBTOTAL | 34813.8217
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 84634.5128
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 24544.0087
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4231.7256
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 28775.7344
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 113410
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-50 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. |  |  | m | 78 | 28036.8051
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.20 · 4.24
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 13925.5287 | 696.2764
[5 empty] | SUBTOTAL | 696.2764
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC SANITARIO 2" |  | M | 1 | 5% | 10500 | 11025
ACCESORIO PVC SANITARIO 2" (CODO, YEE, TEE) |  | UN | 0.3 | 0% | 5500 | 1650
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.01 | 0% | 74000 | 740
[5 empty] | SUBTOTAL | 13415
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.04 | 9046.4852
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.04 | 4879.0435
[5 empty] | SUBTOTAL | 13925.5287
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 28036.8051
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 8130.6735
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1401.8403
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 9532.5137
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 37569
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-51 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. |  |  | m | 78 | 68452.6574
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.21 · 4.25
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 28384.7587 | 1419.2379
[5 empty] | SUBTOTAL | 1419.2379
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC SANITARIO 4" |  | M | 1 | 5% | 22000 | 23100
ACCESORIO PVC SANITARIO 4" (CODO, YEE) |  | UN | 0.3 | 0% | 16000 | 4800
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.015 | 0% | 74000 | 1110
ARENA DE CONCRETO (LAVADA) PUESTA EN CABECERA DE MACEO |  | M3 | 0.04 | 0% | 188991.52 | 7559.6608
[5 empty] | SUBTOTAL | 36569.6608
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,07 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.7 |  | 2970 | 2079
[5 empty] | SUBTOTAL | 2079
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.05 | 11308.1065
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.05 | 6098.8044
AYUDANTE RASO (excavación y relleno de brecha) |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.09 | 10977.8478
[5 empty] | SUBTOTAL | 28384.7587
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 68452.6574
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 19851.2707
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3422.6329
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 23273.9035
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 91727
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-52 | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. |  |  | un | 4 | 3454431.423
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.22 · 4.26
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 818252.5219 | 40912.6261
[5 empty] | SUBTOTAL | 40912.6261
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO: TANQUE SÉPTICO 1.000 L + FILTRO ANAEROBIO 1.000 L + TRAMPA DE GRASAS 250 L |  | UN | 1 | 0% | 2266900 | 2266900
ACCESORIO PVC SANITARIO 4" (CODO, YEE) |  | UN | 4 | 0% | 16000 | 64000
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.05 | 0% | 74000 | 3700
ARENA DE CONCRETO (LAVADA) PUESTA EN CABECERA DE MACEO |  | M3 | 0.5 | 0% | 188991.52 | 94495.76
TRITURADO DE 3/4" PUESTO EN CABECERA DE MACEO |  | M3 | 0.5 | 0% | 193400.47 | 96700.235
[5 empty] | SUBTOTAL | 2525795.995
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,09 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 11.385 |  | 1928 | 21950.28
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (1,6 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 16 |  | 2970 | 47520
[5 empty] | SUBTOTAL | 69470.28
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 1 | 226162.1302
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 1 | 226162.1302
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 1.5 | 365928.2615
[5 empty] | SUBTOTAL | 818252.5219
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 3454431.423
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 1001785.1127
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 172721.5711
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 1174506.6838
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 4628938
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-53 | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. |  |  | un | 4 | 636597.5212
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.33 · 4.35
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 143575.0869 | 7178.7543
[5 empty] | SUBTOTAL | 7178.7543
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
COMBO SANITARIO ECONÓMICO: SANITARIO 2 PIEZAS 4,8 L + LAVAMANOS DE COLGAR + GRIFERÍA SENCILLA + 3 ACCESORIOS |  | UN | 1 | 0% | 429900 | 429900
KIT DE INSTALACIÓN SANITARIO Y LAVAMANOS (ACOPLES, EMPAQUES, TORNILLOS, SILICONA) |  | UN | 1 | 0% | 45000 | 45000
[5 empty] | SUBTOTAL | 474900
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,04 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 5.06 |  | 1928 | 9755.68
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,04 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.4 |  | 2970 | 1188
[5 empty] | SUBTOTAL | 10943.68
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.5 | 113081.0651
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.25 | 30494.0218
[5 empty] | SUBTOTAL | 143575.0869
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 636597.5212
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 184613.2812
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 31829.8761
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 216443.1572
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 853041
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-54 | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. |  |  | un | 4 | 126680.9219
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.34 · 4.36
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 34458.0209 | 1722.901
[5 empty] | SUBTOTAL | 1722.901
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
DUCHA SENCILLA CON BRAZO, REGADERA AHORRADORA Y LLAVE |  | UN | 1 | 0% | 89000 | 89000
CINTA TEFLÓN |  | UN | 1 | 0% | 1500 | 1500
[5 empty] | SUBTOTAL | 90500
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.12 | 27139.4556
AYUDANTE RASO |  |  | 0.5 | 121976.0872 | 0.12 | 7318.5652
[5 empty] | SUBTOTAL | 34458.0209
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 126680.9219
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 36737.4673
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 6334.0461
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 43071.5134
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 169752
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-55 | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. |  |  | un | 4 | 20179.2874
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 2.35 · 4.37
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 6784.8639 | 339.2432
[5 empty] | SUBTOTAL | 339.2432
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
REJILLA DE PISO 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS |  | UN | 1 | 0% | 12000 | 12000
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.002 | 0% | 527590.1632 | 1055.1803
[5 empty] | SUBTOTAL | 13055.1803
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.03 | 6784.8639
[5 empty] | SUBTOTAL | 6784.8639
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 20179.2874
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 5851.9934
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 1008.9644
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 6860.9577
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 27040
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-56 | Suministro e instalación de llave terminal (de manguera) de 1/2" en bronce o cobre. |  |  | un | 1 | 54548.8095
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.21
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 9046.4852 | 452.3243
[5 empty] | SUBTOTAL | 452.3243
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
LLAVE TERMINAL (DE MANGUERA) 1/2" EN BRONCE |  | UN | 1 | 0% | 43000 | 43000
ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" (CODO, TEE, UNIÓN, ADAPTADOR) |  | UN | 1 | 0% | 1300 | 1300
CINTA TEFLÓN |  | UN | 0.5 | 0% | 1500 | 750
[5 empty] | SUBTOTAL | 45050
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.04 | 9046.4852
[5 empty] | SUBTOTAL | 9046.4852
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 54548.8095
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 15819.1547
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2727.4405
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 18546.5952
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 73095
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-57 | Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable de 1,20 x 0,50 m con pozuelo, grifería sencilla tipo cuello de ganso, canastilla y sifón, apoyado sobre machón en mampostería de 0,60 x 0,80 m pañetado. |  |  | un | 1 | 745925.0026
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 4.38
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 242807.2499 | 12140.3625
[5 empty] | SUBTOTAL | 12140.3625
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 1,20 x 0,50 m CON POZUELO |  | UN | 1 | 0% | 326000 | 326000
GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAPLATOS (CUELLO DE GANSO) |  | UN | 1 | 0% | 75000 | 75000
CANASTILLA 4" + SIFÓN PARA LAVAPLATOS |  | UN | 1 | 0% | 29900 | 29900
BLOQUE DE ARCILLA (ADOBE RAYADO) 12 x 20 x 40 cm, PERFORACIÓN VERTICAL (NTC 4205) |  | UN | 12 | 5% | 2600 | 32760
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA |  | M3 | 0.03 | 5% | 527590.1632 | 16619.0901
KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) |  | UN | 0.01 | 0% | 74000 | 740
[5 empty] | SUBTOTAL | 481019.0901
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,025 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 3.1625 |  | 1928 | 6097.3
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,13 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 1.3 |  | 2970 | 3861
[5 empty] | SUBTOTAL | 9958.3
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.6 | 135697.2781
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.6 | 73185.6523
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.15 | 33924.3195
[5 empty] | SUBTOTAL | 242807.2499
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 745925.0026
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 216318.2507
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 37296.2501
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 253614.5009
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 999540
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-58 | Lleno compactado con material seleccionado de la excavación, en capas de 0,20 m con vibrocompactador (canguro), en el trasdós del muro de contención. |  |  | m3 | 19.2 | 54939.6678
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.9
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 37561.5884 | 1878.0794
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO |  |  | DÍA | 120000 | 0.125 | 15000
[5 empty] | SUBTOTAL | 16878.0794
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
AGUA (INCLUYE ALMACENAMIENTO Y ACARREO EN SITIO) |  | L | 50 | 0% | 10 | 500
[5 empty] | SUBTOTAL | 500
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 0.25 | 226162.1302 | 0.125 | 7067.5666
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.125 | 30494.0218
[5 empty] | SUBTOTAL | 37561.5884
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 54939.6678
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 15932.5037
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2746.9834
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 18679.487
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 73619
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-59 | Filtro en material granular (triturado de 3/4" a 1") envuelto en geotextil no tejido NT 1600, en el trasdós del muro de contención. Incluye suministro, colocación y acomodo. |  |  | m3 | 10.8 | 437011.6103
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.8
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 105172.4474 | 5258.6224
[5 empty] | SUBTOTAL | 5258.6224
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TRITURADO DE 3/4" PUESTO EN CABECERA DE MACEO |  | M3 | 1 | 15% | 193400.47 | 222410.5405
GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 |  | M2 | 7.3 | 10% | 6500 | 52195
[5 empty] | SUBTOTAL | 274605.5405
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (1,75 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 17.5 |  | 2970 | 51975
[5 empty] | SUBTOTAL | 51975
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 0.25 | 226162.1302 | 0.35 | 19789.1864
AYUDANTE RASO |  |  | 2 | 121976.0872 | 0.35 | 85383.261
[5 empty] | SUBTOTAL | 105172.4474
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 437011.6103
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 126733.367
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 21850.5805
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 148583.9475
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 585596
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-60 | Lloradero (dren) en tubería PVC de 2" de 0,40 m de longitud a través del muro de contención, con geotextil en la boca interior. |  |  | un | 21 | 16026.3538
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 3.7
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 10444.1465 | 522.2073
[5 empty] | SUBTOTAL | 522.2073
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
TUBO PVC SANITARIO 2" |  | M | 0.4 | 5% | 10500 | 4410
GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 |  | M2 | 0.1 | 0% | 6500 | 650
[5 empty] | SUBTOTAL | 5060
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
No aplica (incluido en el precio del insumo o sin transporte significativo) | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL OBRA CIVIL |  |  | 1 | 226162.1302 | 0.03 | 6784.8639
AYUDANTE RASO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.03 | 3659.2826
[5 empty] | SUBTOTAL | 10444.1465
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 16026.3538
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 4647.6426
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 801.3177
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 5448.9603
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 21475
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-61 | Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 10 mm sobre estructura en madera, con tornillería autorroscante. Medida por cara instalada. |  |  | m2 | 32 | 81249.126
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.7
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 24891.6172 | 1244.5809
TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR |  |  | DÍA | 25000 | 0.07 | 1750
[5 empty] | SUBTOTAL | 2994.5809
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
PLACA DE FIBROCEMENTO 10 mm DE 1,22 x 2,44 m |  | UN | 0.336 | 10% | 125900 | 46532.64
TORNILLO AUTORROSCANTE PARA FIBROCEMENTO |  | UN | 15 | 0% | 200 | 3000
[5 empty] | SUBTOTAL | 49532.64
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,014 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 1.771 |  | 1928 | 3414.488
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,014 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.14 |  | 2970 | 415.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 3830.288
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 0.07 | 16353.2911
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.07 | 8538.3261
[5 empty] | SUBTOTAL | 24891.6172
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 81249.126
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 23562.2465
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 4062.4563
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 27624.7028
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 108874
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-62 | Suministro, fabricación e instalación de escalera en madera inmunizada de dos tramos con descanso intermedio y cambio de dirección, para acceso al segundo piso, con huella y contrahuella ajustadas al espacio disponible (huella ≥ 0,25 m, contrahuella ≤ 0,18 m). Incluye zancas, huellas, descanso, anclajes, sellador y barniz. |  |  | un | 1 | 2452225.8832
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.11
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 888986.3269 | 44449.3163
TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR |  |  | DÍA | 25000 | 2 | 50000
PULIDORA / CORTADORA DE DISCO |  |  | DÍA | 18000 | 1 | 18000
[5 empty] | SUBTOTAL | 112449.3163
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA |  | PT | 128 | 10% | 8500 | 1196800
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) |  | UN | 30 | 0% | 3500 | 105000
SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA |  | GL | 1 | 0% | 75000 | 75000
PUNTILLA COMÚN DE 2" A 3" |  | LB | 2 | 0% | 6900 | 13800
[5 empty] | SUBTOTAL | 1390600
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,22 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 27.83 |  | 1928 | 53656.24
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,22 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 2.2 |  | 2970 | 6534
[5 empty] | SUBTOTAL | 60190.24
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 2.5 | 584046.1089
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 2.5 | 304940.2179
[5 empty] | SUBTOTAL | 888986.3269
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2452225.8832
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 711145.5061
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 122611.2942
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 833756.8003
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 3285983
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU No. | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO UNITARIO
APU-63 | Suministro e instalación de baranda en madera inmunizada con pasamanos, parales y balaustres, h = 0,90 m, anclada a la escalera y al entrepiso. Incluye sellador y barniz. |  |  | m | 7 | 180593.8755
Ítems del presupuesto que utilizan este análisis: 5.12
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  |  | % | 5% | 71118.9062 | 3555.9453
TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR |  |  | DÍA | 25000 | 0.2 | 5000
[5 empty] | SUBTOTAL | 8555.9453
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA |  | PT | 9 | 10% | 8500 | 84150
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) |  | UN | 2 | 0% | 3500 | 7000
SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA |  | GL | 0.05 | 0% | 75000 | 3750
[5 empty] | SUBTOTAL | 94900
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | TARIFA | VR. UNITARIO
TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) (0,022 t/und x distancia Medellín - Maceo) |  | TON-KM | 2.783 |  | 1928 | 5365.624
ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) (0,022 t/und x distancia promedio cabecera - vivienda) |  | TON-KM | 0.22 |  | 2970 | 653.4
[5 empty] | SUBTOTAL | 6019.024
IV. MANO DE OBRA
CARGO |  |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO (día/und) | VR. UNITARIO
OFICIAL CARPINTERO |  |  | 1 | 233618.4436 | 0.2 | 46723.6887
AYUDANTE CARPINTERO |  |  | 1 | 121976.0872 | 0.2 | 24395.2174
[5 empty] | SUBTOTAL | 71118.9062
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 180593.8755
2. COSTOS INDIRECTOS (referencia; el AU se liquida sobre el costo directo total en la hoja PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 52372.2239
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 9029.6938
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 34% | 61401.9177
PRECIO UNITARIO TOTAL CON AU (APROXIMADO AL PESO) | [5 empty] | 241996

## MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
Proceso: SAMC-SP-011-2026 ¦ Cantidad total = cantidad por unidad x número de unidades del capítulo (hoja BENEFICIARIOS)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CÁLCULO / SUSTENTO DE LA CANTIDAD POR UNIDAD | CANT. POR UNIDAD | No. UNIDADES | CANTIDAD TOTAL | CAMBIO FRENTE AL ARCHIVO 08-10-2026
1 | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m - 3 UNIDAD(ES)
1.1 | Localización, trazado y replanteo | m2 | PL-01: huella del módulo 2,50 x 3,00 m | 7.5 | 3 | 22.5 | Ajustado al plano PL-01 (antes 11,16: se medía la cubierta)
1.2 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Brecha de viga de cimentación (cantidad de diseño) | 2.33 | 3 | 6.99
1.3 | Viga de cimentación 0,25 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-01: perímetro de ejes (2,38 + 2,88) x 2 | 10.52 | 3 | 31.56 | Ajustado al plano PL-01 (antes 11,00)
1.4 | Placa de contrapiso e = 0,10 m con malla D-188 sobre base granular | m2 | PL-01: placa entre muros 2,26 x 2,76 m | 6.24 | 3 | 18.72 | Ajustado al plano PL-01 (antes 7,50)
1.5 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | Despiece de diseño (archivo 08-10-2026) | 141.68 | 3 | 425.04
1.6 | Columna de confinamiento 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-01: 4 columnas x 2,30 m (mampostería 2,10 + viga 0,20) | 9.2 | 3 | 27.6 | Ajustado al plano PL-01 (antes 8,80 con h = 2,20)
1.7 | Mampostería en bloque de arcilla 12 x 20 x 40 cm | m2 | PL-01: (10,52 - 4 x 0,20) x 2,10 - puerta 1,68 - ventana 1,00 + culatas 1,58 | 19.31 | 3 | 57.93 | Ajustado al plano PL-01 (antes 22,62): mampostería neta
1.8 | Viga de amarre 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-01: perímetro de ejes (2,38 + 2,88) x 2 | 10.52 | 3 | 31.56 | Ajustado al plano PL-01 (antes 11,00)
1.9 | Viga cinta 0,12 x 0,10 m - concreto 21 MPa | m | PL-01: muro alto 2,38 + 2 culatas inclinadas de 2,91 m | 8.2 | 3 | 24.6 | Ajustado al plano PL-01 (antes 7,20)
1.10 | Elemento en madera inmunizada 4" x 4" (alfarda, viga o paral) | m | PL-01: alfarda central de 3,60 m | 3.6 | 3 | 10.8
1.11 | Elemento en madera inmunizada 2" x 4" (correa o travesaño) | m | PL-01: 5 correas (c/ ≤ 0,95 m) x 3,10 m | 15.5 | 3 | 46.5 | Ajustado al plano PL-01 (antes 12,00)
1.12 | Cubierta en teja termoacústica UPVC e = 2,5 mm | m2 | PL-01: 3,10 x 3,60 m con alero de 0,30, en verdadera magnitud (pend. 14 %) | 11.27 | 3 | 33.81 | Ajustado al plano PL-01 (antes 11,16)
1.13 | Canal (canoa) en PVC | m | PL-01: ancho de cubierta con aleros | 3.1 | 3 | 9.3 | Ajustado al plano PL-01 (antes 2,50)
1.14 | Bajante de aguas lluvias PVC-ALL 2" | m | PL-01: altura de alero + empalme a desagüe | 2.5 | 3 | 7.5
1.15 | Tubería conduit PVC 1/2" | m | Cantidad de diseño | 12 | 3 | 36
1.16 | Cable de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG | m | 3 conductores x 12,00 m | 36 | 3 | 108
1.17 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 A | un | Cantidad de diseño | 3 | 3 | 9
1.18 | Interruptor conmutable 15 A | un | Cantidad de diseño | 2 | 3 | 6
1.19 | Salida para iluminación con plafón y bombillo LED | un | Cantidad de diseño | 1 | 3 | 3
1.20 | Pañete liso sobre muros, mortero 1:4 | m2 | PL-01: caras interiores h = 2,30 + culatas + fachada frontal - vanos | 27.49 | 3 | 82.47 | Ajustado al plano PL-01 (antes 29,89)
1.21 | Estuco plástico sobre pañete | m2 | Igual al pañete (PL-01) | 27.49 | 3 | 82.47 | Ajustado al plano PL-01 (antes 29,89)
1.22 | Pintura en vinilo tipo 1, dos manos (interior) | m2 | Igual al pañete (PL-01) | 27.49 | 3 | 82.47 | Ajustado al plano PL-01 (antes 29,89)
1.23 | Enchape de piso en cerámica semibrillante | m2 | PL-01: piso interior 6,24 + umbral 0,10 | 7.07 | 3 | 21.21 | Ajustado al plano PL-01 (el archivo traía 11,00 m²)
1.24 | Puerta metálica 0,80 x 2,10 m cal. 20 | un | Puerta de acceso | 1 | 3 | 3
1.25 | Ventana metálica en lámina cal. 20 con vidrio 4 mm | m2 | PL-01: ventana V1 de 1,00 x 1,00 m | 1 | 3 | 3 | Ítem nuevo: la habitación no tenía ventana
1.26 | Pintura en esmalte sobre carpintería metálica | m2 | Puerta 3,96 (dos caras + marco) + ventana 2,40 (dos caras + marco) | 6.36 | 3 | 19.08 | Se agrega la ventana nueva
2 | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO - 3 UNIDAD(ES)
2.1 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 1,50 x 2,50 m | 3.75 | 3 | 11.25
2.2 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Brecha de viga de cimentación (cantidad de diseño) | 1.8 | 3 | 5.4
2.3 | Viga de cimentación 0,25 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-02: perímetro de ejes (1,38 + 2,38) x 2 | 7.52 | 3 | 22.56 | Ajustado al plano PL-02 (antes 8,00)
2.4 | Placa de contrapiso e = 0,10 m con malla D-188 sobre base granular | m2 | PL-02: placa entre muros 1,26 x 2,26 m | 2.85 | 3 | 8.55 | Ajustado al plano PL-02 (antes 3,75)
2.5 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | Despiece de diseño (archivo 08-10-2026) | 116.43 | 3 | 349.29
2.6 | Columna de confinamiento 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-02: 4 columnas x 2,30 m | 9.2 | 3 | 27.6 | Ajustado al plano PL-02 (antes 8,80 con h = 2,20)
2.7 | Mampostería en bloque de arcilla 12 x 20 x 40 cm | m2 | PL-02: (7,52 - 4 x 0,20) x 2,10 - puerta 1,68 - ventana 0,24 + culatas | 13.32 | 3 | 39.96 | Ajustado al plano PL-02 (antes 16,48): mampostería neta
2.8 | Viga de amarre 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-02: perímetro de ejes (1,38 + 2,38) x 2 | 7.52 | 3 | 22.56 | Ajustado al plano PL-02 (antes 8,00)
2.9 | Viga cinta 0,12 x 0,10 m - concreto 21 MPa | m | PL-02: muro alto 1,38 + 2 culatas inclinadas de 2,41 m | 6.21 | 3 | 18.63
2.10 | Elemento en madera inmunizada 4" x 4" (alfarda, viga o paral) | m | PL-02: alfarda central de 3,10 m | 3.1 | 3 | 9.3
2.11 | Elemento en madera inmunizada 2" x 4" (correa o travesaño) | m | PL-02: 5 correas (c/ ≤ 0,95 m) x 2,10 m | 10.5 | 3 | 31.5 | Ajustado al plano PL-02 (antes 7,20)
2.12 | Cubierta en teja termoacústica UPVC e = 2,5 mm | m2 | PL-02: 2,10 x 3,10 m con alero de 0,30, en verdadera magnitud | 6.6 | 3 | 19.8 | Ajustado al plano PL-02 (antes 6,51)
2.13 | Canal (canoa) en PVC | m | PL-02: ancho de cubierta con aleros | 2.1 | 3 | 6.3 | Ajustado al plano PL-02 (antes 1,50)
2.14 | Bajante de aguas lluvias PVC-ALL 2" | m | Cantidad de diseño | 2.5 | 3 | 7.5
2.15 | Tubería PVC-P 1/2" RDE 13,5 | m | Acometida desde la red existente (cantidad de diseño) | 12 | 3 | 36
2.16 | Salida (punto) hidráulica PVC-P 1/2" | un | Sanitario, lavamanos y ducha | 3 | 3 | 9
2.17 | Válvula de bola PVC 1/2" | un | Registro de corte del baño | 1 | 3 | 3
2.18 | Salida sanitaria PVC 2" | un | Lavamanos y ducha | 2 | 3 | 6
2.19 | Salida sanitaria PVC 4" | un | Sanitario | 1 | 3 | 3
2.20 | Tubería sanitaria PVC-S 2" | m | Cantidad de diseño (verificar en campo) | 18 | 3 | 54
2.21 | Tubería sanitaria PVC-S 4" (incluye brecha) | m | Hasta el sistema séptico (cantidad de diseño; verificar en campo) | 18 | 3 | 54 | Incluye ahora excavación y relleno de brecha
2.22 | Sistema séptico prefabricado (trampa de grasas + tanque 1.000 L + FAFA) | un | Un sistema por baño | 1 | 3 | 3
2.23 | Tubería conduit PVC 1/2" | m | Cantidad de diseño | 6 | 3 | 18
2.24 | Cable de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG | m | Cantidad de diseño | 20 | 3 | 60
2.25 | Tomacorriente GFCI 15 A | un | Zona de lavamanos | 1 | 3 | 3
2.26 | Interruptor sencillo 15 A | un | Cantidad de diseño | 1 | 3 | 3
2.27 | Salida para iluminación con plafón y bombillo LED | un | Cantidad de diseño | 1 | 3 | 3
2.28 | Pañete liso sobre muros, mortero 1:4 | m2 | PL-02: caras interiores h = 2,30 + culatas + fachada frontal - vanos | 18.05 | 3 | 54.15 | Ajustado al plano PL-02 (antes 19,85)
2.29 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante | m2 | PL-02: piso interior 2,85 + umbral 0,10 | 2.94 | 3 | 8.82 | Ajustado al plano PL-02 (antes 3,75)
2.30 | Enchape de muros de baño en cerámica | m2 | PL-02: ducha h = 2,10 (3 caras) + salpicadero h = 0,60 | 7.24 | 3 | 21.72 | Ajustado al plano PL-02 (antes 7,35)
2.31 | Estuco plástico sobre pañete | m2 | PL-02: pañete 18,05 - enchape de muros 7,24 | 10.81 | 3 | 32.43 | Ajustado al plano PL-02 (antes 12,50)
2.32 | Pintura en vinilo tipo 1, dos manos (interior) | m2 | Igual al estuco (PL-02) | 10.81 | 3 | 32.43 | Ajustado al plano PL-02 (antes 12,50)
2.33 | Combo sanitario económico (sanitario + lavamanos + accesorios) | un | Un combo por baño | 1 | 3 | 3
2.34 | Ducha sencilla | un | Una ducha por baño | 1 | 3 | 3
2.35 | Rejilla de piso 2" con sosco | un | Desagüe de ducha | 1 | 3 | 3
2.36 | Puerta metálica 0,80 x 2,10 m cal. 20 | un | Puerta del baño | 1 | 3 | 3
2.37 | Ventana metálica en lámina cal. 20 con vidrio 4 mm | m2 | PL-02: ventana V2 de 0,60 x 0,40 m | 0.24 | 3 | 0.72 | Ítem nuevo: el baño no tenía ventilación
2.38 | Pintura en esmalte sobre carpintería metálica | m2 | Puerta 3,96 + ventana 0,68 (dos caras + marco) | 4.64 | 3 | 13.92 | Se agrega la ventana nueva
3 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) - 3 UNIDAD(ES)
3.1 | Localización, trazado y replanteo | m2 | PL-03: zapata 1,00 x 10,00 m | 10 | 3 | 30
3.2 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Cantidad de diseño (zapata y sobreancho de trabajo) | 12 | 3 | 36
3.3 | Concreto pobre 14 MPa para solado de limpieza | m3 | PL-03: 1,00 x 10,00 x 0,05 m | 0.5 | 3 | 1.5 | Ítem nuevo: solado de limpieza bajo la zapata
3.4 | Zapata corrida en concreto 21 MPa | m3 | PL-03: 1,00 x 10,00 x 0,25 m (sujeto al diseño estructural) | 2.5 | 3 | 7.5 | Corregido: el archivo traía 10 m² con precio de viga de cimentación por metro
3.5 | Muro de contención en concreto reforzado 21 MPa, e = 0,20 m | m3 | PL-03: 10,00 x 2,00 x 0,20 m | 4 | 3 | 12
3.6 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | Despiece de diseño, doble parrilla (archivo 08-10-2026) | 752.98 | 3 | 2258.94
3.7 | Lloradero en tubería PVC 2" | un | PL-03: 10,00 m / 1,50 m | 7 | 3 | 21 | Ítem nuevo: drenaje del muro (NSR-10 H.6)
3.8 | Filtro en material granular con geotextil NT 1600 | m3 | PL-03: 10,00 x 0,30 x 1,20 m | 3.6 | 3 | 10.8 | Ítem nuevo: filtro del trasdós
3.9 | Lleno compactado con material de la excavación | m3 | Lleno de diseño 10,00 m³ - filtro 3,60 m³ | 6.4 | 3 | 19.2 | Se descuenta el filtro; el archivo no sumaba este ítem en el total
4 | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA - 1 UNIDAD(ES)
4.1 | Demolición y desmonte de elementos existentes | m3 | Cantidad de diseño (estructura existente) | 13 | 1 | 13
4.2 | Localización, trazado y replanteo | m2 | PL-04: 5,00 x 4,00 m | 20 | 1 | 20
4.3 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Cantidad de diseño | 6 | 1 | 6
4.4 | Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: retícula de ejes 2 x (4,70 + 3,70) + viga central 3,70 | 20.5 | 1 | 20.5 | Ajustado al plano PL-04 (antes 22,00)
4.5 | Columna 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: 6 columnas x 3,00 m | 18 | 1 | 18 | Cambio de unidad: de unidad (un) a metro (m); el croquis mostraba 4 columnas
4.6 | Viga aérea de entrepiso 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: retícula de ejes 2 x (4,70 + 3,70) + viga central 3,70 | 20.5 | 1 | 20.5 | Ajustado al plano PL-04 (antes 22,00)
4.7 | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil (bloquelón) | m2 | PL-04: dos paños entre caras de vigas (4,40 x 3,40 - viga central 0,30 x 3,40) | 13.94 | 1 | 13.94 | Ajustado al plano PL-04 (antes 20,00); placa fácil sujeta al diseño estructural
4.8 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | Despiece de diseño (archivo 08-10-2026) | 543 | 1 | 543
4.9 | Columna de confinamiento 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: 6 columnas x 2,30 m en muros perimetrales | 13.8 | 1 | 13.8 | Ajustado al plano PL-04 (antes 12,60 con h = 2,10)
4.10 | Mampostería en bloque de arcilla 12 x 20 x 40 cm | m2 | PL-04: muros perimetrales + tabiques del baño, neta de columnas y vanos, + culatas | 39.03 | 1 | 39.03 | Ajustado al plano PL-04 (antes 44,05): mampostería neta
4.11 | Viga de amarre 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: perímetro de ejes 17,52 + tabiques del baño 3,88 | 21.4 | 1 | 21.4 | Ajustado al plano PL-04 (antes 22,00)
4.12 | Viga cinta 0,12 x 0,10 m - concreto 21 MPa | m | PL-04: muro alto 4,88 + 2 culatas inclinadas de 3,90 m | 12.68 | 1 | 12.68 | Ajustado al plano PL-04 (antes 8,00); sección unificada a 0,12 x 0,10 m
4.13 | Elemento en madera inmunizada 4" x 6" (alfarda o viga) | m | PL-04: alfarda central de 4,60 m | 4.6 | 1 | 4.6
4.14 | Elemento en madera inmunizada 2" x 4" (correa o travesaño) | m | PL-04: 6 correas (c/ ≤ 0,95 m) x 5,60 m | 33.6 | 1 | 33.6 | Ajustado al plano PL-04 (antes 28,00)
4.15 | Cubierta en teja termoacústica UPVC e = 2,5 mm | m2 | PL-04: 5,60 x 4,60 m con alero de 0,30, en verdadera magnitud | 25.9 | 1 | 25.9 | Ajustado al plano PL-04 (antes 25,76)
4.16 | Canal (canoa) en PVC | m | PL-04: ancho de cubierta con aleros | 5.6 | 1 | 5.6
4.17 | Bajante de aguas lluvias PVC-ALL 2" | m | PL-04: columna 3,00 + viga 0,30 + muro 2,30 | 5.6 | 1 | 5.6 | Ajustado al plano PL-04 (antes 5,00)
4.18 | Tubería PVC-P 1/2" RDE 13,5 | m | Cantidad de diseño | 18 | 1 | 18
4.19 | Salida (punto) hidráulica PVC-P 1/2" | un | Sanitario, lavamanos, ducha, lavaplatos y llave terminal | 5 | 1 | 5
4.20 | Válvula de bola PVC 1/2" | un | Registro general | 1 | 1 | 1
4.21 | Llave terminal de manguera 1/2" | un | Llave terminal | 1 | 1 | 1
4.22 | Salida sanitaria PVC 2" | un | Cantidad de diseño | 4 | 1 | 4
4.23 | Salida sanitaria PVC 4" | un | Sanitario | 1 | 1 | 1
4.24 | Tubería sanitaria PVC-S 2" | m | Cantidad de diseño (verificar en campo) | 24 | 1 | 24
4.25 | Tubería sanitaria PVC-S 4" (incluye brecha) | m | Hasta el sistema séptico (cantidad de diseño; verificar en campo) | 24 | 1 | 24 | Incluye ahora excavación y relleno de brecha
4.26 | Sistema séptico prefabricado (trampa de grasas + tanque 1.000 L + FAFA) | un | Un sistema | 1 | 1 | 1
4.27 | Tubería conduit PVC 1/2" | m | Cantidad de diseño | 24 | 1 | 24
4.28 | Cable de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG | m | 3 conductores x 24,00 m | 72 | 1 | 72
4.29 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 A | un | PL-04: 4 tomas dobles en estar-alcoba y cocina | 4 | 1 | 4 | Ajustado al plano PL-04: 2 de las 6 tomas pasan a GFCI (RETIE)
4.30 | Tomacorriente GFCI 15 A | un | PL-04: baño y junto al lavaplatos | 2 | 1 | 2 | Ítem nuevo: protección GFCI en zonas húmedas (RETIE)
4.31 | Interruptor sencillo 15 A | un | PL-04: 5 interruptores | 5 | 1 | 5
4.32 | Salida para iluminación con plafón y bombillo LED | un | PL-04: 4 salidas interiores + 1 exterior | 5 | 1 | 5
4.33 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante | m2 | PL-04: baño 1,32 x 2,32 m + umbral 0,10 | 3.16 | 1 | 3.16 | Ajustado al plano PL-04 (antes 3,75)
4.34 | Enchape de muros de baño en cerámica | m2 | PL-04: ducha h = 2,10 (3 caras) + salpicadero h = 0,60 | 7.4 | 1 | 7.4 | Ajustado al plano PL-04 (antes 7,35)
4.35 | Combo sanitario económico (sanitario + lavamanos + accesorios) | un | Baño | 1 | 1 | 1
4.36 | Ducha sencilla | un | Baño | 1 | 1 | 1
4.37 | Rejilla de piso 2" con sosco | un | Desagüe de ducha | 1 | 1 | 1
4.38 | Mesón en acero inoxidable 1,20 x 0,50 m con pozuelo y grifería | un | Cocina | 1 | 1 | 1
4.39 | Puerta metálica 1,00 x 2,10 m cal. 20 | un | Puerta de acceso | 1 | 1 | 1
4.40 | Puerta metálica 0,80 x 2,10 m cal. 20 | un | Puerta del baño (vano ya descontado en la mampostería) | 1 | 1 | 1 | Ítem nuevo: el baño no tenía puerta
4.41 | Ventana metálica en lámina cal. 20 con vidrio 4 mm | m2 | PL-04: 2 ventanas V1 de 1,00 x 1,00 + ventana V2 del baño 0,60 x 0,40 | 2.24 | 1 | 2.24 | Ajustado al plano PL-04: se agrega ventilación del baño (antes 2,00)
4.42 | Pintura en esmalte sobre carpintería metálica | m2 | PL-04: puerta acceso 4,82 + 2 ventanas 4,80 + puerta baño 3,96 + ventana baño 0,68 | 14.26 | 1 | 14.26 | Corregido: el archivo solo incluía la puerta de acceso (4,20 m²)
5 | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA - 1 UNIDAD(ES)
5.1 | Apuntalamiento provisional de cubierta existente | gl | Cubierta existente durante la intervención | 1 | 1 | 1
5.2 | Demolición y desmonte de elementos existentes | m3 | Escalera, vigas, parales y tablas existentes (cantidad de diseño) | 2 | 1 | 2
5.3 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Pedestales (cantidad de diseño) | 1 | 1 | 1
5.4 | Pedestal en concreto 0,20 x 0,20 x 0,40 m para poste de madera | un | PL-05: 4 pedestales de 0,20 x 0,20 x 0,40 m | 4 | 1 | 4 | Cambio de unidad: de metro (m) a unidad (un); incluye refuerzo y platina
5.5 | Elemento en madera inmunizada 4" x 4" (alfarda, viga o paral) | m | PL-05: 4 parales x 2,50 + solera y viga 2 x 6,40 + riostras | 24 | 1 | 24
5.6 | Elemento en madera inmunizada 2" x 4" (correa o travesaño) | m | PL-05: 3 travesaños x 6,40 m + desperdicio de cortes | 20 | 1 | 20
5.7 | Placa de fibrocemento 10 mm sobre estructura en madera | m2 | PL-05: pared 6,40 x 2,50 = 16,00 m² x 2 caras (confirmar en sitio) | 32 | 1 | 32
5.8 | Tratamiento de juntas y masillado de placa de fibrocemento | m2 | Igual a la placa (dos caras) | 32 | 1 | 32 | Redefinido: sobre fibrocemento corresponde tratamiento de juntas, no estuco
5.9 | Pintura en vinilo tipo 1, dos manos (interior) | m2 | Cara interior | 16 | 1 | 16
5.10 | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos | m2 | Cara exterior | 16 | 1 | 16
5.11 | Escalera en madera de dos tramos con descanso | un | PL-05: escalera en U de 1,50 x 3,00 m, 15 contrahuellas | 1 | 1 | 1 | Cambio de unidad: de global (gl) a unidad (un)
5.12 | Baranda (pasamanos) en madera h = 0,90 m | m | PL-05: baranda central y pasamanos (6,87 m medidos) | 7 | 1 | 7 | Cambio de unidad: de global (gl) a metro (m)

## CONCRETOS Y MORTEROS
¦ | CONCRETOS, MORTEROS Y FORMALETA (PREPARADOS EN OBRA)
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V. UNITARIO
| CONCRETO DE 14 MPa (2.000 PSI) PREPARADO EN OBRA | M3 | 485805.4811
| CONCRETO DE 17,5 MPa (2.500 PSI) PREPARADO EN OBRA | M3 | 512465.712
| CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PREPARADO EN OBRA | M3 | 546867.8722
| MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA | M3 | 527590.1632
| FORMALETA EN MADERA (M² DE CONTACTO, 4 USOS) | M2 | 17705
| PRECIO CEMENTO POR KG | KG | 840
| PRECIO ARENA DE CONCRETO | M3 | 188991.52
| PRECIO TRITURADO 3/4" | M3 | 193400.47
| PRECIO AGUA | L | 10
Concreto 14 MPa (2.000 psi) - proporción aprox. 1:3:4
| Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Cemento | kg | 250 | 840 | 210000
| Arena de concreto | m³ | 0.58 | 188991.52 | 109615.0816
| Triturado 3/4" | m³ | 0.85 | 193400.47 | 164390.3995
| Agua | L | 180 | 10 | 1800
| TOTAL MATERIALES POR UNIDAD (sin desperdicio; el desperdicio se aplica en cada APU) |  |  |  | 485805.4811
Concreto 17,5 MPa (2.500 psi) - proporción aprox. 1:2,5:3,5
| Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Cemento | kg | 300 | 840 | 252000
| Arena de concreto | m³ | 0.55 | 188991.52 | 103945.336
| Triturado 3/4" | m³ | 0.8 | 193400.47 | 154720.376
| Agua | L | 180 | 10 | 1800
| TOTAL MATERIALES POR UNIDAD (sin desperdicio; el desperdicio se aplica en cada APU) |  |  |  | 512465.712
Concreto 21 MPa (3.000 psi) - proporción aprox. 1:2:3
| Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Cemento | kg | 350 | 840 | 294000
| Arena de concreto | m³ | 0.53 | 188991.52 | 100165.5056
| Triturado 3/4" | m³ | 0.78 | 193400.47 | 150852.3666
| Agua | L | 185 | 10 | 1850
| TOTAL MATERIALES POR UNIDAD (sin desperdicio; el desperdicio se aplica en cada APU) |  |  |  | 546867.8722
Mortero 1:4 (pega de mampostería, pañetes y nivelaciones)
| Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Cemento | kg | 364 | 840 | 305760
| Arena de concreto | m³ | 1.16 | 188991.52 | 219230.1632
| Agua | L | 260 | 10 | 2600
| TOTAL MATERIALES POR UNIDAD (sin desperdicio; el desperdicio se aplica en cada APU) |  |  |  | 527590.1632
Formaleta en madera por m² de contacto (4 usos)
| Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Tabla común 1" x 10" x 3,00 m (1,40 un/m² ÷ 4 usos) | un | 0.35 | 22000 | 7700
| Larguero madera común 4 x 8 cm x 2,80 m (1,50 un/m² ÷ 4 usos) | un | 0.375 | 18000 | 6750
| Puntilla común | lb | 0.25 | 6900 | 1725
| Alambre negro cal. 18 | kg | 0.1 | 12500 | 1250
| ACPM / desmoldante | gl | 0.02 | 14000 | 280
| TOTAL MATERIALES POR UNIDAD (sin desperdicio; el desperdicio se aplica en cada APU) |  |  |  | 17705
Dosificaciones de referencia por volumen para concreto y mortero preparados en obra con concretadora (volúmenes pequeños y dispersos). El contratista debe presentar diseño de mezcla o verificar resistencia con cilindros (NSR-10 C.5). Las cantidades de formaleta se expresan por m² de contacto.

## INSUMOS
INSUMOS - MATERIALES (PRECIOS 2026 CON IVA, PUESTOS EN CABECERA DE MACEO O EN MEDELLÍN SEGÚN SE INDIQUE)
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO (IVA incluido) | FUENTE / OBSERVACIÓN
M01 | CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (PORTLAND TIPO I) - BULTO 50 KG | BTO | 42000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M02 | ARENA DE CONCRETO (LAVADA) PUESTA EN CABECERA DE MACEO | M3 | 188991.52 | Hoja MATERIAL (precio en fuente + IVA + transporte a cabecera)
M03 | TRITURADO DE 3/4" PUESTO EN CABECERA DE MACEO | M3 | 193400.47 | Hoja MATERIAL
M04 | BASE GRANULAR (RECEBO) PUESTA EN CABECERA DE MACEO | M3 | 227198.9 | Hoja MATERIAL
M05 | AGUA (INCLUYE ALMACENAMIENTO Y ACARREO EN SITIO) | L | 10 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M06 | ACERO DE REFUERZO 420 MPa (60.000 PSI) CORRUGADO FIGURADO | KG | 6800 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M07 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CAL. 18 | KG | 12500 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M08 | PUNTILLA COMÚN DE 2" A 3" | LB | 6900 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M09 | TABLA COMÚN 1" x 10" x 3,00 m (FORMALETA) | UN | 22000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M10 | LARGUERO MADERA COMÚN 4 x 8 cm x 2,80 m | UN | 18000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M11 | ACPM / DESMOLDANTE PARA FORMALETA | GL | 14000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M12 | ESTACA DE MADERA 4 x 4 x 50 cm | UN | 1500 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M13 | HILO DE NYLON PARA TRAZADO (ROLLO 100 m) | UN | 7000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M14 | PINTURA EN AEROSOL PARA MARCACIÓN | UN | 14000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M15 | MALLA ELECTROSOLDADA D-188 (Ø 6,0 mm c/15 cm) | M2 | 17500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: malla Ø 4,0 mm $5.790/m²; D-188 ≈ 2,96 kg/m²
M16 | POLIETILENO NEGRO CAL. 4 | M2 | 2600 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M17 | BLOQUE DE ARCILLA (ADOBE RAYADO) 12 x 20 x 40 cm, PERFORACIÓN VERTICAL (NTC 4205) | UN | 2600 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: bloque N5 12x20x30 $1.950
M18 | BLOQUELÓN DE ARCILLA 80 x 23 x 8 cm | UN | 8400 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026 (Ceranova)
M19 | PERFIL DE ACERO GALVANIZADO TIPO PHR C 100 x 50 mm CAL. 16 (PLACA FÁCIL) | M | 22000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M20 | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 | M2 | 6500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M21 | TUBO PVC SANITARIO 2" | M | 10500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M22 | TUBO PVC SANITARIO 4" | M | 22000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M23 | ACCESORIO PVC SANITARIO 2" (CODO, YEE, TEE) | UN | 5500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M24 | ACCESORIO PVC SANITARIO 4" (CODO, YEE) | UN | 16000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M25 | SIFÓN PVC 2" | UN | 7500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M26 | TUBO PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5 | M | 3800 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M27 | ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" (CODO, TEE, UNIÓN, ADAPTADOR) | UN | 1300 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M28 | KIT LIMPIADOR + SOLDADURA PVC (1/4 GL c/u) | UN | 74000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M29 | VÁLVULA DE BOLA PVC 1/2" EXTREMOS SOLDADOS | UN | 12500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M30 | REJILLA DE PISO 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS | UN | 12000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M31 | CINTA TEFLÓN | UN | 1500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M32 | SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO: TANQUE SÉPTICO 1.000 L + FILTRO ANAEROBIO 1.000 L + TRAMPA DE GRASAS 250 L | UN | 2266900 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026 (Rotoplast, puesto en Medellín)
M33 | COMBO SANITARIO ECONÓMICO: SANITARIO 2 PIEZAS 4,8 L + LAVAMANOS DE COLGAR + GRIFERÍA SENCILLA + 3 ACCESORIOS | UN | 429900 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026 (Corona Ecoline)
M34 | KIT DE INSTALACIÓN SANITARIO Y LAVAMANOS (ACOPLES, EMPAQUES, TORNILLOS, SILICONA) | UN | 45000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M35 | DUCHA SENCILLA CON BRAZO, REGADERA AHORRADORA Y LLAVE | UN | 89000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M36 | LLAVE TERMINAL (DE MANGUERA) 1/2" EN BRONCE | UN | 43000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M37 | MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 1,20 x 0,50 m CON POZUELO | UN | 326000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M38 | GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAPLATOS (CUELLO DE GANSO) | UN | 75000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M39 | CANASTILLA 4" + SIFÓN PARA LAVAPLATOS | UN | 29900 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026
M40 | CERÁMICA DE PISO SEMIBRILLANTE TRÁFICO MEDIO | M2 | 38000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: $28.900 a $46.000/m²
M41 | CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE BLANCA | M2 | 42000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M42 | CERÁMICA DE PARED BLANCA | M2 | 36000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M43 | MORTERO ADHESIVO PARA CERÁMICA - BULTO 25 KG | BTO | 37500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M44 | BOQUILLA (EMBOQUILLADOR) | KG | 5500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M45 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTERO | KG | 11500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M46 | WIN / ESQUINERO PVC PARA ENCHAPE | M | 3000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M47 | ESTUCO PLÁSTICO - CUÑETE 30 KG | UN | 95000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: $85.900 a $117.900
M48 | MASILLA PARA JUNTAS DE FIBROCEMENTO - CUÑETE 28 KG | UN | 98000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M49 | CINTA DE MALLA PARA JUNTAS | M | 250 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M50 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 | GL | 95000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: cuñete 5 gal $399.900
M51 | PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS TIPO KORAZA | GL | 115000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización. Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: $99.900/gal
M52 | ANTICORROSIVO + ESMALTE SINTÉTICO | GL | 70000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
M53 | THINNER / VARSOL | GL | 25000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M54 | LIJA (PLIEGO) | UN | 2500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M55 | PUERTA METÁLICA 0,80 x 2,10 m EN LÁMINA CR CAL. 20, MARCO CAL. 18, BISAGRAS Y ANTICORROSIVO | UN | 820000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización (taller). Ref. Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: 0,80 x 2,10 cal. 20 $689.900
M56 | PUERTA METÁLICA 1,00 x 2,10 m EN LÁMINA CR CAL. 20, MARCO CAL. 18, BISAGRAS Y ANTICORROSIVO | UN | 915000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización (taller)
M57 | CERRADURA DE POMO / SOBREPONER | UN | 65000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M58 | VENTANA METÁLICA EN LÁMINA CR CAL. 20 CON NAVE BATIENTE, BISAGRAS, PASADOR Y ANTICORROSIVO | M2 | 300000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización (taller)
M59 | VIDRIO CRUDO 4 mm INSTALADO CON PISAVIDRIO | M2 | 60000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M60 | TEJA TERMOACÚSTICA UPVC e = 2,5 mm (POR M² ÚTIL) | M2 | 48000 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026: UPVC 2,5 mm ≈ $41.300/m² útil; termoacústica Ajover ≈ $50.800/m² útil
M61 | FIJACIÓN PARA TEJA (TORNILLO AUTOPERFORANTE + ARANDELA + CAPUCHÓN) | UN | 1200 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M62 | MADERA ABARCO / CHANÚ INMUNIZADA Y CEPILLADA | PT | 8500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización (pie tablar)
M63 | HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA MADERA (PERNO, ARANDELA, TUERCA, PLATINA) | UN | 3500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M64 | SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA | GL | 75000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M65 | CANAL (CANOA) EN PVC CON PROTECCIÓN UV | M | 28000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M66 | SOPORTE PARA CANAL PVC | UN | 4500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M67 | ACCESORIO PARA CANAL PVC (UNIÓN, TAPA, SALIDA) | UN | 12000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M68 | TUBO PVC AGUAS LLUVIAS (ALL) 2" | M | 9500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M69 | ACCESORIO ALL 2" (CODO, ABRAZADERA) | UN | 4500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M70 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | M | 2000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M71 | ACCESORIO CONDUIT 1/2" (CURVA, UNIÓN, ADAPTADOR) | UN | 2000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M72 | CABLE DE COBRE THHN/THWN-2 No. 12 AWG | M | 3200 | Homecenter / Falabella Colombia, consulta oct-2026 (Centelsa, rollo 100 m $258.900)
M73 | CAJA PVC RECTANGULAR 2 x 4" | UN | 2500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M74 | CAJA PVC OCTAGONAL 4" | UN | 5200 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M75 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A - 125 V, CON PLACA | UN | 11000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M76 | TOMACORRIENTE GFCI 15 A - 125 V, CON PLACA | UN | 48000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M77 | INTERRUPTOR SENCILLO 15 A - 125 V, CON PLACA | UN | 7500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M78 | INTERRUPTOR CONMUTABLE 15 A - 125 V, CON PLACA | UN | 13500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M79 | PLAFÓN EN BAQUELITA | UN | 6800 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M80 | BOMBILLO LED 9 W | UN | 6500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M81 | CINTA AISLANTE | UN | 18000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M82 | PLACA DE FIBROCEMENTO 10 mm DE 1,22 x 2,44 m | UN | 125900 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M83 | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA FIBROCEMENTO | UN | 200 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M84 | PARAL / VARA DE MADERA DE 3,00 A 4,00 m (PUNTAL) | UN | 25000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M85 | PLATINA DE ANCLAJE EN U DE 1/4" CON PERNOS (APOYO DE POSTE) | UN | 26500 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
M86 | DERECHO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 20000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización

## MATERIAL
DISTANCIA FUENTE MATERIAL DE PLAYA - CABECERA [KM] | 50
DISTANCIA FUENTE MATERIAL GRANULAR - CABECERA [KM] | 80
TARIFA DE TRANSPORTE [$/M3-KM] | 1928
DESCRIPCIÓN MATERIAL | VALOR M3 EN FUENTE | IVA 19% | VALOR CON IVA | TRANSPORTE A CABECERA | VALOR PUESTO EN CABECERA | FUENTE
BASE GRANULAR (RECEBO) | 61310 | 11648.9 | 72958.9 | 154240 | 227198.9 | Precio en fuente: libro de parques (hoja MATERIAL)
TRITURADO 3/4" | 81513 | 15487.47 | 97000.47 | 96400 | 193400.47 | Precio en fuente: libro de parques (hoja MATERIAL)
ARENA DE CONCRETO (LAVADA) | 77808 | 14783.52 | 92591.52 | 96400 | 188991.52 | Precio en fuente: libro de parques (hoja MATERIAL)

## EQUIPOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA | FUENTE / OBSERVACIÓN
E01 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) | % | 5% | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
E02 | CONCRETADORA DE 1 1/2 SACOS A GASOLINA | DÍA | 53440 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
E03 | VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA | DÍA | 45000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
E04 | VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO | DÍA | 120000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
E05 | ANDAMIO TUBULAR (SECCIÓN 1,5 x 1,5 m) | DÍA | 8900 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
E06 | CORTADORA DE CERÁMICA | DÍA | 15000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
E07 | TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR | DÍA | 25000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
E08 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO | DÍA | 70000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización
E09 | ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO | DÍA | 12000 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
E10 | PULIDORA / CORTADORA DE DISCO | DÍA | 18000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización

## TRANSPORTE
TRANSPORTE
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA | FUENTE / OBSERVACIÓN
T01 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE PLAYA Y GRANULARES (FUENTE - CABECERA DE MACEO) | M3-KM | 1928 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
T02 | TRANSPORTE DE INSUMOS COMPRADOS EN MEDELLÍN (MEDELLÍN - CABECERA DE MACEO) | TON-KM | 1928 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
T03 | ACARREO DE MATERIALES CABECERA - VIVIENDA POR VÍA TERCIARIA (VEHÍCULO LIVIANO) | TON-KM | 2970 | Libro PO parques (SAMC-SP-010-2026), precio en cabecera de Maceo
T04 | RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO (VOLQUETA PEQUEÑA) | M3-KM | 3000 | Precio de mercado estimado 2026 (Medellín / cabecera de Maceo). VERIFICAR con cotización

## MANO DE OBRA
MANO DE OBRA - JORNALES CON PRESTACIONES (VIGENCIA 2026)
CARGO | SALARIO MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MENSUAL + PRESTACIONES | JORNAL (día laborable) | PRESTACIONES (día) | JORNAL TOTAL
DIRECTOR DE OBRA | 11380882.5 | 1.4554 | 16563406.7595 | 467707.5 | 212980.449 | 680687.949
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 11380882.5 | 1.4554 | 16563406.7595 | 467707.5 | 212980.449 | 680687.949
RESIDENTE DE OBRA | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82
RESIDENTE AMBIENTAL | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82
RESIDENTE SOCIAL | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82
AUXILIAR DE RESIDENCIA | 5252715 | 1.464 | 7690228.764 | 215865 | 100171.7985 | 316036.7985
PROFESIONAL SST | 2801448 | 1.5944 | 4466559.3491 | 115128 | 68429.2335 | 183557.2335
SECRETARIA | 1750905 | 1.6822 | 2945443.1213 | 71955 | 49090.6077 | 121045.6077
MENSAJERO | 1750905 | 1.6822 | 2945443.1213 | 71955 | 49090.6077 | 121045.6077
VIGILANTE | 1750905 | 1.6822 | 2945443.1213 | 71955 | 49090.6077 | 121045.6077
AUXILIAR PARE- SIGA | 1750905 | 1.6822 | 2945443.1213 | 71955 | 49090.6077 | 121045.6077
INGENIERO SIG | 8754525 | 1.4576 | 12760616.19 | 359775 | 164633.8845 | 524408.8845
TECNÓLOGO SIG | 4027081.5 | 1.469 | 5915593.1649 | 165496.5 | 77610.0684 | 243106.5684
TOPÓGRAFO | 8404344 | 1.458 | 12253577.4474 | 345384 | 158187.6759 | 503571.6759
CADENERO 1 | 4114626.75 | 1.4685 | 6042352.8506 | 169094.25 | 79221.6206 | 248315.8706
CADENERO 2 | 2363721.75 | 1.6215 | 3832760.9209 | 97139.25 | 60371.4728 | 157510.7228
OPERADOR EQUIPO LIVIANO | 2451267 | 1.6153 | 3959520.6065 | 100737 | 61983.0249 | 162720.0249
MAESTRO DE OBRA | 5252715 | 1.4684 | 7712870.4307 | 215865 | 101102.278 | 316967.278
AYUDANTE ENTENDIDO | 2801448 | 1.6025 | 4489201.0158 | 115128 | 69359.713 | 184487.713
AYUDANTE RASO | 1750905 | 1.6952 | 2968084.788 | 71955 | 50021.0872 | 121976.0872
OFICIAL ELECTRICISTA | 4377262.5 | 1.4724 | 6445273.5742 | 179887.5 | 84986.7565 | 264874.2565
OFICIAL PINTOR | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302
AYUDANTE CARPINTERO | 1750905 | 1.6952 | 2968084.788 | 71955 | 50021.0872 | 121976.0872
OFICIAL OBRA CIVIL | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302
ALMACENISTA | 3239174.25 | 1.5816 | 5122999.4441 | 133116.75 | 77417.4737 | 210534.2237
RASTRILLERO ASFALTO | 2276176.5 | 1.6381 | 3728642.9019 | 93541.5 | 59690.4001 | 153231.9001
OFICIAL ASFALTO | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302
OFICIAL SOLDADOR | 4377262.5 | 1.4724 | 6445273.5742 | 179887.5 | 84986.7565 | 264874.2565
OFICIAL CARPINTERO | 3851991 | 1.4758 | 5684715.4603 | 158301 | 75317.4436 | 233618.4436
Jornal total = (salario mensual + prestaciones) / días laborables efectivos del mes (hoja FACTOR PRESTACIONAL). Las filas usadas en los APU son: oficial obra civil, ayudante raso, oficial electricista, oficial pintor, ayudante carpintero, oficial hidrosanitario y oficial carpintero.

## FACTOR PRESTACIONAL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL (VIGENCIA 2026)
CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | RESIDENTE AMBIENTAL | RESIDENTE SOCIAL | AUXILIAR DE RESIDENCIA | PROFESIONAL SST | SECRETARIA | MENSAJERO | VIGILANTE | AUXILIAR PARE- SIGA | INGENIERO SIG | TECNÓLOGO SIG | TOPÓGRAFO | CADENERO 1 | CADENERO 2 | OPERADOR EQUIPO LIVIANO | MAESTRO DE OBRA | AYUDANTE ENTENDIDO | AYUDANTE RASO | OFICIAL ELECTRICISTA | OFICIAL PINTOR | AYUDANTE CARPINTERO | OFICIAL OBRA CIVIL | ALMACENISTA | RASTRILLERO ASFALTO | OFICIAL ASFALTO | OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) | OFICIAL SOLDADOR | OFICIAL CARPINTERO
CLASE | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | ADMON | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA
SALARIO MENSUAL (No. SMMLV) | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.3 | 4.8 | 2.35 | 1.35 | 1.4 | 3 | 1.6 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1.85 | 1.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2
(A) SALARIO MES | 11380882.5 | 11380882.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 5252715 | 2801448 | 1750905 | 1750905 | 1750905 | 1750905 | 8754525 | 4027081.5 | 8404344 | 4114626.75 | 2363721.75 | 2451267 | 5252715 | 2801448 | 1750905 | 4377262.5 | 3501810 | 1750905 | 3501810 | 3239174.25 | 2276176.5 | 3501810 | 3501810 | 4377262.5 | 3851991
(B) AUXILIO TRANSPORTE MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249095 | 249095 | 0 | 249095 | 249095 | 0 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 249095 | 0 | 0
(C) SUELDO ANUAL (A x 12) | 136570590 | 136570590 | 73538010 | 73538010 | 73538010 | 73538010 | 63032580 | 33617376 | 21010860 | 21010860 | 21010860 | 21010860 | 105054300 | 48324978 | 100852128 | 49375521 | 28364661 | 29415204 | 63032580 | 33617376 | 21010860 | 52527150 | 42021720 | 21010860 | 42021720 | 38870091 | 27314118 | 42021720 | 42021720 | 52527150 | 46223892
(D) AUXILIO TRANSPORTE ANUAL (B x 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989140 | 2989140 | 0 | 2989140 | 2989140 | 0 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 2989140 | 0 | 0
(F) CESANTÍAS (A + B) x 1 mes por año (8,33%) - Art. 249 CST | 11380882.5 | 11380882.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 5252715 | 3050543 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8754525 | 4027081.5 | 8404344 | 4114626.75 | 2612816.75 | 2700362 | 5252715 | 3050543 | 2000000 | 4377262.5 | 3750905 | 2000000 | 3750905 | 3488269.25 | 2525271.5 | 3750905 | 3750905 | 4377262.5 | 3851991
INTERESES DE CESANTÍAS (F x 12%) | 1365705.9 | 1365705.9 | 735380.1 | 735380.1 | 735380.1 | 735380.1 | 630325.8 | 366065.16 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1050543 | 483249.78 | 1008521.28 | 493755.21 | 313538.01 | 324043.44 | 630325.8 | 366065.16 | 240000 | 525271.5 | 450108.6 | 240000 | 450108.6 | 418592.31 | 303032.58 | 450108.6 | 450108.6 | 525271.5 | 462238.92
VACACIONES COMPENSADAS (A x 15 días/año = 4,17%) | 5690441.25 | 5690441.25 | 3064083.75 | 3064083.75 | 3064083.75 | 3064083.75 | 2626357.5 | 1400724 | 875452.5 | 875452.5 | 875452.5 | 875452.5 | 4377262.5 | 2013540.75 | 4202172 | 2057313.375 | 1181860.875 | 1225633.5 | 2626357.5 | 1400724 | 875452.5 | 2188631.25 | 1750905 | 875452.5 | 1750905 | 1619587.125 | 1138088.25 | 1750905 | 1750905 | 2188631.25 | 1925995.5
PRIMA DE SERVICIOS (A + B) x 1 mes por año | 11380882.5 | 11380882.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 6128167.5 | 5252715 | 3050543 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8754525 | 4027081.5 | 8404344 | 4114626.75 | 2612816.75 | 2700362 | 5252715 | 3050543 | 2000000 | 4377262.5 | 3750905 | 2000000 | 3750905 | 3488269.25 | 2525271.5 | 3750905 | 3750905 | 4377262.5 | 3851991
FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - FIC (SMMLV x 12 / 40) | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5 | 525271.5
EPS (SALUD) 8,5% x C (0 si exonerado art. 114-1 ET y < 10 SMMLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFP (PENSIÓN) C x 12% | 16388470.8 | 16388470.8 | 8824561.2 | 8824561.2 | 8824561.2 | 8824561.2 | 7563909.6 | 4034085.12 | 2521303.2 | 2521303.2 | 2521303.2 | 2521303.2 | 12606516 | 5798997.36 | 12102255.36 | 5925062.52 | 3403759.32 | 3529824.48 | 7563909.6 | 4034085.12 | 2521303.2 | 6303258 | 5042606.4 | 2521303.2 | 5042606.4 | 4664410.92 | 3277694.16 | 5042606.4 | 5042606.4 | 6303258 | 5546867.04
RIESGOS LABORALES (ARL) C x % ARL | 9505313.064 | 9505313.064 | 5118245.496 | 5118245.496 | 5118245.496 | 5118245.496 | 4387067.568 | 2339769.3696 | 1462355.856 | 1462355.856 | 1462355.856 | 1462355.856 | 7311779.28 | 3363418.4688 | 7019308.1088 | 3436536.2616 | 1974180.4056 | 2047298.1984 | 4387067.568 | 2339769.3696 | 1462355.856 | 3655889.64 | 2924711.712 | 1462355.856 | 2924711.712 | 2705358.3336 | 1901062.6128 | 2924711.712 | 2924711.712 | 3655889.64 | 3217182.8832
CAJA DE COMPENSACIÓN C x 4% | 5462823.6 | 5462823.6 | 2941520.4 | 2941520.4 | 2941520.4 | 2941520.4 | 2521303.2 | 1344695.04 | 840434.4 | 840434.4 | 840434.4 | 840434.4 | 4202172 | 1932999.12 | 4034085.12 | 1975020.84 | 1134586.44 | 1176608.16 | 2521303.2 | 1344695.04 | 840434.4 | 2101086 | 1680868.8 | 840434.4 | 1680868.8 | 1554803.64 | 1092564.72 | 1680868.8 | 1680868.8 | 2101086 | 1848955.68
SENA 2% x C (0 si exonerado art. 114-1 ET y < 10 SMMLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICBF 3% x C (0 si exonerado art. 114-1 ET y < 10 SMMLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXAMEN MÉDICO DE INGRESO - EGRESO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
DOTACIÓN (3 entregas/año si devenga ≤ 2 SMMLV; fila 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0
KIT ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 390500 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200 | 662200
TOTAL ANUAL | 198760881.114 | 198760881.114 | 107493907.446 | 107493907.446 | 107493907.446 | 107493907.446 | 92282745.168 | 53598712.1896 | 35345317.456 | 35345317.456 | 35345317.456 | 35345317.456 | 153127394.28 | 70987117.9788 | 147042929.3688 | 72508234.2066 | 45993131.0506 | 47514247.2784 | 92554445.168 | 53870412.1896 | 35617017.456 | 77343282.89 | 66039342.012 | 35617017.456 | 66039342.012 | 61475993.3286 | 44743714.8228 | 66039342.012 | 66039342.012 | 77343282.89 | 68216585.5232
SALARIO MENSUAL + PRESTACIONES | 16563406.7595 | 16563406.7595 | 8957825.6205 | 8957825.6205 | 8957825.6205 | 8957825.6205 | 7690228.764 | 4466559.3491 | 2945443.1213 | 2945443.1213 | 2945443.1213 | 2945443.1213 | 12760616.19 | 5915593.1649 | 12253577.4474 | 6042352.8506 | 3832760.9209 | 3959520.6065 | 7712870.4307 | 4489201.0158 | 2968084.788 | 6445273.5742 | 5503278.501 | 2968084.788 | 5503278.501 | 5122999.4441 | 3728642.9019 | 5503278.501 | 5503278.501 | 6445273.5742 | 5684715.4603
JORNAL (A / días laborables mes) | 467707.5 | 467707.5 | 251842.5 | 251842.5 | 251842.5 | 251842.5 | 215865 | 115128 | 71955 | 71955 | 71955 | 71955 | 359775 | 165496.5 | 345384 | 169094.25 | 97139.25 | 100737 | 215865 | 115128 | 71955 | 179887.5 | 143910 | 71955 | 143910 | 133116.75 | 93541.5 | 143910 | 143910 | 179887.5 | 158301
PRESTACIONES DIARIAS | 212980.449 | 212980.449 | 116287.32 | 116287.32 | 116287.32 | 116287.32 | 100171.7985 | 68429.2335 | 49090.6077 | 49090.6077 | 49090.6077 | 49090.6077 | 164633.8845 | 77610.0684 | 158187.6759 | 79221.6206 | 60371.4728 | 61983.0249 | 101102.278 | 69359.713 | 50021.0872 | 84986.7565 | 82252.1302 | 50021.0872 | 82252.1302 | 77417.4737 | 59690.4001 | 82252.1302 | 82252.1302 | 84986.7565 | 75317.4436
FACTOR PRESTACIONAL | 1.4554 | 1.4554 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4617 | 1.464 | 1.5944 | 1.6822 | 1.6822 | 1.6822 | 1.6822 | 1.4576 | 1.469 | 1.458 | 1.4685 | 1.6215 | 1.6153 | 1.4684 | 1.6025 | 1.6952 | 1.4724 | 1.5716 | 1.6952 | 1.5716 | 1.5816 | 1.6381 | 1.5716 | 1.5716 | 1.4724 | 1.4758
CÁLCULO DE DÍAS LABORABLES EFECTIVOS 2026
(G) DÍAS TOTALES ANUALES | 365
(H) DOMINGOS | 52
(I) FESTIVOS 2026 (Ley 51 de 1983) | 18
(J) PERMISOS / DÍAS NO LABORADOS POR CLIMA | 3
(K) DÍAS LABORABLES EFECTIVOS AL AÑO | 292 | Debe coincidir con Datos Iniciales B30
(L) DÍAS LABORABLES EFECTIVOS AL MES | 24.3333 | Divisor del jornal (hoja MANO DE OBRA)
NOTAS: (1) Cesantías corregidas a un (1) mes de salario por año (8,33%); el libro original liquidaba 12%. (2) Aportes a seguridad social sobre el salario, sin incluir el auxilio de transporte (no es IBC). (3) Exoneración art. 114-1 ET aplicada según Datos Iniciales B16. (4) Vacaciones compensadas en dinero al personal de obra (contratos por la duración de la obra); por eso el jornal se divide por días laborables sin restar vacaciones. (5) Jornal = salario mensual / días laborables del mes; Ley 2101/2021 (jornada de 42 h semanales desde 15-jul-2026) no cambia el costo diario. (6) Dotación por fórmula para todo cargo con salario ≤ 2 SMMLV. (7) Oficial electricista ajustado a 2,5 SMMLV para el ámbito rural del proyecto.
CÁLCULO DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR / UN | OBSERVACIONES
CALZADO | PAR | 60000 | BOTA TRABAJO PUNTA ACERO
PANTALÓN | UNIDAD | 35000 | JEAN CLÁSICO LABORAL
CAMISA | UNIDAD | 35000 | CAMISA MANGA LARGA
TOTAL DOTACIÓN |  | 130000
FRECUENCIA (entregas por año) |  | 3
TOTAL ANUAL |  | 390000
CÁLCULO EPP PARA PERSONAL DE OBRA
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD/AÑO | VR. UNIT. | VR. TOTAL
CASCO | UN | 1 | 13000 | 13000
TAFILETES | UN | 2 | 9000 | 18000
GUANTES CARNAZA | PAR | 5.2 | 14000 | 72800
GUANTES GENERALES | PAR | 26 | 5000 | 130000
GUANTES LARGOS | PAR | 1.3 | 41000 | 53300
CHALECOS REFLECTIVOS | UN | 4 | 23000 | 92000
DELANTAL IMPERMEABLE | UN | 0.6 | 25000 | 15000
MONOGAFAS | UN | 10.4 | 5000 | 52000
TAPONES AUDITIVOS SENCILLOS | UN | 52 | 2400 | 124800
PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA | UN | 1.2 | 24000 | 28800
ARNÉS DE SEGURIDAD + ESLINGA | UN | 0.25 | 250000 | 62500
TOTAL EPP ANUAL (valor del libro original adoptado en fila 25: $662.200) |  |  |  | 662200

## INSUMOS MANO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MACEO
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO
CARGO | SALARIO MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MENSUAL + PRESTACIONES | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | USO EN EL PRESUPUESTO
DIRECTOR DE OBRA | 11380882.5 | 1.4554 | 16563406.7595 | 467707.5 | 212980.449 | 680687.949 | AU - personal profesional
RESIDENTE DE OBRA | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82 | AU - personal profesional
PROFESIONAL SST | 2801448 | 1.5944 | 4466559.3491 | 115128 | 68429.2335 | 183557.2335 | AU - SG-SST
RESIDENTE SOCIAL | 6128167.5 | 1.4617 | 8957825.6205 | 251842.5 | 116287.32 | 368129.82 | AU - componente social
MAESTRO DE OBRA | 5252715 | 1.4684 | 7712870.4307 | 215865 | 101102.278 | 316967.278 | AU - maestro de obra
OFICIAL OBRA CIVIL | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302 | APU de obra civil
AYUDANTE RASO | 1750905 | 1.6952 | 2968084.788 | 71955 | 50021.0872 | 121976.0872 | APU de todos los capítulos
OFICIAL ELECTRICISTA | 4377262.5 | 1.4724 | 6445273.5742 | 179887.5 | 84986.7565 | 264874.2565 | APU eléctricos
OFICIAL PINTOR | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302 | APU de estuco y pinturas
OFICIAL HIDROSANITARIO (PLOMERO) | 3501810 | 1.5716 | 5503278.501 | 143910 | 82252.1302 | 226162.1302 | APU hidrosanitarios
OFICIAL CARPINTERO | 3851991 | 1.4758 | 5684715.4603 | 158301 | 75317.4436 | 233618.4436 | APU de carpintería en madera y fibrocemento
AYUDANTE CARPINTERO | 1750905 | 1.6952 | 2968084.788 | 71955 | 50021.0872 | 121976.0872 | APU de carpintería en madera y fibrocemento

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
Fecha estimada de inicio (acta de inicio): | 2026-11-17 | Plazo (días): | 90
ACTIVIDAD | CAPÍTULO / ÍTEMS | DÍA INICIO | DURACIÓN (días) | FECHA INICIO | FECHA FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09
Socialización con beneficiarios, actas de vecindad y replanteo en cada vivienda | Todos (ítems de replanteo) | 1 | 12 | 2026-11-17 | 2026-11-28 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-24
Muros de contención (3 unidades) | Cap. 3 | 6 | 45 | 2026-11-22 | 2027-01-05 | bar: 2026-11-17 to 2027-01-05
Módulos habitacionales (3 unidades) | Cap. 1 | 10 | 70 | 2026-11-26 | 2027-02-03 | bar: 2026-11-24 to 2027-02-02
Baños con sistema séptico (3 unidades) | Cap. 2 | 10 | 70 | 2026-11-26 | 2027-02-03 | bar: 2026-11-24 to 2027-02-02
Apartaestudio sobre estructura aporticada (1 unidad) | Cap. 4 | 6 | 80 | 2026-11-22 | 2027-02-09 | bar: 2026-11-17 to 2027-02-09
Pared en fibrocemento y escalera en madera (1 unidad) | Cap. 5 | 25 | 35 | 2026-12-11 | 2027-01-14 | bar: 2026-12-08 to 2027-01-12
Pruebas de instalaciones, aseo, entrega a cada familia y actas de recibo | Todos | 82 | 9 | 2027-02-06 | 2027-02-14 | bar: 2027-02-02 to 2027-02-09
PLAZO TOTAL DE OBRA (MESES) |  |  | 3 | OK: coincide con el plazo de Datos Iniciales
ALERTA: con esta fecha de inicio la obra termina el 14/2/2027, después del cierre de la vigencia 2026: prever reserva presupuestal o vigencia futura.
PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN (VALORES CON AU)
CAPÍTULO | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | CONTROL
1. MÓDULO HABITACIONAL | 51098957 | 15329687.1 | 21899553 | 13869716.9 | 0
2. BAÑO | 62962991.38 | 18888897.414 | 26984139.1629 | 17089954.8031 | 0
3. MURO DE CONTENCIÓN | 69660570 | 38700316.6667 | 30960253.3333 | 0 | 0
4. APARTAESTUDIO + COLUMNAS | 55819009.18 | 17443440.3687 | 20932128.4425 | 17443440.3687 | 0
5. PARED + ESCALAS | 14676402.26 | 2515954.6731 | 12160447.5869 | 0 | 0
TOTAL | 254217929.82 | 92878296.2226 | 112936521.5255 | 48403112.0719 | 0
% DE AVANCE MENSUAL |  | 36.53% | 44.43% | 19.04%
NOTAS: (1) Las viviendas se atienden con frentes simultáneos por vereda. (2) Los muros de contención se programan primero para estabilizar los terrenos antes de las demás obras. (3) Los elementos de concreto requieren mínimo 7 días de curado antes de cargar. (4) Si el acta de inicio se firma después de mediados de noviembre de 2026, el plazo pasa a 2027.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
NORMAS DE REFERENCIA |  | NSR-10 (Título C concreto estructural, Título D mampostería, Título E casas de uno y dos pisos, Título G madera, Título H estudios geotécnicos y estructuras de contención); RETIE (Resolución 40117 de 2024 o la vigente) para instalaciones eléctricas; NTC 1500 (Código Colombiano de Fontanería); Resolución 0330 de 2017 (RAS) para sistemas de tratamiento in situ; Resolución 0312 de 2019 (SG-SST) y Resolución 4272 de 2021 (trabajo seguro en alturas).
ALCANCE |  | Las obras se ejecutan en viviendas habitadas: el contratista coordinará con cada familia el acceso, el manejo de enseres y la conservación de servicios, y levantará acta de vecindad antes de intervenir y acta de recibo al terminar.
MATERIALES |  | Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y con certificado de conformidad cuando la norma lo exija (acero, tubería, aparatos eléctricos, cerámica, fibrocemento, madera inmunizada). Las marcas y referencias citadas en los APU son de referencia; se aceptan equivalentes técnicos aprobados por la supervisión.
MEDIDA Y PAGO |  | Se pagan las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, a los precios unitarios del contrato, que incluyen materiales, equipo, transporte, mano de obra con prestaciones, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem.
APU No. | ACTIVIDAD | UND | PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN | MATERIALES, TOLERANCIAS Y CONTROL | MEDIDA Y FORMA DE PAGO | ÍTEMS
APU-01 | Localización, trazado y replanteo | m2 | Materializar ejes, paramentos y niveles según planos; verificar con la supervisión y el beneficiario la localización dentro del predio antes de excavar. | Tolerancia ± 1 cm en ejes y ± 0,5 cm en niveles. Registro fotográfico. | Metro cuadrado (m²) de área replanteada y aprobada. | 1.1, 2.1, 3.1, 4.2
APU-02 | Excavación manual en material común (0 - 2 m) | m3 | Excavar a mano hasta las cotas de diseño; perfilar paredes y nivelar el fondo; proteger la excavación de la lluvia; conservar el material apto para llenos. | Dimensiones y cota de fondo verificadas por la supervisión antes de fundir. Taludes estables; entibado si la profundidad o el suelo lo exigen. | Metro cúbico (m³) medido en sitio según secciones de diseño (sin sobreexcavaciones). | 1.2, 2.2, 3.2, 4.3, 5.3
APU-03 | Demolición y desmonte de elementos existentes | m3 | Desconectar y proteger redes; apuntalar lo que deba conservarse; demoler de arriba hacia abajo; separar el material recuperable y entregarlo al beneficiario mediante acta. | Escombros dispuestos en sitio autorizado (soporte de disposición). Señalización y EPP; no afectar elementos que se conservan. | Metro cúbico (m³) medido en sitio antes de demoler. Incluye retiro y disposición. | 4.1, 5.2
APU-04 | Apuntalamiento provisional de cubierta existente | gl | Instalar parales aplomados sobre soleras repartidoras y cuñas antes de desmontar los apoyos existentes; revisar diariamente; desmontar solo cuando la nueva estructura esté en servicio. | Sin deformaciones visibles de la cubierta; parales sanos, sin fisuras. | Global (gl) ejecutado y recibido a satisfacción. | 5.1
APU-05 | Concreto pobre 14 MPa para solado de limpieza | m3 | Colocar sobre el fondo de excavación limpio y compactado, nivelado, en el espesor indicado. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro cúbico (m³) colocado según dimensiones de diseño. | 3.3
APU-06 | Viga de cimentación 0,25 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | Armar formaleta alineada y nivelada sobre el fondo de excavación; colocar el refuerzo con recubrimiento de 5 cm; vaciar y vibrar en una sola operación. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de viga ejecutada y recibida. | 1.3, 2.3
APU-07 | Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | Armar formaleta alineada y nivelada; colocar el refuerzo con recubrimiento de 5 cm; vaciar y vibrar en una sola operación. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de viga ejecutada y recibida. | 4.4
APU-08 | Viga aérea de entrepiso 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | Montar obra falsa y formaleta de fondo y costados; colocar el refuerzo con recubrimiento de 4 cm; vaciar y vibrar; desencofrar costados a las 24 h y fondo a los 14 días. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de viga ejecutada y recibida. | 4.6
APU-09 | Columna 0,30 x 0,30 m - concreto 21 MPa | m | Aplomar y arriostrar la formaleta; colocar el refuerzo con recubrimiento de 4 cm; vaciar por capas y vibrar. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. Desplome máximo 1/500. | Metro lineal (m) de columna medido entre cara superior de la cimentación y cara inferior de la viga. | 4.5
APU-10 | Columna de confinamiento 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | Vaciar después de levantar la mampostería, con dentado en los bordes del muro (NSR-10 Título E); formaleta a dos caras. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de columna ejecutada. | 1.6, 2.6, 4.9
APU-11 | Viga de amarre 0,12 x 0,20 m - concreto 21 MPa | m | Vaciar de forma continua sobre todos los muros, amarrada a las columnas de confinamiento (NSR-10 Título E). | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de viga ejecutada. | 1.8, 2.8, 4.11
APU-12 | Viga cinta 0,12 x 0,10 m - concreto 21 MPa | m | Vaciar sobre culatas y vanos de puertas y ventanas, con apoyo mínimo de 0,20 m a cada lado del vano. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro lineal (m) de viga ejecutada. | 1.9, 2.9, 4.12
APU-13 | Pedestal en concreto 0,20 x 0,20 x 0,40 m para poste de madera | un | Fundir sobre excavación compactada, dejando embebida la platina en U nivelada y alineada con el eje del poste. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Unidad (un) de pedestal ejecutado con su anclaje. | 5.4
APU-14 | Zapata corrida en concreto 21 MPa | m3 | Fundir sobre solado de limpieza; dejar las barras de arranque del muro en posición; construir llave de cortante si el diseño la exige. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro cúbico (m³) según dimensiones de diseño. | 3.4
APU-15 | Muro de contención en concreto reforzado 21 MPa, e = 0,20 m | m3 | Formaleta a dos caras aplomada, con tensores y arriostramiento; dejar pases para lloraderos; vaciar en capas de máximo 0,50 m con vibrado; no rellenar el trasdós antes de 7 días. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro cúbico (m³) de muro según dimensiones de diseño. | 3.5
APU-16 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | Figurar en frío según cartilla de despiece; amarrar en todos los cruces; garantizar recubrimientos con panelas o separadores. | Certificado de calidad del acero (NTC 2289). Traslapos y ganchos según NSR-10 C.12. Revisión de la supervisión antes de cada vaciado. | Kilogramo (kg) colocado según cartilla de despiece (sin desperdicios ni traslapos adicionales). | 1.5, 2.5, 3.6, 4.8
APU-17 | Placa de contrapiso e = 0,10 m con malla D-188 sobre base granular | m2 | Compactar la subrasante y la base granular con pisón; extender polietileno; colocar la malla sobre panelas; vaciar, reglear y escobillar; curar 7 días. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. | Metro cuadrado (m²) de placa ejecutada. | 1.4, 2.4
APU-18 | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil (bloquelón) | m2 | Montar los perfiles sobre las vigas de entrepiso con apuntalamiento central; colocar el bloquelón; instalar la malla; vaciar la torta, reglear y esmaltar con cemento; curar 7 días. | Concreto preparado en obra con dosificación de la hoja CONCRETOS Y MORTEROS (o diseño de mezcla del contratista aprobado por la supervisión). Toma de cilindros por cada vaciado según NSR-10 C.5.6. Curado húmedo mínimo 7 días. Tolerancias NSR-10 C.6 / C.26. Sistema según manual del fabricante. | Metro cuadrado (m²) de placa ejecutada, medida entre caras internas de vigas. | 4.7
APU-19 | Mampostería en bloque de arcilla 12 x 20 x 40 cm | m2 | Humedecer el bloque; levantar a plomo, nivel e hilo, con traba; dejar dentado para columnas de confinamiento; máximo 1,50 m de altura por jornada. | Bloques sanos (NTC 4205); juntas llenas de 1 cm; desplome máximo 1/300. | Metro cuadrado (m²) neto; se descuentan vanos y elementos de concreto. | 1.7, 2.7, 4.10
APU-20 | Pañete liso sobre muros, mortero 1:4 | m2 | Limpiar y humedecer el muro; colocar guías maestras; aplicar en dos capas; reglear y afinar con llana; curar 3 días. | Planitud ± 3 mm en 2 m; sin fisuras ni sopladuras. | Metro cuadrado (m²) neto ejecutado; se descuentan vanos. | 1.20, 2.28
APU-21 | Estuco plástico sobre pañete | m2 | Aplicar sobre pañete seco y limpio; dos manos con llana; lijar entre manos. | Superficie lisa, uniforme, sin marcas de llana. | Metro cuadrado (m²) neto ejecutado. | 1.21, 2.31
APU-22 | Pintura en vinilo tipo 1, dos manos (interior) | m2 | Aplicar sobre estuco seco; dos manos con rodillo o brocha; esperar el secado entre manos. | Pintura tipo 1 (NTC 1335); acabado uniforme, sin chorreaduras. | Metro cuadrado (m²) neto ejecutado. | 1.22, 2.32, 5.9
APU-23 | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos | m2 | Aplicar sobre superficie limpia, seca y masillada; dos manos. | Pintura para exteriores (NTC 1335 tipo 1, uso exterior); acabado uniforme. | Metro cuadrado (m²) neto ejecutado. | 5.10
APU-24 | Tratamiento de juntas y masillado de placa de fibrocemento | m2 | Encintar juntas, masillar cabezas de tornillo y juntas; aplicar masillado total en dos manos; lijar. | Juntas invisibles después de pintar; superficie plana. | Metro cuadrado (m²) por cara tratada. | 5.8
APU-25 | Enchape de piso en cerámica semibrillante | m2 | Instalar sobre placa limpia y nivelada con llana dentada; juntas uniformes; emboquillar a las 24 h. | Cerámica NTC 919 (absorción y tráfico declarados); sin piezas sueltas (prueba de sonido) ni desniveles > 1 mm entre piezas. | Metro cuadrado (m²) neto instalado. | 1.23
APU-26 | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante | m2 | Nivelar con mortero impermeabilizado dando pendiente del 1 % al sifón; instalar con llana dentada; emboquillar. | Cerámica antideslizante NTC 919; pendiente verificada con agua, sin empozamientos. | Metro cuadrado (m²) neto instalado. | 2.29, 4.33
APU-27 | Enchape de muros de baño en cerámica | m2 | Instalar sobre pañete rayado y aplomado; juntas a hilo; remates con win; emboquillar. | Cerámica NTC 919; plomo ± 2 mm en 2 m. | Metro cuadrado (m²) neto instalado. | 2.30, 4.34
APU-28 | Tomacorriente doble con polo a tierra 15 A | un | Instalar a 0,30 m del piso (o según planos); conectar fase, neutro y tierra con el código de colores RETIE. | Productos con certificado de conformidad RETIE; prueba de polaridad y continuidad de tierra. | Unidad (un) instalada y probada. | 1.17, 4.29
APU-29 | Tomacorriente GFCI 15 A | un | Instalar a 1,10 m del piso, alejado de la ducha; probar el disparo. | Certificado RETIE; prueba de disparo del GFCI. | Unidad (un) instalada y probada. | 2.25, 4.30
APU-30 | Interruptor sencillo 15 A | un | Instalar a 1,20 m del piso junto a la puerta; interrumpir la fase. | Certificado RETIE; prueba de funcionamiento. | Unidad (un) instalada y probada. | 2.26, 4.31
APU-31 | Interruptor conmutable 15 A | un | Instalar a 1,20 m del piso; conexión en conmutación desde dos puntos. | Certificado RETIE; prueba de funcionamiento desde ambos puntos. | Unidad (un) instalada y probada. | 1.18
APU-32 | Salida para iluminación con plafón y bombillo LED | un | Fijar la caja a la estructura de cubierta o placa; conectar y probar. | Certificado RETIE; prueba de encendido. | Unidad (un) instalada y probada. | 1.19, 2.27, 4.32
APU-33 | Tubería conduit PVC 1/2" | m | Regatear, instalar y fijar la tubería; resanar con mortero; máximo 360° de curvas entre cajas. | Tubería con certificado RETIE; sin aplastamientos. | Metro lineal (m) instalado. | 1.15, 2.23, 4.27
APU-34 | Cable de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG | m | Cablear por tubería con guía; código de colores RETIE (fase, neutro blanco, tierra verde); empalmes solo en cajas. | Certificado RETIE; prueba de aislamiento y continuidad. | Metro lineal (m) de conductor instalado. | 1.16, 2.24, 4.28
APU-35 | Puerta metálica 0,80 x 2,10 m cal. 20 | un | Anclar el marco con chazos o grapas y mortero; aplomar y nivelar; ajustar la hoja y la cerradura. | Lámina cal. 20 verificada; cierre suave, sin roces; plomo ± 2 mm. | Unidad (un) instalada y funcionando. | 1.24, 2.36, 4.40
APU-36 | Puerta metálica 1,00 x 2,10 m cal. 20 | un | Anclar el marco con chazos o grapas y mortero; aplomar y nivelar; ajustar la hoja y la cerradura. | Lámina cal. 20 verificada; cierre suave, sin roces; plomo ± 2 mm. | Unidad (un) instalada y funcionando. | 4.39
APU-37 | Ventana metálica en lámina cal. 20 con vidrio 4 mm | m2 | Anclar el marco al vano con chazos y mortero; instalar el vidrio con pisavidrio; sellar. | Lámina cal. 20; vidrio sin fisuras; apertura y cierre suaves. | Metro cuadrado (m²) de ventana instalada (dimensiones del vano). | 1.25, 2.37, 4.41
APU-38 | Pintura en esmalte sobre carpintería metálica | m2 | Lijar y desengrasar; retocar anticorrosivo; aplicar dos manos de esmalte. | Acabado uniforme, sin chorreaduras ni zonas sin cubrir. | Metro cuadrado (m²) medido a dos caras, incluido el marco. | 1.26, 2.38, 4.42
APU-39 | Cubierta en teja termoacústica UPVC e = 2,5 mm | m2 | Instalar sobre correas según manual del fabricante (traslapos, pendiente mínima y separación de apoyos); fijar en la cresta de la onda. | Ficha técnica del fabricante; sin goteras (prueba con agua). | Metro cuadrado (m²) medido en verdadera magnitud. | 1.12, 2.12, 4.15
APU-40 | Elemento en madera inmunizada 2" x 4" (correa o travesaño) | m | Instalar a la separación indicada en planos o por el fabricante de la teja; anclar con pernos o tornillos. | Madera inmunizada (certificado), seca, sin nudos sueltos ni rajaduras; humedad ≤ 19 % (NSR-10 Título G). | Metro lineal (m) instalado. | 1.11, 2.11, 4.14, 5.6
APU-41 | Elemento en madera inmunizada 4" x 4" (alfarda, viga o paral) | m | Anclar a vigas de amarre o pedestales con pernos y platinas; aplomar y nivelar. | Madera inmunizada (certificado), seca; NSR-10 Título G. | Metro lineal (m) instalado. | 1.10, 2.10, 5.5
APU-42 | Elemento en madera inmunizada 4" x 6" (alfarda o viga) | m | Anclar a vigas de amarre con pernos y platinas; aplomar y nivelar. | Madera inmunizada (certificado), seca; NSR-10 Título G. | Metro lineal (m) instalado. | 4.13
APU-43 | Canal (canoa) en PVC | m | Instalar con pendiente mínima de 0,5 % hacia la bajante; soportes cada 0,60 m. | Sin fugas en uniones (prueba con agua). | Metro lineal (m) instalado. | 1.13, 2.13, 4.16
APU-44 | Bajante de aguas lluvias PVC-ALL 2" | m | Fijar a muro con abrazaderas cada 1,50 m; descargar lejos de la cimentación. | Sin fugas; aplomada. | Metro lineal (m) instalado. | 1.14, 2.14, 4.17
APU-45 | Salida (punto) hidráulica PVC-P 1/2" | un | Instalar a la altura del aparato; probar a 150 psi durante 2 h antes de resanar. | Tubería NTC 382; sin fugas en la prueba de presión. | Unidad (un) de salida instalada y probada. | 2.16, 4.19
APU-46 | Tubería PVC-P 1/2" RDE 13,5 | m | Instalar enterrada a 0,30 m mínimo o por muro; probar a 150 psi. | Tubería NTC 382; sin fugas. | Metro lineal (m) instalado y probado. | 2.15, 4.18
APU-47 | Válvula de bola PVC 1/2" | un | Instalar en el arranque de la red, en sitio accesible. | Sin fugas; apertura y cierre completos. | Unidad (un) instalada y probada. | 2.17, 4.20
APU-48 | Salida sanitaria PVC 2" | un | Instalar con sifón y pendiente; probar con agua. | Tubería NTC 1087; sin fugas. | Unidad (un) de salida instalada y probada. | 2.18, 4.22
APU-49 | Salida sanitaria PVC 4" | un | Dejar la salida a la distancia de muro del sanitario; probar con agua. | Tubería NTC 1087; sin fugas. | Unidad (un) de salida instalada y probada. | 2.19, 4.23
APU-50 | Tubería sanitaria PVC-S 2" | m | Instalar sobre cama firme con pendiente mínima de 2 %; probar con agua antes de tapar. | Tubería NTC 1087; sin fugas ni contrapendientes. | Metro lineal (m) instalado y probado. | 2.20, 4.24
APU-51 | Tubería sanitaria PVC-S 4" (incluye brecha) | m | Excavar la brecha, colocar cama de arena de 0,10 m, instalar con pendiente mínima de 2 %, probar y rellenar compactando por capas. | Tubería NTC 1087; sin fugas ni contrapendientes. | Metro lineal (m) instalado, probado y tapado. | 2.21, 4.25
APU-52 | Sistema séptico prefabricado (trampa de grasas + tanque 1.000 L + FAFA) | un | Ubicar a más de 1,5 m de la vivienda y 15 m de fuentes de agua; excavar, nivelar sobre cama de arena, conectar, llenar con agua y rellenar por capas. | Sistema con ficha técnica del fabricante; cumplimiento Res. 0330 de 2017 (RAS). La disposición del efluente debe contar con la solución aprobada por la autoridad ambiental. | Unidad (un) instalada, probada y funcionando. | 2.22, 4.26
APU-53 | Combo sanitario económico (sanitario + lavamanos + accesorios) | un | Instalar según manual del fabricante; sellar la base del sanitario; probar descargas y estanqueidad. | Aparatos de bajo consumo (NTC 920); sin fugas. | Unidad (un) de combo instalada y funcionando. | 2.33, 4.35
APU-54 | Ducha sencilla | un | Instalar a 2,00 m del piso; probar. | Grifería con regadera ahorradora; sin fugas. | Unidad (un) instalada y funcionando. | 2.34, 4.36
APU-55 | Rejilla de piso 2" con sosco | un | Instalar a ras del enchape en el punto más bajo. | Sin empozamientos. | Unidad (un) instalada. | 2.35, 4.37
APU-56 | Llave terminal de manguera 1/2" | un | Instalar en el sitio indicado por la supervisión; probar. | Sin fugas. | Unidad (un) instalada. | 4.21
APU-57 | Mesón en acero inoxidable 1,20 x 0,50 m con pozuelo y grifería | un | Construir el machón, nivelar y fijar el mesón; instalar grifería, canastilla y sifón; probar. | Mesón a 0,90 m del piso, nivelado; sin fugas. | Unidad (un) instalada y funcionando. | 4.38
APU-58 | Lleno compactado con material de la excavación | m3 | Colocar en capas de 0,20 m con humedad óptima y compactar; no iniciar antes de 7 días del vaciado del muro. | Material sin materia orgánica; compactación ≥ 90 % del Proctor modificado (verificación de campo). | Metro cúbico (m³) compactado medido en sitio. | 3.9
APU-59 | Filtro en material granular con geotextil NT 1600 | m3 | Colocar el geotextil contra el terreno y el muro, llenar con el granular y cerrar el geotextil con traslapo de 0,30 m. | Granular limpio, sin finos; geotextil NT 1600 (ficha técnica). | Metro cúbico (m³) colocado según sección de diseño. | 3.8
APU-60 | Lloradero en tubería PVC 2" | un | Dejar los pases antes de vaciar, cada 1,50 m y a 0,30 m sobre el terreno exterior, con pendiente hacia afuera. | Pases libres y conectados al filtro. | Unidad (un) instalada. | 3.7
APU-61 | Placa de fibrocemento 10 mm sobre estructura en madera | m2 | Fijar a la estructura con tornillos cada 0,20 m en bordes y 0,30 m en el centro; juntas de 3 mm. | Placa de fibrocemento NTC 4373; plomo y planitud ± 3 mm. | Metro cuadrado (m²) por cara instalada. | 5.7
APU-62 | Escalera en madera de dos tramos con descanso | un | Tomar medidas en sitio; fabricar zancas de 2" x 10", huellas de 1 1/2" y descanso sobre parales 4" x 4"; anclar a placa y entrepiso; sellar y barnizar. | Madera inmunizada y seca; huellas y contrahuellas uniformes; sin vibraciones. | Unidad (un) de escalera instalada y recibida. | 5.11
APU-63 | Baranda (pasamanos) en madera h = 0,90 m | m | Anclar parales a zancas y entrepiso; balaustres con separación libre ≤ 0,10 m. | Resistencia a empuje lateral (prueba manual); sin astillas. | Metro lineal (m) de baranda medido sobre el eje del pasamanos. | 5.12