## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE OBRA PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-SP-011-2026 OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el Municipio para la ejecución del contrato, como valor y plazo, no son suficientes para la correcta ejecución del mismo. | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato; eventual declaratoria de desierta. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Análisis y revisión de los estudios y de las cantidades contractuales en etapa precontractual y de ejecución. | En la etapa precontractual.
2 | General | Interna | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Revocatoria del proceso de selección. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, los oferentes no cumplen con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista. | Selección de nuevo contratista. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
5 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Como precio fijo unitario sin reajuste, el contratista realiza proyecciones con datos históricos y estudio de mercado para establecer un punto de equilibrio; recopilación de datos estadísticos y atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual.
6 | General | Externa | Ejecución | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Es responsabilidad del contratista informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato, y adoptar las medidas de contingencia para superar los atrasos. El Municipio solicitará a las autoridades soluciones que permitan la continuidad de la ejecución. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | A partir de información oficial, del contratista y del Municipio, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando ocurra el evento.
7 | General | Interna o externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
8 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad del contratista para conseguir los recursos financieros necesarios para lograr el objeto del contrato, así como los valores adicionales por plazos, tasas, garantías, contragarantías o refinanciaciones. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Mensual.
9 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable y demás desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de fuentes oficiales sobre desastres naturales en la región, para adoptar medidas que mitiguen su impacto sobre bienes del contratista (ubicación de campamentos, maquinaria, equipos, acopios de materiales y planes de seguridad industrial). | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Revisiones de expertos del contratista sobre los tratamientos y controles a implementar. | Según lo determinen los expertos del contratista en la materia.
10 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Afectaciones ambientales derivadas de la ejecución de las obras: inadecuada gestión de los residuos de construcción y demolición y de los sobrantes de excavación, o vertimientos por deficiente localización o instalación de los sistemas sépticos. | Posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Planeación, revisión y seguimiento en las fases precontractual y contractual; gestión de los RCD conforme a la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y disposición en sitios autorizados; localización e instalación de los sistemas sépticos conforme a la Resolución 0330 de 2017 (RAS) y a las distancias mínimas a fuentes de agua y edificaciones; gestión de los permisos a que haya lugar. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Revisiones del contratista respecto de los trámites necesarios para permisos o licencias, previo a la ejecución de las actividades. | Mensual.
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista durante la ejecución. | Terminación del contrato. | Raro 1 | Mayor 4 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento.
12 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato. | Imposición de multas y sanciones. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones; aplicación del procedimiento sancionatorio del Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
13 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes; revisión de los cambios sustanciales de normas posteriores al cierre del proceso que afecten el normal desarrollo del contrato, para estudiar los ajustes pertinentes. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad aplicable y a las medidas para mitigar su efecto; informes y requerimientos escritos. | Mensual.
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento.
15 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución y probable variación del contrato. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Vigilancia de los cambios del régimen impositivo. | Mensual.
16 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación de los precios del mercado bajo precio fijo sin reajuste: el contratista asume los cambios del mercado, el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, y no reclamará ni pretenderá reajustes. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios en la etapa precontractual; atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual.
17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Imposibilidad o dificultad de acceso a las viviendas rurales (vías terciarias, caminos de herradura) para el transporte de materiales, herramientas y equipos, que obligue al trasiego manual o a mayores tiempos de acarreo. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Visita y reconocimiento de los sitios por parte del proponente antes de presentar la oferta; inclusión en los precios unitarios de los costos de transporte y trasiego; programación de frentes de trabajo por vereda y acopio anticipado de materiales. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | El contratista conocerá el terreno en visita de obra; análisis del contratista y, de ser necesario, participación del Municipio; seguimiento a la implementación de medidas; informes y requerimientos escritos. | Cuando se presente el evento.
18 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pagos por avance de obra: el proponente seleccionado debe asumir la totalidad de los costos de ejecución y someterse a los trámites y requisitos para el pago definitivo, según la fuente de financiación del proceso. | Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo y los trámites de pago previstos en el estudio previo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
19 | General | Externa | Precontractual | Corrupción | Posible conducta de colusión entre proponentes o participantes del proceso. | Quejas, investigaciones disciplinarias, afectación de la imagen institucional, retraso de metas, perjuicio a los recursos públicos y baja calidad de los bienes o servicios. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Todos los participantes (contratistas, supervisores, funcionarios, proveedores y comunidad) deberán actuar con ética, transparencia y honestidad, dando cumplimiento a la normatividad sobre manejo de recursos públicos. Cualquier situación irregular deberá comunicarse al Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del proceso y de las obras. | Permanente.
20 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo por excavaciones, manejo de cargas, trabajo en alturas (cubiertas, entrepiso del apartaestudio y escalera) e instalaciones eléctricas interiores, en viviendas habitadas. | Lesiones a trabajadores, beneficiarios o terceros; suspensión de actividades y retrasos en la ejecución. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar el SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); aplicar los protocolos de trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021) y de excavaciones seguras; suministrar EPP; señalizar y aislar las áreas de trabajo; mantener botiquín en sitio y cumplir el RETIE en las instalaciones eléctricas. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación por la supervisión del uso de EPP, de los permisos de trabajo y de la señalización; informes y requerimientos escritos. | Permanente.
21 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | El riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista, quien DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular. | Demoras en el inicio de las actividades de obra y prórrogas en tiempo. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista realiza proyecciones con base en los datos históricos de las variables descritas y el estudio de mercado financiero, con el fin de establecer un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las actividades de obra. | Permanente.
22 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Daños a las viviendas beneficiarias, a sus enseres, a predios vecinos o a redes de servicios durante las intervenciones (demoliciones, apuntalamientos, excavaciones y obras de estabilización). | Reclamaciones de los beneficiarios o de terceros y eventual afectación patrimonial al Municipio. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Levantar actas de vecindad o de estado inicial con registro fotográfico; apuntalar provisionalmente las estructuras existentes; constituir y mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual; reparar a su costa los daños causados y mantener indemne al Municipio. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación de las actas de vecindad, de la vigencia de las garantías y de las medidas de protección; informes del supervisor. | Permanente.
23 | Específico | Interna | Planeación | Operacional | Insuficiencia de los estudios y diseños: el muro de contención y el apartaestudio sobre estructura aporticada requieren diseño estructural firmado (NSR-10) y verificación de las condiciones del suelo; los planos del proceso son arquitectónicos y de cantidades. | Mayores cantidades de obra, ítems no previstos, retrasos y riesgo para la estabilidad de las obras. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de Maceo | Contar, antes de la suscripción del acta de inicio, con los diseños estructurales firmados por profesional facultado y con la verificación de las condiciones del suelo en los sitios de los muros; entregarlos al contratista y verificar su aplicación a través de la supervisión. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Municipio de Maceo (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural) y Supervisor del contrato | Verificación de la existencia y entrega de los diseños antes del acta de inicio. | Antes del acta de inicio.
24 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones del terreno no previstas en los sitios de intervención (suelos de baja capacidad, nivel freático, roca o inestabilidad) que exijan cimentaciones, drenajes o excavaciones distintas a las presupuestadas. | Ítems no previstos o mayores cantidades de obra, retrasos y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Maceo | Verificación previa del contratista en cada predio y reporte inmediato a la supervisión; evaluación técnica de la supervisión y ajuste, cuando proceda, mediante los mecanismos contractuales previstos. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Reporte de condiciones encontradas en sitio; conceptos técnicos de la supervisión. | Al inicio de cada frente de obra.
25 | Específico | Externa | Ejecución | Social o político | Imposibilidad de intervenir alguna vivienda por falta de disponibilidad del predio, negativa o cambio del beneficiario, o problemas de tenencia del inmueble. | Retrasos, suspensión parcial de actividades o necesidad de modificar el alcance del contrato. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Socialización previa con las familias; actas de compromiso de los beneficiarios; verificación de la tenencia; listado de beneficiarios suplentes y modificación contractual cuando proceda. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Municipio de Maceo y Supervisor del contrato | Seguimiento a las actas de socialización y compromiso. | Antes del inicio de obra en cada vivienda.
26 | Específico | Interna | Planeación | Regulatorio | Licencias, permisos o autorizaciones requeridos para las ampliaciones (módulos habitacionales y apartaestudio) y para las obras de contención no obtenidos oportunamente. | Imposibilidad de iniciar o continuar las obras en las viviendas afectadas; retrasos y suspensiones. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Determinar en la etapa de planeación el tipo de intervención y tramitar ante la autoridad competente las licencias o actos que correspondan (Decreto 1077 de 2015), o dejar constancia de que no se requieren. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Municipio de Maceo (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural) | Verificación de las licencias o constancias antes del acta de inicio. | Antes del acta de inicio.
27 | Específico | Interna | Ejecución | Financiero | Ejecución del contrato después del cierre de la vigencia fiscal 2026 sin el respaldo presupuestal correspondiente. | Imposibilidad de pagar las actas de obra ejecutadas en la vigencia 2027 y posibles reclamaciones del contratista. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Maceo | Cumplir el cronograma del proceso; constituir al cierre de la vigencia la reserva presupuestal debidamente justificada o ajustar la programación; seguimiento al PAC. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Municipio de Maceo (Secretaría de Hacienda) y Supervisor del contrato | Seguimiento presupuestal del contrato al cierre de la vigencia. | Diciembre de 2026.
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.