## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | “ADECUACIÓN DE LOS PUNTOS CONCERTADOS DESTINADOS A LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE, EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO”
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 17000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Casco urbano del Municipio de Gachalá, Cundinamarca – seis (6) puntos concertados de muestreo (1001 Altamira, 1002 Nariño 2–Hospital, 1003 Corea–Mirador, 1004 Polideportivo Juan XXIII, 1005 Salida PTAP, 1006 Plaza Ganadera)
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 170000 |  | 850000 | 2550000 | 5100000 |  | 5270000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Diferencias entre las cantidades de obra estimadas y las condiciones reales encontradas en los seis (6) puntos al momento de la intervención. |  |  |  |  | Mayores o menores cantidades de obra, ajustes al presupuesto y posibles modificaciones contractuales. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades sin cumplir las especificaciones técnicas y los diseños del Punto de Muestra tipo, o con materiales que no cumplan las NTC. |  |  |  |  | Obras de baja calidad, reprocesos y puntos no aptos para la toma de muestras de agua. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación de la red de distribución, interrupción del suministro o contaminación del punto de toma durante la intervención del sistema hidráulico. |  |  |  |  | Afectación a los usuarios del servicio de acueducto y riesgo sanitario en la red. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o daños a terceros o a bienes durante la ejecución de obras en espacios públicos y predios de uso comunitario. |  |  |  |  | Lesiones a personas, daños a terceros y reclamaciones contra el Municipio. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación de accesos y autorizaciones con los propietarios o administradores de los predios donde se ubican los puntos. |  |  |  |  | Imposibilidad de intervenir oportunamente algunos puntos y retrasos en la ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o vandalismo de materiales en obra o de elementos instalados (tapas, llaves de muestreo) antes del recibo final. |  |  |  |  | Reposición de elementos, mayores costos y retrasos en la entrega de la obra. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas, las cantidades de obra, el valor y el plazo previstos por la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato no son suficientes para la correcta ejecución de la obra. | Modificaciones presupuestal es y prórrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Estudios previos soportados en el diagnóstico y registro fotográfico de los seis (6) puntos, los diseños del Punto de Muestra tipo, las memorias de cálculo y los precios de la Cartilla ICCU 2026; verificación de cantidades, valor y plazo antes de la apertura. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Elaboración de estudios previos | Publicación del proceso en SECOP II | Revisión de estudios previos, presupuesto oficial y APU. | Única, antes de la publicación
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Revisión técnica y jurídica de los documentos del proceso y verificación de la conveniencia y oportunidad antes de su publicación en el SECOP II. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Publicación de la invitación | Aceptación de la oferta | Lista de chequeo precontractual. | Única, en etapa de selección
3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Requisitos habilitantes proporcionales conforme a los documentos tipo (Res. 541 de 2025), sin exigencia de personal como requisito habilitante; publicación en el SECOP II para promover la pluralidad de oferentes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Alcaldía de Gachalá | Publicación de la invitación | Aceptación de la oferta | Seguimiento a observaciones y número de ofertas recibidas. | Durante la etapa de selección
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Selección de nuevo contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Verificación de antecedentes, inhabilidades e incompatibilidades del oferente antes de la aceptación de la oferta; de presentarse, aceptación de la oferta del siguiente proponente en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Alcaldía de Gachalá | Aceptación de la oferta | Suscripción del acta de inicio | Consulta de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, RNMC y REDAM. | Única, antes de la aceptación de la oferta
5 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de la garantía única (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, pago de salarios y prestaciones, y RCE) como requisito de ejecución; aprobación por la Entidad antes del acta de inicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | Contratista | Aceptación de la oferta | Suscripción del acta de inicio | Verificación y aprobación de las pólizas. | Única, antes del acta de inicio
6 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Presupuesto con precios de la Cartilla ICCU 2026 y consideración del IPC vigente; oferta con precios unitarios fijos durante el plazo del contrato, asumiendo el contratista la fluctuación de precios dentro del valor ofertado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Comparación de precios ejecutados frente al presupuesto. | Quincenal
7 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Seguimiento del cronograma de obra; suspensión del contrato mediante acta cuando se configure fuerza mayor y reprogramación de las actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Informes de supervisión y control del cronograma. | Semanal
8 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción de actas de suspensión o prórroga debidamente justificadas, con ajuste del cronograma sin afectar el valor del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Revisión de actas y del avance físico de la obra. | Semanal
9 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | El contratista debe contar con los recursos para ejecutar la obra hasta el pago pactado, toda vez que no se otorga anticipo; seguimiento al cumplimiento de pagos a personal y proveedores. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Seguimiento al avance de obra y a los pagos de seguridad social. | Quincenal
10 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Programación de las actividades a la intemperie (pañetes, pintura, fundición de concreto) en periodos de menor lluvia, protección de áreas y materiales, y suspensión por fuerza mayor mediante acta. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de condiciones en sitio y del cronograma. | Semanal
11 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar. | Posible variación del valor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) en sitios autorizados (Res. 0472 de 2017, mod. Res. 1257 de 2021) y limpieza de cada punto al finalizar; costos incluidos en los precios unitarios. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Soportes de disposición de RCD y registro fotográfico. | Al cierre de cada punto
12 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Coordinación con la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de la disponibilidad del servicio en cada punto antes de intervenir; uso de herramienta menor que no depende de servicios en sitio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de condiciones previas a cada intervención. | Antes de intervenir cada punto
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | Alcaldía de Gachalá | Entrega al contratista, al inicio, de la localización de los puntos, diseños, planos y especificaciones; gestión previa de las autorizaciones requeridas ante terceros. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Acta de entrega de información y seguimiento a autorizaciones. | Al inicio y durante la ejecución
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación periódica de las condiciones habilitantes del contratista; de sobrevenir inhabilidad, cesión del contrato o renuncia a su ejecución conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 1993. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de antecedentes del contratista. | Mensual
15 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Supervisión permanente, requerimientos escritos oportunos y aplicación de las cláusulas de multas y penal pecuniaria; amparo de cumplimiento de la garantía única. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Informes de supervisión y requerimientos por escrito. | Semanal
16 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Seguimiento a cambios normativos aplicables; de presentarse, ajuste de las obligaciones mediante modificación contractual dentro del marco legal. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Monitoreo de novedades normativas. | Mensual
17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de liquidación de mutuo acuerdo dentro del término previsto; en su defecto, liquidación unilateral conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Acta de recibo final de obra | Acta de liquidación | Seguimiento al trámite de liquidación. | Única, a la terminación
18 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de mismo | 3 | 1 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | El contratista asume la carga tributaria vigente al momento de presentar la oferta; las modificaciones posteriores del régimen impositivo se gestionan conforme a la ley. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Alcaldía de Gachalá | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de la carga tributaria aplicable a los pagos. | En cada pago
19 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Diferencias entre las cantidades de obra estimadas y las condiciones reales encontradas en los seis (6) puntos al momento de la intervención. | Mayores o menores cantidades de obra, ajustes al presupuesto y posibles modificaciones contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Alcaldía de Gachalá | Verificación conjunta de cantidades en cada punto al inicio de la obra; balance de obra y, de requerirse, modificación contractual dentro del saldo del CDP ($ 3.000.000). | 2 | 1 | 3 | BAJO | SÍ | Supervisor del contrato – Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Actas de verificación de cantidades y balance de obra. | Al inicio y en cada corte de obra
20 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades sin cumplir las especificaciones técnicas y los diseños del Punto de Muestra tipo, o con materiales que no cumplan las NTC. | Obras de baja calidad, reprocesos y puntos no aptos para la toma de muestras de agua. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de especificaciones y fichas técnicas de materiales por la supervisión; prueba de funcionamiento hidráulico; reposición sin costo de lo defectuoso; garantía de estabilidad y calidad de la obra (30% – 5 años). | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Visitas de supervisión, registro fotográfico y pruebas de funcionamiento. | Semanal
21 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Afectación de la red de distribución, interrupción del suministro o contaminación del punto de toma durante la intervención del sistema hidráulico. | Afectación a los usuarios del servicio de acueducto y riesgo sanitario en la red. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Cierres programados y avisados con la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios; maniobras de válvulas por personal del prestador; uso de materiales aptos para agua potable; desinfección del punto y prueba hidráulica al terminar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista / Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de cierres programados y de la desinfección de cada punto. | En cada intervención
22 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o daños a terceros o a bienes durante la ejecución de obras en espacios públicos y predios de uso comunitario. | Lesiones a personas, daños a terceros y reclamaciones contra el Municipio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Cumplimiento del SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019), afiliación a ARL, elementos de protección personal, señalización y aislamiento del área de trabajo; póliza de RCE por 200 SMMLV. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Verificación de afiliaciones, EPP y señalización en sitio. | Semanal
23 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación de accesos y autorizaciones con los propietarios o administradores de los predios donde se ubican los puntos. | Imposibilidad de intervenir oportunamente algunos puntos y retrasos en la ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Gestión previa por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de las autorizaciones de acceso con CORPOGUAVIO, Hospital, Polideportivo, Plaza Ganadera y PTAP; programación concertada de la intervención de cada punto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Seguimiento a autorizaciones y a la programación de intervención. | Antes de intervenir cada punto
24 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Hurto o vandalismo de materiales en obra o de elementos instalados (tapas, llaves de muestreo) antes del recibo final. | Reposición de elementos, mayores costos y retrasos en la entrega de la obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Custodia de materiales en obra; instalación de tapas con anclaje y cierre con candado; entrega de cada punto mediante acta; el contratista responde por los elementos hasta el recibo final. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Acta de recibo final de obra | Inspección de elementos instalados y actas de entrega por punto. | Semanal
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.