## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo
[5 empty] | (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Operacional | No suscripción del contrato por parte del adjudicatario o renuncia a la adjudicación dentro del plazo legal. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. | Improbable | Moderado | 4 | Bajo | Contratista / Entidad | Establecer plazo en la Invitación del proceso para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Improbable | Moderado | 3 | Bajo | No | Entidad | Fecha de notificación de la adjudicación o aceptación de oferta | Fecha de perfeccionamiento y legalización del contrato | Verificación del cronograma y requerimiento formal de la oferta por escrito. | Durante el proceso de selección y ejecución del contrato.
Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Establecimiento de un presupuesto estimado en el estudio del sector que no refleja los precios reales de la oferta y la demanda del mercado | Riesgo de declaratoria de desierto por falta de propuestas o estructuración de presupuesto no ajustado a la realidad del mercado. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Entidad | Verificación exhaustiva y cruzada de toda la documentación aportada frente a los registros públicos de la Superintendencia Financiera de Colombia, el RUES y las plataformas de antecedentes (Procuraduría, Contraloría, Policía). Exigir certificaciones firmadas por el representante legal. | Improbable | Menor | 2 | Bajo | Si | Entidad | Fecha de inicio de la elaboración del estudio de mercado | Fecha de aprobación de los Estudios Previos | Mediante la revisión y contrastación de las cotizaciones recibidas, valores históricos en SECOP y datos del MAE previo a la aprobación de los Estudios Previos. | Continua durante la estructuración del estudio del sector y previa a la publicación del proceso de selección
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista presenta información inconsistente o documentos con información, presuntamente falsa para acreditar requisitos. | Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista. | Improbable | Mayor | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Realizar la verificación rigurosa y contraste de la información aportada en la oferta | Improbable | Menor | 3 | Bajo | Si | Entidad | Publicación del proceso | Adjudicación / Firma del contrato | Seguimiento y verificación confrontando y revisando los documentos aportados y los requisitos exigidos. | Durante la fase de evaluación de ofertas y verificación de requisitos habilitantes.
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Radicación extemporánea, incompleta o errónea de la documentación requerida para la legalización de adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones contractuales por parte del Contratista. | Retraso en la formalización de las modificaciones contractuales. | Improbable | Moderado | 4 | Bajo | Contratista y entidad | Notificar formalmente al Contratista las guías e instructivos institucionales para el trámite de modificaciones contractuales, estableciendo en las actas correspondientes plazos estrictos para la entrega y ajuste de la documentación requerida | Improbable | Menor | 3 | Bajo | No | Entidad (Supervisor) / Contratista | Fecha de suscripción del contrato / Acta de inicio | Fecha de liquidación o terminación del contrato | Mediante la verificación rigurosa de las listas de chequeo documentales por parte de la Supervisión del contrato | Permanente durante la ejecución contractual (o previo a cada trámite modificatorio).
5 | General | Externo | Ejecución | Normativo | Cambios normativos y/o tributarios | Alteración de la ecuación financiera o del equilibrio económico del contrato, adiciones presupuestales o modificaciones a las especificaciones técnicas inicialmente pactadas | Improbable | Mayor | 6 | Medio | Contratista y entidad | proyectar el contrato con la norma vigente y establecer mecanismos de revisión del equilibrio económico. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio del contrato | Fecha de liquidación o terminación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, y demás aplicables al contrato. | Permanente durante toda la vigencia del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial o total de los términos de referencia, plazos o especificaciones técnicas del avalúo por parte del Contratista. | Retraso en la entrega del informe de avalúo, deficiencias en la calidad técnica de la valoración del inmueble o necesidad de aplicar sanciones contractuales | Posible | Mayor | 6 | Medio | Contratista | Realizar un seguimiento técnico y administrativo permanente por parte de la Supervisión , verificando el cumplimiento del cronograma, emitiendo requerimientos formales ante retrasos o deficiencias y, en caso de persistencia, iniciar el debido proceso sancionatorio contractual | Improbable | Moderado | 4 | Medio | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | Durante la vigencia del contrato | Mediante el seguimiento continuo de las entregas, la revisión técnica del informe de avalúo y comités de seguimiento. | Permanente durante la ejecución del contrato