## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como rETBltado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles

## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
SASI-DAAL-011-2026
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | “ADQUIRIR ELEMENTOS DE INTENDENCIA CON DESTINO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Incremento de precios por inflación | Afectación del presupuesto del contrato, lo que genera restraso en la ejecución | 3 | 2 | 6 | Entidad | Compra dentro de los plazos vigentes. | Eficiencia en los procesos previos a la contratación o compra | 2 | 3 | 6
|  | Interna | Operacional | Demoras en trámites precontractuales causadas por no disponibilidad presupuestal, presentación a destiempo de estudio previo | Declaratoria de Desierto del proceso. No suscripción del contrato. Pérdida de credibilidad institucional | 2 | 3 | 6 | Entidad | Realizar un análisis de mercado de fondo | Seguimiento del cronograma del proceso de contratación. Validación previa de disponibilidad presupuestal | 1 | 2 | 2
|  | interna | Operacional | Especificaciones técnicas que los oferentes no pueden ofrecer | Falencias en el estudio de sector | 1 | 2 | 2 | Entidad | Planeación de las necesidades de la entidad | Estudio de mercado y del sector a fondo. Revisión de procesos similares anteriores | 1 | 2 | 2
|  | Interna | Operacional | Invitación pública no es clara | Reprocesos en el desarrollo del contrato por solicitud de aclaraciones u oferentes no acordes a la solicitud | 1 | 2 | 2 | Entidad | Verificación de las necesidades de la Entidad por parte de un equipo multidisciplianrio | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 2 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Ficha técnica poco detallada | Proyección incorrecta de costos | 2 | 3 | 6 | Entidad | Supervisión de ficha técnica previa aprobación de la necesidad | Revisión y ajustes a la ficha técnica por parte de directivos y lideres | 1 | 2 | 2
7 | Selección | Externo | Operacional | Productos de mala calidad | 1. Pérdida del recurso económico por parte de la entidad estatal. 2. Pérdida de credibilidad como Entidad Estatal. | 1 | 3 | 3 | Contratista | Selección de Contratista es calificados y con experiencia en el mercado | Compra mediante la plataforma Colombia Eficiente | 1 | 2 | 2
8 |  | Interno | Operacional | Intereses particulares o favorecimiento a terceros en la adjudicación del contrato | Investigación penal y disciplinaria. Posible revocatoria del acto de adjudicación . Suspensión del contrato. Retrasos y reprogramación del contrato | 2 | 3 | 6 | Contratista - Aliado | Susucripción del compromiso anticorrupción por parte del proponente. Establecimiento de auditorías | Revisión exhaustiva de documentación precontractual. Evaluación objetiva de proponentes | 1 | 2 | 2
9 |  | Interno | Operacional | Declaratoria de desierto del proceso de selección | Afectación reputacional y económica de la entidad estatal | 2 | 3 | 6 | Entidad | Estimación adecuada de las necesidades de la Entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Realización de un análisis de mercado de fondo que permita garantizar la pluralidad de oferentes. Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección. Evaluación objetiva de las ofertas presentadas | 1 | 2 | 2
10 |  | Interno | Operacional | Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista, generando el riesgo de elegir una modalidad de contratación inadecuada y/o la selección de oferentes que no cuentan con los requistos necesarios | Declaración de Desierto del proceso. Investigaciones disciplinarias y fiscales. Selección incorrecta de oferentes. | 2 | 3 | 6 | Entidad | Equipo de personal capacitado para la evaluación de ofertas y selección de contratista. Validación de la pertinencia de la modalidad de contratación | Verificación de equipo interdisciplinario en temas jurídicos, técnicos, administrativos, financieros. | 1 | 2 | 2
13 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Inicio de un proceso legal con carácter disciplinario, fiscal o penal | 1 | 1 | 1 | Contratista | Revisión precisa de la documentación entrega en el proceso | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
15 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Ofertas artificialmente bajas | Sobrecostos en que pueden incurrir la Entidad Estatal pues debe invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo Contratista que entregue los bienes requeridos | 2 | 3 | 6 | Contratista | Identificar la oferta artficialmente baja, mediante el uso de herramientas como: el promedio, la mediana, la desviación estándar | 1.Establecer especificaciones técnicas verificables. 2. Establecer requisitos de calidad proporcionales a la necesidad que pretende satisfacer con el Proceso de contratación | 1 | 2 | 2
|  | Interna | Operacional | Contratos sin las disposiciones necesarias para su seguimiento | No se pueden establecer los controles necesarios para la realización del seguimiento y evaluación del proceso que conlleve a su óptimo desarrollo. | 1 | 2 | 2 | Entidad | Identificar y establecer los indicadores necesarios para realizar el debido seguimiento al proceso | Formulación correcta de indicadores de producto, validando que los términos del contrato cumplan con las necesidades de la Entidad Estatal | 1 | 2 | 2
|  | Externa | Operacional | No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o se presentan incompletos o de forma tardía | 1. No se realiza proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Entidad/contratista | 1. Definir de manera clara los plazos en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato | Seguimienti a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal
|  | Externa | Operacional | Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato | 1. No se realiza el proceso de contratación. 2.Reprogramación de conogramas. | 1 | 2 | 2 | Contratista | 1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal
16 |  | Interno | Operacional | Contratación con entidades sin plena capacidad | Reprocesos en el desarrollo de la compra, debido a la búsqueda de un nuevo Contratista | 2 | 3 | 6 | Contratista /entidad | Solicitar y verificar el certificado de existencia y representación legal del Contratista | Comprobar que en el certificado estén el nombre y documento de identificación del represente legal o apoderado general que presenta la oferta o suscribe el contrato, Las facultades y limitaciones del representante legal | 2 | 2 | 4
17 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento o retrasos en el pago por parte del contratista a Contratista es y/o subcontratistas | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Contratista | Desarrollar los procesos administrativos necesarios para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual | 1. Seguimiento y control constante por parte del supervisor | 1 | 1 | 1
18 |  | Externa | Operacional | Desabastecimiento del producto, que impide cumplir al Contratista con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento del contrato, posibles sobrecostos. | 2 | 3 | 6 | Contratista | Estipúlación contractual que obligue al contratista a contar con plan de contigencia que mitigue cualquier eventualidad relacionada con inventario y reajustes de precios claros | Análisis de precios y monitoreo del mercado | 2 | 2 | 4
19 |  | Externa | Operacional | Retiro o incapacidad temporal o permanente del Contratista | Retrasos que obligan a reprogramar el contrato. Posible suspensión o cesión del contrato. Probabilidad de sobrecostos del proyecto | 2 | 2 | 4 | Contratista | Gestiones administrativas por parte de la supervisión para la ejecución de multas o garantías | Inspecciones permanentes. Clausulas claras del contrato | 1 | 1 | 1
20 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentren dentro de los términos estbalecidos en el contrato | Retrasos que obligan a reprogramar el contrato. Posible suspensión o cesión del contrato. Probabilidad de sobrecostos del proyecto. Pérdida de credibilidad como entidad estatal | 2 | 2 | 4 | Entidad | Gestiones administrativas que permitan pagos oportunos | Supervisión y administración constante del proceso de pagos | 1 | 1 | 1
22 | Liquidación | Externa | Operacional | Incumplimiento a cabalidad del objetivo del contrato | Pérdida de credibilidad de la entidad estatal. Costos financieros que debe asumir la entidad estatal | 2 | 3 | 6 | Contratista - Aliado | Cumplimiento de pólizas y acciones legales | Selección objetiva del oferente. Determinación clara de las obligaciones del contrato. Pólizas | 1 | 2 | 2
23 |  | Externa Interna | Operacional | Diferencia financieras al hacer cierre y cruce de cuentas con el Contratista | Retraso en la liquidación del contrato | 2 | 3 | 6 | Prooveedor - Aliado | Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso en los terminos de Ley. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO