## Cronograma Formal
EQUIPO 1 |  |  | PLAN DE TRABAJO POR COMUNIDAD
|  |  | MES 1 | [29 empty] | MES 2
|  |  | Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo | [19 empty] | Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural | [19 empty] | Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición
ITEMS | COMUNIDAD | CORREGIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Los Olivos | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 1; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 21; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 11
2 | Jolotsou | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 2; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 22; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 12
3 | Alainnawou | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 3; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 23; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 13
4 | Urraichy | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 4; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 24; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 14
5 | Jaipalen | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 5; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 25; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 15
6 | Urraichulia | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 6; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 26; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 16
7 | Jasainap | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 7; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 27; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 17
8 | Numainmaleiwa | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 8; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 28; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 18
9 | Más Amas | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 9; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 29; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 19
10 | Ichitchon | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 10; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 30; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 20
11 | Hichón | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 11; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 1; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 21
12 | Alamachon | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 12; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 2; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 22
13 | Wanaclen-Ruanamana | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 13; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 3; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 23
14 | Surruichon | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 14; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 4; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 24
15 | Potolipa | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 15; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 5; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 25
16 | Kasipaichi | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 16; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 6; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 26
17 | Juyasirain 2 | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 17; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 7; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 27
18 | Camino verde | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 18; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 8; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 28
19 | Waimamana | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 19; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 9; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 29
20 | Wuliwoupa | bar: Fase I: Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo 20; Fase II: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural 10; Fase III: Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición 30

## Resumen Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL.
Nº | Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Responsable | MODULOS | HORAS
1 | Diagnóstico Comunitario | X | X | X | [5 empty] | EQUIPO DE TRABAJO | Jornada teórico - práctica de caracterización y diagnóstico participativo, en veinte (20) comunidades focalizadas del Resguardo de la Alta y Media Guajira. Un (1) equipo en campo desarrollará jornadas de 6 horas en cada comunidad para beneficiar a 764 asistentes de las comunidades Wayuu. | 6
2 | Jornada de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición |  |  | X | X | X |  |  |  | EQUIPO DE TRABAJO | Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural, en veinte (20) comunidades focalizadas del Resguardo de la Alta y Media Guajira. Un (1) equipo en campo desarrollará jornadas de 6 horas en cada comunidad para beneficiar a 764 asistentes de las comunidades Wayuu | 6
3 | Jornada de Fortalecimiento de Capacidades para el Equilibrio Psicosocial y la Armonía Intercultural | [5 empty] | X | X | X | EQUIPO DE TRABAJO | Jornada Teórico - Práctica de Fortalecimiento del Cuidado Comunitario: Prevención de Riesgos y Sanación Desde la Tradición, en veinte (20) comunidades focalizadas del Resguardo de la Alta y Media Guajira. Un (1) equipo en campo desarrollará jornadas de 6 horas en cada comunidad para beneficiar a 764 asistentes de las comunidades Wayuu. | 6