## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO 471 | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Precontractual | Económico | Estimación incompleta de los costos directos e indirectos requeridos para la renovación de Cisco Support Basic, el suministro e instalación de los switches y la prestación de la bolsa de horas. | Ofertas insuficientes, solicitudes de ajuste, riesgo de incumplimiento o afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El proponente deberá incluir en su oferta todos los costos asociados al objeto, incluidos equipos, licencias, garantías, transporte, instalación, configuración, personal, desplazamientos, impuestos y demás gastos necesarios para la ejecución integral. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista; verificación de la Entidad | Desde la elaboración y presentación de la oferta | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión de la oferta económica, del desglose de precios y de su correspondencia con la ficha técnica. | Durante la evaluación de las ofertas
2 | General | Externo | Precontractual y ejecución | Económico | Variación significativa de la tasa de cambio que incida en los precios de equipos, licencias o servicios adquiridos en moneda extranjera. | Aumento de costos de adquisición y posible afectación de la capacidad del contratista para cumplir el precio ofertado. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El proponente deberá considerar dentro de su estructuración económica las condiciones del mercado y asumir las variaciones ordinarias de la tasa de cambio durante la ejecución, salvo que se configure una situación extraordinaria reconocida por la normativa aplicable. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor | Desde la presentación de la oferta | Hasta la entrega y activación total de los bienes y servicios | Seguimiento al cronograma de importación, entrega y activación; revisión de alertas que puedan afectar el cumplimiento. | Mensual y ante alertas del contratista
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos, aranceles o cargas aplicables al contrato. | Incremento de costos o necesidad de ajustes administrativos y contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad 50% y Contratista 50% | Cada parte asumirá las cargas que legalmente le correspondan. El contratista deberá informar oportunamente cualquier cambio normativo que incida de manera directa y demostrable en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Revisión de cambios normativos y de sus efectos acreditados sobre el contrato. | Cuando se presente un cambio normativo
4 | Específico | Externo | Precontractual | Tecnológico/Contractual | El proponente no acredita o pierde la designación vigente Cisco Portfolio Partner en Networking o superior exigida para el proceso. | Inhabilidad técnica de la oferta o imposibilidad de mantener las capacidades requeridas para ejecutar las obligaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Verificar la designación mediante certificación del fabricante o mecanismo oficial de Cisco antes de la adjudicación y exigir al contratista mantenerla vigente durante la ejecución cuando resulte aplicable. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Comité evaluador y supervisor | Durante la evaluación de las ofertas | Hasta la terminación del contrato | Verificación documental y consulta en los mecanismos oficiales del fabricante. | En la evaluación y cuando se requiera durante la ejecución
5 | Específico | Interno/Externo | Precontractual y ejecución | Administrativo/Tecnológico | Errores o inconsistencias en modelos, seriales, cantidades, fechas o niveles de servicio entre la ficha técnica, la oferta y el registro del fabricante. | Activación sobre activos incorrectos, equipos sin cobertura, reprocesos, sobrecostos o demoras en el recibo a satisfacción. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad 50% y Contratista 50% | Conciliar el inventario y validar con el fabricante los modelos, seriales, niveles de servicio y vigencias antes de la activación. Suscribir acta o matriz de conciliación por cada activo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Área técnica, contratista y supervisor | Antes del cierre y antes de la activación | Hasta la aceptación de las coberturas | Matriz de conciliación modelo-serial-vigencia-nivel de servicio y evidencia de registro en el portal Cisco. | Antes de adjudicar, al activar y ante cualquier modificación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico/Contractual | El fabricante o canal autorizado no activa oportunamente Cisco Support Basic para la totalidad de los seriales y durante la vigencia requerida. | Equipos sin acceso a soporte, actualizaciones o reemplazo de hardware; interrupción de la cobertura e incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Exigir certificado o evidencia del portal oficial por cada serial, con fechas y nivel de servicio. Condicionar el recibo y pago a la validación completa de las activaciones. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la activación completa y durante la vigencia del soporte | Validación en portal o certificación del fabricante por serial y conciliación con la ficha técnica. | Al inicio, mensual y ante cambios
7 | Específico | Externo | Precontractual y ejecución | Tecnológico | Algún equipo relacionado para renovación no resulta elegible para Cisco Support Basic por su estado de soporte, ciclo de vida o condiciones particulares del fabricante. | Imposibilidad de cubrir el activo, cobertura parcial, mayores costos o necesidad de ajustar el alcance. | 2 | 5 | 7 | MEDIO | Entidad 50% y Contratista 50% | Verificar previamente la elegibilidad de cada serial con el fabricante o canal autorizado y documentar restricciones, fecha final de soporte y nivel disponible antes de adjudicar y activar. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Área técnica, contratista y supervisor | Desde el estudio de mercado | Hasta la activación de las coberturas | Revisión de elegibilidad y del ciclo de vida oficial por modelo y serial. | Antes de adjudicar y antes de activar
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/Contractual | Incumplimiento de los tiempos de atención, diagnóstico, escalamiento, entrega de partes o reemplazo establecidos en los niveles de servicio contratados. | Indisponibilidad prolongada de la infraestructura, afectación de la conectividad e incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Definir y aplicar los ANS, canales de atención, matriz de escalamiento, informes de casos y medidas contractuales por incumplimiento. El supervisor deberá verificar los tiempos registrados. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Desde el inicio de la cobertura | Hasta la finalización de la cobertura | Seguimiento a tickets, casos TAC, RMA, tiempos de respuesta, solución y entrega de partes. | Mensual y por incidente crítico
9 | Específico | Externo | Ejecución | Cadena de suministro | Retrasos en fabricación, importación, nacionalización o transporte de los doce switches y sus componentes. | Incumplimiento del plazo de entrega, retraso de la instalación y afectación del cronograma contractual. | 2 | 5 | 7 | MEDIO | Contratista 100% | Exigir al contratista plan de abastecimiento y entrega, seguimiento a pedidos, alertas tempranas y medidas de contingencia compatibles con las especificaciones técnicas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor | Desde la orden de compra al fabricante | Hasta la entrega total de los equipos | Cronograma de suministro, evidencia de pedidos, reportes logísticos y alertas de desviación. | Quincenal hasta la entrega
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Entrega de equipos, licencias, módulos o accesorios incorrectos, usados, remanufacturados, incompatibles o sin trazabilidad del fabricante. | Rechazo de los bienes, pérdida de garantía, retrasos en la puesta en producción y afectación de la seguridad o disponibilidad de la red. | 2 | 5 | 7 | MEDIO | Contratista 100% | Exigir equipos nuevos y originales, verificación de números de parte y seriales, certificados del fabricante o canal autorizado y pruebas contra las especificaciones antes del recibo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor técnico | Desde la recepción de los bienes | Hasta el recibo a satisfacción | Inspección física y documental, validación de seriales, referencias, licencias, accesorios y garantía. | Por cada entrega
11 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional/Tecnológico | La instalación, configuración, migración o puesta en producción de los nuevos switches se realiza sin planeación suficiente o presenta errores. | Interrupciones de conectividad, pérdida de configuración, indisponibilidad de servicios o necesidad de reversar la intervención. | 2 | 5 | 7 | MEDIO | Entidad 30% y Contratista 70% | Aprobar previamente plan de trabajo, respaldo, ventana de cambio, plan de reversa y protocolo de pruebas. Ejecutar la intervención con personal certificado y documentar la configuración final. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista, área técnica y supervisor | Antes de cada intervención | Con el cierre y aceptación de cada instalación | Lista de chequeo de respaldo, cambio, reversa, pruebas de conectividad y acta de puesta en producción. | Por intervención
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La Entidad no facilita oportunamente accesos, ventanas de cambio, información técnica o acompañamiento requerido para la instalación y soporte. | Retrasos del cronograma, reprogramación de actividades y posible ampliación de la indisponibilidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad 100% | Coordinar con antelación sedes, responsables, permisos, ventanas y condiciones de acceso. Registrar y gestionar oportunamente las dependencias a cargo de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor y área técnica de la Entidad | Desde la planeación de cada actividad | Hasta el cierre de cada intervención | Cronograma aprobado, comunicaciones de coordinación, permisos y actas de reprogramación. | Semanal durante instalación y por solicitud de soporte
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El equipo humano asignado no cumple los perfiles, certificaciones, disponibilidad . | Deficiencias técnicas, demoras, errores de configuración o incumplimiento de los niveles de servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Verificar hojas de vida y certificaciones antes de iniciar; exigir aprobación previa de reemplazos y disponibilidad del personal conforme con los niveles de soporte. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Antes de la asignación del personal | Durante toda la ejecución | Revisión de perfiles, certificaciones vigentes, asignaciones y reemplazos. | Al inicio, mensual y ante cambios
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la atención remota o presencial de las solicitudes de la bolsa de horas, incluidas sedes a nivel nacional donde exista infraestructura objeto del contrato. | Prolongación de incidentes, retraso en actividades autorizadas y afectación de la disponibilidad de la red. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Disponer de canales de atención, cobertura, personal y mecanismo de escalamiento suficientes; registrar tiempos desde la autorización del supervisor y aplicar los ANS establecidos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista; seguimiento del supervisor | Desde la primera solicitud autorizada | Hasta agotar la bolsa o terminar el contrato | Registro de solicitudes, autorizaciones, tiempos de respuesta, atención, resultados y horas consumidas. | Por solicitud y consolidado mensual
15 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | Consumo de horas de soporte sin solicitud y autorización previa, registro incompleto, o cobro de tiempos no efectivamente ejecutados. | Uso ineficiente de la bolsa, controversias de facturación y agotamiento anticipado de las horas disponibles. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad 30% y Contratista 70% | Exigir autorización previa del supervisor, registro de inicio y fin, profesional, equipo intervenido, actividad, resultado, tiempo consumido y saldo. Reconocer únicamente horas ejecutadas y certificadas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Desde la primera solicitud de soporte | Hasta el cierre de la bolsa de horas | Conciliación de reportes, autorizaciones, evidencias de atención, horas consumidas y saldo. | Por atención y mensual
16 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Ciberseguridad | Acceso remoto, intercambio de configuraciones o tratamiento de información técnica sin controles de seguridad suficientes. | Acceso no autorizado, fuga de información, alteración de configuraciones o compromiso de la red institucional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad 50% y Contratista 50% | Aplicar accesos nominativos, temporales y de mínimo privilegio; autorización previa, canal seguro, registro de sesiones, custodia de información y reporte inmediato de incidentes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Responsable de seguridad, área técnica, supervisor y contratista | Antes del primer acceso | Durante toda la ejecución | Revisión de autorizaciones, cuentas, registros de acceso, evidencias de cierre y reporte de incidentes. | Por acceso y mensual
17 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Contractual | Demoras o inconsistencias en la entrega de certificaciones de cobertura, actas, informes técnicos, evidencias de instalación, reportes de soporte o documentos requeridos para el pago. | Retraso en el recibo a satisfacción y en el trámite de pago; dificultad para verificar el cumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Definir lista de entregables y criterios de aceptación; realizar revisión previa y subsanación antes de radicar la factura. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el cierre y pago final | Lista de chequeo de entregables y verificación de oportunidad, integridad y correspondencia con las obligaciones. | Mensual y con cada entrega o factura
18 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor/Caso fortuito | Ocurrencia de eventos imprevisibles e irresistibles que impidan temporal o parcialmente la entrega, instalación o prestación del soporte. | Suspensión o retraso de actividades y necesidad de reprogramar obligaciones para preservar la continuidad contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad y Contratista, según corresponda | La parte afectada deberá informar y acreditar oportunamente el evento, adoptar medidas razonables de mitigación y coordinar con la otra parte un plan de continuidad o reprogramación conforme con el contrato y la normativa aplicable. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Entidad, contratista y supervisor | Desde la ocurrencia del evento | Hasta la superación del evento y normalización de la ejecución | Revisión de soportes, plan de contingencia, actas, seguimiento a compromisos y reprogramación aprobada. | Cuando ocurra el evento y semanal hasta su cierre
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10