| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Prolongación del tiempo planeado por la entidad para el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Secretaria de planeación Municipal involucradas en el proyecto | - Retraso en la iniciación del contrato de obra - Afectación al cronograma de ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Extremo | Proponente o contratista | - Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. - FDLUSA como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista e Interventor | Acta de inicio y Acta e terminación | - Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. | Cuando se requiera el trámite. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto, de variaciones en el alcance de las intervenciones | - Disminución del alcance del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Municipio de Cravo Norte l | - Modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos. - Control del presupuesto. - Control del alcance del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Coordinador / Supervisor | Acta de inicio y Acta e terminación | - Control del presupuesto - Control de cantidades de obra | Quincenal |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Climático | Condiciones climáticas o ambientales que se encuentren por fuera del registro esperado según el comportamiento histórico. | - Posibles retrasos en la ejecución, daños a Obras ya ejecutadas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente o contratista | - Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. - Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. - Presentación de plan de contingencia por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal /Contratista | 1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas | Semanal |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Contagio de un trabajador por COVID 19 | - Demoras en el desarrollo de las actividades de obra. |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | Extremo |  | Proponente o contratista |  | - Control de os trabajadores con los protocolos establecidos |  | 3 | 2 |  | 5 | Alto | SI | Contratista |  | Acta de inicio y Acta e terminación |  |  | - Seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19 (PAPSO). |  | Semanal |  |  |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | - Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro. |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | Alto |  | Proponente o contratista |  | - Establecer fechas de corte de obra cada mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes. |  | 1 | 1 |  | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal /Contratista |  | 1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación |  |  | 1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local. |  | Mensual |  |  |