## Mantenimiento
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los documentos previos . | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado . De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Invitacion pública inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica de la invitación públicay de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Publicas y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediane consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad encargada del proyecto división de estructuración. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la de Colmbia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Seleción | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en la invitación pública. Se ddeberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Veriicando la inofmración de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
8 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
9 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplar´á la posibilidad de ajustar el objeto contractual y ls obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
10 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensal
11 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
12 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e nterventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e nterventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
15 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en la invitación pública; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Posible | moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
16 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventoría del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Semanal
17 | Específico | Interno | Planeación | Ambiental | Riesgos derivados por los registros o certificados ambientales y las obligaciones que ésta supone: las sanciones a qué se expone el Contratista por no cumplir con lo que ordena la licencia ambiental o por la no renovación de los permisos o requisitos ambientales para el desarrollo del contrato | Dificulta la ejecución del contrato y podría generar un retraso mientras se obtienen los permisos o licencias | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento estricto de las obligaciones derivadas de las correspondientes licencias que hacen parte del contrato y que fueron exigidas como requisito ambiental u obligación contractual. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisión del Contrato | Desde ela adjudicación del contrato | Hasta el inicio de ejecución del contrato | Monitoreo permanente | Mensual
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de los s requerimientos técnicos necesarios: Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar el proyecto. El contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para el cumplimiento del contrato y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Posible | catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | la supervision verificara permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución del contrato, viabilizando la optima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estandares minimos tecnicos de los mismos. Se establece dentro de los requisitos habilitantes del proceso la certificación como distribuidor autorizado de la marca Suzuki | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo Alto | Si | División de Estructuración, Unidad administrativa y supervisor | Desde la elaboración de los estudios previos | hasta el recibo y entrega del contrato | se verificara a través de la supervision los materiales utilizados contrastandolos con los minimos requeridos contractualmente. Así como la vigencia de la certificación como distribuidor autorizado. Verificación de la garantía de los repuestos instalados | Semanal
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de la prestación del servicio de Mantenimiento. | Disminución del flujo de caja del Proveedor | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DEAJ - CONTRATISTA | Fecha máxima de pago y obligaciones al contratista para llevar un control oportuno y tramitar sus cuentas en los términos requeridos por la entidad | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Unidad tecnica encargada del proyecto | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del contrato | Realizando seguimiento a los reportes realizados por el contratista | Mensual
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Personal insuficiente para la prestacion del servicio | Prestacion ineficiente del servicio | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer en los E.P el personal minimo requerido | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Mensual
21 | Especifico | Interno | Contractual | operacional | Deficiencia o daño de equipos o herramientas o daño a las planatas objeto de mantenimiento por malas practicas durante el desarrollo de los mantenimientos atribuibles al contratista | Prestacion ineficiente del servicio y daño material y patrimonial a las subestaciones propiedad de la entidad | Psoible | moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Establecer en los E.P las herramientas minimas y equipos requeridos en la ejecucion del contrato, así como el control por parte del supervisor a cada uno de los mantenimientos realizados | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Mensual
22 | Especifico | Externo | Contractual y Ejecución | Económico | El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio. | Incremento del valor del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El Contratista con la presentación de su propuesta debe realizar la respectiva proyección según la TRM | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad Técnica supervisora de la DEAJ | Periodicamente analizando las fluctuaciiones y cambios normales del mercado y un Estudio Previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan prever razonablemente | Hasta la finalización de la ejecución de las prestaciones | Desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas | Mensual
23 | Especifico | externo | ejecución | operacional | Incumplimiento por el no pago de salarios y prestaciones sociales. | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Transferencia del Riesgo mediante constitución de pólizas | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | supervisor | A PARTIR DEL INICIO DE CONTRATO | Finalización del Contrato | supervision permanente | permanente
24 | General | externo | Ejecución | operacional | Suceso que afecta la seguridad de personas ajenas al mantenimiento por falta de medidas de prevención, señales preventivas, inadecuada planeación en las adecuaciones, o descuido de terceros | eventuales daños a terceros | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | NO | supervisor/contratista | A PARTIR DEL INICIO DE CONTRATO | Finalización del Contrato | supervision permanente | permanente
25 | Especifico | externo | ejecución | Operacional | Defectos en la calidad o inestabilidad los mantenimientos, cuando se produce un daño o perjuicio por la mala ejecución de los trabajos. | retraso en la ejecución del contrato o daños a terceros | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | supervisor | a partirt inicio del contrato | FINALIZACION DEL CONTRATO | supervisión permanente | permanente
26 | Especifico | externo | ejecución | Biologico | Riesgo en la manipulación de residuos producto de las actividades realizadas | Infecciones, virus, bacterias hongos | Posible | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Elementos de proteccion personal como guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria, etc | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contratao | Finalización del Contrato | supervisión permanente | permanente
27 | Especifico | externo | ejecución | Biologico | Exposicion y manipulacion de productos quimicos para la realizacion de las actividades de mantenimiento, los cuales pueden generar gases y vapores en el ambiente de trabajo como la gasolina, aceites, etc. | Dermatitis de contacto. Quemaduras por el contacto directo con el producto. Afecciones respiratorias. Corrocion en ojos. Incendios | Posible | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Socialización de instructivos y procedimientos de trabajo, así como la utilizacion de elementos de protección personal. | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contratao | Finalización del Contrato | supervisión permanente | permanente

## Mantenimiento (2)
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los documentos previos . | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DESAJ - CONTRATISTA | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto en el área técnica como el area de Contratación, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado . De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Area de contratación, comité estructurador y el area técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Invitacion pública inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión jurídica y técnica de la invitación pública y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Area de contratación, y demas areas responsablea involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las areas administrativa, contratación y area tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Area de contratación, comité estructurador y el area técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DESAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Area de contratación, comité estructurador y el area técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediane consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Area de contratación, comité estructurador y el area técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Area de contratación, comité evaluador y el area técnica responsable. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la de Colmbia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Seleción | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en la invitación pública. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Area de contratación, comité evaluador y el area técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Veriicando la infomración de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
8 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Area de contratación | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
9 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Areas de las DESAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y ls obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Area de contratación, Area de asistencia Legal, Area administrativa y financiera | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
10 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y/o interventor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensal
11 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Mensual
12 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al area de Contratación. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y/o interventoría del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión y/o interventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y/o interventoría del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión y/o interventoria del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo del area de contratación en caso de ser requerido. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Supervisor y el área Tecnica encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
15 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en la invitación pública; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Posible | moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El Area de contratación dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Area de contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
16 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y/o interventoría del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Semanal
17 | Específico | Interno | Planeación | Ambiental | Riesgos derivados por los registros o certificados ambientales y las obligaciones que ésta supone: las sanciones a qué se expone el Contratista por no cumplir con lo que ordena la licencia ambiental o por la no renovación de los permisos o requisitos ambientales para el desarrollo del contrato | Dificulta la ejecución del contrato y podría generar un retraso mientras se obtienen los permisos o licencias | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento estricto de las obligaciones derivadas de las correspondientes licencias que hacen parte del contrato y que fueron exigidas como requisito ambiental u obligación contractual. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisión del Contrato | Desde la adjudicación del contrato | Hasta el inicio de ejecución del contrato | Monitoreo permanente | Mensual
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de los requerimientos técnicos necesarios: Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar el proyecto. El contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para el cumplimiento del contrato y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Posible | catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | La supervision verificará permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución del contrato, viabilizando la optima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estandares minimos tecnicos de los mismos. | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo Alto | Si | Area de contratación Y SUPERVISOR | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta el recibo y entrega del contrato | Se verificara a través de la supervision los materiales utilizados contrastandolos con los minimos requeridos contractualmente. Así como la vigencia de la certificación como distribuidor autorizado. Verificación de la garantía de los repuestos instalados | Semanal
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de la prestación del servicio de Mantenimiento. | Disminución del flujo de caja del Proveedor | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - CONTRATISTA | Fecha máxima de pago y obligaciones al contratista para llevar un control oportuno y tramitar sus cuentas en los términos requeridos por la entidad | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | El Supervisor y el área Tecnica encargada del proyecto. | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del contrato | Realizando seguimiento a los reportes realizados por el contratista | Mensual
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Personal insuficiente para la prestacion del servicio | Prestacion ineficiente del servicio | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer en los Estudios previos el personal minimo requerido | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Mensual
21 | Especifico | Interno | Contractual | operacional | Deficiencia o daño de equipos o herramientas o daño a los equipos objeto de mantenimiento por malas practicas durante el desarrollo de los mantenimientos atribuibles al contratista | Prestacion ineficiente del servicio y daño material y patrimonial a los equipos propiedad de la entidad | Psoible | moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Establecer en los Estudios previos las herramientas minimas y equipos requeridos en la ejecucion del contrato, así como el control por parte del supervisor a cada uno de los mantenimientos realizados | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Mensual
22 | Especifico | Externo | Contractual y Ejecución | Económico | El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio. | Incremento del valor del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El Contratista con la presentación de su propuesta debe realizar la respectiva proyección según la TRM | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | El Supervisor y el área Tecnica encargada del proyecto. | Periodicamente analizando las fluctuaciiones y cambios normales del mercado y un Estudio Previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan prever razonablemente | Hasta la finalización de la ejecución de las prestaciones | Desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas | Mensual
23 | Especifico | externo | ejecución | operacional | Incumplimiento por el no pago de salarios y prestaciones sociales. | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Transferencia del Riesgo mediante constitución de pólizas | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | supervisor | A PARTIR DEL INICIO DE CONTRATO | Finalización del Contrato | supervision permanente | permanente
24 | General | externo | Ejecución | operacional | Suceso que afecta la seguridad de personas ajenas al mantenimiento por falta de medidas de prevención, señales preventivas, inadecuada planeación en las adecuaciones, o descuido de terceros | eventuales daños a terceros | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | NO | supervisor/contratista | A PARTIR DEL INICIO DE CONTRATO | Finalización del Contrato | supervision permanente | permanente
25 | Especifico | externo | ejecución | Operacional | Defectos en la calidad o inestabilidad los mantenimientos, cuando se produce un daño o perjuicio por la mala ejecución de los trabajos. | retraso en la ejecución del contrato o daños a terceros | Improbable | catastrofico | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | supervisor | a partirt inicio del contrato | FINALIZACION DEL CONTRATO | supervisión permanente | permanente
26 | Especifico | externo | ejecución | Biologico | Riesgo en la manipulación de residuos producto de las actividades realizadas | Infecciones, virus, bacterias hongos | Posible | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Elementos de proteccion personal como guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria, etc | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contratao | Finalización del Contrato | supervisión permanente | permanente
27 | Especifico | externo | ejecución | Biologico | Exposicion y manipulacion de productos quimicos para la realizacion de las actividades de mantenimiento, los cuales pueden generar gases y vapores en el ambiente de trabajo como la gasolina, aceites, etc. | Dermatitis de contacto. Quemaduras por el contacto directo con el producto. Afecciones respiratorias. Corrosion en ojos. Incendios | Posible | moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Socialización de instructivos y procedimientos de trabajo, así como la utilizacion de elementos de protección personal. | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contratao | Finalización del Contrato | supervisión permanente | permanente