## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - "Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como la entrega e instalación de insumos y repuestos destinados a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema neumático de transporte y transferencia de muestras del reactor nuclear de investigación IAN-R1 del Servicio Geológico Colombiano.."
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Contratación de un servicio de mantenimiento que no cumple con los verdaderos requerimientos técnicos y especificaciones del sistema neumático del IAN-R1, o a precios que no son del mercado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo: Revisión y apoyojurídico a lasdependencias quesolicitan lacontratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | El contratista no realiza las actividades especificas objeto del contrato debido a una dedicación insuficiente a las mismas | Retrasos para la dependencia, con relacion a las no realizacion de actividades para las cuales fue contratado el contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc) | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato | Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varie por los efectos del cambio de la inflación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | Antes de la suscripción del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas | En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
7 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación; de la evolución de la inflación real del peso. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando la evolución de los indicadores | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
8 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de rentabilidad | Efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista | Mayores costos, demoras | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Durante la ejecución del Contrato
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista | Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios –incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Deben ser amparados mediante contrato de seguro con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Exigencia de seguros | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Retrasos en la prestación del servicio de mantenimiento por la limitada disponibilidad de proveedores especializados y por demoras del contratista en el suministro de los repuestos e insumos necesarios para ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, lo que puede afectar la continuidad de los proyectos de investigación y las actividades técnicas que dependen del equipo. | La ocurrencia de este evento puede generar la suspensión temporal o retraso significativo en la ejecución del mantenimiento y, por tanto, en las actividades misionales relacionadas con el reactor nuclear. Esto impactaría negativamente en el cumplimiento de los cronogramas establecidos, el aprovechamiento de recursos invertidos y el logro del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Exigir al contratista, desde la oferta, el respaldo de proveedores o fabricantes de repuestos y consumibles requeridos para la prestación del servicio, así como tiempos máximos de entrega e instalación dentro de la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Durante la contratación: Verificar que el cronograma de adjudicación y firma del contrato se cumpla sin retrasos. | Durante la ejecución del Contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Que los repuestos o insumos suministrados por el contratista en desarrollo del mantenimiento no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para su correcta integración con la infraestructura existente del sistema neumático. | Definición insuficiente o ambigua de los requisitos técnicos en los pliegos de condiciones, o entrega por parte del contratista de un repuesto/insumo estándar sin verificar su compatibilidad con los sistemas instalados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Incluir en el contrato la obligación del contratista de realizar visitas técnicas de verificación previas a la instalación de cualquier repuesto o insumo, para asegurar su integración con la infraestructura existente. Establecer como requisito la entrega de manuales técnicos, diagramas de instalación y certificaciones de compatibilidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Revisar la ficha técnica del equipo ofertado frente a los requerimientos publicados, con validación del área técnica usuaria. | Durante la ejecución del Contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes por trabajos seguros en alturas: Caída de personal o herramientas durante el uso o armado de andamios multidireccionales. | Lesiones graves o fatalidades del personal, parálisis inmediata de la ejecución contractual, demandas civiles y penales contra las partes | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Suministrar andamios certificados bajo la Res. 4272 de 2021 (Art. 16). Proveer y verificar diariamente el uso de arnés, eslingas, y líneas de vida (tie off). Acreditar la implementación del SG-SST y la afiliación vigente a la ARL. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Inicio del plazo de ejecución | Fin de la ejecución | Inspección técnica en campo y revisión de certificados del personal por parte de la supervisión. | Semanal / En cada intervención
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo deficiente de Residuos Peligrosos (RESPEL / Asbesto): Gestión incorrecta, embalaje deficiente o disposición final no autorizada de aceites contaminados de compresores, grasas, solventes o residuos de asbesto extraídos. | Sanciones ambientales severas por parte de las autoridades competentes y riesgo de contaminación cruzada en la sede CAN. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Adoptar procedimientos seguros de identificación, embalaje, recolección y transporte de RESPEL. Realizar la disposición final controlada únicamente a través de un tercero con licencia ambiental vigente y entregar los certificados físicos correspondientes. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | contratista | Al generarse el primer residuo | Contra entrega de informes parciales/finales | Verificación documental de las licencias ambientales del tercero y validación final de los certificados de disposición legal recibidos. | Mensual / Al corte de pago
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incompatibilidad técnica de los repuestos o consumibles que el contratista instale en desarrollo del mantenimiento: suministro de repuestos, filtros o módulos que no sean 100% compatibles con el compresor o el PLC del sistema neumático. | Presión de descarga inestable, fallas en el arribo de muestras a su destino y aumento de tiempos muertos operativos por encima del ciclo máximo ideal | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista | Suministrar elementos completamente nuevos, originales y compatibles según fichas técnicas presentadas en español. En caso de repuestos imprevistos, soportar técnica y económicamente los precios y obtener aprobación previa y expresa del Supervisor. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Etapa precontractual (al ofertar) | Etapa de pruebas finales del sistema | Pruebas de vacío, medición de tiempos de ciclo y verificación física de marcas/modelos contra catálogos entregados. | Al momento de la instalación y entrega
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 198234014
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 1962516.7386
|  | Menor | 1% | 4.99% | 1982340.14 | 9891877.2986
|  | Moderado | 5% | 14.99% | 9911700.7 | 29715278.6986
|  | Mayor | 15% | 29.99% | 29735102.1 | 59450380.7986
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 59470204.2 | 198234014

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato