´

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Esta matriz identifica, evalúa, asigna, trata y define el seguimiento de los riesgos previsibles del concurso de méritos cuyo objeto es elaborar los estudios y diseños definitivos Fase 3 para la futura construcción de la pista de patinaje del municipio de Chía. Se estructura con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y comprende las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución. No incorpora riesgos propios de la construcción de la obra.

Criterio de valoración. La probabilidad y el impacto se califican de 1 a 5. La valoración total corresponde a su suma: 2 a 4 riesgo bajo, 5 riesgo medio, 6 a 7 riesgo alto y 8 a 10 riesgo extremo. La valoración posterior refleja el riesgo residual esperado después de aplicar los controles.

| Bajo | Medio | Alto | Extremo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 y 4 | 5 | 6 y 7 | 8, 9 y 10 |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Prob. | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento y controles | Valoración después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prob. | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se monitorea? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interna | Planeación | Operacional | Definición incompleta o inconsistente del alcance, los productos, las áreas complementarias, los estándares técnicos o las condiciones del predio para elaborar los estudios y diseños Fase 3. | Adendas, observaciones, baja comparabilidad de ofertas, actividades no previstas, reprocesos, modificaciones contractuales o productos insuficientes para contratar la obra. | 3 | 5 | 8 | Extremo | IMRD | Validar el alcance con las áreas técnica y jurídica; consolidar antecedentes del predio; definir productos verificables, normas aplicables, matriz de entregables y criterios de aceptación; efectuar revisión interdisciplinaria antes de publicar. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Área técnica estructuradora y Oficina Jurídica | Durante la estructuración | Antes de publicar el proyecto de pliego | Lista de chequeo de coherencia entre necesidad, objeto, alcance, presupuesto, obligaciones, anexos y Documento Base. | Una vez y ante cada ajuste |
| 2 | Específico | Interna | Planeación | Económico | Estimación insuficiente del presupuesto, el plazo o la forma de pago por información de mercado incompleta o por omitir costos propios de los estudios, trámites y productos exigidos. | Ofertas por encima del presupuesto, ausencia de propuestas, desequilibrio en la programación de pagos, necesidad de ajustar el proceso o riesgo de incumplimiento durante la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | IMRD | Sustentar el valor con el análisis del sector y cotizaciones comparables; desagregar perfiles, dedicaciones, ensayos, desplazamientos, licencias y demás costos; contrastar plazo, productos y pagos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Área técnica y área financiera | Durante el estudio del sector | Antes de expedir el acto de apertura | Revisión aritmética y técnica del presupuesto, cotizaciones, dedicaciones, impuestos, imprevistos y cronograma de pagos. | Una vez y cuando cambie el alcance |
| 3 | General | Interna | Planeación | Operacional | Incorporación de requisitos habilitantes, experiencia, personal, puntajes, garantías o reglas de selección que no correspondan a los Documentos Tipo aplicables o resulten desproporcionados frente al objeto. | Restricción de la participación, observaciones, solicitudes de modificación, revocatoria del acto de apertura, declaratoria de desierto o cuestionamientos a la selección objetiva. | 2 | 4 | 6 | Alto | IMRD | Aplicar el Documento Base y sus matrices, formatos y anexos vigentes; verificar la trazabilidad de cada requisito con el estudio previo y el análisis del sector; realizar control jurídico previo a la publicación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Oficina Jurídica y área técnica estructuradora | Durante la elaboración del proyecto de pliego | Antes de expedir el acto de apertura | Matriz de concordancia entre estudios previos, Documento Base, formatos, anexos y proyecto de pliego. | En cada versión del documento |
| 4 | General | Externa | Selección | Operacional | Participación insuficiente, ausencia de ofertas o presentación de propuestas que no cumplen los requisitos habilitantes del concurso de méritos. | Declaratoria de desierto, repetición del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad institucional. | 3 | 4 | 7 | Alto | IMRD | Definir requisitos proporcionales; divulgar oportunamente el proceso; responder observaciones de manera motivada; revisar el cronograma y la existencia de posibles oferentes identificados en el sector. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Área técnica estructuradora y Oficina Jurídica | Desde la publicación del proyecto de pliego | Hasta el cierre del proceso | Seguimiento a interesados, observaciones, mensajes en SECOP y condiciones del mercado sin favorecer oferentes determinados. | Durante la publicación y antes del cierre |
| 5 | General | Externa | Selección | Operacional | Presentación de información falsa, alterada, inconsistente o no verificable por un proponente, que pueda inducir a error en la habilitación o en la asignación de puntaje. | Evaluación incorrecta, rechazo posterior de la oferta, revocatoria o controversias sobre la adjudicación, retrasos y afectación de la transparencia del proceso. | 2 | 5 | 7 | Alto | Proponente | Verificar RUP, certificados, títulos, matrículas, antecedentes y demás soportes en las fuentes disponibles; solicitar aclaraciones o subsanaciones dentro de los límites legales; documentar cada verificación. | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Antes de la adjudicación | Listas de chequeo, consultas en registros oficiales y trazabilidad de requerimientos, respuestas y conclusiones del informe de evaluación. | Por cada propuesta evaluada |
| 6 | General | Interna | Selección | Operacional | Errores, omisiones, tratamientos desiguales o retrasos en la evaluación jurídica, financiera, organizacional o técnica de las propuestas. | Informes inconsistentes, afectación del debido proceso, observaciones, necesidad de corregir la evaluación, extensión del cronograma o controversias sobre la adjudicación. | 3 | 4 | 7 | Alto | IMRD | Asignar evaluadores idóneos; aplicar listas de chequeo uniformes; efectuar revisión cruzada; separar requisitos habilitantes y puntuables; verificar cálculos y motivar las conclusiones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación | Control de versiones de informes, revisión colegiada y seguimiento al cronograma de evaluación y respuesta a observaciones. | En cada etapa de evaluación |
| 7 | General | Externa | Contratación | Operacional | El adjudicatario no firma oportunamente el contrato, no acredita el NIT de la estructura plural cuando aplique, o no presenta o corrige las garantías exigidas. | Imposibilidad de iniciar el contrato, aplicación de consecuencias legales, eventual adjudicación al siguiente oferente o necesidad de adelantar un nuevo proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | Adjudicatario | Informar desde el pliego los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; verificar documentos inmediatamente después de la adjudicación; requerir correcciones dentro del cronograma. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Oficina Jurídica y adjudicatario | Con la adjudicación | Antes de la fecha prevista para iniciar | Lista de requisitos para firma, registro, aprobación de garantías y comunicación escrita de pendientes. | Diaria hasta cumplir requisitos |
| 8 | General | Interna | Contratación | Operacional | Demora de la Entidad en el registro presupuestal, aprobación de garantías, designación de supervisión o suscripción del acta de inicio. | Inicio tardío de la consultoría, desplazamiento del cronograma y afectación de los hitos previstos para la entrega de los estudios y diseños. | 2 | 3 | 5 | Medio | IMRD | Programar responsables y fechas; tramitar el registro presupuestal y la aprobación de garantías inmediatamente después de la firma; designar formalmente la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Oficina Jurídica, área financiera y supervisor designado | Con la firma del contrato | Antes del acta de inicio | Seguimiento al expediente contractual y a los requisitos de ejecución mediante lista de chequeo. | Diaria hasta el inicio |
| 9 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de antecedentes disponibles, información del predio, decisiones institucionales o autorizaciones de acceso necesarias para el trabajo de campo. | Reprogramación de actividades, permanencia improductiva del equipo, retraso de productos y riesgo de prórroga o suspensión. | 3 | 4 | 7 | Alto | IMRD | Consolidar y entregar al inicio un inventario de antecedentes; verificar disponibilidad y acceso al predio; establecer responsables y tiempos de respuesta; dejar trazabilidad de solicitudes y entregas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor y área técnica del IMRD | Antes y durante el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Matriz de información requerida, actas de entrega, control de solicitudes y compromisos de los comités técnicos. | Semanal |
| 10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Demora de autoridades o prestadores de servicios en emitir conceptos, viabilidades, disponibilidades, permisos o licencias, pese a la radicación completa y oportuna del consultor. | Retraso en la consolidación o aprobación de diseños, reprogramación de entregas y eventual necesidad de prorrogar o suspender el contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Compartido | Consultor: elaborar y radicar expedientes completos, hacer seguimiento y atender requerimientos. IMRD: brindar acompañamiento institucional y facilitar coordinaciones. Incluir holguras realistas en el cronograma y alertas tempranas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Director de consultoría y supervisor | Desde la identificación de cada trámite | Hasta la obtención o cierre del trámite | Matriz de trámites con fechas de radicación, términos, requerimientos, respuestas, responsables y alertas de vencimiento. | Semanal |
| 11 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Aparición de condiciones físicas no registradas o no detectables inicialmente, como redes enterradas, rellenos, restricciones topográficas, condiciones geotécnicas, hidráulicas, de inundación o hallazgos que afecten los estudios. | Necesidad de investigaciones complementarias, ajuste de alternativas, mayores tiempos, reprocesos o modificación justificada del alcance. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Compartido | Consultor: ejecutar reconocimiento, topografía, exploración geotécnica y consultas de redes con diligencia técnica. IMRD: entregar antecedentes disponibles y decidir oportunamente sobre actividades adicionales no imputables al consultor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Director de consultoría, especialistas y supervisor | Desde el reconocimiento del predio | Al aprobar los diagnósticos y estudios de campo | Informes de campo, registros fotográficos, resultados de ensayos, planos de redes y actas de decisiones técnicas. | En cada campaña de campo y comité técnico |
| 12 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, inundaciones u otras condiciones climáticas previsibles que impidan temporalmente levantamientos, exploraciones, ensayos o visitas de campo. | Suspensión temporal de actividades de campo, reprogramación del plan de trabajo y retraso de productos dependientes de dichas actividades. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Programar actividades según información climática; prever holguras y tareas alternativas; proteger equipos y muestras; reprogramar oportunamente. Los eventos extraordinarios se tratarán conforme al contrato y la ley. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Director de consultoría y supervisor | Con el plan de trabajo | Al finalizar las actividades de campo | Consulta de pronósticos y alertas oficiales, bitácora de campo y actualización del cronograma. | Semanal y antes de cada salida |
| 13 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental | Ocurrencia de accidentes, daños a terceros o afectaciones ambientales durante levantamientos, perforaciones, ensayos, uso de equipos o drones y demás actividades de campo. | Lesiones, daños a bienes, reclamaciones, sanciones, suspensión de actividades y afectación patrimonial o reputacional. | 2 | 5 | 7 | Alto | Consultor | Aplicar el SG-SST y protocolos ambientales; señalizar áreas; contar con personal competente, permisos y seguros aplicables; inspeccionar equipos; disponer adecuadamente residuos y reparar afectaciones imputables. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Consultor, responsable SG-SST y especialistas de campo | Antes de iniciar trabajo de campo | Hasta finalizar las actividades de campo | Permisos de trabajo, análisis de riesgos, inspecciones, registros de capacitación, reportes de incidentes y verificación de afiliaciones. | Antes y durante cada actividad de campo |
| 14 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Retiro, incapacidad o indisponibilidad de uno o varios profesionales clave del equipo mínimo de la consultoría. | Pérdida de continuidad técnica, retraso en productos, menor capacidad de coordinación y eventual incumplimiento del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Consultor | Mantener disponibilidad del equipo y candidatos de reemplazo equivalentes o superiores; informar de inmediato; presentar soportes y obtener aprobación previa del supervisor sin afectar el cronograma ni generar costos al IMRD. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Director de consultoría | Desde el acta de inicio | Hasta el recibo final | Control de dedicaciones, asistencia a comités, hojas de vida, solicitudes de cambio y continuidad de responsables por producto. | Quincenal y ante cada novedad |
| 15 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, corrupción, acceso no autorizado o incompatibilidad de archivos, modelos, bases de datos, planos y demás información digital producida durante la consultoría. | Reprocesos, retrasos, pérdida de trazabilidad, divulgación indebida de información o imposibilidad de utilizar los productos para contratar la obra. | 3 | 4 | 7 | Alto | Consultor | Implementar copias de seguridad, control de versiones, almacenamiento redundante, perfiles de acceso, antivirus y formatos abiertos o compatibles; efectuar entregas parciales verificables al supervisor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Director de consultoría y responsable de gestión documental | Desde el acta de inicio | Hasta la entrega final y cierre | Registro de respaldos, control de versiones, pruebas de apertura y revisión de integridad de archivos entregados. | Semanal y con cada entrega |
| 16 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Incremento de costos de personal, ensayos, equipos, licencias de software, transporte u otros insumos ordinarios requeridos para ejecutar la consultoría a precio global. | Reducción del margen del consultor, dificultades de liquidez, menor disponibilidad de recursos o riesgo de retraso en la ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Consultor | Formular una oferta completa; incluir costos directos, indirectos y contingencias ordinarias; programar contrataciones y adquisiciones; mantener flujo de caja y cumplir la forma de pago pactada. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Consultor | Desde la preparación de la oferta | Hasta el recibo final | Seguimiento financiero del consultor y verificación del avance físico frente a los pagos y productos aprobados. | Mensual |
| 17 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Errores, omisiones, incompatibilidades entre especialidades o incumplimiento de normas y estándares aplicables en los estudios y diseños definitivos de la pista y sus áreas complementarias. | Rechazo de productos, reprocesos, imposibilidad de tramitar licencias, presupuestos inexactos, fallas durante la futura obra o necesidad de rediseñar. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Consultor | Aplicar un plan de aseguramiento de calidad; coordinar todas las especialidades; verificar memorias, planos, cantidades, APU y presupuesto; realizar revisiones independientes y validar requisitos deportivos, urbanísticos y técnicos vigentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Director de consultoría y responsables de cada especialidad | Desde la elaboración de cada producto | Hasta su aprobación definitiva | Listas de chequeo por especialidad, matriz de interferencias, control de cambios, actas de revisión y certificados de responsabilidad profesional. | Con cada entrega parcial y final |
| 18 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora del IMRD o de la supervisión en revisar productos, consolidar observaciones, adoptar decisiones o aprobar entregables y trámites dentro de los tiempos previstos. | Acumulación de productos pendientes, reprocesos por comentarios tardíos, afectación del cronograma y retraso en los pagos asociados a productos aprobados. | 3 | 4 | 7 | Alto | IMRD | Establecer tiempos de revisión y responsables; consolidar observaciones en un solo documento; celebrar comités técnicos; priorizar decisiones críticas y dejar constancia de aprobaciones o requerimientos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor y apoyos técnicos del IMRD | Con la primera entrega | Hasta el recibo final | Matriz de entregas, fechas de revisión, observaciones, respuestas, versiones y estado de aprobación. | Semanal |
| 19 | Específico | Externa | Ejecución | Social o político | Oposición comunitaria, restricciones de acceso, protestas, actuaciones administrativas o decisiones judiciales que limiten temporalmente las actividades en el predio. | Interrupción de visitas o estudios de campo, necesidad de gestión institucional, reprogramación, suspensión o modificación del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | IMRD: liderar la gestión institucional y jurídica. Consultor: informar tempranamente, cumplir protocolos de ingreso, suministrar información técnica y reprogramar actividades no afectadas. Mantener canales de comunicación documentados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Dirección del IMRD, supervisor y director de consultoría | Desde la socialización o ingreso al predio | Hasta el recibo final | Registro de comunicaciones, quejas, alertas, decisiones de autoridad y compromisos de gestión social o jurídica. | Cuando ocurra y en comité semanal |
| 20 | Específico | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normas técnicas, urbanísticas, ambientales, eléctricas, estructurales o deportivas aplicables durante la ejecución, que obligue a modificar productos ya elaborados. | Ajustes de diseños, memorias y especificaciones; reprocesos; modificación del cronograma o del alcance cuando el cambio no era previsible al presentar la oferta. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Consultor: verificar periódicamente la normativa y alertar cambios. IMRD: definir su aplicación y tramitar ajustes justificados. Mantener una matriz normativa con versión, fecha y efecto sobre cada producto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Director de consultoría, especialistas y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la aprobación final | Revisión de fuentes oficiales, matriz normativa y actas de análisis de impacto de cada cambio. | Mensual y ante cambios publicados |
| 21 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | El consultor no atiende completa y oportunamente las observaciones, correcciones o aclaraciones necesarias para el recibo final, los trámites o la utilización posterior de los estudios y diseños. | No aprobación de productos, retención de pagos, retraso en la liquidación, imposibilidad de iniciar la contratación de la obra o activación de garantías y medidas contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Consultor | Definir ciclos y plazos de revisión; llevar matriz de observaciones y respuestas; exigir entregas completas y trazables; aplicar mecanismos contractuales y garantía de calidad cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Consultor y supervisor | Con cada comunicación de observaciones | Hasta el recibo final y liquidación | Matriz de observaciones cerradas y pendientes, control de versiones, actas de recibo y seguimiento a compromisos. | Semanal y con cada entrega |