## Análisis de Riesgos
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad |  |  |  |  | Cómo | Cuándo
[7 empty] | 1 | 1 | 8 | Extremo
[7 empty] | 2 | 2 | 4 | Extremo
[7 empty] | 2 | 2 | 4 | Extremo
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | MERCADO | Baja participación de oferentes en la Subasta Inversa Electrónica. | Posible declaratoria de desierto o menor competencia. | 2 | 3 | 6 | ALTO | Entidad | Estudios de mercado suficientes, amplia publicidad y especificaciones no restrictivas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Entidad (Supervisor y área estructuradora) | Etapa precontractual | Publicación del proceso | Verificación del estudio de mercado y observaciones recibidas | Durante la etapa precontractual
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | TÉCNICO | Definición inadecuada de las especificaciones técnicas de los DEA o accesorios. | Adquisición de equipos que no satisfacen la necesidad. | 1 | 4 | 4 | BAJO | Entidad | Validación técnica, revisión biomédica y jurídica del Anexo Técnico. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Entidad | Elaboración de estudios previos | Publicación del proceso | Revisión técnica y jurídica del Anexo Técnico | Antes de la publicación
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Retraso en la fabricación, importación o entrega de los DEA. | Incumplimiento del cronograma contractual. | 2 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Planeación logística, inventario disponible y seguimiento del supervisor. | 1 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución | Entrega total de los DEA | Seguimiento al cronograma, órdenes de compra y entregas | Semanal
4 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Retrasos en el acceso a las sedes de la SED para la instalación. | Afecta el equilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 3 | BAJO | Entidad y Contratista | Aplazamiento de la instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Inicio de instalaciones | Finalización de las instalaciones | Seguimiento al cronograma y coordinación con las sedes | Semanal
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | TÉCNICO | Equipos entregados que no cumplen las especificaciones técnicas. | Rechazo de bienes y retraso en la ejecución. | 2 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Certificados del fabricante, pruebas de funcionamiento y recibo técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Entrega de equipos | Recibo a satisfacción | Inspección técnica, pruebas funcionales y verificación documental | En cada entrega
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Incumplimiento del cronograma de instalación de DEA y gabinetes. | Afectación de la cobertura prevista. | 2 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Cronograma aprobado y seguimiento permanente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de la instalación | Finalización de la instalación | Seguimiento al cronograma de ejecución | Semanal
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | TÉCNICO | Incumplimiento en la prestación de las capacitaciones. | Personal sin formación para la atención inicial de emergencias. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Programación, control de asistencia y certificación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Inicio de las capacitaciones | Finalización de las capacitaciones | Verificación de asistencia, contenidos y certificados | En cada jornada
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | TÉCNICO | El mantenimiento preventivo no detecta oportunamente fallas del equipo. | Riesgo de indisponibilidad del DEA | 1 | 3 | 3 | BAJO | Contratista | Protocolos del fabricante y supervisión técnica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Inicio del mantenimiento | Finalización del mantenimiento | Revisión de informes técnicos y pruebas funcionales | En cada mantenimiento
12 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | JURÍDICO | Cambios normativos aplicables a equipos biomédicos. | Necesidad de ajustes durante la ejecución. | 1 | 3 | 3 | BAJO | Entidad y Contratista | Seguimiento normativo permanente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Durante la ejecución | Cuando se implementen los cambios | Seguimiento a modificaciones normativas | Permanente
13 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | FUERZA MAYOR | Eventos de fuerza mayor que impidan la ejecución. | Suspensión o prórroga del contrato. | 1 | 5 | 5 | MEDIO | Entidad y Contratista | Aplicación de mecanismos contractuales. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Entidad y Contratista | Durante la ejecución | Cuando cese el evento | Actas de suspensión, prórroga o reinicio | Cuando ocurra el evento
14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | CALIDAD | Incumplimiento de la garantía de los equipos. | Riesgo de indisponibilidad del DEA. | 2 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Garantía del fabricante y garantías (pólizas) contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Entrega de los equipos | Vencimiento de la garantía | Verificación de garantías y atención de reclamaciones | Cuando se presente una falla
15 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ADMINISTRATIVO | Demoras en la revisión y aprobación de informes por parte de la supervisión. | Retraso en pagos y ejecución. | 1 | 3 | 3 | BAJO | Entidad | Seguimiento permanente y cronograma de revisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Control de tiempos de revisión y aprobación | Mensual
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SEGURIDAD | Daño o pérdida de equipos durante transporte o instalación. | transporte o instalación. Reposición de equipos y retrasos. | 1 | 3 | 3 | BAJO | Contratista | Embalaje, transporte asegurado y protocolos de instalación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio del transporte | Entrega de los equipos | Verificación del transporte, instalación y actas de recibo | En cada entrega
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Obsolescencia tecnológica o descontinuación del modelo ofertado. | Dificultad para obtener soporte y repuestos. | 1 | 4 | 4 | BAJO | Contratista | Garantizar disponibilidad de soporte y repuestos durante la vigencia contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación de la garantía | Verificación de soporte técnico y disponibilidad de repuestos | Cuando ocurra el evento
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Incumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social del contratista. | Riesgos legales y afectación de la ejecución. | 1 | 4 | 4 | BAJO | Contratista | Verificación mensual por la supervisión y cumplimiento de obligaciones legales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Revisión de aportes al Sistema de Seguridad Social y obligaciones laborales | Mensual