## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
2 | Específico | Interno | 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no ejecute adecuadamente las actividades de muestreo de los vertimientos no domésticos, incumpliendo las condiciones técnicas establecidas por la Entidad para la toma, manejo y preservación de las muestras. | Obtención de información no confiable, necesidad de repetir actividades de muestreo, retrasos en la entrega de resultados y posible afectación del cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación del cumplimiento del Anexo Técnico, seguimiento del supervisor a las actividades de campo, revisión de registros de muestreo, cadena de custodia y soportes técnicos entregados. | 1 | Sí | Contratista / Supervisor | Desde el inicio de ejecución | Hasta la entrega y aceptación del informe técnico | Revisión de soportes de muestreo, formatos diligenciados, registros fotográficos y documentos técnicos asociados. | En cada actividad de muestreo
3 | Específico | Interno | 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el laboratorio encargado de realizar los análisis fisicoquímicos no cuente con la acreditación requerida por el IDEAM para los parámetros objeto de análisis o que dicha acreditación no se encuentre vigente. | Imposibilidad de validar los resultados obtenidos, incumplimiento de requisitos técnicos del proceso y necesidad de repetir o contratar nuevamente los análisis requeridos. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Verificación previa del certificado de acreditación IDEAM del laboratorio o del acuerdo comercial correspondiente cuando el proponente no sea titular del laboratorio, conforme a los requisitos establecidos en el proceso. | 1 | Sí | Contratista / Supervisor | Desde la presentación de la oferta | Hasta la finalización del contrato | Revisión documental del certificado de acreditación y validación de vigencia y alcance frente a los parámetros requeridos. | Antes del inicio de actividades de laboratorio
4 | Específico | Interno | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica presenten inconsistencias, errores técnicos o no correspondan a las condiciones reales de los vertimientos analizados. | Entrega de información técnica incorrecta, afectación de la toma de decisiones ambientales y necesidad de solicitar aclaraciones, ajustes o repetición de análisis. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación de procedimientos técnicos de laboratorio, utilización de equipos calibrados, aplicación de metodologías acreditadas y revisión de resultados antes de la entrega del informe final. | 1 | Sí | Contratista / Supervisor | Durante la ejecución de los análisis | Hasta la aprobación del informe final | Revisión del informe técnico, resultados de laboratorio, certificados de calibración y soportes entregados. | Durante la entrega del producto
5 | Específico | Interno | 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no entregue oportunamente el informe técnico consolidado con los resultados de la caracterización fisicoquímica de los vertimientos. | Retraso en la disponibilidad de información ambiental requerida por la Entidad y afectación del seguimiento técnico asociado a la operación de la Cárcel Distrital. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cronograma contractual, definición de entregables, control de fechas de entrega y requerimientos oportunos por parte de la supervisión. | 1 | Sí | Contratista / Supervisor | Desde el inicio de ejecución | Hasta la entrega del informe definitivo | Seguimiento al cronograma y verificación del cumplimiento de entregables. | Permanente
6 | Específico | Interno | 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se presenten dificultades para el acceso a los puntos de muestreo identificados dentro de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, que impidan o retrasen la ejecución de las actividades programadas. | Retraso en la toma de muestras, modificación del cronograma inicialmente previsto y afectación temporal de los tiempos de ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Ambas partes | Coordinación previa entre el contratista y la supervisión para la programación de actividades, definición de horarios de ingreso y cumplimiento de protocolos internos de seguridad. | 1 | Sí | Supervisor / Contratista | Desde la suscripción del contrato | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a la programación de visitas y coordinación de actividades de campo. | Cuando se programe cada actividad
7 | General | Externo | 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de eventos externos o ambientales que impidan temporalmente la realización de las actividades de campo o afecten las condiciones previstas para el muestreo. | Suspensión temporal o reprogramación de actividades, afectando el cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Ambas partes | Seguimiento a condiciones externas, coordinación de reprogramaciones y adopción de medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. | 1 | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio de ejecución | Durante la ejecución contractual | Seguimiento a situaciones externas que puedan afectar la prestación del servicio. | Cuando se presente el evento