MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo de Riesgo
	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoria
	A QUIEN SE ASIGNA
	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	 
	 
	 
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MUNICIPIO
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Economico
	Variaciones de las tasas de interés, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado que puedan afectar las utilidades esperadas del Contratista
	Desequilibrio económico del contrato
	3
	5
	8
	Riesgo
Alto
	 
	X
	Realizar por parte del Proponente proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y considerar es su oferta económica con el fin de garantizar el punto de equilibrio contractual
	1
	2
	3
	Riesgo
Bajo
	NO
	Contratista
	Fase precontractual
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgo Economico
	Fluctuación excesiva de precios de materiales, mano de obra directa e indirecta, transporte o equipos durante la ejecución del contrato
	Posible desequilibrio económico del contrato
	3
	2
	5
	Riesgo
Medio
	X
	 
	Implementar sistema de actualización de precios que proyecte incrementos durante la ejecución del contrato.
Implementar plan de seguimiento de inversión que concidere la fluctuación de precios de mercado
	2
	1
	3
	Riesgo
Bajo
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgo de la Naturaleza
	Vendavales, lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos, deslizamientos, derrumbes en la zona de influencia de las obras y sitios de extracción de materiales.
	Retrasos en la construcción e  inestabilidad de infraestructura
	3
	4
	7
	Riesgo
Alto
	X
	X
	Revisar, coordinar e implementar un plan de gestión de riesgos de desastres para el proyecto
	2
	2
	4
	Riesgo
Bajo
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista
	Finalización de  diseños
	A la terminación del contrato
	Verificación inclusión de ajustes al proyecto
	Puntual

	4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Sociales o Politicos
	Alteración del orden público, Paros o Huelgas que generan suspensión y/o daños al proyecto ocasionados por las comunidades, delincuencia común, grupos al margen de la ley
	Retrasos en las obras y/o posible incumplimiento del contrato.
	3
	3
	6
	Riesgo
Alto
	 
	X
	Gestión de Información sobre orden público en la zona de ejecución del contrato a cargo del Contratista.
Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes.
Aseguramiento de bienes por parte del contratista.
Medidas de contingencia para superar retrasos.
	2
	1
	3
	Riesgo
Bajo
	SI
	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista
	Finalización de  diseños
	Inicio de ejecución del proyecto
	1.- Informe de avances y ejecución de los talleres sociales y comunatarios. 
2.- Atencíon de comunidad en la oficina de atención en obra.
	Semanal

	5
	Específico
	Externo
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra.
	Retrasos en la ejecución de actividades.
	3
	2
	5
	Riesgo
Medio
	 
	X
	Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control de adquisiciones
	2
	1
	3
	Riesgo
Bajo
	SI
	Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras
	mensual

	6
	Específico
	Interno
	Ejecucion
	Riesgo Operacional
	Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.
	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos.
Demanda de carácter Laboral. 
Retrasos en el cumplimiento del contrato.
	3
	3
	6
	Riesgo
Alto
	 
	X
	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras. Debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.
	1
	2
	3
	Riesgo
Bajo
	SI
	Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Diario

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos de la Salud
	Presencia de sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.
	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio
	3
	4
	7
	Riesgo
Alto
	 
	X
	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciónes 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.
	2
	3
	5
	Riesgo
Medio
	SI
	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor del Municipio
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación del contrato
	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL
	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

	8
	General
	Externo
	Ejecucion
	Riesgo Ambiental
	Daños ambientales por inadecuadas prácticas de proceso constructivo
	Impacto ambientales negativo en el entorno
	1
	2
	3
	Riesgo
Bajo
	X
	X
	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
	1
	1
	2
	Riesgo
Bajo
	NO
	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista
	Al inicio de la ejecución del contrato
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisió ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	semanal

	Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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