ÁNALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS ECONÓMICOS
	Incremento de precios por el Desabastecimiento de Productos o Insumos

	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista y Contratante
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un seguimiento de oferta y demanda de productos 
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	Supervisor del Contrato y el  contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS FINANCIEROS
	Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País 
	Afecta directamente del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.
	1
	3
	4
	Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	RIESGOS OPERACIONALES
	Mal análisis de los Costos asociados a los gatos administrativos y logísticos Generales
	Afecta la entrega oportuna del Servicio Contratado en el lugar y tiempo estipulado
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista y Contratante
	El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta.
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	Supervisor del Contrato y el  contratista
	Elaboración y Presentación de la Oferta
	Suscripción del Contrato
	Evaluación de la Oferta
	Evaluación de la Oferta

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Acción de la Naturaleza relacionado con terremotos, huracanes, inundaciones y demás actos catastróficos
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.
	1
	3
	4
	Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS POLÍTICOS
	Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados.
	Demora en la entrega de víveres y desplazamiento de personal a las Unidades Militares
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.

Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área.
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	6
	General
	Externo
	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución
	Regulatorios
	Imposición  de   nuevos    trámites  y/o permisos
	Atrasos en las actividades, Suspensión del contrato. Creación de un nuevo proceso y/o modificación del contrato.
	1
	3
	4
	Bajo
	contratista
	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.
	1
	4
	5
	Moderado
	SI
	supervisor
	Etapa de planeación
	Etapa de ejecución
	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.
	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.
	1
	3
	4
	Moderado
	NO
	Supervisor
	Etapa de ejecución
	Liquidación
	No se puede monitorear.
	Etapa de ejecución

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.
	Invalidez y/o muerte por accidente laboral
	4
	5
	9
	Alto
	Contratista
	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la normatividad para la ejecución de las actividades 
	3
	5
	8
	Mayor
	NO
	Supervisor
	Etapa de ejecución
	Hasta el vencimiento de las garantías
	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El  SISOMA  realice   las capacitaciones al personal y se cuente  con   la   dotación requerida. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.

	Mensual

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas
tributarias
	Nuevas obligaciones para las partes
	1
	3
	4
	bajo 
	Entidad
	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales
	1
	1
	2
	Riesgo bajo 
	si
	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto
	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad
	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
	Mensual / Como indique el cronograma
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