MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno / Externo | Selección y ejecución | Operacional (corrupción) | Actuaciones indebidas, colusión, direccionamiento, alteración de información o decisiones contrarias a transparencia y selección objetiva. | Afectación de legalidad, reputación, competencia, ejecución y recursos públicos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido | Trazabilidad SECOP, segregación de funciones, Documentos Tipo, publicación, control de conflictos de interés, supervisión y canales de denuncia. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Ordenador del gasto / Secretaría General / Supervisor / Contratista según conducta | Hasta liquidación | Desde planeación | Revisión documental, SECOP, controles internos y seguimiento contractual. |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Diseño, ficha o esquema de intervención emitido por la Entidad contiene errores, inconsistencias o información insuficiente que afecta una Orden de Intervención. | Retrabajos, demoras, ajustes o solución inadecuada. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Revisión técnica previa de cada OI, validación de campo, geometría, competencia vial y coherencia de dispositivos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | STT - equipo técnico / supervisor | Antes de autorizar ejecución | Antes de cada OI | Lista de chequeo técnica y aprobación documentada de OI. |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en priorización, expedición, ajuste o aprobación de Órdenes de Intervención. | Disminución del tiempo efectivo, concentración al final del plazo y riesgo de no ejecutar presupuesto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Banco de intervenciones priorizadas, cronograma de decisiones y control semanal del saldo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | STT / supervisor | Durante ejecución | Desde acta de inicio | Comité de obra y tablero de OI. |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Cantidades efectivamente requeridas por ítem mayores, menores o nulas frente a las cantidades de referencia. | Redistribución del presupuesto y variación de programación. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad | Precios unitarios y monto agotable; OI con cantidades; control de saldo; cantidades referenciales sin mínimo garantizado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | STT / supervisor | Hasta cierre | Desde primera OI | Control PU x cantidad y proyección del saldo. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación ordinaria de precios de pinturas, resinas, microesferas, películas, acero, combustibles u otros insumos. | Reducción de margen o presión sobre costos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | PU diligentes, cotizaciones vigentes, compras programadas y plazo acotado. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Hasta terminación | Desde oferta | Compras y disponibilidad de insumos. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Costo o disponibilidad de insumos importados afectado por tasa de cambio, logística o abastecimiento. | Retrasos o incremento de costo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Especificaciones por desempeño, equivalencias técnicas, inventario mínimo, compras anticipadas y proveedores alternos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Desde adjudicación | Órdenes de compra e inventarios. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Superficie presenta fisuras, desprendimientos, humedad, contaminación, reparaciones o deterioro que impiden correcta adherencia. | Menor rendimiento, falla prematura, preparación adicional o aplazamiento. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Compartido | Inspección previa; contratista verifica; STT define preparación, reparación previa o reprogramación; registro fotográfico. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | STT / supervisor / contratista | Antes de aplicación | Antes de cada frente | Inspección y registro de condición inicial. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Lluvia, humedad o temperatura impiden condiciones de aplicación. | Reprogramación y menor productividad. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación según condiciones, suspensión técnica y frentes alternativos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Durante ejecución | Durante ejecución | Registro diario de clima y aplicación. |
| 9 | Específico | Interno / Externo | Planeación y ejecución | Regulatorio | Intervenciones en corredores de otra autoridad requieren autorización o coordinación. | Imposibilidad temporal, reprogramación o exclusión del sector. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Verificación de competencia antes de OI y gestión anticipada de permisos/autorizaciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | STT / Alcaldía / autoridad vial | Antes de frente | Antes de OI | Matriz de competencia y expediente de autorización. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Social / político | Eventos públicos, congestión extraordinaria, actividades escolares, comerciales o comunitarias interfieren con frentes. | Menor productividad y reprogramación. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Coordinación de horarios, comunicación local, horas valle/nocturnas y señalización temporal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | STT / contratista / supervisor | Durante ejecución | Antes de cada frente | Comité operativo y registro de novedades. |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Perforación, excavación o anclaje afecta redes o infraestructura de terceros no identificada. | Daños, reclamaciones, suspensión y costos de reparación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Consulta de redes cuando aplique, inspección previa y métodos compatibles. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / STT / supervisor | Durante instalación | Antes de instalación | Acta de verificación y reporte de incidentes. |
| 12 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Operacional | Materiales no cumplen retrorreflectividad, dimensiones, espesores, certificados o desempeño exigido. | Rechazo, reposición, demoras y afectación de calidad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Fichas y certificados, lotes, ensayos, muestreo, aceptación y reposición a costo del contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / supervisor | Hasta recibo | Antes del suministro | Control de lotes, ensayos y no conformidades. |
| 13 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Operacional | Deficiente preparación, dosificación, espesor, geometría o aplicación genera falla prematura. | Retrabajo, reposición y afectación de seguridad vial. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Procedimientos, control de rendimientos, inspección, medición, ensayos y garantía. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / supervisor | Hasta garantía | Inicio actividades | Inspecciones y ensayos. |
| 14 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Operacional | Accidente de trabajadores o usuarios por deficiencias en protección del frente, señalización temporal, EPP o maniobras. | Lesiones, daños, suspensión y responsabilidad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | SG-SST, ATS, señalización temporal, EPP, vigías, PMT cuando corresponda y RCE. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / SST / supervisor | Durante ejecución | Antes de cada frente | Inspecciones SST e incidentes. |
| 15 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del PMT o esquema de manejo de tránsito aprobado. | Congestión, siniestros, suspensión o requerimientos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aprobación previa, dispositivos temporales y verificación de supervisión. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / autoridad | Durante ejecución | Antes del frente | Lista de chequeo de tránsito. |
| 16 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Ambiental | Derrames o manejo inadecuado de pinturas, solventes, envases, residuos o elementos retirados. | Contaminación, sanciones y costos de limpieza. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Manejo de residuos, almacenamiento seguro, kits de derrames y disposición documentada. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Hasta cierre | Desde almacenamiento | Inspecciones y soportes de disposición. |
| 17 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Tecnológico / operacional | Errores en georreferenciación, inventario, planos récord, atributos GIS o identificación. | Pérdida de trazabilidad y rechazo del cierre. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | EPSG:9377, identificadores únicos, validación atributiva, fotos y revisión de muestra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Hasta informe final | Desde primera OI | Validación de base, cantidades, GIS y fotos. |
| 18 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Financiero | Flujo de caja insuficiente por ausencia de anticipo y compras previas a facturación. | Demoras en compras y reducción de frentes. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Requisitos financieros, programación de compras, capital de trabajo y actas parciales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante ejecución | Desde adjudicación | Flujo de caja y avance físico-financiero. |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Demora atribuible a la Entidad en revisión, aprobación o trámite de actas y cuentas conformes. | Afectación de flujo de caja y posible desaceleración. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Cronograma de cortes, requisitos claros, trazabilidad y gestión conforme PAC. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor / Secretaría General / Hacienda | Pago final | Primera acta | Seguimiento de radicación, aprobación y pago. |
| 20 | Específico | Interno del contratista | Ejecución | Operacional | Falla o insuficiencia de maquinaria, vehículos, herramientas o personal. | Menor rendimiento e incumplimiento de OI. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Mantenimiento preventivo, respaldo, disponibilidad mínima y cuadrillas suficientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Movilización | Partes de equipos y avance. |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo posterior a adjudicación modifica requisitos técnicos, tributarios o de ejecución. | Ajuste de alcance, especificaciones, costos o procedimiento. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento normativo, análisis de aplicabilidad y modificación contractual cuando proceda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría General / STT | Liquidación | Adjudicación | Seguimiento normativo y concepto jurídico. |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Social / político | Bloqueos, protestas, orden público o restricciones de acceso previsibles afectan sectores. | Suspensión temporal y reprogramación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Coordinación con autoridades, frentes alternativos y protocolos de seguridad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | STT / contratista / autoridades | Durante ejecución | Durante ejecución | Alertas y reporte de novedades. |
| 23 | Específico | Interno | Selección / ejecución | Operacional | Demoras en perfeccionamiento, garantías, acta de inicio o trámites internos reducen plazo útil antes del cierre de vigencia. | Compresión del cronograma y riesgo de no ejecutar recursos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Cronograma realista, revisión anticipada y control de hitos de perfeccionamiento e inicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría General / ordenador del gasto / STT | Acta de inicio | Desde adjudicación | Control de hitos y alertas. |