## MATRIZ DE RIESGOS-Herramientas
| General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos |  |  | Raro | Insignificante |  | Evitar el Riesgo | INS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Diario
| Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos |  |  | Improbable | Menor |  | Transferir el Riesgo | Contratista |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Semanal
|  |  | Contratación | Riesgos Operacionales |  |  | Posible | Moderado |  | Aceptar el Riesgo | INS 10% y Contratista 90% | [9 empty] | Quincenal
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  |  | Probable | Mayor |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | INS 20% y Contratista 80% | [9 empty] | Mensual
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  | Casi cierto | Catastrófico |  | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 30% y Contratista 70% | [9 empty] | Bimensual
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 40% y Contratista 60% | [9 empty] | Trimestral
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | [9 empty] | Semestral
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | INS 60% y Contratista 40% | [9 empty] | Anual
[6 empty] | Riesgo Alto |  |  |  |  | INS 70% y Contratista 30%
[6 empty] | Riesgo extremo |  |  |  |  | INS 80% y Contratista 20%
INS 90% y Contratista 10%
[5 empty] | PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION | [8 empty] | Versión 02
[10 empty] | OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PERMANENTE, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE APOYO DEL INS. | [8 empty] | 2016-08-31
[10 empty] | FOR-A02.0000-026 | [8 empty] | Pagina 1 de 1
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que los repuestos para los mantenimientos correctivos sean defectuosos | Posible mal funcionamiento de los equipos de apoyo critico | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Solicitar garantia al proveedor del repuesto | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Control de recepción sobre los elementos a instalar. | Aleatorio
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No disponibilidad de repuestos dentro del mantenimiento correctivo | Retardo en la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Coordinacion anticipada con el personal que tenga asignada la inspección permanente de los equipos de apoyo critico | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Reuniones de seguimiento | Aleatorio
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Efectos derivados de la Variación de la Tasa de Cambio | Incumplimiento por parte del contratista por encarecimiento de los elementos que hacen partedel contrato. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Revisar los factores que puedan afectar los valores del contrato. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | SI | Contratista/Supervisor | Inicio de Ejecución | Fin de Ejecución | Mediante Informes | Cuando Ocurra
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Hurto o pérdida de los bienes durante el transporte para la entrega | Se puede presentar un retarso en la prestación del servicio | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Asegurar los bienes | Posible | Mayor | Riesgo Medio | NO | Contratista. | Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento | Fin de Ejecución | Inspecciones permanentes | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Que el contratista no garantice los medios y/o procedimientos necesarios para el mantenimiento de los equipos apoyo critico | Que no cumpla con las obligaciones del contrato. | Improbable | Menor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Requerimiento al Contratista | Improbable | Mayor | Riesgo Alto | NO | Supervisor | Requerimiento realizado por el Supervisor. | Fin de Ejecución | Inspecciones permanentes | Cuando Ocurra
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | No cumplir con la normatividad y especificaciones requeridas por la ARL | Afectación a la salud de los funcionarios que hacen uso de estos mobiliarios. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Actualización en temas de salud y seguridda en el trabajo. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y/o grupo de talento humano | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | inducción del grupo de talento humano. | Aleatorio
7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Económicos | El contratista asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas | • Afectación a las condiciones económicas del contrato | Raro | Mayor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | REDUCIR EL IMPACTO: Riesgo que debe ser asumido por el contratista. En la estructuración del Presupuesto oficial estimado, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Etapa de selección | Etapa de selección | evaluación de las justificaciones | Verificar este indicador cuando se requiera
8 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Económicos | Que el oferente presente precios por debajo del mercado. | Posible incapacidad de adquisición de todos los materiales necesitados. | Raro | Mayor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Solicitud de las justificaciones por las cuales se ofertan esos valores. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Etapa de selección | Etapa de selección | evaluación de las justificaciones | En caso de presentarse, durante la evaluación de propuestas solicitando aclaración.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que se presenten cambios en la normatividad inherentes al proyecto, tales como nuevos impuestos. | Mayores gastos para el contratista. | Posible | Moderado | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS | Control sobre el plan de desarrollo del contrato en los aspectos financieros . | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Seguimiento a las normas expedidas por las autoridades gubernamentales. | Continuo.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que los materiales a instalar no sean de la calidad solicitada | Posible mal funcionamiento. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Control sobre los elementos a instalar. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Revisión de los elementos a instalar. | Aleatorio
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | No cumplir con la normatividad ambiental y técnica Colombiana | Incumplimiento de normas que afectan el medio ambiente y posibles incumplimientos con el ente regulador a nivel técnico. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Actualización en temas ambientales y técnicos | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y/o grupo de gestión ambiental. | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | inducción del grupo de gestión ambiental. | Aleatorio
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato | Posible | Menor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos. | Raro | Menor | Riesgo Medio | SI | Supervisor. | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | En fase precontractual y el momento de la ocurrencia del evento en caso de presentarse.
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incertidumbre de ocurrencia de eventos no predecibles tales como pestes y terremotos. | Atrasos en la ejecución del contrato. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Exigencias en los pliegos que aseguren Solidez en la estructura admistrativa y operacional de la empresa contratista y soporte Institucional brindandole flexibilidad de horarios para compensar las | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de Ejecución | Fín de ejecución. | Control visual sobre los elementos a instalar. | En fase precontractual y el momento de la ocurrencia del evento en caso de presentarse.
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

## Guía
1.Identificando la clase de riesgo, la cual puede ser:
General: Riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
2. Señalando la fuente:
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Seleccionando la Etapa susceptible de riesgo en el proceso de contratación: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución
4. Estableciendo el tipo de riesgo.
Tipo de Riesgos:
Económicos: Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales o Políticos: Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales: Asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza: Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales: Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológicos: Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.
5.Escoger una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia siendo:
raro (puede ocurrir excepcionalmente),
improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro),
probable (probablemente va a ocurrir)
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
6. Determinando el impacto del riesgo teniendo en cuenta
Impacto de Riesgo
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Estableciendo un orden de prioridades para decidir el tratamiento del riesgo de acuerdo a la potestad de gestión frente al mismo (seleccione las opciones listadas)
8.Asignando la distribución del riesgo entre el contratista y el INS partiendo de los lineamientos del CONPES 3714/2011 y de acuerdo a la responsabilidad de la ocurrencia del mismo.
9.Definiendo el (los) tratamiento(s) / control(es) a implementar para la mitigación, control o eliminación del riesgo.