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1. OBJETO

DCMC72 Realizar el desmantelamiento de las estaciones de servicio - EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio.


1.1. Alcance del Objeto

La ejecución del objeto contractual abarca el desarrollo de las actividades necesarias para el desmantelamiento de las Estaciones de Servicio – EDS Diesel ubicadas en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio, que comprende las actividades técnicas, operativas y administrativas necesarias para el retiro seguro y controlado de la infraestructura existente. 

Incluye, entre otras pero sin limitarse a estas, la elaboración del Plan de Desmantelamiento para cada una de las EDS Diesel para presentación y aprobación de la Autoridad Ambiental, la desinstalación y retiro de tanques, surtidores, tuberías, sistemas eléctricos, equipos auxiliares y demás componentes asociados; la gestión y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente; la implementación de medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo y control ambiental; realización de los estudios y monitoreos ambientales requeridos y ensayos técnicos de las zonas intervenidas y la restitución de las áreas intervenidas a condiciones seguras y funcionales conforme a lo descrito en general en la Resolución 1170 de 1997, y en lo específico en el Capítulo V. Artículo 44, en lo referente a la limpieza del suelo, y a su vez en la Resolución 02700 de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente con la cual se adoptó la Metodología para la Estandarización de Criterios de Investigación de Contaminación en Suelo y Recursos Asociados, la Guía para la Evaluación de Riesgo de Sitios Contaminados, y el Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y al marco normativo vigente aplicable y a las especificaciones técnicas, lineamientos y estándares que defina la Entidad, asegurando en su adecuada integración al entorno operativo de los patios troncales, lo anterior, acorde a lo descrito en los “Anexos Infraestructura de Transporte EDS”.

Se deberá garantizar la ejecución de los trabajos sin afectar la operación de los patios troncales, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, legales y ambientales aplicables, así como realizar los trámites ante las entidades competentes, externas e internas, permisos y/o autorizaciones con la autoridad ambiental, TRANSMILENIO S.A., y todas aquellas articulaciones que se requieran con las demás entidades, para garantizar el cumplimiento del Plan detallado de trabajo, y las actividades que de esta se relacionan, para el cumplimiento de los tiempos aprobados por la Interventoría, acorde al Plan detallado de trabajo, entregado por parte del contratista, dentro de los tiempos establecidos.



1.2. Clasificación UNSPC

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el objeto y obligaciones del Contrato a desarrollar se enmarcan en el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC en los siguientes códigos, así:

	CODIGO UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASES
	PRODUCTOS

	72121302
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
	Servicios de construcción de estaciones de servicio automotrices

	72153301
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de mantenimiento e instalaciones de equipo de estaciones de servicio
	Servicios de instalación de bombas de gasolina

	72153302
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de mantenimiento e instalaciones de equipo de estaciones de servicio
	Servicios de instalación de bombas de Diesel

	72153303
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de mantenimiento e instalaciones de equipo de estaciones de servicio
	Servicios de mantenimiento o reparación de equipos de estaciones de servicio

	72141100
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción pesada
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
	 

	72141510
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción pesada
	Servicios de preparación de tierras
	Servicios de Demolición

	72141000
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción pesada
	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
	 

	72141511
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción pesada
	Servicios de preparación de tierras
	Servicios de Excavación

	77101505
	Servicios medioambientales
	Gestión medioambiental
	Evaluación del impacto ambiental
	Monitoreo ambiental

	77101900
	Servicios medioambientales
	Gestión medioambiental
	Servicios de investigación de contaminación
	 

	77121600
	Servicios medioambientales
	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación
	Contaminación del suelo
	 

	77121600
	Servicios medioambientales
	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación
	Contaminación del agua
	 



2. PLAZO DE EJECUCIÓN


El plazo de ejecución será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el contrato.

Lineamientos especiales a tener en cuenta en el plazo de ejecución:

1. Cuando el último día del plazo final de ejecución del Contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente.  
2. El término fijado para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato deberá sujetarse a la iniciación del Contrato de Interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.
3. El contratista acepta que el interventor haga seguimiento a la programación por él presentada con tal fin que pueda ir haciendo entregas parciales de la etapa de estudios y diseños y de obra.
4. El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.
5. En condiciones normales el acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección. No obstante lo anterior, el término aquí fijado, para la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de este proceso de selección, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA. 


3. DEFINICIONES

· Entidad: Organismo contratante responsable de la planeación, dirección, supervisión y control del contrato, así como de definir los lineamientos, requerimientos y especificaciones técnicas aplicables a su ejecución.
· Contratista: Persona natural o jurídica, o consorcio o unión temporal adjudicataria del contrato, responsable de la ejecución integral del objeto contractual, en los términos establecidos en el contrato, el anexo técnico y la normatividad vigente.
· Estaciones de Servicio – EDS Diesel: Conjunto de infraestructuras, equipos y sistemas destinados al almacenamiento, manejo y suministro de combustible diésel, ubicados en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio.
· Desmantelamiento: Conjunto de actividades técnicas y operativas orientadas al retiro, desmontaje, desconexión y disposición controlada de equipos, estructuras, sistemas y componentes de las estaciones de servicio EDS Diesel, incluye la extracción de tanques de almacenamiento de combustibles, atendiendo los requisitos establecidos en el marco normativo técnico, de seguridad y control ambiental vigente aplicable.
· Demolición: conjunto de operaciones programadas y planificadas para derribar de forma parcial o total una construcción (edificación o estructura).
· Residuos peligrosos y no peligrosos: Materiales, sustancias o elementos resultantes del desmantelamiento de la infraestructura de las EDS que, por sus características físicas, químicas o biológicas, requieren una gestión diferenciada conforme a la normatividad ambiental vigente.
· Marco normativo ambiental vigente: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales aplicables en materia ambiental, que regulan la ejecución de las actividades objeto del contrato.
· Valor Global: Corresponde al valor integral del contrato, el cual comprende la totalidad de las actividades requeridas para la ejecución del presente proceso, y demás acciones complementarias necesarias para su adecuada realización.
· Restitución de áreas: Actividades destinadas a devolver las zonas intervenidas a condiciones seguras, funcionales y acordes con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad, una vez finalizadas las labores de desmantelamiento, realizando los procedimientos correspondientes, internos y externos.
· Actividades identificadas durante la ejecución contractual: Son aquellos elementos, actividades o costos que no se incluyeron originalmente en el presupuesto del proyecto porque no se pueden estimar durante la fase de planificación. Estas actividades representan gastos que surgen debido a cambios en las condiciones del proyecto, situaciones inesperadas identificadas durante la ejecución de las intervenciones.
· Interventoría: Función ejercida  por un tercero designado, a través de una interventoría, orientada al seguimiento y aprobación de los entregables, técnicos, administrativos, financieros, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo anterior, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión, vigilancia y control de la ejecución del contrato principal estará a cargo de una interventoría contratada por la Entidad, la cual ejercerá el seguimiento técnico y demás componentes administrativos, financieros, contables y jurídicos que se definan en el respectivo contrato de interventoría
· 

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS 


4.1.  ASPECTOS GENERALES

El presente numeral establece las características y condiciones técnicas que regulan la ejecución del objeto contractual, definiendo los criterios, estándares, metodologías y requerimientos mínimos que deberán ser observados por el contratista para el adecuado desmantelamiento de las Estaciones de Servicio – EDS Diesel en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio. 

Estas condiciones técnicas constituyen el marco de referencia obligatorio para la planeación, ejecución, control y cierre de las actividades, garantizando el cumplimiento del marco normativo ambiental vigente, los lineamientos de seguridad industrial y salud en el trabajo, y las especificaciones técnicas, operativas y funcionales establecidas por la Entidad, con el fin de asegurar resultados eficientes, seguros y acordes con las necesidades del sistema.


4.1.1. Condiciones técnicas generales

Las condiciones técnicas generales del presente proceso de contratación establecen los lineamientos mínimos que deberán regir la planeación, ejecución y culminación de las actividades asociadas al desmantelamiento de las Estaciones de Servicio – EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio. Dichas condiciones están orientadas a garantizar que la ejecución del objeto contractual se realice de manera segura, eficiente, ordenada y conforme a las buenas prácticas de la ingeniería, atendiendo los requerimientos técnicos, operativos, ambientales y de seguridad definidos por la Entidad y el marco normativo aplicable.

El futuro contratista deberá por medio de la entrega de un Plan Detallado de Trabajo entregado a la interventoría, describir específicamente la capacidad técnica, operativa y logística que utilizará para adelantar de forma integral las actividades de:

I. Fase de Diagnóstico 
II. Fase de Desmantelamiento
III. Fase Post Desmantelamiento

Nota. Todas las actividades que conforman cada una de las Fases anteriores, deberán ejecutarse bajo procedimientos técnicamente soportados, utilizando equipos, herramientas y metodologías apropiadas que minimicen riesgos a las personas, al medio ambiente y a la infraestructura existente, por consiguientes, estas deberán venir aprobadas por parte de la Interventoría.

En el desarrollo de las actividades, el contratista estará obligado a cumplir el marco normativo ambiental vigente aplicable, así como los lineamientos, protocolos y requerimientos técnicos que establezca la Entidad, en especial aquellos relacionados con la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, el control de posibles afectaciones al suelo, agua y aire, y la implementación de medidas de prevención y contingencia frente a eventos no deseados. Toda intervención deberá ejecutarse bajo criterios de seguridad industrial y salud en el trabajo, garantizando entornos laborales seguros y controlados.

Adicionalmente, el contratista deberá planificar y articular, en compañía de la Interventoría, la ejecución de los trabajos de manera que no se afecte la operación normal de los patios troncales, coordinando las actividades con la Entidad y adoptando las medidas necesarias para la protección de usuarios, personal operativo y terceros. La programación de las intervenciones deberá ser previamente aprobada y ajustarse a las restricciones operativas definidas para cada patio troncal.

Finalmente, como condición técnica esencial del contrato, una vez culminadas las actividades de desmantelamiento, el contratista deberá garantizar la restitución de las zonas intervenidas, a condiciones seguras, funcionales y acordes con las especificaciones técnicas, lineamientos y estándares definidos por la Entidad (pavimento y/o zona verde) en el Anexo E, y los demás anexos que conforman el presente proceso. Dicha restitución deberá permitir la adecuada integración de las áreas al entorno operativo de los patios troncales, dejando constancia técnica del cumplimiento mediante los estudios o ensayos técnicos, informes, registros, actas y demás soporte documental que sean exigidos dentro del proceso contractual.

La ejecución del objeto contractual deberá desarrollarse con base en las Fases descritas en el presente numeral, también deberá considerarse: 

· La información técnica contenida en el presente Anexo. 
· Los Planes de Desmantelamiento aprobados por la Autoridad Ambiental
· Los términos de referencia ambiental emitidos por la Autoridad Ambiental
· Los documentos que hacen parte integral del Proceso de Selección y del Contrato. 
· La normatividad técnica y ambiental vigente aplicable a las actividades contractuales.

Otras condiciones 

Es necesario precisar que, dadas las condiciones operativas de los patios troncales del Sistema TransMilenio, los horarios de ejecución de las actividades de desmantelamiento estarán condicionados a la disponibilidad y restricciones propias de la operación de cada patio.

En este sentido, si bien podrán programarse actividades en días feriados, el trabajo nocturno se encuentra sujeto a limitaciones operativas, toda vez que durante estos periodos se desarrollan actividades críticas de soporte y mantenimiento de la flota. En consecuencia, la posibilidad de ejecutar labores nocturnas no puede garantizarse de manera general y dependerá de autorizaciones específicas para cada patio y etapa del proyecto.

Por lo anterior, la Entidad se reserva la facultad de definir y ajustar los horarios de trabajo viables, los cuales podrán incluir jornadas diurnas, en días feriados y, de manera excepcional, nocturnas, según la dinámica operativa, condiciones de seguridad y coordinación con los administradores del patio. En todo caso, el proponente deberá contemplar dentro del valor ofertado la flexibilidad operativa necesaria para ajustarse a dichos horarios, sin que ello implique reconocimientos adicionales.

El contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, software y demás elementos que considere necesarios para adelantar las actividades contractuales que le permitan atender los requisitos técnicos y entregar los productos correspondientes con la calidad debida.



4.2. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS


Conforme a lo establecido en el numeral 4.1, la ejecución del presente contrato se desarrolla a través de tres (3) fases, I Fase Diagnóstico, II Fase de desmantelamiento y III Fase de post desmantelamiento, cada una de las fases, comprende actividades específicas orientadas al cumplimiento del objeto contractual. 

En este sentido, se precisa que aquellas actividades cuya naturaleza permita su ejecución de manera simultánea o paralela podrán desarrollarse bajo dicha modalidad, sin que ello limite o afecte la definición de la ruta crítica del contrato dentro del Plan Detallado de Trabajo. Por el contrario, esta condición facilita al Contratista y a la Interventoría la identificación, planificación y seguimiento integral de las actividades, permitiendo una adecuada articulación de los procesos y una gestión eficiente del cronograma contractual. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Contratista de garantizar el cumplimiento oportuno de los plazos, hitos y entregables establecidos, evitando retrasos que puedan afectar la ejecución del contrato o la culminación de las actividades previstas en cada una de sus fases.


4.2.1. FASE I. DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DOCUMENTAL

Comprende la recopilación, revisión, validación, actualización y/o complementación de la información técnica, operativa, ambiental, predial y documental disponible para cada Estación de Servicio (EDS). Asimismo, incluye el levantamiento de información en campo, inspecciones técnicas, inventario de la infraestructura existente y la verificación de las condiciones actuales de los elementos a intervenir, con el fin de consolidar la línea base y definir el alcance de las actividades requeridas para el desmantelamiento.

I. Plan Detallado de Trabajo

El contratista deberá definir el Plan Detallado de Trabajo que implementará para la ejecución de las diferentes actividades del contrato, el cual deberá venir acompañado del correspondiente cronograma que reunirá como mínimo las actividades específicas, fechas, responsables, productos y plazos correspondientes. 

Dicho Plan y el correspondiente cronograma deberán ser presentado a la Interventoría en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

El contratista será responsable de definir y sustentar técnica y metodológicamente ante la interventoría los procedimientos, secuencias de intervención y recursos requeridos (personal, maquinaria, permisos, etc.), garantizando su idoneidad, seguridad y compatibilidad con las condiciones operativas de los patios troncales, estableciendo rutas críticas, acorde a su experiencia y tiempos requeridos para subsanar posibles inconvenientes presentados, mediante la organización de las actividades, y del equipo de trabajo dentro de la ejecución del contrato.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el Contrato, sus anexos y los demás documentos que lo integran, el Contratista deberá ejecutar todas las actividades, procedimientos, estudios, trámites, obras, suministros, ensayos, monitoreos, gestiones ambientales, medidas de seguridad y demás actuaciones que resulten necesarias para el desmantelamiento integral de las EDS Diésel de los Patios Troncales Suba, Américas y Calle 80. 

Las actividades descritas en los documentos contractuales son de carácter enunciativo y no limitativo, por lo que el Contratista será responsable de realizar todas aquellas acciones requeridas para garantizar la correcta, completa y oportuna ejecución del objeto contractual desagregado en el Plan Detallado de Trabajo, de conformidad con la normatividad técnica, ambiental, de seguridad industrial y salud en el trabajo vigente, los requerimientos de las autoridades competentes, los instrumentos ambientales aplicables, las buenas prácticas de ingeniería y las directrices impartidas por TRANSMILENIO S.A., hasta la entrega final y recibo a satisfacción de las áreas intervenidas y de los productos derivados del contrato.

II. Información Técnica EDS Diesel y su infraestructura

Se comparte información técnica disponible de las EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio, con el objetivo de proporcionar al contratista los insumos técnicos iniciales que permitan dimensionar el alcance de las actividades a ejecutar, identificar condiciones particulares de cada EDS y prever los recursos técnicos necesarios, sin perjuicio de las verificaciones y complementaciones que deban realizarse durante el diagnóstico de campo. (Anexo A. Información Técnica EDS)

El contratista deberá revisar y evaluar la información técnica disponible de las EDS Diesel y su infraestructura asociada, incluyendo planos, memorias, fichas técnicas y registros existentes. Deberá identificar alcances, limitaciones, condiciones especiales y posibles brechas de información que requieran complementación técnica, mediante los profesionales incluidos en el equipo mínimo de trabajo, que se contempla para el desarrollo del presente contrato. Esta revisión permitirá definir procedimientos específicos de intervención, requerimientos de equipos especializados y medidas de seguridad acordes con las condiciones de cada EDS.

III. Levantamiento y Diagnóstico EDS Diesel y su infraestructura

Previo al inicio del desmantelamiento, el contratista deberá realizar inspecciones y diagnósticos detallados de cada Estación de Servicio – EDS Diesel, estableciendo formatos de diagnóstico, que permitan identificar de manera lógica y estandarizada, la información necesaria y por consiguiente el diagnóstico de la EDS, con el fin de caracterizar el estado, ubicación y condiciones de los tanques, redes, equipos, sistemas eléctricos y demás componentes asociados. Deberá evaluar su estado, condiciones de instalación, posibles riesgos asociados y logística correspondiente. El diagnóstico resultante deberá documentarse técnicamente y servirá de base obligatoria para la formulación de los planes de desmantelamiento y demás actividades posteriores.

IV. Consideraciones generales infraestructura EDS Diesel 

A continuación, se presenta información general disponible relacionada con el estado de las EDS, sus características, así como la infraestructura asociada:


Inoperatividad EDS Diesel

Actualmente las EDS Diesel se encuentran inoperativas desde los años 2019 y 2020, realizándose los mantenimientos y verificaciones preventivas y correctivas establecidas en la normatividad vigente aplicable al estado de cierre temporal y permanente de estas.

· Calle 80: desde junio de 2019
· Suba: desde enero de 2020
· Américas: desde febrero de 2020



Tanques de Almacenamiento Subterráneos

Los tanques de almacenamiento de combustible de las EDS Diesel son subterráneos y se encuentran fuera de operación, vacíos y lavados. Así mismo, las EDS Diesel se encuentran desenergizadas. No obstante, el contratista deberá considerar dentro de su metodología la verificación en sitio de la condición real de cada tanque e infraestructura en general, así como la implementación de medidas preventivas.

Con base en información confirmada por la Autoridad Ambiental en sus conceptos ambientales durante revisión de información aportada por los concesionarios de operación, se cuenta con información sobre la distancia desde el nivel de la rasante al fondo de cada uno de los tanques de cada EDS. En todo caso, se deberá verificar en campo las condiciones reales, previo a la ejecución de excavaciones.

· Calle 80: 3.86 m
· Suba: 3.88 m
· Américas: 3.75 m

Pruebas Hermeticidad y Estanqueidad

La infraestructura de las EDS Diesel cuentan con pruebas de hermeticidad y estanqueidad, siendo las últimas realizadas como se describe a continuación (Anexo B. Hermeticidad y Estanqueidad):

· Patio Calle 80:  abril de 2019
· Patio Suba: marzo 2019
· Patio Américas: febrero 2020

Trampas de Grasas
Las Estaciones de Servicio – EDS objeto del alcance del proyecto cuentan con trampas de grasas instaladas. Las actividades asociadas al drenaje, retiro y disposición final de las aguas residuales, lodos o residuos que eventualmente se encuentren almacenados en dichas trampas no hacen parte del alcance del presente proceso, toda vez que dichas labores serán asumidas y ejecutadas por los concesionarios de operación correspondientes.

Estas actividades se llevarán a cabo de manera previa al inicio de cualquier intervención en los patios, con el fin de garantizar que las trampas de grasas se encuentren en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de desmantelamiento. Teniendo en cuenta que las trampas de grasas se verán directa o indirectamente afectadas por las actividades de desmantelamiento y por la extracción de los tanques, su intervención es inevitable dentro del alcance del proyecto.

En consecuencia, los proponentes deberán contemplar dentro de su propuesta técnica y económica todas las actividades y los costos asociados a la demolición total de dichas estructuras, de conformidad con la normativa ambiental y de seguridad aplicable. Será responsabilidad del contratista verificar en campo las condiciones reales, previo a la ejecución de actividades, no obstante, las cantidades estimadas, permiten realizar un análisis de los valores, los cuales podrían estar sujetos a modificaciones.


	EDS
	Trampas Grasas
	Trampa 1
	Trampa 2
	Trampa 3

	Calle 80
	3
	1.82 m3
	1.068 m3
	1.129 m3

	Suba
	1
	7.79 m3
	-
	-

	Américas
	1
	7 m3
	-
	-


Estado Ambiental 

En las tres Estaciones de Servicio – EDS objeto de desmantelamiento se han adelantado evaluaciones y actuaciones ambientales previas, en el marco de los procedimientos y competencias de la Autoridad Ambiental. Como resultado de dichas actuaciones, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) emitió los conceptos ambientales correspondientes, los cuales hacen parte de los documentos de referencia del presente proceso de selección. (Anexo C. Estado Ambiental EDS)

Es importante precisar que los conceptos ambientales emitidos por la SDA son favorables en relación con las condiciones ambientales de las EDS, en tanto concluyen, con base en los monitoreos ambientales realizados, que la infraestructura existente no reviste riesgos de afectación ambiental bajo el estado evaluado. 

Así mismo, a Entidad dispone de la información técnica asociada al estado ambiental de la infraestructura correspondiente a las Estaciones de Servicio – EDS Diesel objeto del presente proceso, así como de los términos de referencia, lineamientos y/o directrices expedidas por la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de actividades de desmantelamiento. (Anexo D. Términos de Referencia SDA_Desmantelamiento EDS)

En consecuencia, dichos pronunciamientos constituyen el principal antecedente ambiental disponible y deberán ser incorporados como insumo técnico y marco de referencia obligatorio para la estructuración de las propuestas y la ejecución del contrato. En este sentido, el contratista deberá integrarlos de manera efectiva en la planificación y programación de las actividades, garantizando su estricto cumplimiento y la adecuada articulación con los lineamientos de la Interventoría y la Autoridad Ambiental competente. Lo anterior implica la adopción de las medidas técnicas, operativas y de control necesarias para asegurar una gestión ambiental adecuada, en observancia de los principios de responsabilidad, planeación y cumplimiento normativo previstos en la normatividad ambiental vigente aplicable.

V. Planes de Desmantelamiento

El contratista deberá elaborar los Planes de Desmantelamiento específicos para cada una de las EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas y presentarlos a la Entidad e Interventoría. Dichos planes deberán atender integralmente los lineamientos de la normatividad ambiental vigente, los requerimientos de la Autoridad Ambiental competente y las condiciones técnicas y contractuales fijadas por la Interventoría y de requerirse por la Entidad. El contratista deberá gestionar la presentación, ajuste y complementación de los planes conforme a las observaciones que formulen la Interventoría, la Entidad y/o la Autoridad Ambiental, en los términos y plazos establecidos, lo anterior, basado en los conceptos y observaciones que determine la Interventoría, una vez haya realizado la revisión de los documentos.

VI. Protocolo de ingreso, tránsito, permanencia y salida de los patios

Para la ejecución de las actividades objeto del proceso no se requiere la formulación ni la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en la medida en que las estaciones de servicio – EDS se encuentran ubicadas al interior de patios operativos del Sistema TransMilenio, sin afectación directa a la infraestructura vial pública ni a la circulación externa.

No obstante, el contratista deberá elaborar, presentar y ejecutar un protocolo específico de ingreso, circulación interna, y salida de vehículos, maquinaria, equipos, retiro de residuos, incluyendo residuos de construcción y demolición (RCD), residuos peligrosos, elementos desmontados con valor comercial identificados y demás materiales generados durante el desmantelamiento, así como acopio temporal de maquinaria y equipos. Dicho protocolo deberá atender las condiciones particulares de cada patio, será objeto de revisión y aprobación previa de la interventoría, por parte del concesionario de operación correspondiente y de TRANSMILENIO S.A. y deberá estar aprobado previo al inicio de las actividades de desmantelamiento.

VII. Zonas de trabajo, campamentos 

La Entidad no dispone de áreas permanentes destinadas al desarrollo de actividades administrativas, almacenamiento ni servicios sanitarios para uso exclusivo del Contratista al interior de los patios troncales del Sistema TransMilenio.

En consecuencia, el Contratista deberá prever e incluir dentro de su propuesta económica la provisión, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura temporal requerida para el adecuado desarrollo del contrato, la cual deberá ser suficiente, segura y acorde con las condiciones del proyecto. Lo anterior incluye, entre otros, la instalación de contenedores, módulos o unidades móviles para uso administrativo, espacios adecuados para el almacenamiento seguro de equipos, herramientas y materiales, así como la provisión de servicios sanitarios portátiles en condiciones óptimas de higiene y funcionamiento para el personal asignado.

Estas instalaciones temporales deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, condiciones sanitarias y ambientales, y no podrán interferir con la operación de los patios troncales ni generar riesgos para la infraestructura, el personal operativo y demás terceros.

La custodia, protección y control de la maquinaria, equipos y herramientas requeridos para las actividades de excavación, perforación y demás labores asociadas al desmantelamiento será responsabilidad del contratista. En tal sentido, este deberá implementar las medidas necesarias para garantizar su adecuada señalización, delimitación, aseguramiento y control, incluyendo, entre otros, el uso de polisombras, cintas de seguridad, cerramientos temporales y demás elementos que permitan mitigar riesgos operativos y facilitar las labores de control dentro del patio.

Los patios troncales cuentan con servicio de seguridad privada, encargado de regular el ingreso y salida del personal, vehículos y elementos del patio; sin embargo, dicha seguridad no estará destinada de manera exclusiva a la vigilancia, custodia o cuidado permanente de la maquinaria y equipos del Contratista. En consecuencia, cualquier medida adicional de vigilancia o protección específica que se requiera para los equipos deberá ser considerada e implementada por el Contratista.


4.2.2. FASE II. DESMANTELAMIENTO

Corresponde a la ejecución de todas las actividades, procedimientos y medidas técnicas, ambientales y de seguridad necesarias para el retiro definitivo de la infraestructura de las EDS. Incluye, entre otras, la desconexión de redes y servicios, desmontaje de equipos y estructuras, limpieza y desgasificación de sistemas de almacenamiento, extracción de tanques, retiro de tuberías y demás elementos asociados, así como la realización de monitoreos, muestreos y evaluaciones ambientales requeridas para verificar las condiciones del área intervenida y el cumplimiento de la normatividad aplicable.


VIII. Desmantelamiento EDS Diesel y su infraestructura

Adelantar las actividades necesarias para realizar el desmantelamiento de las EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio y sus elementos constitutivos, conforme al marco normativo aplicable y a los requerimientos que la Entidad fije y a los planes de desmantelamiento de las EDS aprobados por la Autoridad Ambiental.

El contratista deberá adelantar las actividades de desmontaje, desconexión, retiro y manejo de infraestructura y equipos conforme a los planes aprobados, aplicando procedimientos técnicamente adecuados, medidas de seguridad industrial y controles ambientales conforme lo establece el marco normativo aplicable. La ejecución deberá realizarse minimizando riesgos y afectaciones, en concordancia con los deberes contractuales y el cumplimiento de los reglamentos técnicos y demás normatividad ambiental que le sea aplicable.

El Contratista deberá planificar y ejecutar las actividades de manera que no se afecte la operación de los patios troncales, coordinando permanentemente con la Entidad, y adoptando las medidas logísticas y operativas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

Pozos de Monitoreo y Observación

Los pozos de monitoreo existentes en las EDS deberán mantenerse habilitados. Por ser pozos consolidados y que triangulan el área de influencia directa de las correspondientes EDS, sí podrán ser utilizados para las investigaciones ambientales que sean requeridas en el marco de la ejecución del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de algún requerimiento particular que llegue a realizar la Secretaría Distrital de Ambiente.

Los pozos de observación existentes en las EDS deberán ser retirados y/o inhabilitados conforme lo defina el contratista en coordinación con TRANSMILENIO S.A. y la Interventoría. Así mismo, teniendo en cuenta que los pozos de salmuera se verán directa o indirectamente afectados por las actividades de desmantelamiento y por la extracción de los tanques, los proponentes deberán contemplar dentro de su propuesta técnica y económica todas las actividades y los costos asociados a la demolición total de dichas estructuras, de conformidad con la normativa ambiental y de seguridad aplicable.

	EDS
	Pozo Monitoreo
	Pozo Observación
	Pozo Salmuera

	Calle 80
	8
	9
	3

	Suba
	4
	0
	0

	Américas
	3
	10
	6



Nivel freático

El contratista deberá evaluar dentro de su metodología la posible interferencia del nivel freático durante las actividades de excavación y extracción de tanques, de manera preliminar, se ha identificado que en Bogotá D.C. y especialmente en las zonas 	donde se encuentran localizados los patios troncales Calle 80, Suba y Américas se presentan depósitos aluviales/lacustres, rellenos urbanos y niveles freáticos variables que se deben gestionar en el marco de la excavación de la fosa de tanques u otras excavaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, así como durante el tiempo que la fosa de tanques y/o excavaciones realizadas se encuentren abiertas, por lo cual se recomienda contemplar, de ser necesario un sistema de control temporal de agua (bombeos, drenajes, entre otros), de acuerdo con las condiciones verificadas en sitio 

Rejillas y canales perimetrales

Los canales o rejillas perimetrales que hacen parte del sistema de drenaje de las EDS y que se encuentran ubicados en la zona de surtidores, y/o bajo el canopi y en zona de tanques se verán afectados por las actividades de desmantelamiento. En consecuencia, deberán ser retirados, y el área intervenida deberá ser debidamente acondicionada y restituida con pavimento y/o zona verde según aplique, garantizando la continuidad estructural y funcional de la superficie.

Por otra parte, los canales o rejillas perimetrales asociados al drenaje general del patio, que puedan estar ubicados dentro del área de influencia de las EDS, deberán mantenerse operativos. En caso de que estos elementos resulten afectados durante las intervenciones, el contratista deberá rehabilitarlos y dejarlos en óptimas condiciones de funcionamiento, sin afectar el sistema de drenaje existente.

IX. Manejo de la fosa de tanques

El contratista deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar que la fosa de tanques, una vez retirados los sistemas de almacenamiento de combustibles, se mantenga en condiciones adecuadas de operación, seguridad y control ambiental, hasta tanto sea rellenada y/o cubierta. En tal sentido, deberá realizar de manera permanente la limpieza de la fosa, asegurando la remoción de residuos, sedimentos, lodos o materiales; así como implementar las acciones necesarias para evitar la acumulación de aguas lluvias o residuales mediante sistemas de drenaje, bombeo y control hidráulico debidamente operativos. 

Igualmente, deberá garantizar la estabilidad estructural de la excavación, su adecuada señalización, cerramiento perimetral y control de accesos, conforme a las disposiciones en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo y normas técnicas aplicables. Estas actividades deberán ejecutarse en cumplimiento del marco normativo ambiental vigente, así como bajo los principios de responsabilidad, prevención del riesgo y debida ejecución contractual, siendo obligación del contratista mantener condiciones que no generen riesgos a la operación de los patios, al recurso agua y suelo ni a terceros.

X. Servicios públicos (agua – energía eléctrica)

Será obligación del contratista garantizar la provisión, implementación y operación de los servicios de agua y energía eléctrica requeridos para la adecuada ejecución de todas las actividades asociadas al desmantelamiento de las Estaciones de Servicio – EDS Diesel, sin generar dependencia de la infraestructura existente de los patios troncales ni afectar la continuidad operativa del Sistema, por consiguiente, deberá proporcionar para su uso durante la ejecución de las obras, los servicios públicos que requiera, así como garantizar  la no afectación de la operación y funcionalidad correcta de los patios. 


Para tal efecto, deberá suministrar e instalar, bajo su cuenta y riesgo, las soluciones técnicas necesarias, incluyendo sistemas de generación eléctrica autónoma (plantas eléctricas, generadores o equipos equivalentes), redes provisionales y mecanismos de respaldo que aseguren la continuidad del servicio, así como la disponibilidad de agua mediante fuentes controladas, almacenamiento y distribución para las actividades que lo requieran. El contratista será plenamente responsable por la calidad, continuidad, seguridad y legalidad de los servicios suministrados.

4.2.3. FASE III. POST DESMANTELAMIENTO

Comprende las actividades orientadas al cierre integral de las intervenciones ejecutadas, incluyendo la restitución y recuperación de las áreas afectadas, tales como pavimentos, andenes, zonas verdes y demás infraestructura intervenida. Igualmente, contempla la gestión, transporte y disposición final de residuos, materiales y elementos desmontados; la ejecución de ensayos técnicos y ambientales de verificación; la atención de requerimientos de las autoridades competentes; y la elaboración y entrega de los soportes, informes, certificados y demás documentación que evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, ambientales y normativas asociadas al proceso de desmantelamiento.


XI. Gestión de Residuos y elementos desmontados

El contratista deberá planificar e implementar un manejo integral de los residuos generados durante las actividades contractuales, incluyendo residuos peligrosos, no peligrosos, especiales, RCD y demás conforme al marco normativo aplicable. Deberá realizar su identificación, segregación, recolección, transporte y disposición final mediante gestores autorizados, cumpliendo con el marco normativo ambiental vigente y garantizando la trazabilidad documental del proceso.

Los elementos resultantes de las actividades de desmantelamiento, independientemente de que posean o no valor comercial, así como los residuos de cualquier naturaleza incluyendo especiales, peligrosos y no peligrosos generados durante la ejecución del contrato, no podrán permanecer en los patios operativos, en consideración a la inexistencia de áreas destinadas para su acopio temporal y a la potencial afectación de la operación del Sistema, particularmente en horarios nocturnos, en los que se desarrollan actividades críticas de soporte y estacionamiento de flota.

En consecuencia, dichos materiales deberán ser retirados de los patios troncales de manera inmediata una vez sean desmontados. Para tal efecto, el contratista deberá estructurar, implementar y garantizar la ejecución de una adecuada planificación logística en coordinación con TRANSMILENIO S.A. y el Concesionario de Operación que asegure su recolección, transporte y disposición final conforme a la normativa técnica y ambiental vigente, y a los requerimientos que fije la Entidad.

XII. Restitución infraestructura afectada

El contratista deberá identificar, medir y confirmar las áreas afectadas por las actividades de desmantelamiento, tanto en pavimentos como en zonas verdes y/o en caso de presentarse afectaciones a la infraestructura de los patios. Con base en esta identificación, deberá planificar y ejecutar las actividades necesarias para restituir dichas áreas, asegurando que queden en condiciones seguras, estables y funcionales, conforme a los criterios técnicos establecidos por la Entidad.

Patio Troncal Calle 80: la zona de tanques de la EDS se encuentra en zona blanda (zona verde), por lo que su restitución o rehabilitación deberá corresponder a zona verde con su correspondiente bordillo en concreto prefabricado. El área estimada de intervención para restitución como zona verde corresponde a 104.75m2. Los surtidores se encuentran ubicados en placa de concreto, por lo que la restitución de la zona deberá darse en pavimento y su uso corresponderá a parqueo y/o circulación, conforme a los lineamientos que la Entidad defina. El área estimada de intervención para restitución en pavimento corresponde a 160m2.

Patio Troncal Suba: la zona de tanques se encuentra en una zona dura (anden), sin embargo, la zona intervenida deberá ser restituida como una zona verde con su correspondiente bordillo en concreto prefabricado. El área estimada de intervención para restitución como zona verde corresponde a 240m2. Los surtidores se encuentran ubicados en placa de concreto, por lo que la restitución de la zona deberá darse en pavimento y su uso corresponderá a parqueo y/o circulación, conforme a los lineamientos que la Entidad defina. El área estimada de intervención para restitución en pavimento corresponde a 174.6m2.

Patio Troncal Américas: la zona de tanques de la EDS se encuentra en zona blanda (zona verde), por lo que su restitución o rehabilitación deberá corresponder a zona verde con su correspondiente bordillo en concreto prefabricado. El área estimada de intervención para restitución como zona verde corresponde a 270m2. Los surtidores se encuentran ubicados en placa de concreto, por lo que la restitución de la zona deberá darse en pavimento y su uso corresponderá a parqueo y/o circulación, conforme a los lineamientos que la Entidad defina. El área estimada de intervención para restitución en pavimento corresponde a 358m2.

Nota. Para la ejecución de las actividades de restitución de pavimentos y zonas verdes, el Contratista deberá realizar la verificación y cuantificación detallada de las cantidades de obra efectivamente requeridas, con base en las condiciones reales encontradas en campo. Dicha cuantificación deberá ser presentada a la Interventoría para su revisión, validación y aprobación previa a la ejecución de las actividades correspondientes. En todo caso, las cantidades aprobadas no podrán exceder los valores estimados y previstos por la Entidad dentro del alcance contractual, por lo que cualquier diferencia derivada de errores de estimación, deficiencias en la verificación realizada por el Contratista o mayores cantidades que superen los topes definidos por la Entidad serán asumidas por este último, sin que ello genere reconocimiento económico adicional, compensaciones, reajustes o modificaciones al valor del contrato.


XIII. Reparación y restitución de daños imputables al contratista

El contratista será responsable, a su cuenta y riesgo, de la reparación, reposición, reconstrucción y/o restitución integral de todos los daños, afectaciones o deterioros que se ocasionen durante la ejecución del contrato sobre los bienes muebles e inmuebles localizados en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio. Esta responsabilidad comprende, sin limitarse a, zonas duras y blandas, pavimentos, redes (secas y húmedas), edificaciones, equipos, mobiliario operativo, buses, infraestructura asociada y cualquier otro elemento existente que resulte impactado como consecuencia directa o indirecta de las actividades contractuales.	Comment by Diego Rangel: Este riesgo esta en la Matriz de riesgos 	Comment by Deisy Rocio Vargas Torres: Se incluye el riesgo No. 14 en la matriz

En este sentido, el Contratista deberá responder de manera directa e integral por los daños que se generen con ocasión de sus actuaciones u omisiones, así como por aquellas atribuibles al personal a su cargo, subcontratistas, proveedores o cualquier tercero vinculado a la ejecución del contrato. Igualmente, será responsable por las afectaciones derivadas del uso, operación, movilización, estacionamiento o acopio temporal de maquinaria, equipos, herramientas o materiales empleados en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

El Contratista ejecutará, de manera prioritaria y sin necesidad de requerimiento previo, todas las acciones necesarias para la reparación o restitución de los bienes afectados, garantizando que estos sean entregados en condiciones iguales o superiores a las existentes antes de la intervención, conforme a las especificaciones técnicas, estándares de calidad y lineamientos definidos por la Entidad. Para tal efecto, deberá informar oportunamente a la interventoría sobre la ocurrencia del daño, presentando un plan de acción correctivo que incluya las actividades a desarrollar, los tiempos de atención y las evidencias de su cierre efectivo.

Todos los costos directos e indirectos asociados a la reparación, reposición o indemnización de los daños serán asumidos en su totalidad por el Contratista, sin que haya lugar a reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad, en aplicación del principio de riesgo contractual. Las actividades de reparación deberán ejecutarse conforme a la normatividad técnica vigente, las especificaciones contractuales, los lineamientos de la Entidad y las buenas prácticas de la ingeniería, garantizando la calidad, funcionalidad y seguridad de los bienes intervenidos.

Finalmente, el Contratista deberá constituir y mantener vigentes las garantías que amparen estos riesgos, en particular aquellas relativas a responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento y calidad del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y en línea con los principios de responsabilidad contractual, reparación integral del daño y correcta ejecución del objeto contratado, y será exigible durante toda la vigencia del contrato y hasta su liquidación, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.



XIV. Especificaciones y condiciones restitución Pavimentos y Zona Verde

Para la restitución del pavimento se deberán cumplir estrictamente los requisitos y las especificaciones técnicas definidas por la Entidad, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos anexos correspondientes a cada EDS. (Anexo E. Pavimentos)

Cómo parte de las actividades de restitución, el llenado de espacios vacíos generados por el retiro de tanques y redes subterráneas en los patios troncales se empleará mediante material granular de subbase de acuerdo con la sección 400 de las especificaciones IDU, dependiendo la zona a intervenir como se indica a continuación:

· Zonas de Pavimento Rígido: Material Granular de Subbase SBG_A.
· Zonas Verdes y/o Peatonales: Material Granular de Subbase SBG_PEA.

Conforme a las especificaciones IDU Sección 400, dichos materiales deberán estar constituidos por agregados pétreos limpios, libres de materia orgánica y con granulometría uniforme, compactado en capas sucesivas hasta alcanzar un CBR mínimo de 20% para zonas verdes y/o peatonales y de 60% para zonas de pavimento rígido, determinado mediante el ensayo INV E-142 -07 (AASHTO T 180), método D, después de cuatro (4) días de inmersión.

Para la empradización se deberán tomar como referencia las especies existentes en la zona verde contigua al área de intervención, garantizando la homogeneidad paisajística. Asimismo, la actividad deberá incluir la conformación de la correspondiente capa orgánica y la instalación de cespedones en adecuadas condiciones, de manera que se asegure la correcta consolidación, estabilidad y recuperación funcional de la zona verde.

Nota. Adicionalmente, el Contratista deberá ejecutar las actividades de restitución de pavimentos y zonas verdes en estricta observancia de las condiciones, criterios de intervención, especificaciones técnicas, normas de calidad y demás lineamientos definidos por la Entidad para la recuperación de las áreas afectadas. Previamente a la ejecución de dichas actividades, el Contratista deberá presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, la documentación técnica, procedimientos constructivos, fichas técnicas, materiales, métodos de ejecución y demás soportes requeridos que acrediten el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Entidad. La aprobación impartida por la Interventoría constituirá un requisito previo para la implementación de las actividades de restitución; sin embargo, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad integral respecto de la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables y la obtención de los resultados previstos contractualmente


XV. Monitoreos y estudios ambientales

El Contratista deberá planificar, ejecutar y documentar los monitoreos y estudios ambientales requeridos, en estricto cumplimiento de lo establecido en el Manual Técnico para la Ejecución de Análisis de Riesgos para Sitios de Distribución de Derivados de Hidrocarburos – MTEAR, la Resolución 2700 de 2023, la normatividad ambiental vigente aplicable y los términos de referencia y lineamientos impartidos por la Autoridad Ambiental competente.

Para tal efecto, deberá implementar procedimientos técnicos adecuados, metodologías reconocidas y protocolos de muestreo, cadena de custodia y análisis, que garanticen la calidad, confiabilidad, representatividad y validez de los resultados obtenidos. Así mismo, será responsable de validar, analizar e interpretar técnicamente dichos resultados, identificando posibles afectaciones o riesgo ambiental inaceptable y verificando su conformidad con los criterios normativos y de aceptación aplicables.

Los resultados de los monitoreos deberán ser debidamente soportados, consolidados y presentados mediante los correspondientes informes técnicos ambientales, los cuales deberán contener el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, y ser entregados a la Entidad conforme a los lineamientos, formatos y plazos establecidos contractualmente. Estos resultados deberán contar con validación de la Interventoría.

En caso de identificación de afectaciones ambientales y/o que los resultados de los monitoreos ambientales contemplen un riesgo ambiental inaceptable, el contratista deberá elaborar un procedimiento formal de gestión de cambios, que incluya la evaluación técnica y normativa de las afectaciones identificadas, la definición de un plan de manejo ambiental ajustado, escenarios de gestión del riesgo, la identificación de actividades adicionales de manejo ambiental no previstas, la estimación de costos asociados, atendiendo lo establecido en el Manual para el Análisis de Riesgos para Sitios de Distribución de Derivados de Hidrocarburos – MTEAR, la Resolución 2700 de 2023, la normatividad ambiental vigente aplicable y los términos de referencia y lineamientos impartidos por la Autoridad Ambiental competente. Esta información deberá ser presentada a la interventoría para su revisión y validación y posteriormente presentada a la Autoridad Ambiental para su aprobación.

XVI. Ensayos y pruebas técnicas

El contratista deberá identificar, definir, coordinar y ejecutar los ensayos y pruebas técnicas requeridas para verificar la calidad de los materiales y el comportamiento de las estructuras de pavimento intervenidas, incluyendo, entre otros, ensayos de compactación, densidad, CBR, resistencia y aquellos otros que resulten necesarios conforme a las especificaciones técnicas aplicables.

Así mismo, deberá validar, analizar e interpretar los resultados obtenidos, asegurando su conformidad con los criterios de aceptación establecidos y garantizando que dichos resultados respalden adecuadamente la estabilidad estructural, durabilidad, funcionalidad y desempeño de las áreas intervenidas. Esta obligación deberá cumplirse conforme a metodologías técnicas reconocidas y a los lineamientos definidos por la Entidad.

XVII. Elementos con potencial comercial

Los elementos constitutivos de las EDS Diésel desmontados y que puedan tener un valor comercial deberán ser entregados a TRANSMILENIO S.A., para tal efecto se debe garantizar su adecuado desmonte, embalaje, protección y etiquetado, asegurando la conservación de estos. La Entidad definirá los elementos a entregar y su sitio de entrega en la ciudad de Bogotá D.C.

De conformidad con el concepto emitido por la Autoridad Ambiental competente y en observancia de la normativa ambiental aplicable a los sistemas de almacenamiento y conducción de combustibles, en particular lo establecido en el artículo 45 de la Resolución 1170 de 1997, que dispone la obligatoriedad de la destrucción o inutilización mecánica de dichos sistemas mediante corte, perforación u otro procedimiento técnicamente equivalente que impida su reutilización, el Contratista deberá garantizar que la totalidad de los tanques de almacenamiento, tuberías, accesorios y demás elementos asociados al almacenamiento y conducción de combustibles sean previamente inutilizados de manera permanente antes de su disposición final o aprovechamiento. Esta situación deberá ser validada por la interventoría.

En consecuencia, estos elementos deberán ser sometidos a procesos de corte, perforación o intervención física que eliminen de forma definitiva su aptitud funcional y eviten cualquier posibilidad de reúso para el almacenamiento, transporte o manejo de combustibles. Una vez acreditada su inutilización por parte de la interventoría, los materiales resultantes podrán ser objeto de aprovechamiento o comercialización exclusivamente como chatarra o material reciclable, quedando expresamente prohibida su enajenación, transferencia o destinación para fines de reutilización en sistemas de almacenamiento y conducción de combustibles. 

A continuación, se presenta una identificación técnica preliminar de los principales elementos de una Estación de Servicio – EDS diésel que podrían tener valor comercial, ya sea por aprovechamiento como chatarra, aclarando que su destino final estará sujeto al estado físico, funcional y a las directrices que defina la Entidad:

· Tanques de almacenamiento de combustible: acero con recubrimiento en fibra de vidrio
· Estructura canopy y sus columnas: metal
· Dispensadores de combustible (surtidores): estructura metálica, bombas internas, mangueras, boquereles y partes electromecánicas.
· Tuberías metálicas (acero / hierro): Tuberías de succión, impulsión o venteo metálico
· Estructuras metálicas auxiliares: Barras antichoques, bastidores, soportes de dispensadores, escalerillas, tapas metálicas, marcos y rejillas, bases metálicas de equipos.
· tuberías desfogue, tableros eléctricos, etc.)
· Bombas, válvulas y accesorios mecánicos: bombas sumergibles, válvulas de corte, válvulas antirretornos, manifolds metálicos.
· Cableado eléctrico: cobre
· Tableros eléctricos y gabinetes: Gabinetes metálicos, barras de cobre, contactores y breakers.


XVIII. Registro Fotográfico

El contratista deberá adelantar un registro fotográfico completo y sistemático del estado inicial, desarrollo y estado final de cada intervención y actividad realizada. Este registro deberá incluir las EDS, las actividades de desmantelamiento, las áreas afectadas y las labores de restitución, constituyéndose en un soporte técnico, verificable y probatorio del cumplimiento de las obligaciones contractuales.


XIX. Soporte Documental

El contratista deberá elaborar y entregar la totalidad del soporte documental derivado de la ejecución del contrato, incluyendo informes técnicos, ambientales, administrativos. Deberá presentar tres (3) informes técnicos finales, uno por cada EDS desmantelada, y tres (3) informes de evaluaciones ambientales de cada EDS, así como los resultados de los monitoreos, ensayos técnicos y demás productos generados, conforme a los formatos, lineamientos y plazos establecidos por la Entidad. Será obligación del contratista realizar los ajustes, aclaraciones y/o modificaciones de los documentos conforme lo requiera TRANSMILENIO S.A. o la Autoridad Ambiental.


XX. Cumplimiento Marco Normativo

El contratista deberá garantizar, bajo su responsabilidad, el estricto cumplimiento del marco normativo aplicable a la ejecución del objeto contractual, incluyendo, sin limitarse, a la normativa ambiental, técnica, de seguridad industrial y salud en el trabajo vigente en Colombia. En particular, deberá observar las disposiciones contenidas en la legislación ambiental (tales como la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes), así como las regulaciones técnicas relacionadas con el manejo de combustibles, desmantelamiento de infraestructura, gestión de residuos peligrosos y control de emisiones. Este deber implica la obtención previa de los permisos, licencias y autorizaciones requeridas si esto aplica, la implementación de planes de manejo ambiental y de gestión de riesgos, y la adopción de buenas prácticas de ingeniería y seguridad operacional.


5. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades y obligaciones propias del contrato para el desmantelamiento de las EDS Diesel de los Patios Troncales Suba, Americas y Calle 80 se realizarán en todas las áreas objeto de intervención de los citados patios definidas por TRANSMILENIO S.A. y conforme a los planes de desmantelamiento aprobados.


6. FORMA DE PAGO

Se realizarán tres (3) pagos de la siguiente manera:

1. Un pago correspondiente al 20% del valor total de la contratación, previa presentación de los tres (3) Planes de Desmantelamiento debidamente aprobados por la Autoridad Ambiental.
2. Un pago correspondiente al 50% del valor total de la contratación, previa presentación del soporte emitido por la interventoría del recibo a satisfacción de las actividades de desmantelamiento de las EDS, las restituciones de infraestructura y demás actividades asociadas.
3. Un pago correspondiente al restante 30% del valor total de la contratación, previa entrega de los soportes documentales que acreditan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, debidamente aprobados por la Interventoría.

El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A., mediante transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el CONTRATISTA. La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del contratista mediante los canales establecidos por la entidad o al supervisor y la Dirección Corporativa.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual acompañada del certificado de cumplimiento emitido por el (los) supervisor(es) del (los) contrato (s) y la(s) certificación(es) del cumplimiento del (los) pago(s) de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

El valor para pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos causables a cargo del CONTRATISTA. 

NOTA: se aclara que el presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta presentada por el proponente adjudicatario.


6.1.  Bolsa para actividades identificadas durante la ejecución contractual

Con el fin de garantizar la adecuada gestión de contingencias técnicas, ambientales y constructivas inherentes a las actividades de desmantelamiento de las EDS Diésel, se considera procedente la constitución de una bolsa para Actividades Identificadas durante la ejecución contractual destinada a cubrir costos asociados a actividades cuya existencia, alcance y magnitud solo pueden determinarse durante la ejecución de las intervenciones.

Este valor corresponde a una provisión presupuestal de carácter contingente y constituye el límite máximo de reconocimiento, de manera que únicamente serán objeto de pago las actividades efectivamente ejecutadas, debidamente soportadas, verificadas y aprobadas por la Interventoría, conforme a las condiciones técnicas, contractuales y normativas aplicables.
 
Si esta situación se da, el futuro contratista deberá identificar las actividades a realizar y presentar el análisis de precios unitarios APU correspondiente para ejecutar dichas actividades (obras, monitoreos ambientales adicionales, disposición de residuos peligrosos, etc.), conforme a los lineamientos que para el particular defina la Autoridad Ambiental y/o la Entidad.

El Contratista deberá acreditar y sustentar plenamente las actividades identificadas durante la ejecución contractual mediante la presentación de los soportes técnicos y económicos que demuestren su necesidad, alcance, cantidad y valor. La justificación deberá incluir toda la documentación necesaria para validar, de manera objetiva y verificable, las condiciones reales encontradas en campo, las cantidades de obra requeridas y la valoración económica correspondiente. Ninguna actividad ni valor asociado será reconocido sin la previa revisión, validación y aprobación expresa de la Interventoría, la cual verificará la pertinencia técnica de la intervención, la suficiencia de los soportes aportados y la razonabilidad de los costos propuestos, de conformidad con las obligaciones contractuales

7. SUPERVISIÓN

La Supervisión del Contrato será realizada por la firma interventora que resulte adjudicataria del proceso de contratación correspondiente. 

8. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los principios y requerimientos establecidos en las normas técnicas, legales y reglamentarias aplicables para todos los trabajos e intervenciones que realice en el marco del objeto contractual. Entre otras, se dictan las siguientes de manera enunciativa y no limitativa:

· Laboral y Seguridad en el Trabajo: Ley 1429 de 2010 (Formalización y Generación de empleo); Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015); y los Estándares Mínimos del SG-SST (Resolución 0312 de 2019).
· Inclusión: Decreto Distrital 332 de 2020 (Medidas afirmativas para la participación de mujeres en la contratación del Distrito Capital).
· Técnico y Eléctrico: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente.
· Ambiental Nacional y Distrital: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente (Decreto 1076 de 2015); Decreto Distrital 646 de 2025 (Compilatorio sector ambiente distrital); Decreto Distrital 507 de 2023; y la Guía Ambiental para el sector de la construcción (Resolución 1138 de 2013).
· Hidrocarburos y Suelos: Manual Técnico para la Ejecución de Análisis de Riesgos para Sitios de Distribución de Derivados de Hidrocarburos (MTEAR); Resolución 2700 de 2023 (Metodología de Investigación de Contaminación en Suelo y Guía de Evaluación de Riesgo); Resolución 2069 de 2000 (Guía Ambiental para Estaciones de Servicio) y demás guías de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible aplicables.
· Salud Pública: Todas las reglamentaciones, protocolos y directrices en materia de movilidad, seguridad y salud pública expedidos por las autoridades nacionales, distritales o por la Entidad que se encuentren vigentes al momento de la ejecución.

En adición a lo anterior, con la presentación de la propuesta, el Contratista acepta explícitamente incluir dentro de sus costos, procedimientos y operación diaria, el suministro de los elementos de protección personal (EPP) colectivos e individuales necesarios, así como mantener a su personal debidamente capacitado, certificado y actualizado de acuerdo con la legislación vigente y la que se llegue a expedir durante la ejecución del Contrato.

9. [bookmark: _Toc164260900][bookmark: _Toc103159409][bookmark: _Toc164260908][bookmark: _Toc156908118][bookmark: _Toc133655683][bookmark: _Toc72136131][bookmark: _Toc101857019][bookmark: _Toc124648839][bookmark: _Toc125780179]OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

9.1.1. [bookmark: _Hlk219837545]Cumplir con el objeto del contrato teniendo en cuenta lo señalado en los Estudios Previos, Anexos, el Pliego de Condiciones, el Contrato, lineamientos y/o directrices del servicio y demás documentos que formen parte del proceso, para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.
9.1.2. Dar cumplimiento a todos los términos y condiciones establecidos en su oferta, garantizando la ejecución de los servicios y/o la entrega de los bienes ofrecidos de acuerdo con lo pactado. 
9.1.3. Cumplir con los plazos estipulados para ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
9.1.4. Cumplir con las normas legales vigentes que le sean aplicables durante la ejecución del Contrato.
9.1.5. Suscribir de manera inmediata el acta de inicio una vez aprobadas las garantías pactadas y cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente documento para iniciar la ejecución del contrato. 
9.1.6. Suscribir oportunamente el acta de liquidación y las modificaciones del contrato (si las hubiera).
9.1.7. Mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al contrato. 
9.1.8. Llevar un control financiero de la ejecución del contrato y deberá presentarlo cuando lo requiera TRANSMILENIO S.A.
9.1.9. Reportar a la Interventoría y/o Supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o situación que pudiera llegar a afectar la ejecución del contrato, o el desarrollo de alguna de las actividades propias del contrato.
9.1.10. Planificar y garantizar la disponibilidad durante la ejecución del contrato de los equipos, herramientas, personal, y demás recursos y elementos necesarios para la ejecución contractual.
9.1.11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor o interventor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
9.1.12. El Contratista está obligado a dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de TRANSMILENIO S.A. en la ejecución del contrato.
9.1.13. Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
9.1.14. Dar estricto cumplimiento de la Circular TRANSMILENIO S.A. No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promueven la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados por el Distrito Capital, para lo cual deberá incluir la respectiva certificación mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual y garantizando que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o información adicional que estime conveniente para verificar el cumplimiento de esta obligación contractual.
9.1.15. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en las actividades desarrolladas y con aquellos lineamientos derivados del marco normativo que le sea aplicable.
9.1.16. El contratista asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad y con cargo a sus propios recursos, la obligación de resarcir integralmente cualquier daño, menoscabo o afectación que se genere durante la ejecución del contrato sobre los bienes muebles e inmuebles ubicados en los patios troncales Calle 80, Suba y Américas del Sistema TransMilenio.  
9.1.17. El contratista deberá identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a la ejecución contractual, incluyendo aquellos de carácter técnico, ambiental, operativo y de seguridad, adoptando las medidas necesarias para evitar afectaciones a la infraestructura, a la operación del sistema y a terceros, en desarrollo del principio de responsabilidad contractual.
9.1.18. Suministrar a la supervisión o interventoría toda la información que esta le requiera y que se encuentre relacionada con el desarrollo del proyecto a fin de que la supervisión o interventoría pueda avanzar con el cumplimiento de sus obligaciones.
9.1.19. Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presente TRANSMILENIO S.A. y/o la Interventoría.
9.1.20. Atender todas las visitas, comités, pruebas, o cualquier otro requerimiento en campo que sean solicitadas por TRANSMILENIO S.A. o quien este designe.
9.1.21. Guardar absoluta reserva, custodia y confidencialidad de la información que le sea entregada por TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del Contrato, así como aquella que se origine por la ejecución contractual.
9.1.22. Acreditar el cumplimiento del Decreto 1860 del 2021 frente a la vinculación en el contrato de población en pobreza extrema y/o desplazados por la violencia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional. La acreditación de estas calidades y del porcentaje correspondiente se deberá realizar previo a la firma del acta de inicio y durante toda la ejecución contractual ante el supervisor o interventor correspondiente.

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

9.2.1. Responder integralmente por la correcta ejecución del objeto contratado, incluyendo la calidad de los resultados, la idoneidad técnica de las soluciones implementadas y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
9.2.2. Subsanar las observaciones, novedades o solicitudes que se presenten conforme a los tiempos y términos que establezca el Interventor.
9.2.3. Previo a la suscripción del Acta de Inicio del contrato, el contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, la documentación y evidencias que acrediten la vinculación y disponibilidad del personal, exigidos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.
9.2.4. Disponer desde el momento mismo de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato y hasta la terminación de este, de la totalidad (100%) de personal exigido en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.
9.2.5. Mantener durante la ejecución del Contrato al personal requerido en el pliego y que presentó en su propuesta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por la Supervisión o Interventor. Su reemplazo solo se podrá realizar por un profesional con perfil igual o superior al propuesto, esto bajo cuenta y riesgo del Contratista.
9.2.6. Ejecutar los trabajos y actividades conforme a las especificaciones establecidas en el Contrato, los anexos, documentos que hacen parte integral de este y lo establecido en los protocolos, normas y reglamentos técnicos y ambientales aplicables.
9.2.7. Planificar, organizar y realizar una reunión inicial de presentación oficial de todos los pormenores, planificación, personal profesional puesto al servicio del contrato y demás asuntos relacionados con el inicio de las labores y actividades contractuales. Esta reunión deberá realizarse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.
9.2.8. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el contratista deberá elaborar y presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, el Plan Detallado de Trabajo y Cronograma correspondiente para la ejecución de las actividades del proyecto, en los términos y plazos establecidos. Los ajustes o actualizaciones de este cronograma de trabajo producto de la ejecución contractual se realizarán de común acuerdo entre el contratista, la interventoría y TRANSMILENIO S.A.
9.2.9. Elaborar y presentar a TRANSMILENIO S.A. y la Interventoría los Planes de Desmantelamiento para cada una de las EDS Diesel de los patios troncales Calle 80, Suba y Américas. El contratista deberá realizar los ajustes y complementación de los planes conforme a las observaciones que formulen la Entidad y/o la Autoridad Ambiental, en los términos y plazos establecidos.
9.2.10. Entregar informes mensuales de avance del Contrato en los cuales se especifiquen, entre otras, las actividades desarrolladas, presupuesto ejecutado, novedades y/u observaciones y demás información establecida en el numeral 15 del presente documento, así como deberá entregar los demás informes que le sean solicitados por la Entidad y/o Interventoría en los términos y tiempos que se establezcan.
9.2.11. Atender con la oportunidad debida los requerimientos, solicitudes o instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la Entidad y/o el Interventor.
9.2.12. Asistir a las reuniones, socializaciones, visitas, recorridos que se programen, y a los comités de seguimiento donde se tratarán los aspectos relevantes del contrato, en los términos y plazos que se establezcan y preparar toda la documentación necesaria para revisión en estos escenarios.
9.2.13. Los demás aspectos que sean considerados por parte de TRANSMILENIO S.A. como relevantes para que el proyecto se ejecute conforme a las obligaciones contractuales.


9.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

En relación con el bien o servicio a obtener, en el desarrollo del contrato, la Interventoría y/o Supervisión del contrato verificará que el contratista cumpla a cabalidad con las normas ambientales especiales que regulan su ejecución, desde el inicio del contrato hasta su culminación.


9.4. OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A. se obliga para con el Contratista a:

· Pagar el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo. 
· Suministrar la información disponible que el contratista requiera para el desarrollo del objeto 
· contratado.  
· Entregar de manera oportuna al contratista la información requerida y que se encuentre disponible para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.  
· Coordinar, articular y gestionar oportunamente con los concesionarios de operación las acciones requeridas para garantizar el acceso, permanencia y movilización del personal, equipos y materiales, así como la adecuada ejecución de las intervenciones en los patios troncales Suba, Calle 80 y Américas.
· Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.

10. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Teniendo en cuenta que las actividades objeto del contrato se ejecutarán al interior de los patios troncales administrados y operados por concesionarios en el marco de los contratos de concesión vigentes, TRANSMILENIO S.A. será responsable de coordinar la autorización de ingreso a dichos patios troncales. No obstante, el CONTRATISTA deberá asumir, bajo su cuenta y riesgo, la logística y los costos asociados al transporte de su personal, equipos, maquinaria, herramientas y demás recursos necesarios para el desarrollo de las actividades contractuales.

Por otra parte, el CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad y uso de los medios de comunicación idóneos y suficientes que permitan el adecuado desarrollo y coordinación de las actividades, así como la interlocución permanente con la interventoría y/o supervisión del contrato. En consecuencia, será responsabilidad del proponente contemplar dentro de su oferta económica todos los costos asociados a estos medios, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por este concepto.

11. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

El CONTRATISTA deberá disponer de la infraestructura física y logística necesaria, incluyendo instalaciones adecuadas (oficinas), así como garantizar el suministro oportuno y suficiente de materiales, insumos, equipos, maquinaria, herramientas y recurso humano requerido, para la correcta ejecución de las actividades contractuales. Todo lo anterior deberá cumplir con los estándares de calidad, especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable, asegurando la idoneidad, eficiencia y oportunidad en el desarrollo del objeto contractual.

En consecuencia, será responsabilidad exclusiva del proponente considerar e incluir dentro de su oferta económica todos los costos asociados a estos recursos como valor global, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por este concepto durante la ejecución del contrato

12. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

En atención a la naturaleza técnica, operativa y ambiental asociada al desmantelamiento de Estaciones de Servicio – EDS Diesel, actividad que implica la intervención de sistemas de almacenamiento y conducción de hidrocarburos, manejo de sustancias peligrosas, ejecución de trabajos en condiciones de riesgo (espacios confinados, excavaciones, atmósferas potencialmente peligrosas) y cumplimiento de exigencias normativas ambientales y de seguridad industrial, el contratista deberá conformar y mantener durante toda la ejecución del contrato un equipo mínimo de trabajo idóneo, competente y suficiente.


	CARGO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN

	Director de Proyecto
	1
	50%

	Residente de Proyecto
	1
	100%

	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
	1
	100%

	Profesional Ambiental
	1
	100%

	Profesional de Pavimentos
	1
	25%







12.1 Director de Proyecto (1)

El Director de Proyecto deberá tener título de formación profesional en carreras afines a la ingeniería civil o arquitectura, o ingeniería de transporte y vías o ingeniería industrial o ingeniería mecánica, con tarjeta profesional vigente, quien se encargará de la dirección técnica, administrativa, financiera y contractual del proyecto.

El Director de Proyecto deberá contar con mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional general y experiencia profesional específica de dos (2) años como coordinador general o director o gerente o supervisor (ver Nota 1) o responsable general de contratos o proyectos asociados a desmantelamiento, desmontaje o cierre de estaciones de servicio (EDS), y/o plantas de combustibles, y/o infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, y/u obras civiles o electromecánicas para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

El Director de Proyecto tendrá una dedicación del 50% (cincuenta por ciento) del tiempo y tendrá entre otras las siguientes funciones, sin limitarse a ellas: 

1. Coordinar y adelantar las gestiones y actuaciones necesarias y requeridas para el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del Contrato. 
2. Representar técnica, operativa, logística y legalmente al Contratista ante TRANSMILENIO S.A. y ante la Interventoría y/o Supervisión del contrato. 
3. Responder por el cabal cumplimiento de las actividades, productos y obligaciones del Contrato, en los términos y plazos establecidos. 
4. Realizar gestión, revisión y seguimiento del componente financiero, administrativo, técnico y contractual del contrato.
5. Asistir y participar en los Comités de seguimiento. 
6. Coordinar la elaboración, revisar y suscribir los informes de ejecución solicitados. 
7. Coordinar la elaboración, aprobar y presentar ante la Interventoría y/o Supervisión del contrato, el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades propuesto para la ejecución de las actividades y tareas del Contrato, en los términos y plazos establecidos. 
8. Coordinar la elaboración y presentar ante la Interventoría y/o Supervisión del contrato, los planes de desmantelamiento para las EDS Diesel, en los términos y plazos establecidos. 
9. Planificar y coordinar lo necesario para dar cumplimento a las obligaciones técnicas, ambientales del Contrato, así como aquellas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
10. Adelantar los trámites requeridos para los pagos correspondientes del Contrato, en los términos y plazos establecidos. 
11. Coordinar la elaboración, revisar, suscribir y presentar ante la Interventoría y/o Supervisión del contrato los documentos y productos documentales finales que acrediten la ejecución de la totalidad de los trabajos y actividades contratadas.
12. Las demás que por la naturaleza del cargo Directivo le sean aplicables en el marco de sus funciones de responsabilidad, dirección y aprobación. 

NOTA 1: Se aclara que la Entidad aceptará experiencia como supervisor únicamente en los casos en los que el personal haya sido Supervisor de Contratos exclusivamente en los términos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado.

12.2 Residente de Proyecto (1)

El Residente de Proyecto deberá tener título de formación profesional en carreras afines a la ingeniería civil o ingeniería de transporte y vías o ingeniería industrial o ingeniería mecánica, con tarjeta profesional vigente, quien se encargará de planificar y desarrollar las labores y actividades necesarias para la ejecución técnica del Contrato. Deberá acreditar las certificaciones vigentes del curso de trabajador autorizado en alturas, así mismo, del curso de trabajo seguro en espacios confinados supervisor o vigía conforme a la normatividad aplicable.

El Residente de Proyecto deberá tener una experiencia profesional general de dos (2) años y experiencia profesional específica de un (1) año como residente de obra, ingeniero de campo, o inspector o encargado o supervisor técnico (ver Nota 1) de Contratos de actividades o proyectos con trabajo en campo asociados a desmontaje, desmantelamiento de infraestructura industrial o de hidrocarburos, y/u obras civiles o electromecánicas para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

Tendrá a su cargo planificar y ejecutar todo lo necesario para que todos los procedimientos, procesos, actividades, adecuaciones, intervenciones, así como los equipos, maquinaria y materiales guarden cumplimiento con las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en el Contrato, y lo establecido en los protocolos, normas y reglamentos técnicos aplicables y que se adelanten de manera oportuna, integral y total. Así mismo, estará a cargo de la elaboración, consolidación, revisión, análisis, ajuste y presentación del soporte documental técnico que da cuenta de la ejecución del Contrato como reportes, informes, porcentajes de avance y demás. 

El Residente de Proyecto tendrá una dedicación del 100% (cien por ciento) del tiempo, entre otras con las siguientes funciones, pero sin limitarse a ellas:

1. Dirigir, coordinar y supervisar en sitio la ejecución de las actividades de desmantelamiento, asegurando su desarrollo conforme a los diseños, procedimientos aprobados y especificaciones técnicas del contrato.
2. Acompañar al Director de Proyecto en la gestión, revisión y seguimiento del componente financiero y técnico del contrato.
3. Elaborar, ajustar y revisar conceptos técnicos y de avance financiero del Contrato solicitados, en los plazos y términos que para tales fines determine la Entidad.
4. Elaborar, revisar, ajustar y presentar al Director de Proyecto el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades propuesto para la ejecución de las actividades y obligaciones del Contrato, en los términos y plazos establecidos.
5. Planificar y ejecutar las labores y acciones necesarias que den cumplimiento a las obligaciones técnicas del Contrato, y que se realicen dentro de los plazos establecidos y conforme a las especificaciones y requerimientos definidos.
6. Identificar, planificar y garantizar la ejecución de las pruebas o ensayos técnicos necesarios para determinar el estado funcional de las zonas restauradas.
7. Supervisar la correcta ejecución de las actividades de restitución de pavimentos y zonas verdes, asegurando su estabilidad, funcionalidad y durabilidad.
8. Planificar, revisar y validar el avance de las adecuaciones, intervenciones, restauraciones de infraestructura y demás actividades establecidas en el Contrato.
9. Programar, coordinar y hacer seguimiento diario a las actividades en campo, conforme al cronograma aprobado.
10. Identificar condiciones inseguras o riesgos en campo asociados a las actividades de desmantelamiento e Implementar acciones inmediatas para prevenir incidentes, accidentes o afectaciones a la infraestructura de los patios troncales.
11. Reportar oportunamente desviaciones frente al cronograma y proponer acciones correctivas.
12. Elaborar el inventario, con las cantidades y bienes desmontados con valor comercial potencial, así como planificar y ejecutar la logística para su embalaje, identificación, recolección, traslado y entrega atendiendo las instrucciones y lineamientos que imparta la Entidad.
13. Elaborar informes técnicos de avance de ejecución, presentaciones y demás soporte documental técnico que dé cuenta de la ejecución del Contrato cuando se le requiera. 
14. Revisar, evaluar y aprobar los documentos técnicos de soporte del proyecto, derivados de la ejecución del Contrato, como informes, resultados de ensayos técnicos, entre otros. 
15. Preparar y suministrar la información técnica requerida que le permita al Director de Proyecto adelantar los trámites requeridos para los pagos del Contrato. 
16. Las demás que por la naturaleza del cargo le sean aplicables en el marco de sus funciones de planificación, revisión, validación y aprobación técnica.

NOTA 1: Se aclara que la Entidad aceptará experiencia como supervisor únicamente en los casos en los que el personal haya sido Supervisor de Contratos exclusivamente en los términos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado.


12.3. Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (1)

El profesional SST deberá tener un título de formación profesional y licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con conocimientos y experiencia de por lo menos un (1) año como inspector SST, o encargado SST, o profesional SST, o supervisor SST (ver Nota 1) de contratos de actividades o proyectos con trabajo en campo asociados a desmontaje, desmantelamiento o intervención de infraestructura industrial o de hidrocarburos, y/u obras civiles. Deberá acreditar las certificaciones vigentes del curso de coordinador de trabajo seguro en alturas y del curso de trabajador autorizado en alturas, así mismo, del curso de trabajo seguro en espacios confinados supervisor o Vigía conforme a la normatividad aplicable.

El profesional SST será el encargado de verificar el cumplimiento de las exigencias de Seguridad y Salud en el trabajo para las diferentes actividades a ejecutar, así como las especificaciones y calidad de los insumos, equipos, maquinaria y elementos de protección personal y de seguridad y salud en el trabajo. 

El profesional SST tendrá una dedicación del 100% (cien por ciento) del tiempo, entre otras con las siguientes funciones, sin limitarse a ellas:

1. Realizar labores de inducción de ingreso al personal del Contratista.
2. Planificar y ejecutar las acciones correspondientes para la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores del Contratista.
3. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en promoción y prevención, así como en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Elaborar los procedimientos y reportes requeridos en caso de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
5. Elaborar informes técnicos, presentaciones y demás soporte documental asociado a los aspectos en Seguridad y Salud en el Trabajo derivados de la ejecución del Contrato cuando se le requiera. 
6. Planificar, organizar, revisar, validar y responder por todo lo necesario, previo a su inicio, para los Trabajos en Altura y Trabajos en espacios confinados que sean realizados, garantizando que se dé cabal cumplimiento a la normatividad aplicable para las actividades que los requieren.
7. Planificar, ejecutar y responder por las acciones necesarias que den cabal cumplimiento a las exigencias contractuales y normas vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
8. Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del SG-SST que sea requerida por la normatividad vigente en Colombia o por normas o estándares que la empresa haya adoptado.
9. Administrar y entregar los Elementos de Protección Personal – EPP y realizar el correspondiente registro y seguimiento.
10. Planificar y ejecutar lo necesario para dar manejo, almacenamiento y uso de los productos químicos que el Contratista pretenda utilizar en la ejecución de actividades y adecuaciones, conforme al marco normativo aplicable y a los principios de riesgo químico. 
11. Revisar y validar que los Elementos de Protección Personal - EPP y equipos y maquinaria utilizados en desarrollo del Contrato cumplan con las normas técnicas vigentes en el país.
12. Verificar que la totalidad de la dotación del personal del Contratista se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y cumplan los requerimientos establecidos en norma en cuanto a uso y especificaciones técnicas.
13. Las demás que por la naturaleza del cargo le sean aplicables en el marco de sus funciones de revisión, validación y aprobación en términos de SST.


NOTA 1: Se aclara que la Entidad aceptará experiencia como supervisor únicamente en los casos en los que el personal haya sido Supervisor de Contratos exclusivamente en los términos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado.

12.4 Profesional Ambiental (1)

El Profesional Ambiental será el responsable de garantizar la adecuada gestión ambiental del contrato, velando por el cumplimiento del marco normativo, la prevención de impactos y la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental durante todas las etapas del proyecto.

El profesional ambiental deberá tener un título de formación profesional en carreras afines a la ingeniería ambiental, o ingeniería ambiental y sanitaria, o administración del medio ambiente, o administración ambiental, o ingeniería química con tarjeta profesional vigente en los casos de ley, con experiencia general de dos (2) años como residente ambiental, o profesional ambiental, o encargado ambiental o supervisor ambiental de contratos de actividades o proyectos relacionados con desmontaje, desmantelamiento o intervención de infraestructura industrial o de hidrocarburos, y/u obras civiles, o gestión del riesgo ambiental.

El profesional Ambiental tendrá una dedicación del 100% (cien por ciento) del tiempo, entre otras con las siguientes funciones, sin limitarse a ellas:

· Velar por el cumplimiento integral de la normatividad ambiental vigente aplicable, incluyendo la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 2700 de 2023, y demás disposiciones relacionadas con el manejo de hidrocarburos, suelos contaminados, residuos peligrosos, Residuos de Construcción y Demolición.
· Adelantar los trámites y obtener los permisos, autorizaciones y registros ambientales si aplica, para las diferentes actividades contractuales.
· Verificar que todas las actividades del contrato se ejecuten conforme a los permisos, autorizaciones, términos de referencia y lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental competente. 
· Apoyar la gestión y trámite de requerimientos ambientales y la atención a solicitudes de autoridades.
· Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los monitoreos ambientales requeridos, particularmente en componentes de suelo, agua y aire, conforme a metodologías establecidas en el MTEAR y demás normas aplicables.
· Asegurar la correcta toma de muestras, cadena de custodia, análisis en laboratorios acreditados y validación técnica de resultados.
· Interpretar los resultados de los monitoreos, identificando posibles afectaciones ambientales y proponiendo las medidas de manejo requeridas.
· Identificar, evaluar, hacer seguimiento y proponer medidas de prevención, mitigación y control a los riesgos ambientales asociados al desmantelamiento de las EDS, especialmente aquellos relacionados con derrames de hidrocarburos, contaminación de suelos y aguas y emisión de vapores peligrosos
· Verificar en campo la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en los planes de desmantelamiento y demás instrumentos aplicables. 
· Controlar la generación de impactos ambientales durante la ejecución, asegurando prácticas adecuadas en manipulación de combustibles, excavaciones, manejo de materiales contaminados
· Supervisar la correcta identificación, clasificación, segregación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, conforme a la normatividad vigente. 
· Garantizar que los residuos sean retirados oportunamente del área de intervención, evitando impactos a la operación del sistema.
· Diseñar, supervisar y validar las actividades de restauración de zonas intervenidas, especialmente en áreas destinadas a zonas verdes. 
· Elaborar, consolidar y presentar los informes ambientales periódicos y finales, conforme a los requisitos de la Entidad. 
· Mantener registros actualizados de los Monitoreos ambientales, Manejo de residuos, Incidentes ambientales, Medidas de manejo implementadas
· Garantizar la trazabilidad, veracidad y calidad de la información ambiental generada.
· Las demás que por la naturaleza del cargo le sean aplicables en el marco de sus funciones de revisión, validación y aprobación en términos de Gestión Ambiental.

12.5 Profesional de Pavimentos (1)

El Profesional de Pavimentos tendrá como propósito garantizar la adecuada planificación, coordinación, control técnico y verificación de las actividades de rehabilitación y/o restitución de pavimentos afectados por el desmantelamiento de las Estaciones de Servicio – EDS Diesel, asegurando que dichas intervenciones cumplan con las especificaciones técnicas, criterios de diseño, estándares de calidad y normatividad aplicable. Su gestión estará orientada a asegurar la estabilidad estructural, durabilidad, funcionalidad y desempeño operativo de las áreas intervenidas, mediante la correcta aplicación de metodologías constructivas, control de materiales, supervisión de procesos y validación de ensayos, contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual bajo los principios de calidad, responsabilidad y correcta ejecución.

El Profesional de Pavimentos deberá tener título de formación profesional en carreras afines a la Ingeniería Civil o Ingeniería de transporte y vías, o Ingeniería mecánica, y tarjeta profesional vigente en los casos de ley. Deberá acreditar experiencia profesional general de cinco (5) años y específica de dos (2) años en diseño y/o construcción de vías públicas o privadas y/o pavimentos. 

El profesional de Pavimentos tendrá una dedicación del 25% (veinticinco por ciento) del tiempo, entre otras con las siguientes funciones, sin limitarse a ellas:

· Verificar la información técnica disponible entregada por la Entidad y realizar todas las observaciones, ajustes y complementaciones que se requieran, proponiendo soluciones que garanticen el adecuado comportamiento estructural de las intervenciones.
· Definir y validar las metodologías constructivas, secuencias de intervención y procedimientos técnicos para la rehabilitación de pavimentos, en concordancia con las especificaciones técnicas y lineamientos de la Entidad.
· Diseñar las soluciones técnicas para la construcción, rehabilitación y recuperación de pavimentos, considerando las condiciones actuales.
· Supervisar en campo la ejecución de las actividades de restitución de pavimentos, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de ingeniería y buenas prácticas constructivas.
· Controlar la correcta ejecución de las capas estructurales, subrasante, subbase, base y demás, según corresponda.
· Supervisar la ejecución de las actividades de recuperación y prolongación de la vida útil de los pavimentos, asegurando el cumplimiento de especificaciones técnicas.
· Verificar que los materiales utilizados en la restitución cumplan con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.
· Realizar control de calidad en la aplicación de mezclas asfálticas y concretos, verificando los ensayos para compactación, resistencia y estabilidad.
· Identificar, definir y coordinar la ejecución de los ensayos y pruebas técnicas necesarios para verificar la calidad de los materiales y el comportamiento de las estructuras de pavimento, tales como ensayos de compactación, densidad, CBR, resistencia, entre otros.
· Validar e interpretar los resultados de estos ensayos, asegurando que se cumplan los criterios de aceptación establecidos.
· Garantizar que los resultados obtenidos respalden la estabilidad estructural, durabilidad, funcionalidad y adecuado desempeño de los pavimentos intervenidos.
· Coordinar la adecuada transición entre pavimentos existentes y áreas intervenidas, evitando discontinuidades o fallas prematuras.
· Verificar la correcta ejecución de juntas, empalmes y conexiones con infraestructura existente.
· Identificar desviaciones o incumplimientos técnicos en las actividades ejecutadas. Definir y hacer seguimiento a la implementación de acciones correctivas necesarias para garantizar la calidad de las obras.
· Apoyar la elaboración y revisión de informes técnicos relacionados con las actividades de pavimentos.
· Garantizar el registro y trazabilidad de la información técnica, incluyendo resultados de ensayos, controles de calidad y avances de obra.
· Verificar y avalar que las áreas intervenidas cumplan con las condiciones técnicas requeridas como requisito previo para su recibo por parte de la interventoría y la Entidad.
· Las demás que por la naturaleza del cargo le sean aplicables en el marco de sus funciones de revisión, validación y aprobación de los asuntos relacionados con pavimentos.

13. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial a la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

14. DOTACIÓN Y EPP

Es obligación del Contratista hacer entrega de la dotación y elementos que brindan la seguridad de 
sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades, que serán como mínimo los siguientes de acuerdo con los cargos, pero sin limitarse a estos o a los establecidos en la normatividad aplicable:

· Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva. 
· Chaqueta rompe vientos impermeables con cinta reflectiva. 
· Botas de seguridad con punta reforzada (acero o composite), suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.
· Propiedades dieléctricas (cuando aplique).
· Gafas de seguridad con protección lateral.
· Careta facial (en caso de manejo de sustancias químicas o riesgo de salpicaduras).
· Casco de seguridad – dieléctrico.
· Overol con cintas reflectivas.
· Guantes de nitrilo o neopreno (sustancias químicas/hidrocarburos)
· Guantes anticorte o de resistencia mecánica.
· Guantes dieléctricos (en riesgo eléctrico).
· Tapones auditivos o conchas, cuando exista exposición a niveles de ruido superiores a los permisibles.

Protección contra caídas y rescate
· Arnés de cuerpo completo certificado (ANSI/EN).
· Línea de vida vertical o retráctil.
· Trípode o sistema de rescate para acceso vertical.
· Dispositivos de ascenso y descenso controlado.
· Mosquetones, eslingas y conectores certificados.
Espacios Confinados o Excavaciones

· Equipo de respiración autónoma (SCBA), cuando exista deficiencia de oxígeno o presencia de gases peligrosos.
· Respiradores purificadores de aire con filtros específicos (según contaminante identificado, por ejemplo, vapores orgánicos o partículas).
· Línea de aire con suministro externo (en intervenciones prolongadas).

Exámenes Ocupacionales  
· Examen médico ocupacional de ingreso o retiro. 
· Examen de audiometría de ingreso o egreso. 
· Examen de optometría de ingreso o egreso. 
· Examen de espirometría de ingreso o egreso.


15. INFORMES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Se realizarán Comités de seguimiento a la ejecución del Contrato con una periodicidad mensual y/o 
cuando lo defina la Entidad. 

El Contratista presentará informes mensuales a la Interventoría y/o supervisor del contrato que evidencien la ejecución del contrato, que contengan entre otra, pero sin limitarse a esta, la siguiente 
información: 

· Relación del personal mínimo requerido del Contratista, conforme a los requerimientos establecidos en el presente documento, el Contrato y los demás documentos que hagan parte integral del Contrato, indicando de manera expresa que cumplen con las exigencias de estos. Así mismo, deberá especificarse y soportarse las funciones ejecutadas en el periodo de reporte por parte del equipo de trabajo mínimo, conforme a las funciones definidas para este equipo en el numeral 12 del presente documento. 
· Reporte de cumplimiento de la ejecución física del Contrato, que incluya descripción de actividades ejecutadas y porcentaje de avance, incluyendo las recomendaciones u observaciones que al respecto estime convenientes para el Proyecto. 
· Reporte de ejecución presupuestal. Este reporte incluye el monto ejecutado durante el período y acumulado durante el Proyecto. 
· Los reportes o informes indicados en las Obligaciones del Contratista.  
· Relación de reuniones, visitas o recorridos realizados durante el periodo, que incluya fecha, 
· tipología (reunión, visita, recorrido) y temática abordada. 
· Reporte de cambios de personal, insumos, equipos y/o materiales solicitados al Contratista, así como el seguimiento a la atención de estos requerimientos por parte del Contratista, si esto se da. 
· La demás información que acredite las actuaciones del Contratista.

	16. Área responsable de la adquisición

	Aprobó: Subgerente de Infraestructura 
Nombre: Katherine Sandoval Chacón  
Dependencia: Subgerencia de Infraestructura 

Elaboró: Profesional Universitario Gr. 03 Gestión Ambiental 
Nombre: Deisy Rocío Vargas Torres

Revisó: Profesional Contratista Apoyo Contractual 
Nombre: Daniela Mercedes Guerrero Vence 

Revisó: Profesional Contratista Apoyo Técnico 
Nombre: Jennifer Daniela Cardozo Fajardo

Revisó: Profesional Contratista Apoyo Jurídico
Nombre: Adrián Samuel Mariote Sarabia


	Fecha de elaboración del estudio: (08/10/2026)
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