## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: Por asignar
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS, PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, APOYO A INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
Partícipes del Proceso de Contratación: Fondo de Desarrollo Local de Engativá (FDLE).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Personas mayores de la localidad de Engativá, niños y niñas de 0 a 5 años (Festival de Primera Infancia), practicantes de deportes urbanos y de nuevas tendencias del deporte, tenedores de mascotas caninas, ciclistas y residentes en general de las 9 UPZ de Engativá, así como colectivos y organizaciones recreo-deportivas de carácter barrial, con enfoque diferencial y de género.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de recursos y el conocimiento del equipo humano del Fondo de Desarrollo Local de Engativá se refleja en la participación del Alcalde Local o su delegado, el apoyo a la supervisión designado y el Comité de Seguimiento Técnico conformado para el seguimiento de la ejecución contractual, así como en las áreas de contratación de la Alcaldía Local en las etapas de planeación, selección y contratación.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, el proceso cuenta con presupuesto con cargo al proyecto de inversión 2373 "Engativá Activa" (rubro O230117459920242373). Se advierte que el Estudio Previo señala dos valores distintos de presupuesto oficial en los numerales 4.1 y 9.2, circunstancia que deberá ser conciliada por la Entidad antes de la apertura del proceso.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Las actividades se desarrollarán principalmente en la localidad de Engativá (9 UPZ), así como en un centro vacacional o club campestre ubicado en un radio máximo de 100 km de Bogotá D.C. para la Salida Recreodeportiva de Persona Mayor, y en escenarios como el Parque La Florida y demás espacios definidos por el Comité Técnico.
Entorno socio ambiental: Aplica. El proceso incorpora Fichas de Contratación Sostenible (impresión de folletos, transporte, servicios integrales, catering y criterios sostenibles voluntarios) y contempla un componente ambiental medible en la actividad de Plogging.
Condiciones políticas: Aplican. La ejecución requiere articulación permanente con la Junta Administradora Local (JAL) de Engativá, ante la cual el contratista deberá realizar presentaciones públicas obligatorias, y puede verse afectada por cambios en las prioridades o el entorno político local.
Factores ambientales: Las actividades al aire libre (Salida Persona Mayor, Canicross, Plogging, Jornada Ciclística y las jornadas de BMX Freestyle, Skateboarding y Roller Blading de ENGATIDUNT 2026) están expuestas a condiciones climáticas adversas que pueden afectar su desarrollo.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Sector Cultura, Recreación y Deporte, liderado a nivel distrital por el IDRD. El estudio de mercado no recibió cotizaciones a través del evento de cotización en SECOP II (FDLE-SIP-016-2026) y se soportó en fuentes indirectas, lo que evidencia un mercado con oferta limitada para el tipo de servicios integrales requeridos.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte), Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto Distrital 332 de 2020 (vinculación de mujeres) y Decretos 599 de 2013 y 470 de 2021 sobre gestión del riesgo en eventos, entre otras normas concordantes.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: El Fondo de Desarrollo Local de Engativá ha adelantado procesos de objeto similar, entre ellos el proceso FDLE-LP-607-2025, cuyos valores de adjudicación fueron tenidos en cuenta para la construcción del estudio de mercado del presente proceso.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inconsistencia entre los valores del presupuesto oficial señalados en los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos para la ejecución del contrato. |  | Estatal | Interno | Financiero
Estimación del valor del contrato con base en un estudio de mercado que no recibió cotizaciones a través de la plataforma SECOP II (evento FDLE-SIP-016-2026), sustentado en fuentes indirectas (cotizaciones por correo electrónico, catálogos de precios y valores de adjudicaciones de vigencias anteriores). |  | Estatal | Interno | Económico
Discrepancia entre el número de participantes previsto para la Jornada Ciclística en la meta del Anexo Técnico (300 personas) y el señalado en la sección de seguros y atención médica de la misma actividad (600 participantes). |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
Baja concurrencia de oferentes idóneos, dada la alta exigencia técnica, operativa y de talento humano especializado que exige la ejecución simultánea de múltiples eventos recreo-deportivos masivos. |  | Estatal | Externo | Económico
Presentación de certificaciones de experiencia, indicadores financieros o acreditaciones de la condición de Mipyme/empresa de mujeres no verificables o inexactas por parte de los proponentes. |  | General | Externo | Legal
Observaciones o impugnaciones de proponentes durante la audiencia de asignación de riesgos o la evaluación de ofertas, relacionadas con los requisitos habilitantes diferenciales, que retrasen el cronograma del proceso de selección. |  | General | Externo | Regulatorios
EJECUCIÓN
Incumplimiento del plazo de ejecución (siete meses) por la necesidad de coordinar simultáneamente permisos, talento humano y logística de múltiples eventos (Salida Persona Mayor en 4 fechas, Canicross, Plogging, Jornada Ciclística, ENGATIDUNT 2026 en 3 fines de semana, Banco de Iniciativas Deportivas y apoyo logístico a las iniciativas Primera Infancia y El Tomas). |  | Estatal | Externo | Operacionales
No obtención oportuna de los permisos y conceptos exigidos (registro SUGA con mínimo 30 días de antelación, concepto de movilidad/PMT para cierres viales y avales de las autoridades competentes) para las actividades de Canicross, Plogging, la Jornada Ciclística y ENGATIDUNT 2026. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Insuficiencia del dispositivo de atención prehospitalaria (ambulancias, personal médico y de enfermería, botiquines) frente al volumen de participantes en jornadas masivas dirigidas a personas mayores (580 personas por jornada) o en actividades de riesgo físico (BMX Freestyle, Skateboarding, Roller Blading, Canicross, Jornada Ciclística). |  | Estatal | Externo | Operacionales
Incumplimiento de las metas de vinculación efectiva de beneficiarios (2.320 personas mayores, 150 en Canicross, 600 en Plogging, participantes de la Jornada Ciclística, 180 en ENGATIDUNT 2026, 150 en capacitación deportiva y 3 colectivos en el Banco de Iniciativas Deportivas) por deserción, baja convocatoria o incumplimiento de los requisitos de inscripción. |  | Estatal | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS, PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, APOYO A INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre los valores del presupuesto oficial señalados en los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos para la ejecución del contrato. |  |  |  | Desfinanciación o insuficiencia de recursos frente a las actividades programadas y necesidad de redistribuir montos entre ítems sin claridad sobre el techo presupuestal real. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Estimación del valor del contrato con base en un estudio de mercado que no recibió cotizaciones a través de la plataforma SECOP II (evento FDLE-SIP-016-2026), sustentado en fuentes indirectas (cotizaciones por correo electrónico, catálogos de precios y valores de adjudicaciones de vigencias anteriores). |  |  |  | Adjudicación por un valor que no refleja las condiciones actuales del mercado, con riesgo de sobrecostos o insuficiencia de recursos frente a la oferta ganadora. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Discrepancia entre el número de participantes previsto para la Jornada Ciclística en la meta del Anexo Técnico (300 personas) y el señalado en la sección de seguros y atención médica de la misma actividad (600 participantes). |  |  |  | Insuficiencia de pólizas de accidentes personales, personal médico o vehículos de acompañamiento si prevalece la cifra mayor de participantes, generando desprotección de una parte de los asistentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Baja concurrencia de oferentes idóneos, dada la alta exigencia técnica, operativa y de talento humano especializado que exige la ejecución simultánea de múltiples eventos recreo-deportivos masivos. |  |  |  | Selección antieconómica o proceso desierto, con la consecuente pérdida de tiempo frente al cronograma de ejecución de la vigencia 2026. | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de certificaciones de experiencia, indicadores financieros o acreditaciones de la condición de Mipyme/empresa de mujeres no verificables o inexactas por parte de los proponentes. |  |  |  | Contratación con proponentes no idóneos, afectación de la selección objetiva y eventual nulidad o revocatoria de la adjudicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Observaciones o impugnaciones de proponentes durante la audiencia de asignación de riesgos o la evaluación de ofertas, relacionadas con los requisitos habilitantes diferenciales, que retrasen el cronograma del proceso de selección. |  |  |  | Retrasos en el cronograma del proceso de selección por la atención de observaciones, respuestas y eventuales recursos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del plazo de ejecución (siete meses) por la necesidad de coordinar simultáneamente permisos, talento humano y logística de múltiples eventos (Salida Persona Mayor en 4 fechas, Canicross, Plogging, Jornada Ciclística, ENGATIDUNT 2026 en 3 fines de semana, Banco de Iniciativas Deportivas y apoyo logístico a las iniciativas Primera Infancia y El Tomas). |  |  |  | Atrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión 2373 Engativá Activa, riesgo de incumplimiento del plazo contractual y necesidad de prórrogas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No obtención oportuna de los permisos y conceptos exigidos (registro SUGA con mínimo 30 días de antelación, concepto de movilidad/PMT para cierres viales y avales de las autoridades competentes) para las actividades de Canicross, Plogging, la Jornada Ciclística y ENGATIDUNT 2026. |  |  |  | Suspensión, reprogramación o cancelación de eventos masivos, afectación de la meta de beneficiarios y posibles incumplimientos de las obligaciones específicas del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Insuficiencia del dispositivo de atención prehospitalaria (ambulancias, personal médico y de enfermería, botiquines) frente al volumen de participantes en jornadas masivas dirigidas a personas mayores (580 personas por jornada) o en actividades de riesgo físico (BMX Freestyle, Skateboarding, Roller Blading, Canicross, Jornada Ciclística). |  |  |  | Atención médica inoportuna ante una emergencia, afectación de la integridad de los participantes —en particular la población adulta mayor— y posibles responsabilidades para la entidad y el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las metas de vinculación efectiva de beneficiarios (2.320 personas mayores, 150 en Canicross, 600 en Plogging, participantes de la Jornada Ciclística, 180 en ENGATIDUNT 2026, 150 en capacitación deportiva y 3 colectivos en el Banco de Iniciativas Deportivas) por deserción, baja convocatoria o incumplimiento de los requisitos de inscripción. |  |  |  | Imposibilidad de cumplir con las metas físicas del proyecto de inversión 2373 (beneficiarios, capacitados y colectivos apoyados), afectando el indicador de gestión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. | 3 | 3 | 6 | ALTO
| Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS, PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, APOYO A INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre los valores del presupuesto oficial señalados en los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos para la ejecución del contrato. |  | Validar y conciliar el valor del presupuesto oficial entre los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo antes de la publicación del proceso, dejando constancia del valor definitivo mediante comunicación interna del FDLE. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | Al momento de estructurar los estudios previos | Antes de la publicación del proceso en SECOP II | Revisión documental por parte de las áreas jurídica y financiera del FDLE | Antes del proceso
PLANEACIÓN | Estimación del valor del contrato con base en un estudio de mercado que no recibió cotizaciones a través de la plataforma SECOP II (evento FDLE-SIP-016-2026), sustentado en fuentes indirectas (cotizaciones por correo electrónico, catálogos de precios y valores de adjudicaciones de vigencias anteriores). |  | Ampliar las fuentes de cotización (contacto directo con proveedores del estudio de mercado, revisión de adjudicaciones recientes de objeto similar) y aplicar el IPC correspondiente, dejando soporte documental de la metodología de la mediana empleada. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLE | Al elaborar el estudio de mercado | Antes de la determinación del presupuesto oficial definitivo | Revisión del estudio de mercado y de los soportes de cotización | Antes del proceso
PLANEACIÓN | Discrepancia entre el número de participantes previsto para la Jornada Ciclística en la meta del Anexo Técnico (300 personas) y el señalado en la sección de seguros y atención médica de la misma actividad (600 participantes). |  | Confirmar con el Comité Técnico, antes de la publicación de los pliegos, el número definitivo de participantes de la Jornada Ciclística y ajustar en consecuencia las pólizas, el personal médico y los vehículos de acompañamiento exigidos en el Anexo Técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLE | Al aprobar el Anexo Técnico de la actividad ciclística | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Acta de aprobación del Comité Técnico | Antes del proceso
CONTRATACIÓN | Baja concurrencia de oferentes idóneos, dada la alta exigencia técnica, operativa y de talento humano especializado que exige la ejecución simultánea de múltiples eventos recreo-deportivos masivos. |  | Realizar un estudio de mercado robusto, publicar el aviso de convocatoria con antelación suficiente y garantizar la pluralidad de oferentes mediante una adecuada difusión del proceso en SECOP II. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Al publicar el aviso de convocatoria | Con el cierre de la etapa de presentación de ofertas | Seguimiento a la publicación y observaciones en SECOP II | Inicial y final
CONTRATACIÓN | Presentación de certificaciones de experiencia, indicadores financieros o acreditaciones de la condición de Mipyme/empresa de mujeres no verificables o inexactas por parte de los proponentes. |  | Verificación rigurosa de la autenticidad de las certificaciones de experiencia y de la condición de Mipyme/empresa de mujeres mediante consulta en el RUP y demás bases de datos oficiales. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLE | Al recibir las ofertas | Al finalizar la etapa de evaluación | Validación en el RUP y demás plataformas oficiales | Por proceso
CONTRATACIÓN | Observaciones o impugnaciones de proponentes durante la audiencia de asignación de riesgos o la evaluación de ofertas, relacionadas con los requisitos habilitantes diferenciales, que retrasen el cronograma del proceso de selección. |  | Atender oportunamente las observaciones a los pliegos y realizar la audiencia de asignación de riesgos conforme al cronograma, documentando las respuestas mediante adendas cuando corresponda. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | Con la publicación de los pliegos de condiciones | Con la realización de la audiencia de asignación de riesgos | Registro de respuestas y adendas publicadas | Por proceso
EJECUCIÓN | Incumplimiento del plazo de ejecución (siete meses) por la necesidad de coordinar simultáneamente permisos, talento humano y logística de múltiples eventos (Salida Persona Mayor en 4 fechas, Canicross, Plogging, Jornada Ciclística, ENGATIDUNT 2026 en 3 fines de semana, Banco de Iniciativas Deportivas y apoyo logístico a las iniciativas Primera Infancia y El Tomas). |  | Exigir al contratista, desde el primer Comité Técnico, el plan de trabajo y cronograma detallado de actividades, con seguimiento mensual del avance frente a las fechas previstas para cada evento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la entrega y aprobación de los productos finales de cada evento | Actas de Comité Técnico e informes de supervisión | Mensual
EJECUCIÓN | No obtención oportuna de los permisos y conceptos exigidos (registro SUGA con mínimo 30 días de antelación, concepto de movilidad/PMT para cierres viales y avales de las autoridades competentes) para las actividades de Canicross, Plogging, la Jornada Ciclística y ENGATIDUNT 2026. |  | Exigir al contratista la radicación oportuna (mínimo 30 días de antelación) de los trámites SUGA, PMT y demás conceptos ante las autoridades competentes, verificando su cumplimiento como requisito previo a cada evento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Al definir el cronograma de cada evento en el Comité Técnico | Antes de la fecha programada de cada evento | Verificación documental de permisos previa a cada evento | Por evento
EJECUCIÓN | Insuficiencia del dispositivo de atención prehospitalaria (ambulancias, personal médico y de enfermería, botiquines) frente al volumen de participantes en jornadas masivas dirigidas a personas mayores (580 personas por jornada) o en actividades de riesgo físico (BMX Freestyle, Skateboarding, Roller Blading, Canicross, Jornada Ciclística). |  | Exigir la presentación previa del Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y verificar en cada Comité Técnico la disponibilidad efectiva de ambulancias, personal médico y botiquines conforme a los mínimos del Anexo Técnico. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLE | Con la presentación del Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias | Al finalizar cada jornada | Verificación en terreno e informes de novedades médicas | Por evento
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las metas de vinculación efectiva de beneficiarios (2.320 personas mayores, 150 en Canicross, 600 en Plogging, participantes de la Jornada Ciclística, 180 en ENGATIDUNT 2026, 150 en capacitación deportiva y 3 colectivos en el Banco de Iniciativas Deportivas) por deserción, baja convocatoria o incumplimiento de los requisitos de inscripción. |  | Implementar estrategias reforzadas de convocatoria e inscripción (puntos itinerantes en las 9 UPZ, articulación con JAC y líderes comunitarios) e inscribir un porcentaje adicional de participantes para mitigar la deserción, conforme lo sugiere el Anexo Técnico para el Banco de Iniciativas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLE | Con la apertura de la convocatoria e inscripción de cada actividad | Con el cierre de inscripciones de cada actividad | Listados de inscripción, asistencia y registro en MiEngativApp | Mensual
Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS, PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, APOYO A INICIATIVAS RECREO-DEPORTIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inconsistencia entre los valores del presupuesto oficial señalados en los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos para la ejecución del contrato. | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Desfinanciación o insuficiencia de recursos frente a las actividades programadas y necesidad de redistribuir montos entre ítems sin claridad sobre el techo presupuestal real. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLE | 100% | Validar y conciliar el valor del presupuesto oficial entre los numerales 4.1 y 9.2 del Estudio Previo antes de la publicación del proceso, dejando constancia del valor definitivo mediante comunicación interna del FDLE. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLE | Al momento de estructurar los estudios previos | Antes de la publicación del proceso en SECOP II | Revisión documental por parte de las áreas jurídica y financiera del FDLE | Antes del proceso
2 | Estimación del valor del contrato con base en un estudio de mercado que no recibió cotizaciones a través de la plataforma SECOP II (evento FDLE-SIP-016-2026), sustentado en fuentes indirectas (cotizaciones por correo electrónico, catálogos de precios y valores de adjudicaciones de vigencias anteriores). | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Adjudicación por un valor que no refleja las condiciones actuales del mercado, con riesgo de sobrecostos o insuficiencia de recursos frente a la oferta ganadora. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLE | 100% | Ampliar las fuentes de cotización (contacto directo con proveedores del estudio de mercado, revisión de adjudicaciones recientes de objeto similar) y aplicar el IPC correspondiente, dejando soporte documental de la metodología de la mediana empleada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLE | Al elaborar el estudio de mercado | Antes de la determinación del presupuesto oficial definitivo | Revisión del estudio de mercado y de los soportes de cotización | Antes del proceso
3 | Discrepancia entre el número de participantes previsto para la Jornada Ciclística en la meta del Anexo Técnico (300 personas) y el señalado en la sección de seguros y atención médica de la misma actividad (600 participantes). | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Insuficiencia de pólizas de accidentes personales, personal médico o vehículos de acompañamiento si prevalece la cifra mayor de participantes, generando desprotección de una parte de los asistentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLE | 100% | Confirmar con el Comité Técnico, antes de la publicación de los pliegos, el número definitivo de participantes de la Jornada Ciclística y ajustar en consecuencia las pólizas, el personal médico y los vehículos de acompañamiento exigidos en el Anexo Técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLE | Al aprobar el Anexo Técnico de la actividad ciclística | Antes de la publicación de los pliegos definitivos | Acta de aprobación del Comité Técnico | Antes del proceso
4 | Baja concurrencia de oferentes idóneos, dada la alta exigencia técnica, operativa y de talento humano especializado que exige la ejecución simultánea de múltiples eventos recreo-deportivos masivos. | CONTRATACIÓN | Estatal | Externo | Selección antieconómica o proceso desierto, con la consecuente pérdida de tiempo frente al cronograma de ejecución de la vigencia 2026. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLE | 100% | Realizar un estudio de mercado robusto, publicar el aviso de convocatoria con antelación suficiente y garantizar la pluralidad de oferentes mediante una adecuada difusión del proceso en SECOP II. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Al publicar el aviso de convocatoria | Con el cierre de la etapa de presentación de ofertas | Seguimiento a la publicación y observaciones en SECOP II | Inicial y final
5 | Presentación de certificaciones de experiencia, indicadores financieros o acreditaciones de la condición de Mipyme/empresa de mujeres no verificables o inexactas por parte de los proponentes. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Contratación con proponentes no idóneos, afectación de la selección objetiva y eventual nulidad o revocatoria de la adjudicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLE | 100% | Verificación rigurosa de la autenticidad de las certificaciones de experiencia y de la condición de Mipyme/empresa de mujeres mediante consulta en el RUP y demás bases de datos oficiales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLE | Al recibir las ofertas | Al finalizar la etapa de evaluación | Validación en el RUP y demás plataformas oficiales | Por proceso
6 | Observaciones o impugnaciones de proponentes durante la audiencia de asignación de riesgos o la evaluación de ofertas, relacionadas con los requisitos habilitantes diferenciales, que retrasen el cronograma del proceso de selección. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma del proceso de selección por la atención de observaciones, respuestas y eventuales recursos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLE | 100% | Atender oportunamente las observaciones a los pliegos y realizar la audiencia de asignación de riesgos conforme al cronograma, documentando las respuestas mediante adendas cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLE | Con la publicación de los pliegos de condiciones | Con la realización de la audiencia de asignación de riesgos | Registro de respuestas y adendas publicadas | Por proceso
7 | Incumplimiento del plazo de ejecución (siete meses) por la necesidad de coordinar simultáneamente permisos, talento humano y logística de múltiples eventos (Salida Persona Mayor en 4 fechas, Canicross, Plogging, Jornada Ciclística, ENGATIDUNT 2026 en 3 fines de semana, Banco de Iniciativas Deportivas y apoyo logístico a las iniciativas Primera Infancia y El Tomas). | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Atrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión 2373 Engativá Activa, riesgo de incumplimiento del plazo contractual y necesidad de prórrogas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir al contratista, desde el primer Comité Técnico, el plan de trabajo y cronograma detallado de actividades, con seguimiento mensual del avance frente a las fechas previstas para cada evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la entrega y aprobación de los productos finales de cada evento | Actas de Comité Técnico e informes de supervisión | Mensual
8 | No obtención oportuna de los permisos y conceptos exigidos (registro SUGA con mínimo 30 días de antelación, concepto de movilidad/PMT para cierres viales y avales de las autoridades competentes) para las actividades de Canicross, Plogging, la Jornada Ciclística y ENGATIDUNT 2026. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Suspensión, reprogramación o cancelación de eventos masivos, afectación de la meta de beneficiarios y posibles incumplimientos de las obligaciones específicas del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir al contratista la radicación oportuna (mínimo 30 días de antelación) de los trámites SUGA, PMT y demás conceptos ante las autoridades competentes, verificando su cumplimiento como requisito previo a cada evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLE | Al definir el cronograma de cada evento en el Comité Técnico | Antes de la fecha programada de cada evento | Verificación documental de permisos previa a cada evento | Por evento
9 | Insuficiencia del dispositivo de atención prehospitalaria (ambulancias, personal médico y de enfermería, botiquines) frente al volumen de participantes en jornadas masivas dirigidas a personas mayores (580 personas por jornada) o en actividades de riesgo físico (BMX Freestyle, Skateboarding, Roller Blading, Canicross, Jornada Ciclística). | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Atención médica inoportuna ante una emergencia, afectación de la integridad de los participantes —en particular la población adulta mayor— y posibles responsabilidades para la entidad y el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir la presentación previa del Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y verificar en cada Comité Técnico la disponibilidad efectiva de ambulancias, personal médico y botiquines conforme a los mínimos del Anexo Técnico. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | FDLE | Con la presentación del Plan de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias | Al finalizar cada jornada | Verificación en terreno e informes de novedades médicas | Por evento
10 | Incumplimiento de las metas de vinculación efectiva de beneficiarios (2.320 personas mayores, 150 en Canicross, 600 en Plogging, participantes de la Jornada Ciclística, 180 en ENGATIDUNT 2026, 150 en capacitación deportiva y 3 colectivos en el Banco de Iniciativas Deportivas) por deserción, baja convocatoria o incumplimiento de los requisitos de inscripción. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de cumplir con las metas físicas del proyecto de inversión 2373 (beneficiarios, capacitados y colectivos apoyados), afectando el indicador de gestión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Implementar estrategias reforzadas de convocatoria e inscripción (puntos itinerantes en las 9 UPZ, articulación con JAC y líderes comunitarios) e inscribir un porcentaje adicional de participantes para mitigar la deserción, conforme lo sugiere el Anexo Técnico para el Banco de Iniciativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLE | Con la apertura de la convocatoria e inscripción de cada actividad | Con el cierre de inscripciones de cada actividad | Listados de inscripción, asistencia y registro en MiEngativApp | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG