## Matriz de riesgos Fase II
Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Económico | Cotizaciones o precios de referencia que no reflejen las condiciones reales del mercado para equipos, licencias, instalación e integración. | Sobrecostos para la Entidad, necesidad de ajustar el presupuesto o retrasos en la estructuración. | 1 | 5 | 6 | Alto | Cotizante | Realizar estudio de mercado con proveedores reconocidos, comparar cotizaciones, validar precios unitarios e incluir todos los costos directos e indirectos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Alcaldía | Etapa de estructuración de los estudios previos | Publicación de los estudios previos | Revisión del análisis del sector, cotizaciones, precios históricos y consistencia del presupuesto. | Cada vez que se reciba o actualice una cotización
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en la disponibilidad, importación, nacionalización o entrega de cámaras PTZ, LPR, servidores, almacenamiento, switches, UPS y demás equipos. | Retraso en el cronograma, necesidad de prórroga y afectación de la puesta en operación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Asegurar disponibilidad y órdenes de compra; hacer seguimiento a fabricación, importación, nacionalización y entrega; informar novedades al supervisor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento al cronograma de compras, importación, nacionalización y entregas, con soportes del proveedor o fabricante. | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la provisión o activación de licencias del VMS, videoanalítica, LPR y demás software requerido. | Indisponibilidad de funcionalidades, demora en pruebas, integración y recibo a satisfacción. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir tiempos de aprovisionamiento, confirmar licencias con fabricantes y disponer un plan de activación y contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Verificación de órdenes, certificados, vigencias, activaciones y pruebas de licenciamiento. | Semanal durante aprovisionamiento e implementación
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en tributos, aranceles, tasas, contribuciones o normas aplicables durante la ejecución. | Incremento de costos y posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista 50% y Alcaldía 50% | Verificar actos administrativos y normas que modifiquen tributos o aranceles; documentar la incidencia real y aplicar la asignación pactada. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Alcaldía y Contratista | Suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de normas tributarias, arancelarias y municipales aplicables y de sus efectos soportados. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido, divulgación no autorizada o pérdida de información, credenciales, configuraciones o grabaciones a las que se acceda. | Pérdida económica, reputacional o de información y posibles reclamaciones o sanciones. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Suscribir acuerdos de confidencialidad; aplicar controles de acceso, registro de actividades, respaldo y entrega segura de información. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Alcaldía y Contratista | Acta de inicio | Terminación del plazo de garantía y soporte | Control de accesos, revisión de registros, autorizaciones y cumplimiento de protocolos de manejo de información. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | No pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado. | Reclamaciones del personal, acciones legales y afectación de pagos contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir certificación y soportes de pago de seguridad social y parafiscales como requisito para cada pago. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Alcaldía | Primera cuenta de cobro o factura | Liquidación del contrato | Verificación de certificaciones y planillas de pago correspondientes al personal vinculado. | Con cada factura o cuenta de cobro
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta, ausencia o rotación del personal mínimo, especializado o certificado requerido para ejecutar el contrato. | Retraso del proyecto, disminución de calidad y posible incumplimiento de obligaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir disponibilidad permanente del equipo; controlar perfiles y dedicaciones; aprobar reemplazos únicamente con condiciones iguales o superiores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Verificación de hojas de vida, certificaciones, afiliaciones, dedicación y asistencia del equipo. | Mensual y ante cada cambio de personal
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones, demoras o incumplimientos en la ejecución por causas atribuibles al contratista. | Retraso, incumplimiento de hitos, afectación de entregables y posible imposición de multas. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Establecer cronograma detallado, hitos, informes, requerimientos, multas y mecanismos de recuperación del atraso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía | Acta de inicio | Finalización del contrato | Comparación del avance real frente al cronograma y seguimiento a planes de recuperación. | Semanal y con cada entregable
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Interrupciones o retrasos por causas atribuibles a la Entidad, como falta de acceso, información, permisos, acompañamiento o disponibilidad de sitios. | Suspensión o ampliación del plazo y desplazamiento de actividades programadas. | 1 | 5 | 6 | Alto | Alcaldía | Programar accesos, responsables y entregas de información; gestionar oportunamente permisos y decisiones de supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Alcaldía | Acta de inicio | Finalización del contrato | Seguimiento a compromisos de la Entidad y registro de restricciones en comités y actas. | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Vulnerabilidades, accesos no autorizados o ciberataques que comprometan el VMS, servidores, almacenamiento, analítica o red. | Uso diferente, alteración, pérdida o destrucción de información e interrupción del servicio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Aplicar endurecimiento, actualización, gestión de usuarios, copias de seguridad, segmentación, registro de eventos y pruebas de seguridad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Terminación del soporte y garantía | Análisis de vulnerabilidades, revisión de eventos, respaldos, actualizaciones y pruebas de seguridad. | Permanente y previo al recibo
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad o integración incompleta de nuevos equipos, licencias, videoanalítica y almacenamiento con la plataforma y la infraestructura existente. | Reprocesos, pérdida de funcionalidades, indisponibilidad parcial y no recibo de la solución. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Realizar validación previa de compatibilidad, arquitectura e interfaces; ejecutar pruebas de laboratorio, integración, aceptación y desempeño extremo a extremo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Recibo a satisfacción de la integración | Revisión de matrices de compatibilidad, protocolos de prueba, evidencias y actas de aceptación. | Por cada componente y en cada hito de integración
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Capacidad insuficiente de procesamiento, transmisión o almacenamiento para soportar video, retención y analíticas requeridas. | Pérdida de grabaciones, degradación del desempeño, indisponibilidad y limitación de la operación. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Dimensionar capacidad con memorias de cálculo; verificar ancho de banda, procesamiento, retención, redundancia y crecimiento; ejecutar pruebas de carga. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Recibo a satisfacción | Validación de memorias de cálculo, métricas de capacidad, pruebas de carga, retención y recuperación. | En diseño, implementación y pruebas finales
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Desempeño de analíticas PTZ o LPR inferior a los parámetros funcionales y escenarios definidos. | Alertas inexactas, lecturas fallidas y disminución de la efectividad operativa esperada. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir escenarios y criterios de aceptación; calibrar equipos y analíticas; realizar pruebas diurnas, nocturnas y en condiciones representativas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de configuración | Recibo a satisfacción | Pruebas funcionales documentadas, medición de resultados, ajuste de parámetros y actas de aceptación. | Durante configuración, pruebas y estabilización
14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas eléctricas, puesta a tierra deficiente, sobretensiones o indisponibilidad de conectividad en los puntos de videovigilancia. | Daño de equipos, pérdida de comunicación y no visualización de cámaras en el C4. | 3 | 4 | 7 | Alto | Alcaldía y Contratista | Verificar acometidas, protecciones, UPS, puesta a tierra y enlaces; ejecutar mediciones y pruebas; establecer escalamiento y contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía y Contratista | Acta de inicio | Recibo a satisfacción | Revisión de protocolos eléctricos y de conectividad, alarmas, disponibilidad y atención de fallas. | Permanente y en cada puesta en servicio
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto, vandalismo, manipulación, daño climático o pérdida de equipos antes de su ingreso a almacén y recibo a satisfacción. | Reposición de equipos, sobrecostos y retrasos en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Custodiar y asegurar equipos; utilizar gabinetes, coronas y protecciones; mantener inventario y trazabilidad hasta el recibo formal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Ingreso a almacén y recibo a satisfacción | Inspecciones en sitio, control de inventario, registro fotográfico y verificación de protecciones físicas. | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo durante labores en alturas, eléctricas, instalación en vía o manipulación de equipos. | Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones y retrasos en el proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Cumplir el SG-SST, permisos de trabajo, análisis de tarea, certificaciones, EPP, señalización y supervisión de actividades críticas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Inspecciones SST, revisión de permisos, certificaciones, EPP, análisis de trabajo seguro y reportes de incidentes. | Diaria durante actividades de riesgo
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, corrupción o indisponibilidad de información durante la migración, integración, configuración o puesta en operación. | Interrupción operativa, pérdida de evidencia y reprocesos de configuración. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Realizar respaldos verificados, plan de migración, ventanas de cambio, control de versiones, plan de reversión y pruebas de recuperación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de cada cambio o migración | Cierre de la estabilización | Revisión de respaldos, bitácoras de cambio, pruebas de restauración y resultados de estabilización. | En cada cambio, migración o actualización
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de tiempos de soporte, mantenimiento, garantía o atención de incidentes de la solución implementada. | Indisponibilidad prolongada, afectación de la operación y aplicación de sanciones. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Definir niveles de servicio, canales de atención, escalamiento, repuestos, mantenimiento preventivo y reportes de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Puesta en operación | Terminación de garantía y soporte | Seguimiento a tickets, tiempos de respuesta y solución, mantenimientos e indicadores de servicio. | Mensual y por cada incidente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación acumulada de la tasa de cambio aplicable a bienes importados dentro de una banda de hasta ±7%, que incremente o reduzca los costos de suministro. | Variación de costos de adquisición y posible presión sobre el cumplimiento de las obligaciones, sin activar un esquema extraordinario de distribución del riesgo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incorporar cobertura y contingencia cambiaria en la oferta; monitorear trimestralmente la TRM oficial y actualizar la proyección de compras de bienes importados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Comparación trimestral de la TRM de referencia frente a la TRM vigente y revisión del plan de compras. | Trimestral
20 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación acumulada de la tasa de cambio superior al 7% que incremente sustancialmente el precio de cámaras, servidores, almacenamiento, switches, licencias u otros bienes importados. | Afectación sustancial de los costos de suministro y posible alteración de la ecuación económica del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Alcaldía 50% y Contratista 50% | Monitorear trimestralmente la TRM oficial; acreditar la incidencia real sobre bienes importados pendientes de adquisición y aplicar el mecanismo contractual de revisión y distribución que se pacte. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía, supervisión y Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de TRM, órdenes de compra, facturas, fecha de nacionalización y trazabilidad del componente importado. | Trimestral y cuando se supere el umbral
21 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Disminución acumulada de la tasa de cambio inferior al -7% que reduzca sustancialmente el precio de los bienes importados pendientes de adquisición. | Variación favorable de los costos que puede requerir ajuste conforme al mecanismo económico pactado y a la distribución del riesgo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Alcaldía 50% y Contratista 50% | Monitorear trimestralmente la TRM oficial; acreditar la incidencia real sobre bienes importados y aplicar, si fue pactado, el mecanismo simétrico de revisión de precios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía, supervisión y Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de TRM, soportes de compra y aplicación documentada del mecanismo contractual. | Trimestral y cuando se supere el umbral
22 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo relacionado con el objeto que modifique obligaciones técnicas, ambientales, laborales, de seguridad de la información o de operación, sin afectar sustancialmente la ecuación económica. | Necesidad de ajustar procedimientos, entregables, configuraciones o actividades para mantener el cumplimiento normativo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Mantener vigilancia normativa; analizar la aplicabilidad del cambio con la supervisión y adoptar oportunamente los ajustes documentales, técnicos u operativos requeridos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Supervisión y Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de novedades normativas y registro de decisiones en comités, informes y actas. | Mensual y cada vez que se expida una norma aplicable
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión o interrupción del contrato por causa atribuible al contratista, incluida falta de recursos, personal, equipos, coordinación o cumplimiento de requisitos previos. | Retraso en la ejecución, mayor indisponibilidad del sistema y posible aplicación de medidas contractuales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementar plan de choque y recuperación; asegurar recursos críticos; reprogramar frentes y someter a seguimiento las causas y acciones correctivas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde que se advierta la posibilidad de suspensión | Finalización del contrato | Seguimiento al plan de recuperación, compromisos, recursos dispuestos y avance frente al cronograma. | Semanal durante la contingencia
24 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros, bloqueos, asonadas, alteraciones del orden público, actos terroristas o decisiones gubernamentales que impidan el acceso o la ejecución en los sitios del proyecto. | Imposibilidad temporal de ejecutar actividades, desplazamiento del cronograma y exposición del personal o los equipos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Alcaldía y Contratista | Activar planes de contingencia y continuidad; coordinar accesos seguros; reprogramar frentes y atender únicamente cuando existan condiciones de seguridad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Alcaldía, supervisión y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Consulta de reportes oficiales, verificación de condiciones en campo y seguimiento al plan de contingencia. | Cuando se presente y durante la contingencia
25 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Sismos, inundaciones, vendavales, tormentas eléctricas, movimientos en masa u otros eventos naturales que afecten sitios, infraestructura, equipos o desplazamientos. | Daño o pérdida de infraestructura, imposibilidad de ejecutar actividades, suspensión y retraso del proyecto. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Alcaldía y Contratista | Revisar y articular planes de emergencia, continuidad y contingencia; proteger equipos; suspender labores inseguras y reprogramar actividades. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Alcaldía, supervisión y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de alertas y reportes oficiales, inspección de sitios y seguimiento a los planes de emergencia y recuperación. | Permanente y cuando se emita una alerta
26 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Afectación a terceros, bienes públicos o privados durante excavaciones, tendido, montaje, transporte, instalación o pruebas del sistema. | Reclamaciones, daños, costos de reparación, suspensión de actividades y afectación reputacional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Definir procedimientos de trabajo seguro, señalización, cerramiento, registro del estado previo, seguros y supervisión de actividades de campo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Antes de iniciar actividades de campo | Liquidación del contrato | Inspecciones, registro fotográfico, permisos, reportes de incidentes y seguimiento a reclamaciones. | Diaria durante actividades de campo y cuando se presente
27 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo, almacenamiento, transporte o disposición inadecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, empaques, baterías u otros residuos generados por el proyecto. | Contaminación, reclamaciones, sanciones o suspensión de actividades por incumplimiento ambiental. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicar el plan de manejo ambiental y de RAEE; clasificar, almacenar y entregar residuos a gestores autorizados; conservar certificados y trazabilidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de inventarios de residuos, actas de entrega, certificados de gestores e informes ambientales. | Semanal durante el primer mes y mensual a partir del segundo
28 | Específico | Interno | Planeación y Ejecución | Operacional | No obtención o aprobación tardía de permisos de intervención, acceso, ocupación, trabajo en alturas, cierre parcial, energía, conectividad u otros requeridos para instalar y poner en servicio los componentes. | Retraso del cronograma, reprogramación de cuadrillas, costos de espera e indisponibilidad de los puntos previstos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Alcaldía y Contratista | Identificar la ruta de permisos; asignar responsables; radicar solicitudes con antelación; controlar requisitos, tiempos de respuesta y alternativas de reprogramación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Alcaldía, supervisión y Contratista | Planeación previa al acta de inicio | Recibo a satisfacción | Matriz de permisos con radicados, responsables, estados, vencimientos y alertas; revisión en comité. | Semanal
29 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o indisponibilidad del sistema por actividades simultáneas de otros contratistas, mantenimientos, cambios de red, energía, obras civiles o intervenciones no coordinadas. | Interrupción del servicio, reprocesos, pérdida de configuración, daños de equipos y retraso de pruebas o puesta en operación. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Alcaldía y Contratista | Coordinar ventanas de intervención; aplicar permisos de cambio, respaldo previo, segregación de áreas, señalización, bitácora y responsables de reversión. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Alcaldía, supervisión, Contratista y terceros intervinientes | Acta de inicio | Finalización del contrato | Comités de coordinación, calendario integrado de cambios, bitácoras, respaldos y reportes de afectación. | Semanal y antes de cada intervención
30 | Específico | Externo | Garantía y soporte | Operacional | Demora del fabricante o distribuidor en diagnosticar, reparar o reemplazar cámaras, servidores, almacenamiento, switches, UPS u otros equipos cubiertos por garantía. | Aumento de la indisponibilidad, necesidad de mayor inventario de respaldo y afectación de los niveles de servicio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Mantener acuerdos de garantía vigentes, escalamiento con fabricante, stock mínimo de repuestos o equipos de respaldo y trazabilidad de RMA. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Puesta en operación | Terminación de garantía y soporte | Seguimiento a casos de garantía, RMA, tiempos de diagnóstico, reparación, reemplazo y disponibilidad del stock. | Mensual y por cada caso de garantía

## Criterios de valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad
Categoría | Valoración | Definición
Raro | 1 | Puede ocurrir excepcionalmente
Improbable | 2 | Puede ocurrir ocasionalmente
Posible | 3 | Puede ocurrir en cualquier momento futuro
Probable | 4 | Probablemente va a ocurrir
Casi cierto | 5 | Ocurre en la mayoría de las circunstancias
Impacto
Categoría | Valoración | Definición
Insignificante | 1 | Obstrucción intrascendente; sobrecostos hasta 1%
Menor | 2 | Dificultad baja; sobrecostos hasta 5%
Moderado | 3 | Afectación sin eliminar el beneficio; impacto entre 5% y 15%
Mayor | 4 | Obstrucción sustancial; incremento entre 15% y 30%
Catastrófico | 5 | Imposibilita el objeto; impacto superior al 30%
Categoría según suma de probabilidad e impacto
Categoría | Valoración | Definición
Bajo | 2, 3 y 4
Medio | 5
Alto | 6 y 7
Extremo | 8, 9 y 10

## Trazabilidad de integración
Fuente | Resultado de integración | Riesgos de destino / observación
Anexo 5, Lotes 1-3 | Integrado y adaptado | TRM en tres escenarios: banda hasta ±7%, aumento superior a 7% y disminución inferior a -7%.
Anexo 5, Lotes 1-3 | Integrado y adaptado | Cambio normativo sin afectación sustancial; el riesgo con afectación económica ya existía en la matriz destino.
Anexo 5, Lotes 1-3 | Integrado y adaptado | Suspensión por causa del contratista; la causada por la Entidad ya estaba cubierta por el riesgo 9.
Anexo 5, Lotes 1-3 | Integrado y adaptado | Orden público, eventos naturales, afectación a terceros, RAEE, permisos, actividades paralelas y garantías de fabricante.
Anexo 5, Lotes 1-3 | Consolidado, no duplicado | Accidente laboral ya estaba cubierto en el riesgo 16; vandalismo/hurto antes del recibo en el riesgo 15; daños por instalación se consolidan con integración, migración y SST.
Anexo 5, hojas de criterios | Incorporado | Se agregó la hoja Criterios de valoración con escalas de probabilidad, impacto y categoría.