## ANEXO RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | Código: GC-ODE-01
Versión: 2.0
Fecha: Junio 11 de 2024
Pagina 1
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE DE DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. | [14 empty] | Anexo # | Indique el Número del anexo
[20 empty] | Fecha | 2026-08-28
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Ver la hoja de Instrucciones para el diligenciamiento
No. | Clase | Fuente | etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cómo se documenta las actividades de monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presente ningún oferente | Que se declare desierto el proceso | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Ministerio | Contar con los requisitos, requerimientos, especificaciones claras desde el estudio de mercado, que permitan realizar un estudio de mercado acorde los requerimientos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Ministerio | Desde la estructuración del proceso | Cierre del Proceso | Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. | Durante el proceso
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable. | Se rechaza la propuesta. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Alto | Contratista | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos durante el proceso de selección acorde con las condiciones del mercado y el sector. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Ministerio | Desde la estructuración del proceso | Cierre del Proceso | Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. | Durante el proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa del contratista. Puede ocasionar sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Se acordarán las acciones entre las partes en el evento que se llegará a presentar esta situación. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Ministerio y Contratista | En la etapa de selección del contratista | Etapa de contratación. | Verificación de requisitos para la suscripción del contrato. | Durante la etapa de selección hasta la etapa de contratación
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de los equipos a cargo del contratista | Mayores tiempos para lograr el cumplimiento del objeto contractual. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Ministerio y Contratista | Contar con un plan contingencias para atender las eventualidades del riesgo y sopesar el cumplimiento de los cronogramas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Los derivados del comportamiento del mercado tales como la fluctuación de los precios de los elementos a adquirir, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Contratista | El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, es quién conoce el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, por ello debe tener en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Desde la presentación de la propuesta | Hasta la terminación del contrato | Realizando la verificación del valor de los insumos desde la presentación de la propuesta | Durante la etapa de selección hasta la etapa de contratación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | No recibo a satisfacción del equipo. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento y verificación durante la entrega | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Reuniones de seguimiento
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Daños a terceros por parte del personal del contratista al momento de la instalación de los equipos | Posibles demoras en la entrega | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Permanentemente.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Defectos en la calidad de los insumos y equipos suministrados | Inadecuada ejecución de la obligaciones del contrato | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Contratista | Reposición del insumo defectuoso por uno de excelente calidad. Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la entrega del equipo. | Verificación del supervisor | Quincenalmente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Alto | Contratista | Requerir al contratista por el incumplimiento. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo en la sede el Ministerio. | Con el seguimiento permanente a las obligaciones del contrato | Permanente.
10 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Definición inexacta o insuficiente de las especificaciones técnicas de los equipos de aire acondicionado (capacidad en BTU, eficiencia energética, tipo de tecnología) en los estudios previos. | Estudio de mercado y presupuesto oficial mal estimados; ofertas no comparables o inadecuadas para las necesidades reales de la sede. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Ministerio | Verificación técnica de las especificaciones por parte del área competente (infraestructura/servicios administrativos) antes de la publicación de los estudios previos, consultando fichas técnicas y el mercado real de proveedores en la región. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio | Desde la elaboración de los estudios previos | Publicación del proceso de selección | Revisión y visto bueno de los estudios previos por el área técnica y jurídica. | Una vez, previo a la apertura del proceso
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia o incompatibilidad de la infraestructura eléctrica de la sede (capacidad de la red, puntos de conexión, protecciones) para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. | Daños a la instalación eléctrica existente, cortocircuitos o imposibilidad de poner en funcionamiento los equipos en los plazos previstos. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Verificación previa de las condiciones eléctricas de la sede por parte del contratista y presentación de un plan de instalación acorde con las normas técnicas vigentes (RETIE). | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento e inspección técnica en sitio. | Durante la etapa de instalación
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo, almacenamiento o disposición inadecuada de gases refrigerantes durante la instalación, mantenimiento o retiro de los equipos. | Afectación ambiental y a la salud de las personas; incumplimiento de la normativa ambiental vigente y posibles sanciones para la Entidad. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Contratista | Exigencia de personal certificado en el manejo de gases refrigerantes y cumplimiento del protocolo ambiental para el manejo, transporte y disposición final de dichas sustancias. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Verificación de certificaciones del personal y del protocolo de manejo ambiental por parte del supervisor. | Durante la etapa de instalación
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños a la infraestructura física de la sede con ocasión de las obras civiles requeridas para la instalación de los equipos. | Costos adicionales de reparación y afectación de la operación normal de la sede. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Contratista | Exigencia de póliza de responsabilidad civil extracontractual y acta de entrega de las áreas intervenidas en las mismas condiciones (o mejores) a las iniciales. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Inspección conjunta de las áreas antes y después de la instalación. | Al inicio y al final de la instalación
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Personal técnico del contratista sin la idoneidad, experiencia o certificación requerida para la instalación y manejo de gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado. | Instalación defectuosa de los equipos e incumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Verificación previa de las certificaciones y experiencia del personal técnico designado para la instalación, como requisito para el inicio de la ejecución. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Antes del inicio de la instalación | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Revisión documental de certificaciones por parte del supervisor del contrato. | Previo al inicio de la instalación
15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interrupción o afectación de la operación normal de la sede de la Dirección Territorial Sucre durante las labores de instalación de los equipos. | Afectación en la prestación del servicio a los usuarios y en las labores de los funcionarios de la sede. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Ministerio y Contratista | Concertación previa de un cronograma de instalación por fases y en horarios que minimicen la afectación al servicio. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Ministerio y Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento al cronograma de instalación. | Semanal
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Obsolescencia tecnológica, descontinuación de la referencia ofertada o insuficiente disponibilidad de repuestos de los equipos suministrados. | Dificultad para atender garantías y mantenimientos futuros de los equipos instalados. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Exigencia de garantía técnica del fabricante y disponibilidad de repuestos originales por el tiempo de vida útil estimado de los equipos. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Contratista | Desde la entrega de los equipos | Vigencia de la garantía técnica. | Verificación de la vigencia de la garantía y disponibilidad de repuestos. | Anual
Note on B9: Numeración consecutiva desde 1
Note on C9: Seleccionar de lista desplegable
Note on D9: Seleccionar de lista desplegable
Note on E9: Seleccionar de lista desplegable
Note on F9: Seleccionar de lista desplegable
Note on N17: HOGAR: La matriz de riesgos contempla una garantía de responsabilidad civil extracontractual por posibles daños a terceros, pero esta no aparece en la Invitación. Se sugiere definir si se va a exigir y, de ser así, incluirla de manera uniforme en todos los documentos del proceso.

## INSTRUCCIONES
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
A continuación se encuentran las definiciones de cada uno de los conceptos que comprende la matriz de riesgo
1. Clase del Riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2. Fuente del Riesgo | Descripción
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición
Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
4. Tipo de riesgo | Descripción
Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
5. Probabilidad del Riesgo
Categoría | [5 empty] | Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | [5 empty] | 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 3
Probable (probablemente va a ocurrir) | [5 empty] | 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
6. Impacto del riesgo
Impacto
Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valoración (combinación de probabilidad y valoración)
Impacto
Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Probablidad ↓ | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Categoría del riesgo
Valoración del riesgo | Categoría
10 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
8 | Riesgo Extremo
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
4 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
2 | Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Si | Ministerio
No | Contratista
Ministerio y Contratista
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
| CLASE | FUENTE |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno |  | 1=Raro | 1= Insignificante | Ministerio
| Específico | Externo |  | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
| ETAPA | TIPO
| Planeación | Riesgos Económicos
| Selección | Riesgos Sociales o Políticos
| Contratación | Riesgos Operacionales
| Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos