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	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-047

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA
	VERSIÓN No.
	01

	
	
	VIGENCIA:
	13-03-2026



	1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

	Unidad y/o Dependencia
	CACOM-3

	Fecha del informe
	Dia:   06        Mes:  08          Año:   2026

	Tipo de informe
	Parcial:      X          Final:  

	Periodo evaluado
	Mes:    07      Año: 2026

	Número de Contrato
	052-00-F-CACOM-3-GRUTE-2026

	Contratista
	INVERSIONES CUATRO CAMINOS SAS – NIT 901047997

	Objeto
	SUMINISTRO, IMPRESIÓN Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VISUAL, INSTITUCIONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CACOM-3

	Valor del Contrato
	$ siete millones ciento dieciséis mil doscientos

	Fecha Suscripción
	Día:   30      Mes:   06          Año:  2026   

	Plazo de Ejecución
	Dia:   20      Mes:    08         Año:   2026

	Forma de Pago
	PAC septiembre de 2026 



2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

	Registro Presupuestal 
	No.:   172026     Dia:  30     Mes:   06        Año:  2026 

	Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)
	No.:  Día:       Mes:      07       Año:   2026

	Registro Presupuestal VF
	No.:         Día:       Mes:             Año:   N/A

	Aprobación Garantía de Cumplimiento
	Día: 06 Mes:      07    Año:   2026

	Aprobación Garantía RCE
	Día:       Mes:             Año:            N/A               

	Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)
	Día:       Mes:             Año:   N/A

	Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)
	Dia:    Mes:    Año: N/A



3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES


	PRIMER MODIFICATORIO
	

	Fecha firma Modificatorio
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Objeto de la Modificación
	No aplica

	Valor Adicionado / reducción (Si aplica)
	No aplica

	Nuevo Valor Contrato
	No aplica

	Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Registro Presupuestal Ajustado
	No.          Día:       Mes:             Año: No aplica  

	Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)
	Dia:    06   Mes:   07   Año:  2026

	Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica

	Aprobación - Otras Garantías 
	Dia:       Mes:             Año:   No aplica



	PRIMERA SUSPENSIÓN
	

	Fecha firma 
	Día:       Mes:             Año:   No aplica

	Objeto de la Suspensión
	No aplica

	Reinicio
	Día:       Mes:             Año:   No aplica

	Observaciones 
	   No aplica



4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)


	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

	NO APLICA
	NO APLICA
	NO APLICA

	NO APLICA
	NO APLICA
	NO APLICA

	NO APLICA
	NO APLICA
	NO APLICA

	
	
	



5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

	Avance Físico
	[40.47 ] %

	Avance en Tiempo
	[71.00 ] %

	Estado del Contrato
	En ejecución:   X        Ejecutado:            Suspendido:      

	Cumplimiento general
	Sí  X   No   



6. ESTADO FINANCIERO

	Valor del Contrato
	$7.116.200

	Valor y Porcentaje de Pagos realizados
	$[    0  ]  ([ 0] %)

	Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar
	$7.116.200 ([  100  ] %)




	Pago No.
	Fecha Acta Recibo a Satisfacción
	No Factura y Fecha
	Valor Tramitado
	No Orden de Pago y fecha
	Valor Pagado

	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total Pagos
	N/A



	Objeto contractual
	Cumple:   x     No cumple:          No aplica:

	Cronograma (Adjuntar)
	Cumple:        No cumple:          No aplica: x

	Especificaciones técnicas
	Cumple:   X     No cumple:          No aplica:

	Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II
	Cumple:   X     No cumple:          No aplica:

	Obligaciones contractuales generales y especificas
	Cumple:   x     No cumple:          No aplica:

	Clausula Catalogación 
	Cumple:   x     No cumple:          No aplica: 

	Clausula Offset.
	Cumple:        No cumple:          No aplica: x


	Cargue facturas en Plataforma SECOP II
	Cumple:        No cumple:          No aplica: x

	Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).
	Cumple:        No cumple:          No aplica:

	Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación
	Cumple:        No cumple:          No aplica:

	Otros
	Explicar



6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el período objeto del presente informe de supervisión, se efectuó el seguimiento técnico, administrativo y contractual a las obligaciones a cargo del contratista, verificando el desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al suministro, impresión y fabricación de elementos de comunicación visual, institucional y de seguridad industrial para el CACOM-3.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra efectivamente ejecutada y recibida la bandera de Colombia objeto del contrato, habiéndose realizado la correspondiente entrega del elemento por parte del contratista.

Respecto del elemento restante objeto del contrato, correspondiente al banner, se encuentra pendiente su entrega, la cual ha sido programada para realizarse en los próximos días y, en todo caso, con anterioridad a la fecha de terminación contractual establecida para el 20 de agosto de 2026. En consecuencia, a la fecha de elaboración del presente informe, la obligación pendiente se encuentra dentro del término contractual vigente y su ejecución continúa en curso.

De acuerdo con lo anterior, el contrato presenta un avance físico estimado del 40,47 % y un avance en tiempo del 76,74 %, encontrándose actualmente en ejecución. El avance registrado guarda correspondencia con las actividades efectivamente desarrolladas y con las obligaciones pendientes de cumplimiento dentro del plazo contractual.

En materia de cumplimiento, la supervisión evidencia que el contratista ha venido atendiendo las obligaciones contractuales a su cargo y que, a la fecha de corte, no se configura incumplimiento contractual, toda vez que la entrega pendiente se encuentra programada dentro del plazo de ejecución vigente. Por consiguiente, se considera que existe un cumplimiento general satisfactorio, sujeto a la culminación de la entrega del elemento pendiente y a la correspondiente verificación técnica y documental por parte de la supervisión.

En consecuencia, se recomienda continuar con el seguimiento y control de la ejecución contractual hasta la entrega total de los bienes objeto del contrato, su verificación de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y la posterior suscripción del documento de recibo a satisfacción, una vez se acredite el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Suscripción del acta de recibo a satisfacción, una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y la entrega completa de los bienes objeto del contrato.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)


	Contratista
	Sí: ____No: __x__

	Entidad
	Sí: ____No: __x__




8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)



	¿Riesgos materializados?
	Sí:        No: x   

	¿Posible materialización de riesgos?
	Sí:        No: x



Observaciones: _Ninguna____


9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

	Ingreso a Almacén 
	Sí       No _X_   

	No. soporte y fecha (SAP)
	No. soporte        Fecha Dia:       Mes:             Año:   

	Dependencia destino final del bien o servicio
	No aplica

	Observaciones
	No se ha realizado ingresos ya que no se ha recibido los elementos por parte del contratista.




10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA
Informe parcial: Con fundamento en las actividades de seguimiento y verificación realizadas durante el período objeto del presente informe, y con corte al 10 de agosto de 2026, se establece que el contrato se encuentra en ejecución, evidenciándose un avance satisfactorio en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.
A la fecha de corte, se ha efectuado la entrega de la bandera objeto del contrato, encontrándose pendiente la entrega del elemento restante, cuya entrega se encuentra programada para el 14 de agosto de 2026, es decir, dentro del plazo contractual establecido, cuya fecha de terminación corresponde al 20 de agosto de 2026.
En términos generales, se evidencia un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la obligación pendiente de entrega, respecto de la cual corresponde a la supervisión mantener el seguimiento y control hasta su efectiva materialización, verificando que el elemento sea entregado dentro del plazo contractual y en estricto cumplimiento de las condiciones, características y especificaciones técnicas establecidas.

11. FIRMA (S)



	Nombre del Supervisor
(Indicar si Principal o Suplente)
	T2.ROA MORANTES NEYLER ANTONIO
Principal
	C.C. 1.082.933.610

	Acto Administrativo Nombramiento
	Resolución No. 001 del 28 de abril de 2026

	Acta entrega fecha
	N/A 

	Tipo Novedad
	N/A

	Dependencia:
	GRUPO TECNICO

	Firma
	



[bookmark: _GoBack]




image1.png




