### DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO Unidad y/o Dependencia; CACOM-3. Fecha del informe; Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026. Tipo de informe; Parcial: X Final:. Periodo evaluado; Mes: 07 Año: 2026. Número de Contrato; 052-00-F-CACOM-3-GRUTE-2026. Contratista; INVERSIONES CUATRO CAMINOS SAS – NIT 901047997. Objeto; SUMINISTRO, IMPRESIÓN Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VISUAL, INSTITUCIONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CACOM-3. Valor del Contrato; $ siete millones ciento dieciséis mil doscientos. Fecha Suscripción; Día: 30 Mes: 06 Año: 2026. Plazo de Ejecución; Dia: 20 Mes: 08 Año: 2026. Forma de Pago; PAC septiembre de 2026. ### CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO Registro Presupuestal; No.: 172026 Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026. Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica); No.: Día: Mes: 07 Año: 2026. Registro Presupuestal VF; No.: Día: Mes: Año: N/A. Aprobación Garantía de Cumplimiento; Día: 06 Mes: 07 Año: 2026. Aprobación Garantía RCE; Día: Mes: Año: N/A. Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte); Día: Mes: Año: N/A. Acta de Inicio de Ejecución (si aplica); Dia: Mes: Año: N/A. ### MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES ### PRIMER MODIFICATORIO. Fecha firma Modificatorio; Dia: Mes: Año: No aplica. Objeto de la Modificación; No aplica. Valor Adicionado / reducción (Si aplica); No aplica. Nuevo Valor Contrato; No aplica. Nuevo Plazo ejecución (Si aplica); Dia: Mes: Año: No aplica. Registro Presupuestal Ajustado; No. Día: Mes: Año: No aplica. Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica); Dia: 06 Mes: 07 Año: 2026. Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica); Dia: Mes: Año: No aplica. Aprobación - Otras Garantías; Dia: Mes: Año: No aplica. ### PRIMERA SUSPENSIÓN. Fecha firma; Día: Mes: Año: No aplica. Objeto de la Suspensión; No aplica. Reinicio; Día: Mes: Año: No aplica. Observaciones; No aplica. ### PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) NOMBRES Y APELLIDOS; CARGO; OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO). NO APLICA; NO APLICA; NO APLICA. NO APLICA; NO APLICA; NO APLICA. NO APLICA; NO APLICA; NO APLICA. ### ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) Avance Físico; [40.47 ] %. Avance en Tiempo; [71.00 ] %. Estado del Contrato; En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:. Cumplimiento general; Sí X No. ### ESTADO FINANCIERO Valor del Contrato; $7.116.200. Valor y Porcentaje de Pagos realizados; $[ 0 ] ([ 0] %). Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar; $7.116.200 ([ 100 ] %). Pago No.; Fecha Acta Recibo a Satisfacción; No Factura y Fecha; Valor Tramitado; No Orden de Pago y fecha; Valor Pagado. 1; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. 2; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Total Pagos; N/A. Objeto contractual; Cumple: x No cumple: No aplica:. Cronograma (Adjuntar); Cumple: No cumple: No aplica: x. Especificaciones técnicas; Cumple: X No cumple: No aplica:. Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II; Cumple: X No cumple: No aplica:. Obligaciones contractuales generales y especificas; Cumple: x No cumple: No aplica:. Clausula Catalogación; Cumple: x No cumple: No aplica:. Clausula Offset.; Cumple: No cumple: No aplica: x. Cargue facturas en Plataforma SECOP II; Cumple: No cumple: No aplica: x. Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).; Cumple: No cumple: No aplica:. Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación; Cumple: No cumple: No aplica:. Otros; Explicar. ### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN Informe parcial: Durante el período objeto del presente informe de supervisión, se efectuó el seguimiento técnico, administrativo y contractual a las obligaciones a cargo del contratista, verificando el desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al suministro, impresión y fabricación de elementos de comunicación visual, institucional y de seguridad industrial para el CACOM-3. A la fecha de corte del presente informe, se encuentra efectivamente ejecutada y recibida la bandera de Colombia objeto del contrato, habiéndose realizado la correspondiente entrega del elemento por parte del contratista. Respecto del elemento restante objeto del contrato, correspondiente al banner, se encuentra pendiente su entrega, la cual ha sido programada para realizarse en los próximos días y, en todo caso, con anterioridad a la fecha de terminación contractual establecida para el 20 de agosto de 2026. En consecuencia, a la fecha de elaboración del presente informe, la obligación pendiente se encuentra dentro del término contractual vigente y su ejecución continúa en curso. De acuerdo con lo anterior, el contrato presenta un avance físico estimado del 40,47 % y un avance en tiempo del 76,74 %, encontrándose actualmente en ejecución. El avance registrado guarda correspondencia con las actividades efectivamente desarrolladas y con las obligaciones pendientes de cumplimiento dentro del plazo contractual. En materia de cumplimiento, la supervisión evidencia que el contratista ha venido atendiendo las obligaciones contractuales a su cargo y que, a la fecha de corte, no se configura incumplimiento contractual, toda vez que la entrega pendiente se encuentra programada dentro del plazo de ejecución vigente. Por consiguiente, se considera que existe un cumplimiento general satisfactorio, sujeto a la culminación de la entrega del elemento pendiente y a la correspondiente verificación técnica y documental por parte de la supervisión. En consecuencia, se recomienda continuar con el seguimiento y control de la ejecución contractual hasta la entrega total de los bienes objeto del contrato, su verificación de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y la posterior suscripción del documento de recibo a satisfacción, una vez se acredite el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. ### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES Suscripción del acta de recibo a satisfacción, una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y la entrega completa de los bienes objeto del contrato. ### INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) Contratista; Sí: ____No: __x__. Entidad; Sí: ____No: __x__. ### SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) ¿Riesgos materializados?; Sí: No: x. ¿Posible materialización de riesgos?; Sí: No: x. Observaciones: _Ninguna____ ### DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO Ingreso a Almacén; Sí No _X_. No. soporte y fecha (SAP); No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:. Dependencia destino final del bien o servicio; No aplica. Observaciones; No se ha realizado ingresos ya que no se ha recibido los elementos por parte del contratista.. ### CONCLUSIÓN EJECUTIVA Informe parcial: Con fundamento en las actividades de seguimiento y verificación realizadas durante el período objeto del presente informe, y con corte al 10 de agosto de 2026, se establece que el contrato se encuentra en ejecución, evidenciándose un avance satisfactorio en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. A la fecha de corte, se ha efectuado la entrega de la bandera objeto del contrato, encontrándose pendiente la entrega del elemento restante, cuya entrega se encuentra programada para el 14 de agosto de 2026, es decir, dentro del plazo contractual establecido, cuya fecha de terminación corresponde al 20 de agosto de 2026. En términos generales, se evidencia un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la obligación pendiente de entrega, respecto de la cual corresponde a la supervisión mantener el seguimiento y control hasta su efectiva materialización, verificando que el elemento sea entregado dentro del plazo contractual y en estricto cumplimiento de las condiciones, características y especificaciones técnicas establecidas. ### FIRMA (S) Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente); T2.ROA MORANTES NEYLER ANTONIO Principal; C.C. 1.082.933.610. Acto Administrativo Nombramiento; Resolución No. 001 del 28 de abril de 2026. Acta entrega fecha; N/A. Tipo Novedad; N/A. Dependencia:; GRUPO TECNICO. Firma.